- Oddíl

# Úvod

## Obsah

A. Úvod

A.1. Obsah

A.2. Úvod

B. Cíle a strategie NSZM ČR

B.1. Cíle NSZM ČR

B.1.1. Hlavní cíl NSZM ČR

B.1.2. Cíle střednědobých a krátkodobých plánů NSZM ČR

B.2. Strategie a zásady NSZM ČR

B.2.1. Strategie NSZM ČR

B.2.2. Zásady činnosti NSZM ČR

C. Historie Projektu Zdravé město a NSZM ČR

D. Popis NSZM ČR

D.1. Statut a dokumenty NSZM ČR

D.2. Organizační struktura NSZM ČR

D.2.1. Schéma organizační struktury

D.2.2. Orgány NSZM ČR

D.2.3. Výkonné složky NSZM ČR

D.3. Řízení NSZM ČR

D.3.1. Organizační řád NSZM ČR

D.3.2. Plány v řízení NSZM ČR

D.3.3. Nástroje řízení NSZM ČR

E. Činnost NSZM ČR

E.1. Struktura činnosti NSZM ČR

E.2. Zajištění vnitřního chodu NSZM ČR

E.2.1. Běžný vnitřní chod organizace NSZM ČR

E.3. Aktivity NSZM ČR

E.3.1. Zastřešení a podpora hnutí Zdravých měst ČR

E.3.2. Metodická a poradenská činnost NSZM ČR

E.3.3. Informační aktivity NSZM ČR

E.3.4. Vzdělávací aktivity NSZM ČR

E.3.5. Propagační aktivity NSZM ČR

F. Akční plán NSZM ČR

F.1. Rekapitulace úkolů

F.2. Rozpracování Koncepce NSZM ČR

F.2.1. Rozpracování Koncepce NSZM ČR v dokumentech NSZM ČR

F.2.2. Rozpracování Koncepce NSZM ČR do Instrukcí Rady NSZM ČR

F.2.3. Rozpracování Koncepce NSZM ČR do Pokynů NSZM ČR

F.2.4. Rozpracování Koncepce NSZM ČR v plánech NSZM ČR

## Úvod

Koncepce NSZM ČR je zpracována na základě požadavku Rady NSZM ČR. Koncepce vytváří základní rámec pro činnost a další rozvoj NSZM ČR.

Koncepce slouží jako základní strategický materiál pro řízení činnosti a další rozvoj NSZM ČR. Koncepce odůvodňuje nezbytnost činnosti NSZM ČR. Koncepce zasazuje působení NSZM ČR do rámce nejdůležitějších událostí a programů péče o zdraví - na globální úrovni i v ČR.

V koncepci je formulován a odůvodněn hlavní cíl NSZM ČR. Je zde popsána strategie NSZM ČR, t.j. základní cesty, kterými dosahuje organizace uvedeného cíle.

Koncepce navrhuje organizační strukturu NSZM ČR. Navrhuje metody a nástroje řízení, pomocí kterých je možné činnost NSZM ČR řídit. Koncepce poskytuje detailní rozbor činnosti NSZM ČR.

Na základě Koncepce NSZM ČR budou rozpracovány podrobné záměry a plány v jednotlivých oblastech činnosti NSZM ČR. Tyto plány a záměry by měly být celkově shrnuty do střednědobých a krátkodobých (ročních) plánů činnosti NSZM ČR.

- Oddíl

# Cíle a strategie NSZM ČR

## Cíle NSZM ČR

### Hlavní cíl NSZM ČR

Hlavním cílem NSZM ČR je zlepšení zdravotního stavu obyvatel Zdravých měst ČR.

Snaha o zlepšení zdravotního stavu je založena na soustavném a koncepčním ovlivňování faktorů, které mají nebo mohou mít vliv na zdraví člověka ve městě, a to na zdraví fyzické i psychické.

##### Odůvodnění

Důvodem, který vede k aktivitě hnutí Zdravých měst ČR je nevyhovující zdravotní stav populace ČR. Tento stav v návaznosti na celosvětový vývoj péče o zdraví podnítil vznik Národní sítě zdravých měst ČR (dále jen NSZM ČR).

Konkrétní údaje o zdravotním stavu jsou obsahem Národního programu podpory zdraví, který je v úplném znění uveden v přílohách koncepce. Většina obyvatel ČR žije ve městech, kde jsou rizikové faktory zdravotního stavu více koncentrovány, navzájem se kombinují. Dosavadní přístupy k řešení problémů zdraví obyvatel měst nepřinášejí potřebné výsledky.

Přínos se očekává od řešení otázek zdraví v rámci komunálních projektů. V současné době je nejlépe rozpracovaným projektem tohoto typu mezinárodní Projekt Zdravé město, pilotní projekt NSZM ČR.

Základní cíl NSZM ČR je plně v souladu s mezinárodním programem Zdraví pro všechny do roku 2000 (dále jen HFA 2000) a naplňováním Národního programu zdraví ČR.

### Cíle střednědobých a krátkodobých plánů NSZM ČR

Hlavní cíl NSZM ČR nemá určenou časovou hranici. Při rozpracování této koncepce (viz oddíl Akční plán) budou v rámci středně- a krátkodobých plánů přijímány časově ohraničené cíle, jako postupné kroky jimiž se bude NSZM ČR snažit dosáhnout svého hlavního cíle.

## Strategie a zásady NSZM ČR

### Strategie NSZM ČR

Základní body strategie směřující k dosažení cíle NSZM ČR jsou :

- Podpora a zastřešení hnutí Zdravých měst ČR.

- Rozpracování mezinárodního Projektu Zdravé město do podmínek ČR a podpora jeho realizace ve Zdravých městech ČR.

- Zapojení vedení města, úřadů a institucí, komerčních i nevládních organizací, a širokých vrstev obyvatelstva ve Zdravých městech do realizace Projektu Zdravé město.

- Prosazování společného systému realizace a hodnocení Projektu Zdravé město ve Zdravých městech NSZM ČR.

- Zapojení Zdravých měst ČR do dalších mezinárodních a celostátních programů péče o zdraví.

#### První bod strategie NSZM ČR

Prvním bodem strategie NSZM ČR je podpora a zastřešení hnutí Zdravých měst ČR.

##### Odůvodnění

NSZM ČR podporuje rozvoj hnutí Zdravých měst v České republice s cílem dosáhnout co největšího počtu měst v ČR, které realizují Projekt Zdravé město.

NSZM ČR se snaží o zvýšení prestiže hnutí Zdravých měst ČR a vede jednání s důležitými partnery k posílení pozice Zdravých měst ČR.

Strategie NSZM ČR vychází z Národního programu zdraví, který Projekt Zdravé město považuje jako jeden z důležitých komunálních projektů.

#### Druhý bod strategie NSZM ČR

Druhým bodem strategie NSZM ČR je rozpracování mezinárodního Projektu Zdravé město do podmínek ČR a podpora jeho realizace ve Zdravých městech ČR.

##### Odůvodnění

Projekt Zdravé město je mezioborovou městskou koncepcí. Je platformou k  společnému postupu řešení problémů zdraví pro vedení města, úřady a instituce, komerční i neziskové organizace, aktivní profesní skupiny a další obyvatele města.

Projekt je komplexním nástrojem ke koordinaci regionálních aktivit péče o zdraví.

S realizací Projektu má velké zkušenosti WHO a řada zahraničních měst. NSZM ČR zajišťuje informace a zkušenosti ze zahraničí, provádí rozbor, odborné rozpracování do podmínek ČR a přenos těchto informací členským městům i dalším účastníkům hnutí Zdravých měst ČR. Velký význam má v tomto směru Informační systém Zdravých měst (viz dále).

#### Třetí bod strategie NSZM ČR

Třetím bodem strategie NSZM ČR je zapojení vedení města, úřadů a institucí, komerčních i nevládních organizací, a širokých vrstev obyvatelstva ve Zdravých městech do realizace Projektu Zdravé město.

##### Odůvodnění

Jedním ze základních principů Projektu Zdravé město je zapojení vedení města a co největšího počtu jeho obyvatel (jednotlivců i skupin) do řešení problémů zdraví. NSZM ČR se snaží podpořit realizaci této zásady v podmínkách ČR.

Přístup NSZM ČR je plně v souladu s programem HFA 2000 a naplňováním Národního programu zdraví ČR.

#### Čtvrtý bod strategie NSZM ČR

Čtvrtým bodem strategie NSZM ČR je prosazování společného postupu realizace a hodnocení Projektu Zdravé město v členských městech NSZM ČR tak, aby byly zřejmé přínosy Projektu.

##### Odůvodnění

Sjednocení postupů realizace Projektu Zdravé město v rámci NSZM ČR se týká zejména oblasti řízení (systém plánování a vyhodnocování plánů) a hodnocení stavu Zdravého města a jeho obyvatelstva (indikátory Zdravého města).

Touto cestou dosahuje NSZM ČR vyšší efektivity realizace jednotlivých Projektů Zdravé město v zájmu zlepšení zdravotního stavu obyvatel města.

Zároveň se snaží hodnotit s jakým úspěchem je Projekt Zdravé město realizován.

#### Pátý bod strategie NSZM ČR

Pátým bodem strategie NSZM ČR je zapojení Zdravých měst ČR do dalších mezinárodních a celostátních programů péče o zdraví.

##### Odůvodnění

NSZM ČR prosazuje v prostředí Zdravých měst ČR naplňování programu HFA 2000, naplňování Národního programu zdraví ČR a dalších koncepcí ochrany a podpory zdraví.

NSZM ČR se v souladu se svým cílem snaží zapojit Zdravá města ČR do vhodných mezinárodních i celostátních programů, které se zdravím obyvatel měst přímo nebo nepřímo souvisejí. (např. Zdravá škola, Zdravý podnik aj.). V případě, že jsou tyto programy v rámci města již řešeny, dochází v rámci Projektu k jejich informačnímu propojení. Pokud programy nejsou dosud realizovány snaží se je město v rámci Projektu iniciovat.

### Zásady činnosti NSZM ČR

Nejdůležitější zásady pro činnost NSZM ČR jsou :

###### zásada 1 : upřednostnění prevence před řešením následků v rámci činnosti NSZM

NSZM ČR ve své činnosti obecně upřednostňuje preventivní přístupy před přístupy, které řeší následky nežádoucích stavů.

###### zásada 2 : upřednostnění děti a mládež jako prioritní cílové skupiny v rámci činnosti NSZM

NSZM ČR ve své činnosti obecně upřednostňuje děti a mládež jako prioritní cílovou skupinu svých aktivit a aktivit v rámci Projektu Zdravé město.

###### zásada 3 : přizpůsobení činnosti NSZM ČR Zdravým městům s ohledem na jejich velikost

NSZM ČR člení svoje aktivity s ohledem na velikost měst zastoupených v hnutí Zdravých měst ČR. Připravuje speciální aktivity pro města podle jejich velikosti (malé obce - střední obce - velká města).

###### zásada 4 : přizpůsobení činnosti NSZM ČR Zdravým městům s ohledem na stav řešení Projektu ZM ve městě

NSZM ČR člení svoje aktivity s ohledem na různý stavu řešení Projektu ZM v městech zastoupených v hnutí Zdravých měst ČR. Připravuje speciální aktivity pro města začátečnická a města pokročilá ve vztahu k Projektu ZM.

###### zásada 5 : diferenciace podpory členy a nečlenů NSZM ČR

NSZM ČR podporuje všechna města a organizace, které se účastní hnutí Zdravých měst.

Při konkrétních akcích a činnostech však NSZM diferencuje mezi členy a nečleny NSZM ČR. Členové NSZM ČR mají zvýhodněný přístup k informacím, materiálům a akcím NSZM ČR.

###### zásada 6 : požadování aktivního přístupu vedení měst k realizaci Projektu Zdravé město

NSZM ČR Projekt Zdravé město iniciuje, metodicky vede a svými aktivitami napomáhá jeho realizaci.

Vedení města však sehrává hlavní úlohu v naplňování Projektu Zdravé město. Projekt je závaznou městskou koncepcí schválenou zastupitelstvem města. Vedení města pověřuje politicky odpovědnou osobu, která zodpovídá za přípravu a realizaci Projektu. Dále vytváří odborný a podpůrný orgán Projektu (Radu Zdravého města). Jmenuje koordinátora Projektu, který na profesionální úrovni koordinuje činnosti v rámci Projektu a zajišťuje kontakt s NSZM ČR.

Bez potřebné aktivity vedení města není možné Projekt Zdravé město kvalitně realizovat.

###### zásada 7 : zapojení veřejnosti do realizace Projektu Zdravé město

NSZM ČR i vedení města aktivně hledají cesty k zapojení širokých vrstev obyvatelstva Zdravých měst do realizace Projektu. Tato zásada je plně v souladu s programem HFA 2000 a Národním programem zdraví.

###### zásada 8 : provázanosti Národního programu zdraví a činnosti NSZM ČR

NSZM ČR navazuje svou činností na Národní program zdraví (NPZ). Podporuje priority vytyčené v NPZ. NSZM ČR aplikuje přístupy NPZ ve svých vnitřních instrukcích a programech. NSZM ČR se snaží pozitivně ovlivňovat determinanty zdravotního stavu formulované v NPZ.

- Oddíl

# Historie Projektu Zdravé město a NSZM ČR

Oddíl Historie je z důvodu značného rozsahu připojen jako samostatná část Koncepce NSZM ČR.

- Oddíl

# Popis NSZM ČR

## Statut a dokumenty NSZM ČR

NSZM ČR je právnickou osobou, dobrovolným zájmovým sdružením obcí, se sídlem v Praze.

Sdružení bylo založeno v souladu se zněním § 20 písm. f a násl. Občanského zákoníku.

Ustavující Valná hromada NSZM ČR, která se konala 25. října 1994 v Praze, přijala a schválila základní dokument (zakládací smlouvu) „Stanovy dobrovolného sdružení obcí Národní sít Zdravých měst ČR se sídlem v Praze“.

Ustavující Valná hromada NSZM ČR schválila Jednací řád Valné hromady NSZM ČR.

Dalším přijatým dokumentem NSZM ČR je Jednací řád Rady NSZM ČR.

## Organizační struktura NSZM ČR

### Schéma organizační struktury

Organizační struktura je členěna na orgány NSZM ČR a výkonné složky NSZM ČR.

##### Organizační struktura NSZM ČR s navrženými úpravami

členská města

členská města

instituce

Orgány NSZM ČR

Valná hromada

Rada

Předseda

Revizor hospodaření

Místopředseda

Tajemník

Výkonné složky pro zajištění Agendy NSZM ČR

Kancelář ZM Praha

Ekonomická sekce

Centrum IS ZM

Výkonné složky pro zajištění Aktivit NSZM ČR

další výkonné složky

plánované úpravy

LEGENDA :

současný stav

Současný stav organizační struktury byl již v několika případech (místopředseda, Kancelář ZM) provizorně upraven podle potřeb praxe.

Stávající organizační strukturu je třeba doplnit o nové funkce a výkonné složky.

Je třeba upravit znění § 7 platných stanov NSZM ČR a vypracovat Organizační řád NSZM ČR zohledňující navrženou organizační strukturu.

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

Následující kapitoly jsou zaměřeny na rozbor jednotlivých částí organizační struktury NSZM ČR.

### Orgány NSZM ČR

Orgány NSZM ČR jsou určeny v platných Stanovách NSZM ČR.

Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada NSZM ČR, kterou tvoří zástupci všech členských měst NSZM ČR.

Řídícím orgánem sdružení je Rada NSZM ČR složená z volených zástupců sedmi členských měst NSZM ČR.

Dále do Rady NSZM ČR mohou být delegováni zástupci institucí, kterými jsou podle platných Stanov NSZM ČR :

- Ministerstvo zdravotnictví ČR

- Ministerstvo ŽP ČR

- Státní zdravotní ústav

- Národní centrum podpory zdraví.

V čele Rady NSZM ČR stojí předseda. Výkonným orgánem Rady NSZM ČR je tajemník.

Revizor hospodaření jako kontrolní orgán dohlíží na hospodaření NSZM ČR.

#### Valná hromada NSZM ČR

Současná úprava Valné hromady NSZM ČR je zakotvena v dokumentech :

- Stanovy NSZM ČR (§ 8),

- Jednací řád Valné hromady NSZM ČR

#### Rada NSZM ČR

Současná úprava Rady NSZM ČR je zakotvena v dokumentech :

- Stanovy NSZM ČR (§ 9),

- Jednací řád Rady NSZM ČR.

#### předseda Rady NSZM ČR

Současná úprava funkce předsedy je zakotvena v dokumentech :

- Stanovy NSZM ČR (§ 11),

- Jednací řád Valné hromady NSZM ČR

- Jednací řád Rady NSZM ČR.

#### místopředseda Rady NSZM ČR

Praxe ukázala opodstatněnost ustanovení místopředsedy jako zástupce předsedy ve vyjímečných případech, kdy není předseda zvolen nebo není možno, aby momentálně plnil svoji funkci.

Funkce místopředsedy dosud není uvedena ve Stanovách NSZM ČR.

Je třeba zakotvit funkci místopředsedy do Stanov NSZM ČR.

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

#### revizor hospodaření NSZM ČR

Současná úprava funkce revizora hospodaření je zakotvena ve Stanovách NSZM ČR, § 12.

#### tajemník NSZM ČR

Současná úprava funkce tajemníka je zakotvena ve Stanovách NSZM ČR (§ 10) a v Jednacím řádu Rady NSZM ČR..

Tajemník zodpovídá za nepřetržitou a plynulou činnost NSZM ČR, t.j. vnitřní chod i aktivity NSZM ČR. Tajemník je Radou ev. předsedou pověřován zajištěním činností na nichž se Rada usnesla. Tajemník aktivně a samostatně hledá cesty k řešení uložených úkolů a průběžně seznamuje Radu s výsledky své práce. Tajemník žádá Radu o vytvoření podmínek pro splnění uložených úkolů.

Tajemník řídí výkonné složky NSZM ČR (viz dále). Tajemníkovi podléhají jako vedoucímu pracovníkovi všichni zaměstnanci sdružení.

Tajemník zajišťuje styk Rady NSZM ČR s členskými městy a ostatními partnery v ČR i v zahraničí.

Je třeba připravit Organizační řád s rozpracováním činnosti, kompetencí a odpovědností tajemníka.

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

### Výkonné složky NSZM ČR

#### Kancelář Zdravých měst

Kancelář ZM slouží jako kontaktní a administrativní centrum pro členská města a partnery NSZM ČR.

Prostory a základní kancelářské i technické vybavení Kanceláře ZM je zajištěno. Kancelář ZM je umístěna v sídle sdružení v Praze. Praxe ukazuje opodstatněnost sídla a umístění kanceláře pro vedení NSZM ČR, pro kontakty mezi Zdravými městy navzájem i partnery hnutí Zdravých měst.

Kancelář ZM jako výkonná složka dosud není uvedena v dokumentech NSZM ČR.

Je třeba zakotvit pozici Kanceláře ZM jako výkonné složky NSZM do Organizačního řádu NSZM ČR.

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

#### Centrum Informačního systému Zdravých měst

Centrum Informačního systému Zdravých měst (viz kapitola Informační aktivity) slouží pro zajištění činnosti IS ZM. Jedná se o odborné výkony, jako je správa Archivu IS ZM, zpracování a aktualizace informací, poskytování informací uživatelům IS ZM.

Činnost IS ZM zajišťuje správce IS ZM. Správce IS ZM ve spolupráci s tajemníkem připravuje informační zdroje pro IS ZM (z členských města NSZM, ministerstev, EURONETu, WHO). Správce IS ZM zodpovídá za provoz IS ZM, provádí zaškolení uživatelů a navrhuje potřebné inovace IS.

Činnost Centra IS ZM je nezbytná pro činnost informačního systému a je nutné, aby byla zajišťována na potřebné odborné úrovni. Koncepce IS ZM zahrnuje několik realizačních etap, které se týkají i činnosti Centra IS ZM. V souladu s Koncepcí IS ZM je nutné vybavit centrum potřebným technickým vybavením k zajištění jeho funkcí. Je nutné počítat s obsazení Centra IS ZM operátorem, který má na starosti doplňování a aktualizaci dat archivu IS ZM a údržbu informačního systému.

Centrum IS ZM jako výkonná složka není dosud uvedeno v dokumentech NSZM ČR, ale je uváděno v přijaté Koncepci IS ZM.

Je třeba zajistit všechny potřebné podmínky pro fungování Centra IS ZM v souladu s přijatou koncepcí IS ZM (ve formě rámcového a krátkodobého plánu realizace IS ZM).

Je třeba zakotvit pozici Centra IS ZM jako výkonné složky do Organizačního řádu NSZM ČR.

Požadavky jsou začleněny do oddílu Akční plán.

#### Ekonomická sekce

Ekonomická sekce řeší veškeré úkony spojené s hospodařením sdružení :

- plánování, hodnocení stavu a výhledů hospodaření organizace

- účetní agendu

- daňovou agendu

- přípravu podkladů pro rozhodování Rady

- přípravu žádostí NSZM ČR

- vyúčtování dotací a darů ap.

Činnost Ekonomické sekce má velkou důležitost pro chod NSZM ČR a je nutné, aby byla zajišťována na potřebné odborné úrovni.

Ekonomická sekce jako výkonná složka není dosud uvedena v dokumentech NSZM ČR.

Je třeba zakotvit pozici Ekonomické sekce jako výkonné složky NSZM ČR do Organizačního řádu NSZM ČR.

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

## Řízení NSZM ČR

### Organizační řád NSZM ČR

Pro plynulý chod sdružení, pro zajištění běžných agend a vnějších aktivit NSZM ČR je třeba vytvořit funkční a efektivní model řízení chodu sdružení zakotvený do Organizačního řádu sdružení.

V Organizačním řádu bude rozpracován model řízení, který spočívá ve vertikální  posloupnosti řízení a odpovědností :

##### Valná hromada NSZM ČR

Přijímá cíle a strategii sdružení, pro řízení činnosti sdružení volí Radu NSZM ČR

##### Rada NSZM ČR

Přijímá krátkodobé plány a na jejich základě řídí činnost sdružení. Do svého čela volí předsedu. Jmenuje tajemníka jako výkonný orgán Rady a pověřuje ho zajištěním činností, na kterých se usnesla.

##### předseda

Řídí činnost sdružení v mezidobí mezi jednotlivými schůzemi Rady.

Je statutárním zástupcem sdružení.

##### místopředseda

Přebírá funkce předsedy v případě jeho nepřítomnosti.

##### tajemník

Zodpovídá Radě za plynulý vnitřní chod sdružení a činnosti, kterými ho pověřila Rada ev. předseda. K zajištění těchto úkolů využívá výkonných složek NSZM ČR (Kancelář ZM, Ekonomická sekce, Centrum IS ZM ap.) - viz kapitola Tajemník a výkonné složky. Pokud v čele výkonné složky stojí vedoucí pracovník (např. správce IS ZM), přijímá od tajemníka úkoly a zodpovídá tajemníkovi za chod výkonné složky.

Celkové pojetí organizační struktury, kompetencí a pracovních vztahů je třeba zapracovat do Organizačního řádu NSZM ČR.

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

### Plány v řízení NSZM ČR

###### Koncepce a plány činnosti NSZM ČR

Koncepce NSZM ČR určuje rámec činnosti NSZM ČR. Na tomto základě je nutno v nejbližší době rozpracovat další plány v konkrétních oblastech činnosti sdružení.

První takovým materiálem je již přijatá Koncepce Informačního systému Zdravých měst ČR.

Další rozpracování záměrů a plánů v jednotlivých oblastech činnosti NSZM ČR bude provedeno v návaznosti na oddíl Akční plán této koncepce.

Takto vzniklé plány budou sloučeny do krátkodobého plánu činnosti NSZM ČR, který bude mít formu ročního plánu.

V textu Koncepce NSZM ČR (viz Akční plán) jsou uvedeny požadavky rozpracování  důležitých záměrů a plánů, které jsou nezbytné pro činnost NSZM ČR.

Celkové pojetí koncepcí a plánů je třeba zapracovat do Organizačního řádu NSZM ČR.

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

###### Ekonomické plánování vnitřního chodu a aktivit NSZM ČR

Na krátkodobý plán činnosti NSZM ČR navazuje plán hospodaření NSZM ČR.

Dobré ekonomické plánování je základem úspěchu sdružení jako celku. Nedílnou součástí je průběžné vyhodnocování plánu hospodaření a aktuální informace o stavu hospodaření sdružení.

Současný stav řešení této oblasti je vyhovující. Je zpracován podrobný roční finanční plán, průběžně je vyhodnocován, je sledováno čerpání finančních prostředků dle potřebného členění.

Činnost zajišťuje tajemník ve spolupráci s výkonnými složkami sdružení (Ekonomická sekce aj.).

### Nástroje řízení NSZM ČR

NSZM ČR má jako sdružení právnických osob specifické potřeby vnitřního řízení. Tyto podmínky byly vzaty v úvahu při konstrukci nástrojů řízení.

K řízení činnosti NSZM ČR slouží následují nástroje řízení :

- Instrukce Rady NSZM ČR

- Pokyny NSZM ČR

#### Instrukce Rady NSZM ČR

Instrukce Rady NSZM ČR jsou zaváděny pro účely vnitřního řízení NSZM ČR. Instrukce se vztahují ke konkrétním problémům, které se vyskytují v řízení a aktivitách sdružení (např. ke konkrétním typům akcí, k dlouhodobým a opakovaným problémům  apod.).

Instrukce vydává Rada NSZM ČR a jsou závazné pro členy NSZM ČR, členy Rady, tajemníka i výkonné složky sdružení.

Je třeba zakotvit pojem "Instrukce Rady NSZM ČR" do Organizačního řádu NSZM ČR.

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

#### Pokyny NSZM ČR

Dosud vydávaná doporučení NSZM ČR je nutné dopracovat do uceleného systému pokynů směrovaných zejména do následujících oblastí :

- příprava Projektu ZM

- podmínky, náležitosti žádosti a procedura pro přijetí nového člena NSZM ČR

- obsah a kvalita Projektů ZM

- hodnocení stavu Zdravých měst (indikátory Zdravého města)

- propojení Projektu ZM s ostatními komunitními programy ve Zdravých městech (Projekt Zdravá škola aj.)

- společné programy Zdravých měst ČR iniciované NSZM ČR (společné programy, které po projednání Valnou hromadou budou realizovány ve všech členských městech NSZM ČR)

Systém Pokynů NSZM ČR vytváří návody pro členská města nebo města, která se připravují na vstup do NSZM ČR.

Je třeba dopracovat ucelený systém Pokynů NSZM ČR pro přípravu a realizaci Projektu Zdravé město ve členských městech NSZM ČR, pro styk NSZM ČR s členskými městy a společné aktivity Zdravých měst ČR.

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

Pokyny NSZM ČR mají dvě formy :

###### nezávazné Pokyny NSZM ČR (doporučení)

Tyto pokyny přijímá ev. upravuje a ruší Rada NSZM ČR.

V případě, že nezávazný pokyn nebude některým ze členských měst respektován bude Rada jednáním usilovat o jeho naplnění.

###### závazné Pokyny NSZM ČR

Valná hromada složená ze zástupců všech členských měst NSZM ČR je oprávněna jako vrcholný orgán sdružení přijímat rozhodnutí závazná pro členy sdružení.

Pokyn, který byl projednán a přijat Valnou hromadou NSZM ČR je závazný pro všechny členy NSZM ČR. Závazné pokyny může projednávat a přijímat pouze Valná hromada NSZM ČR. Takovýmto pokynem přijatý závazný společný znak nebo závazný společný program všech Zdravých měst v ČR, se nazývá též standard Zdravého města ČR.

Na dodržování závazných Pokynů NSZM ČR bude dohlížet Rada NSZM ČR. V případě, že závazný pokyn nebude některým ze členských měst dodržován bude Rada jednáním usilovat o jeho naplnění. Pokud po opakovaném jednání nebude dosaženo dodržení závazného pokynu  ze strany člena sdružení, bude záležitost projednána Valnou hromadou NSZM ČR.

Pokyny NSZM ČR (nezávazné i závazné) s podrobným komentářem budou publikovány v Bulletinu NSZM ČR a budou dostupné v Informačním systému ZM.

Je třeba zakotvit pojem "Pokyn NSZM ČR" do Organizačního řádu NSZM ČR.

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

- Oddíl

# Činnost NSZM ČR

## Struktura činnosti NSZM ČR

NSZM ČR vyvíjí pravidelnou činnost, která směřuje k naplnění vytyčeného hlavního cíle. Systémově se činnost NSZM ČR dělí zajištění vnitřního chodu NSZM ČR a zajištění aktivit NSZM ČR.

Činnost NSZM ČR

zajištění vnitřního chodu NSZM ČR

zajištění aktivit NSZM ČR

## Zajištění vnitřního chodu NSZM ČR

Vnitřní chod lze přirovnat k činnosti operačního systému bez něhož nelze řešit aktivity organizace. Vnitřní chod NSZM ČR slouží zejména pro zajištění plynulého chodu NSZM ČR jako řádné organizace a pro přípravu základních podmínek k realizaci Aktivit NSZM ČR.

### Běžný vnitřní chod organizace NSZM ČR

NSZM ČR zajišťuje své administrativní činnosti, účetnictví, mzdové a personální agendy, daňové agendy, audit, správu archivních materiálů ap.

Současný stav je vyhovující. Je zajištěno kompletní účetnictví vč. mzdové a personální agendy. Je zajištěno ekonomické a daňové poradenství. Účetní uzávěrku ověřuje auditor.

V návaznosti na nárůst objemu administrativy bude nutné uvažovat o obsazení administrátora do Kanceláře ZM. Administrátor bude spravovat i sklad materiálů NSZM (viz dále), zajišťovat výpůjčky z půjčovny materiálů NSZM ap.

#### Hospodaření s majetkem NSZM ČR

###### Správa hmotného majetku NSZM ČR

Je vedena podrobná evidence hmotného majetku organizace v rámci účetní agendy. Za stav hmotného majetku po jeho převzetí zodpovídá tajemník, ev. další osoby v rámci dohod o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty.

###### Správa skladu materiálů NSZM ČR

V Kanceláři ZM v Praze je zaveden sklad propagačních a metodických materiálů pro koordinátory PZM a veřejnost.

Je třeba zpracovat Výpůjční řád a rozpracovat systém přidělování propagačních materiálů zájemcům s rozlišením mezi nároky členských měst a jiných zájemců (obojí ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

###### Hospodaření s finančními rezervami NSZM ČR

Je zajištěn systém  sledování finančních rezerv NSZM ČR.

Je nutné zpracovat systém správy finančních rezerv sdružení (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR), který zajistí efektivní využití rezerv.

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

#### Financování NSZM ČR (foundraising)

Činnost NSZM ČR vyžaduje zajištění dostatečných finančních zdrojů. NSZM ČR vychází z podrobných krátkodobých finančních plánů. V souladu s těmito plány se NSZM ČR snaží zajistit potřebné zdroje.

Zdroje finančních prostředků NSZM ČR jsou zejména :

- členské příspěvky - roční příspěvky členských měst NSZM ČR, o jejichž výši rozhoduje Valná hromada NSZM ČR,

- granty a dotace - ze státních i nestátních zdroje finančních prostředků,

- dary - finanční prostředky nebo materiální vybavení z nestátních zdrojů, poskytované soukromými dárci - právnickými a fyzickými osobami (sponzoring).

NSZM ČR vyhledává možné zdroje prostředků, vypracovává žádosti a vede agendy spojené s poskytnutými prostředky (hodnocení činnosti, vyúčtování prostředků ap.).

Dosud byla činnost NSZM v tomto směru úspěšná. Podařilo se získat tříletý grant v rámci podpory Projektů podpory zdraví MZ ČR (na léta 1995 - 97).

Foundraising zajišťuje tajemník ve spolupráci s Radou a výkonnými složkami sdružení.

V návaznosti na finanční plány NSZM ČR je třeba rozpracovat další postup foundraisingu (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

## Aktivity NSZM ČR

### Zastřešení a podpora hnutí Zdravých měst ČR

Kapitola obsahuje následující formy zastřešení a podpory hnutí Zdravých měst ČR :

- Zastřešení hnutí Zdravých měst ČR vůči důležitým partnerům

- Podpora pozice Zdravých měst ČR

- Podpora vzniku nových Zdravých měst ČR

- Spolupráce mezi Zdravými městy ČR

- Podpora realizace a hodnocení Projektu Zdravé město

#### Zastřešení hnutí Zdravých měst vůči důležitým partnerům v ČR

NSZM ČR zastřešuje Zdravá města ČR v jednání s vládou, Parlamentem, ministerstvy a jinými státními i nestátními institucemi, organizacemi a dalšími partnery v ČR, kteří mohou participovat na řešení Projektu Zdravé město a dalších aktivitách ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel měst.

NSZM ČR vyvíjí činnosti k :

- nacházení cest a vytváření podmínek pro spolupráci s ministerstvy, institucemi a dalšími důležitými partnery hnutí ZM ČR

- vzájemnému propojení informačních toků s těmito partnery hnutí ZM ČR

Je třeba rozpracovat opatření k jednotnému postupu vůči důležitým partnerům v ČR (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

#### Zastřešení hnutí Zdravých měst vůči důležitým partnerům v zahraničí

NSZM ČR zastřešuje Zdravá města ČR v jednání s WHO, EURONETem a jinými institucemi, organizacemi a dalšími zahraničními partnery, kteří mohou participovat na řešení Projektu Zdravé město a dalších aktivitách ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel měst.

NSZM ČR vyvíjí činnosti k :

- nacházení cest a vytváření podmínek pro spolupráci s WHO, EURONETem, zahraničními městy, a dalšími důležitými partnery hnutí ZM ČR

- vzájemnému propojení informačních toků s těmito partnery hnutí ZM ČR

Je třeba rozpracovat opatření k jednotnému postupu NSZM ČR vůči důležitým partnerům v zahraničí - WHO, EURONET ap. (ve formě Instrukcí Rady NSZM ČR).

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

#### Podpora pozice Zdravých měst

Snahou NSZM ČR je zvyšovat prestiž Zdravých měst ve společnosti i v jednáních s důležitými partnery hnutí Zdravých měst. Je nutné, aby tato snaha byla podložena argumenty - konkrétními výsledky realizace Projektu Zdravé město.

NSZM ČR usiluje o získání výhodného postavení pro členská města v přístupu k informacím, nejrůznějším typům podpor a dotací. NSZM ČR takto podporuje Zdravá města vzhledem k jejich aktivnímu a koncepčnímu přístupu v řešení problémů péče o zdraví.

NSZM ČR se snaží o prosazování a zlepšování pozice Zdravých měst. V návaznosti na globální a celostátní programy péče o zdraví (HFA 2000, Národní program podpory zdraví ap.)

Je třeba dospět k jednotnému postupu NSZM ČR v podpoře pozice Zdravých měst (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

#### Podpora zapojení dalších měst do Projektu Zdravé město

NSZM ČR iniciuje zpracování a realizaci Projektu Zdravé město v dalších městech ČR.

Po splnění všech členských podmínek NSZM se města mohou stát novými členy NSZM ČR, tzn. novými Zdravými městy.

Postup a podmínky přijetí nového člena NSZM ČR je nutné zpracovat do formy Pokynu NSZM ČR.

Akční plán obsahuje požadavek na zpracování pokynu na téma :

- podmínky vstupu, náležitosti žádosti o vstup do NSZM ČR a procedura  přijetí nového člena NSZM ČR.

Vzhledem k důležitosti tohoto pokynu je vhodné, aby Rada navrhla jeho přijetí Valné hromadě za závazný.

Dále je třeba zpracovat pokyn upřesňující požadavky na obsah a kvalitu Projektu Zdravé město, aby tento nezávazný pokyn by mohl být v rámci aktualizací Projektů promítnut i do stávajících Projektů Zdravé město členských měst NSZM ČR.

Požadavek na zpracování Pokynů NSZM ČR s tímto obsahem je začleněn do oddílu Akční plán.

#### Spolupráce mezi Zdravými městy ČR

NSZM ČR snaží vytvořit podmínky pro předávání zkušeností mezi Zdravými městy ČR, iniciuje společné programy Zdravých měst ap.

Předávání zkušeností je na dobré úrovni, probíhalo dosud zejména v rámci akcí NSZM ČR (semináře a konference). Tento způsob bude zachován zejména ve formě prezentací výsledků jednotlivých Projektů Zdravé město v rámci akcí NSZM ČR.

Další vhodnou formou předávání zkušeností mezi Zdravými městy jsou tzv. případové studie. Tento způsob se osvědčil v mezinárodním Projektu. Je založen na shrnutí dosavadních zkušeností skupiny Zdravých měst z řešení konkrétního problému do studie použitelných v dalších Zdravých městech.

Vzájemná komunikace mezi členskými městy bude výrazně rozšířena o možnost on line spojení prostřednictvím Informačního systému Zdravých měst. Bude dosaženo mnohem dokonalejšího vzájemného propojení informačních toků s řadou možností zpracování a předávání informací mezi členskými městy (elektronické konference na dané téma ap.). Touto formou je možné předávat Zdravým městům i případové studie a další formy konkrétních zkušeností z realizace Projektu ZM.

K prohloubení spolupráce mezi Zdravými městy ČR a zároveň jako prostředek propagace hnutí Zdravých měst budou sloužit :

- společné programy Zdravých měst ČR (t.j. programy realizované společně ve všech Zdravých městech ČR, např. společné programy zdravého životního stylu)

- společné znaky Zdravých měst ČR (t.j. znaky opakujicí se ve všech Zdravých městech ČR, např. minimálně jedna Zdravá škola ve Zdravém městě ap.).

Je třeba rozpracovat záměr zpracování tzv. případových studií v podmínkách NSZM ČR (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

Je nutné průběžně zajišťovat případové studie ze zahraničí pro potřebu Zdravých měst ČR (v rámci spolupráce NSZM ČR s WHO a EURONETem).

Je třeba rozpracovat záměr společných programů a společných znaků Zdravých měst (ve formě rámcových plánů a krátkodobých plánů).

Požadavky jsou začleněny do oddílu Akční plán.

#### Podpora realizace a hodnocení Projektu Zdravé město

NSZM ČR se snaží ve svých členských městech podpořit zajištění minimálních podmínek nezbytných k realizaci Projektu Zdravé město. K zajištění minimálních podmínek se snaží NSZM ČR vytvořit systém doporučení závazných Pokynů NSZM ČR.

Pokyny NSZM ČR k minimálním podmínkám realizace Projektu Zdravé město jsou členěny do následujících okruhů :

###### personální a odborné zázemí Projektu ZM

Doporučení týkající se vytvoření potřebné struktury k řízení Projektu ZM (Rada Zdravého města, politicky odpovědná osoba, koordinátor Projektu ap.) a vhodných způsobů spolupráce.

###### technické a administrativní zázemí Projektu ZM

Doporučení týkající se podmínek práce Rady Zdravého města, koordinátora Projektu ap.

###### systém plánování a vyhodnocování realizace plánů Projektu ZM

Doporučení týkající se způsobu aktualizace Projektu, ročních plánů realizace Projektu a vyhodnocování realizace těchto plánů.

###### systém indikátorů  Zdravého města

Velká pozornost bude věnována rozpracování systému Indikátorů Zdravého města do podmínek ČR a jejich sledování ve Zdravých městech.

Indikátory Zdravého města jsou specifikovány v rámci mezinárodního Projektu Zdravé město a jejich systém bude přenášen do podmínek ČR. Indikátory zdravého města slouží k sledování změn ve zdravotním stavu obyvatel, životního prostředí města ap.

###### systém spolupráce s partnery Projektu ZM a s veřejností

Doporučení týkající se vhodných způsobů spolupráce vedení města s úřady a institucemi, komerčními i neziskovými organizacemi, aktivními profesními skupinami a dalšími obyvateli města.

Je třeba zpracovat systém Pokynů NSZM ČR k podpoře realizace Projektu Zdravé město.

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

### Metodická a poradenská činnost NSZM ČR

NSZM ČR sleduje stav mezinárodního Projektu Zdravé město, který probíhá pod záštitou WHO a EURONETu. NSZM ČR rozpracovává aktuální poznatky a zkušeností z realizace Projektu v zahraničí do podmínek ČR.

Na základě této činnosti poskytuje NSZM ČR průběžnou metodickou a poradenská pomoc pro města zapojená do hnutí Zdravých měst ČR.

Je třeba rozpracovat opatření k rozvoji metodické a poradenské činnosti NSZM ČR (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

Požadavek je začleněn do oddílu Akční plán.

### Informační aktivity NSZM ČR

#### Informační systém Zdravých měst ČR

Jednou z dlouhodobých, nosných a koncepčních aktivit je vytváření informačního systému, který by měl jednak usnadnit komunikaci s členskými městy a současně poskytovat informační servis členům NSZM ČR i dalším zájemcům.

Informační systém Zdravých měst ČR (dále jen IS ZM) je koncipován jako rozlehlá počítačová síť. Jednotliví účastníci této sítě (tím jsou myšlena zejména koordinační místa Projektů ZM ve Zdravých městech ale i jiní zájemci) budou propojeni navzájem prostřednictvím modemů po veřejných telefonních linkách.

Informační servis bude řešen specializovaným Centrem IS ZM (viz Výkonné složky), kterým budou informace získávány, zpracovány a uloženy do Archivu IS ZM. Odtud budou předávány jednotlivým účastníkům sítě. Mezi jednotlivými městy bude samozřejmě možno komunikovat i přímo (formou e-mailu), bez zapojení centra.

Pokud nebude některé Zdravé město připojeno na počítačovou síť, může využít náhradních způsobů komunikace s centrem (např. poštou, faxem a pod.)

Uživateli IS ZM budou zejména koordinátoři Projektů ZM ve Zdravých městech a jejich prostřednictvím Rady Zdravých měst, Městské úřady, a další instituce a organizace v rámci Projektů ZM.

Je zpracována a přijata Koncepce IS ZM jako základní materiál, podle kterého se bude řídit realizace IS ZM.

Je třeba rozpracovat Koncepci IS ZM do realizačních plánů a podle těchto plánů přistoupit k realizaci.

Oddíl Akční plán obsahuje požadavek na podrobné rozpracování dalšího postupu v rámci Koncepce IS ZM (ve formě rámcového a krátkodobého plánu).

#### Bulletin NSZM ČR

Pro zajištění veřejné informovanosti a propagace hnutí Zdravých měst vydává Rada NSZM ČR občasník - Bulletin NSZM ČR. Bulletin obsahuje aktuální informace z hnutí Zdravých měst ČR.

Bulletin se jako informační prostředek osvědčil a je vhodné pokračovat v jeho vydávání.

Pro přehlednost vnitřní struktury bulletinu je třeba zavést pravidelné  rubriky bulletinu, mezi které patří aktuální adresář (ev. jeho změny), seznam nabízených materiálů pro koordinátory, aktuality z IS ZM ap.

Požadavek na zpracování Instrukce Rady NSZM ČR k obsahu, výrobě a distribuci bulletinu je začleněn do oddílu Akční plán.

#### Publikační činnost NSZM ČR

NSZM ČR dosud vydala 4 ročenky sloužící jako vzdělávací a informační materiály. Ročenky mají podobu manuálů určených zejména k využití v praxi koordinátorů Projektu Zdravé město.

Pro další publikační činnost je třeba zpracovat publikační plán a sjednotit požadavky na vydávané publikace (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

Požadavek do oddílu Akční plán.

#### Informační činnost Kanceláře Zdravých měst

Pro kontakt se Zdravými městy a dalšími partnery je velmi podstatné ustanovení tajemníka a zajištění pravidelného provozu Kanceláře Zdravých měst (viz Tajemník a výkonné složky).

### Vzdělávací aktivity NSZM ČR

NSZM ČR zajišťuje růst profesionality koordinátorů Projektů ZM v členských městech NSZM ČR. Vzdělávacích akcí NSZM ČR se účastní i další zájemci ze Zdravých měst (členové Rad zdraví, politici, pracovníci úřadů aj.) a ostatní zájemci z hnutí Zdravých měst ČR.

Vzdělávací aktivity by měly tvořit ucelený systém seminářů, workshopů, pracovních cest a stáží ap. Pro vzdělávací činnost je nezbytné zajišťovat potřebné překlady zahraničních materiálů.

Vzdělávací aktivity by měly být z velké části propojeny do vzdělávacích cyklů zaměřených na různé cílové skupiny (akce pro začátečníky, pokročilé). Je pravděpodobné, že určité cykly vzdělávacích akcí bude nutné periodicky opakovat.

Vzdělávací aktivity NSZM ČR by měly zajistit veškeré potřebné informace a vědomosti potřebné pro řízení a realizaci Projektu..

###### Vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj Projektu ZM

Vzdělávání v oblasti aktuálních poznatků a zkušeností z realizace Projektu ZM, zejména ze zahraničních zdrojů (WHO, EURONET ap.).

###### Vzdělávací aktivity zaměřené na základní metody řízení Projektu ZM

Vzdělávání v oblasti realizace Projektu Zdravé město a koordinace činností v rámci Projektu (management, plánování ap.)

###### Vzdělávací aktivity zaměřené na speciální oblasti Projektu ZM

Jedná se např. o foundraising (financování Projektu), přípravu, vedení a vyhodnocení propagačních kampaní, metody spolupráce s organizacemi a veřejností ap.

###### Vzdělávací aktivity zaměřené na odborné oblasti Projektu ZM

Vzdělávání ve všech odborných oblastech, které se objevují v Projektu Zdravé město. Důvodem je nutnost všeobecného přehledu koordinátorů Projektu.

Je třeba rozpracovat ucelený systém vzdělávacích aktivit NSZM ČR a plány na další období jako základ rozvoje těchto aktivit. Pro potřebu organizování jednotlivých typů vzdělávacích akcí (semináře ap.) je nutné rozpracovat podrobné instrukce.

Požadavek na rozpracování záměru rozvoje vzdělávacích aktivit NSZM ČR (ve formě rámcového plánu a krátkodobého plánu) je začleněn do oddílu Akční plán.

Oddíl Akční plán obsahuje i požadavek na zpracování Instrukce Rady NSZM ČR pro organizaci a obsah seminářů pořádaných NSZM ČR.

### Propagační aktivity NSZM ČR

NSZM ČR vyvíjí propagační aktivity ve dvou základních oblastech :

###### Propagace hnutí Zdravých měst v ČR

NSZM ČR propaguje hnutí Zdravých měst ČR v rámci republiky, zdůrazňuje přínos a důležitost Zdravých měst, snaží se o zvýšení jejich pozice a prestiže.

###### Propagace hnutí Zdravých měst ČR v zahraničí

NSZM ČR propaguje hnutí Zdravých měst ČR v zahraničí (zejména prostřednictvím EURONETu).

###### Propagace Projektu ZM ve Zdravých městech

NSZM ČR pomáhá propagovat Projekt Zdravé město ve Zdravých městech,  zajišťuje potřebné propagační materiály, zvyšuje prestiž Projektu mezi obyvateli měst.

Propagační aktivity by do budoucna měly zachovat formu ucelených propagačních kampaní s odborným zapojením médií a dalších prostředků propagace. Propagační kampaně by měly být více směrovány na konkrétní cílové skupiny.

Pro kampaně jsou využívány propagační materiály zajišťované NSZM ČR (publikace, filmy, plakáty a jiné materiály).

NSZM ČR využívá metod sociálního marketingu ke zjištění účinnosti propagačních kampaní a jiných činností NSZM ČR. Výsledky šetření využívá Rada k řízení činnosti NSZM ČR a přípravě dalších aktivit.

Je třeba rozpracovat ucelený systém propagačních aktivit NSZM ČR a plány na další období jako základ rozvoje těchto aktivit. Pro potřebu organizování jednotlivých typů propagačních akcí je nutné rozpracovat podrobné instrukce.

Zvláštní postavení mezi propagačními akcemi mají každoroční Konference NSZM ČR. K tomuto typu propagační akce je vhodné zpracovat zvláštní instrukci

Požadavek na rozpracování záměru rozvoje propagačních aktivit NSZM ČR (ve formě rámcového plánu a krátkodobého plánu)je začleněn do oddílu Akční plán.

Akční plán obsahuje i požadavek na zpracování Instrukce NSZM ČR pro organizaci a obsah Konferencí NSZM ČR.

- Oddíl

# Akční plán NSZM ČR

## Rekapitulace úkolů

V této části Akčního plánu je provedena celková rekapitulace úkolů, které vyplývají z textu Koncepce NSZM ČR.

Úkoly jsou členěny podle oddílů a kapitol koncepce.

- Oddíl : Popis NSZM ČR

- Část : Organizační struktura NSZM ČR

##### Kapitola : Schéma organizační struktury

Stávající organizační strukturu je třeba doplnit o nové funkce a výkonné složky.

Je třeba upravit znění § 7 platných stanov NSZM ČR a vypracovat Organizační řád NSZM ČR zohledňující navrženou organizační strukturu.

##### Kapitola : Orgány NSZM ČR

###### místopředseda Rady NSZM ČR

Je třeba zakotvit funkci místopředsedy do Stanov NSZM ČR.

###### tajemník NSZM ČR

Je potřebné připravit Organizační řád s rozpracováním kompetencí a odpovědností tajemníka.

##### Kapitola : Výkonné složky NSZM ČR

###### Kancelář Zdravých měst

Je třeba zakotvit pozici Kanceláře ZM jako výkonné složky NSZM do Organizačního řádu NSZM ČR.

###### Centrum Informačního systému Zdravých měst

Je třeba zajistit všechny potřebné podmínky pro fungování Centra IS ZM v souladu s přijatou koncepcí IS ZM (ve formě rámcového a krátkodobého plánu realizace IS ZM).

Je třeba zakotvit pozici Centra IS ZM jako výkonné složky do Organizačního řádu NSZM ČR.

###### Ekonomická sekce

Je třeba zakotvit pozici Ekonomické sekce jako výkonné složky NSZM ČR do Organizačního řádu NSZM ČR.

- Část : Řízení NSZM ČR

##### Kapitola : Organizační řád NSZM ČR

Celkové pojetí organizační struktury, kompetencí a pracovních vztahů je třeba zapracovat do Organizačního řádu NSZM ČR.

##### Kapitola : Plány v řízení NSZM ČR

Celkové pojetí koncepcí a plánů je třeba zapracovat do Organizačního řádu NSZM ČR.

##### Kapitola : Nástroje řízení NSZM ČR

###### Instrukce Rady NSZM ČR

Je třeba zakotvit pojem "Instrukce Rady NSZM ČR" do Organizačního řádu NSZM ČR.

###### Pokyny NSZM ČR

Je třeba dopracovat ucelený systém Pokynů NSZM ČR pro přípravu a realizaci Projektu Zdravé město ve členských městech NSZM ČR, pro styk NSZM ČR s členskými městy a společné aktivity Zdravých měst ČR.

Je třeba zakotvit pojem "Pokyn NSZM ČR" do Organizačního řádu NSZM ČR.

- Část : Agenda NSZM ČR

##### Kapitola : Běžný vnitřní chod organizace NSZM ČR

###### Hospodaření s majetkem NSZM ČR

Požadavek na zpracování následujících Instrukcí Rady NSZM ČR :

- Výpůjční řád materiálů NSZM ČR

- systém přidělování propagačních materiálů

- systém správy finančních rezerv.

###### Financování NSZM ČR (foundraising)

V návaznosti na finanční plány NSZM ČR je třeba rozpracovat další postup foundraisingu (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

- Část : Aktivity NSZM ČR

##### Kapitola : Zastřešení a podpora hnutí Zdravých měst ČR

###### Zastřešení hnutí Zdravých měst vůči důležitým partnerům v ČR

Požadavek na rozpracování postupu NSZM ČR vůči důležitým partnerům v ČR (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

###### Zastřešení hnutí Zdravých měst vůči důležitým partnerům v zahraničí

Požadavek na rozpracování postupu NSZM ČR vůči důležitým partnerům v zahraničí (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR), zejména :

- postup vůči WHO

- postup vůči EURONETu

###### Podpora pozice Zdravých měst

Požadavek na rozpracování postupu NSZM ČR v podpoře pozice Zdravých měst (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

###### Podpora zapojení dalších měst do Projektu Zdravé město

Postup a podmínky přijetí nového člena NSZM ČR je nutné zpracovat do formy Pokynu NSZM ČR na téma :

- podmínky vstupu, náležitosti žádosti o vstup a procedura pro přijetí nového člena NSZM ČR (závazný pokyn).

- požadavky na obsah a kvalitu Projektu Zdravé město (nezávazný pokyn)

###### Spolupráce mezi Zdravými městy ČR

Je třeba rozpracovat záměr zpracování tzv. případových studií v podmínkách NSZM ČR (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

Je nutné průběžně zajišťovat případové studie ze zahraničí pro potřebu Zdravých měst ČR (v rámci spolupráce NSZM ČR s WHO a EURONETem).

Je třeba rozpracovat záměr společných programů a společných znaků Zdravých měst (ve formě rámcových plánů a krátkodobých plánů).

###### Podpora realizace a hodnocení Projektu Zdravé město

Požadavek na rozpracování systému doporučení NSZM ČR k podpoře realizace Projektu Zdravé město (ve formě Pokynů NSZM) v následujících oblastech :

- personální a odborné zázemí Projektu ZM

- technické a administrativní zázemí Projektu ZM

- systém plánování a vyhodnocování realizace plánů Projektu ZM

- systém indikátorů Zdravých měst

- systém spolupráce s partnery Projektu ZM a s veřejností

- Oddíl : Činnost NSZM ČR

##### Kapitola : Metodická a poradenská činnost NSZM ČR

Požadavek na rozpracování opatření k rozvoji metodické a poradenské činnosti NSZM ČR (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

##### Kapitola : Informační aktivity NSZM ČR

###### Informační systém Zdravých měst ČR

Požadavek na podrobné rozpracování dalšího postupu realizace IS ZM v návaznosti na Koncepci IS ZM (ve formě rámcového plánu a krátkodobého plánu).

###### Bulletin NSZM ČR

Pro přehlednost vnitřní struktury bulletinu je třeba zavést pravidelné  rubriky bulletinu, mezi které patří aktuální adresář (ev. jeho změny), seznam nabízených materiálů pro koordinátory, aktuality z IS ZM ap.

Požadavek na zpracování Instrukce Rady NSZM ČR k obsahu, výrobě a distribuci bulletinu.

###### Publikace a další informační materiály

Pro další publikační činnost té třeba zpracovat publikační plán a sjednotit požadavky na vydávané publikace (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

##### Kapitola : Vzdělávací aktivity NSZM ČR

Požadavek na rozpracování uceleného systému vzdělávacích aktivit NSZM ČR (ve formě rámcového plánu a krátkodobého plánu), dále na zpracování Instrukce Rady NSZM ČR pro organizaci a obsah seminářů pořádaných NSZM ČR.

##### Kapitola : Propagační aktivity NSZM ČR

Požadavek na rozpracování uceleného systému propagačních aktivit NSZM ČR (ve formě rámcového a krátkodobého plánu), dále na zpracování Instrukce Rady NSZM ČR pro organizaci a obsah Konferencí NSZM ČR.

## Rozpracování Koncepce NSZM ČR

### Rozpracování Koncepce NSZM ČR v dokumentech NSZM ČR

#### Stanovy NSZM ČR

Stanovy NSZM ČR budou v souladu se zněním Koncepce NSZM ČR upraveny nebo doplněny v následujících bodech :

- místopředseda Rady NSZM ČR

#### Organizační řád

V souladu se zněním Koncepce NSZM ČR bude zpracován Organizační řád NSZM ČR, který bude obsahovat podrobné rozpracování následujících bodů :

- tajemník Rady NSZM ČR

- Kancelář Zdravých měst

- Centrum Informačního systému Zdravých měst

- Ekonomická sekce

- Koncepce a plány v řízení NSZM ČR

- Instrukce Rady NSZM ČR

- Pokyny NSZM ČR

### Rozpracování Koncepce NSZM ČR do Instrukcí Rady NSZM ČR

V souladu se zněním Koncepce NSZM ČR budou zpracovány návrhy Instrukcí Rady NSZM ČR, které budou předloženy k projednání Radě NSZM ČR.

Návrhy budou zpracovány k jednotlivým bodům v následujících oblastech :

###### Hospodaření s majetkem NSZM ČR

- systém přidělování propagačních materiálů

- Výpůjční řád materiálů NSZM ČR

- systém správy finančních rezerv

###### Financování NSZM ČR (foundraising)

- rozpracování dalšího postupu foundraisingu

###### Zastřešení hnutí Zdravých měst vůči důležitým partnerům v ČR

- rozpracování postupu NSZM ČR vůči důležitým partnerům v ČR

###### Zastřešení hnutí Zdravých měst vůči důležitým partnerům v zahraničí

- rozpracování postupu NSZM ČR vůči důležitým partnerům v zahraničí :

- postup vůči WHO

- postup vůči EURONETu

- Je nutné průběžně zajišťovat případové studie ze zahraničí pro potřebu Zdravých měst ČR (v rámci spolupráce NSZM ČR s WHO a EURONETem).

###### Podpora pozice Zdravých měst

- rozpracování postupu NSZM ČR v podpoře pozice Zdravých měst

###### Spolupráce mezi Zdravými městy ČR

- rozpracování záměru zpracování tzv. případových studií v podmínkách NSZM ČR (ve formě Instrukce Rady NSZM ČR).

###### Metodická a poradenská činnost NSZM ČR

- rozpracování opatření k rozvoji metodické a poradenské činnosti NSZM ČR

###### Informační aktivity NSZM ČR

- obsah, výroba a distribuce bulletinu

- dalšího postup v publikační činnosti NSZM ČR

###### Vzdělávací aktivity NSZM ČR

- organizace a obsah seminářů pořádaných NSZM ČR

###### Propagační aktivity NSZM ČR

- organizace a obsah Konferencí NSZM ČR

### Rozpracování Koncepce NSZM ČR do Pokynů NSZM ČR

V souladu se zněním Koncepce NSZM ČR budou zpracovány návrhy Pokynů NSZM ČR, které budou předloženy k projednání Radě NSZM ČR.

Návrhy budou zpracovány k jednotlivým bodům v následujících oblastech :

###### Podpora realizace Projektu Zdravé město

- personální a odborné zázemí Projektu ZM

- technické a administrativní zázemí Projektu ZM

- systém plánování a vyhodnocování realizace Projektu ZM

- systém spolupráce s partnery Projektu ZM a s veřejností

###### Podpora vzniku nových Zdravých měst

- podmínky vstupu, náležitosti žádosti o vstup a procedura pro přijetí nového člena NSZM ČR.

- požadavky na obsah a kvalitu Projektu Zdravé město

### Rozpracování Koncepce NSZM ČR v plánech NSZM ČR

V souladu se zněním Koncepce NSZM ČR budou zpracovány návrhy rámcových plánů a z nich vycházejících krátkodobých (většinou ročních) plánů, které by měly být předloženy k projednání Radě NSZM ČR.

Pro další činnost NSZM ČR by měly být zpracovány následující plány :

#### Rámcové plány

- Střednědobý plán realizace IS ZM (v návaznosti na Koncepci IS ZM)

- Střednědobý plán činnosti NSZM ČR do roku 2000

- Střednědobý plán vzdělávacích aktivit NSZM ČR

- Střednědobý plán propagačních aktivit NSZM ČR

- Střednědobý plán společných programů a společných  znaků Zdravých měst ČR

#### Krátkodobé plány

- Plán realizace IS ZM v roce 1996

- Plán vzdělávacích aktivit NSZM ČR v roce 1996

- Plán propagačních aktivit NSZM ČR v roce 1996

- Plán společných programů a společných  znaků Zdravých měst ČR v roce 1996

- Plán činnosti NSZM ČR v roce 1996