# Propagační kampaně a sociální marketing

## Využití propagačních kampaní a sociálního marketingu

Reklamní kampaň v oblasti sociální a zdravotní je u nás prozatím ojedinělá a na její účinnost je většinou odborníků

Obvykle je v povědomí zdravotní veřejnosti spojován termín propagační kampaň s komerční reklamnou. Ta je však pouze jednou její součástí. Další je pravidelné využívání výzkumných metod k přípravě a následnému vyhodnocení účinnosti takové kampaně.

Je důležité si uvědomit, že vedle jistých společných znaků, k nimž patří např. prokazatelná účinnost ovlivňování postojů cílových skupin, nezbytnost správného načasování, výběru místa, jasného stanovení měřitelného cíle i výběru cílových skupin, vzájemná návaznost a provázanost různých forem a prostředků působení (včetně vhodnosti jejich výběru) a v této souvislosti také větší finanční náročnost realizace projektu kampaně oproti dílčím, často nekoordinovanými a vzájemně málo či vůbec nesouvisejícími aktivitami (které však v konečné fázi jsou často mnohem dražší a mnohem méně účinnější) má kampaň sociálního marketingu své odlišnosti.

Na rozdíl od komerční kampaně propagující např. vybraný průmyslový výrobek, nemění zásadně v krátkých časových horizontech chování lidí. Reklamní kampaň sociálního marketingu však přesto může účinně zasáhnout, informovat a v důsledku toho se stát mocným prvkem změny postojů lidí. Zaměřuje se však především na podporu komunikace která přispívá k akceptování dané myšlenky cílovou skupinou a současně na využití možností získat přiměřené a vhodné kanály pro šíření informací souvisejících s podporou zdraví a odezvy na ně. Důležitým faktorem ovlivňujím účinnost kampaně je její umístění ve vhodném sociálně politickém kontextu.

Situační analýza pak přiblíží stávající prostředí, kulturní a sociální vlivy, postoje, individuální rozdíly, a v neposlední řadě pak účinnost působení. Současně může poskytnout informace vypovídající o vztazích mezi paralelně realizovanými programy podpory zdraví.

Odlišnost kampaně sociálního marketingu je také v cíli :

prostřednictvím vhodných forem a prostředků poskytnout informace zvyšující povědomí o hodnotě zdraví pro člověka a tím ovlivňovat postoje lidí k jeho ochraně.

### Pojmy používané v kampaních

#### marketing

Marketing je nejčastěji chápán jako systém podnikatelských aktivit, přístupů a metod, které prostupují prakticky každé podnikatelské rozhodnutí. Dnes je běžně užíván na celém světě v oblasti výroby, podnikání a obchodu.

#### sociální marketing

Sociální marketing je obor nově se rozvíjející od počátku 70. let tohoto století.

Lze jej charakterizovat jako souhrn vysoce účinných metod a prostředků, které umožňují cíleně působit na vybrané skupiny obyvatel se záměrem propagovat, ovlivňovat a měnit jejich postoje k sociálním hodnotám a v oblasti péče a ochrany zdraví.

Sociální marketing znamená nový způsob myšlení a přístup k řešení naléhavých problémů ovlivňující zdraví obyvatel.

#### propagace

Propagace je jedním z důležitých nástrojů sociálního marketingu. Její význam spočívá především v oblasti komunikace.

Subjekt, který vysílá jakoukoli formu sdělení, musí volit správné komunikační prostředky, aby jeho sdělení našlo správného adresáta a srozumitelnou formou mu nabídlo obsah sdělení. Současně by mělo sdělení zaujmout a zapůsobit.

Projekt Zdravého města má charakter tzv. komunálního programu, proto využití propagace do značné míry podmiňuje jeho úspěšnou realizaci.

#### propagační kampaň

Každý použitý prostředek propagace musí být obsahově i formálně bezchybný, sdělný, přesvědčivý a také nápaditý. K dosažení vytčeného cíle je výhodné skloubit nasazení jednotlivých prostředků tak, aby jejich působení na sebe vzájemně navazovalo a doplňovalo se (obsahově, časově, zacílením) - což je princip organizované propagační kampaně.

Cílem propagační kampaně ZM je vzbudit zájem příslušného okruhu veřejnosti o přijatý program a motivovat tuto cílovou skupinu ke spoluúčasti na jeho uskutečňování.

V této souvislosti je potřebné kvalifikovaně si dokázat odpovědět na otázky :

- koho chceme oslovit/ovlivnit,

- co chceme sdělit a

- čeho chceme dosáhnout a proč chceme dosáhnout právě tohoto cíle,

- kdy a kde to chceme uskutečnit,

- jak - jakou formou a jakými prostředky

- kolik na svůj záměr potřebujeme finančních i dalších prostředků.

Pro úspěch propagační kampaně je podstatné, aby byl celý postup předem dobře promyšlený a plánovitě realizovaný v rámci přiměřeného finančního rozpočtu.

### základní prostředky propagace

K propagaci lze využít základních prostředků propagace, jejichž výhody a nevýhody zde stručně naznačíme.

Přípravě všech prostředků propagace je nutné věnovat náležitou péči. Záleží na kvalitě a bezchybnosti textů, na úrovni výtvarného zpracování, na vypracování reálného časového harmonogramu, rozumného a spolehlivého finančního rozpočtu, na organizačním a personálním zajištění realizace, atd..

#### televize

- výhody: vysoká sledovanost, možost volby různých forem sdělení, další využití natočeného materiálu (např. videokazet) i mimo televizní vysílání

- nevýhody: dlouhodobá příprava, obtížnost získávání vysílacího času, vysoké pořizovací náklady.

#### rozhlas

- výhody: vysoký počet posluchačů, rozsáhlá škála pořadů vhodných pro naše sdělení, dlouhodobá životnost natočených pořadů pro další reprodukci, výrazná působnost regionálního vysílání

- nevýhody: náročnost přípravy a získávání vhodného času k vysílání.

#### tisk - (noviny a časopisy)

- výhody : různorodost možných forem sdělení (zpráva, článek, úvaha, rozhovor, fejeton, placená inzerce), pohotovost uveřejnění, relativně nízká finanční náročnost a především jistá autorita u místních čtenářů

- nevýhoda : krátkodobá životnost materiálu.

#### propagace poštou

- rozesílání tiskových materiálů(osobní dopisy, letáky, pohlednice aj.) na vytipované soubory adresátů

- výhoda: neomezenost rozsahu sdělení a dlouhodobá působnost

- nevýhoda: náročnost přípravy, výroby a distribuce tiskovin.

#### styk s veřejností

- vytváření "dobrého jména" přímým kontaktem s vybraným okruhem recipientů - příjemců ( tiskové besedy a konference, přednášky, klubová setkání, kulturní pořady, účast na výstavách a veřejných akcích)

#### jiné propagační prostředky

- (plakáty, kalendáře, dárkové a upomínkové předměty, propagační balony a jiné pohyblivé reklamy) jsou vhodné jako doplňková připomínka a odkaz na předchozí sdělení. Nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady a omezené působení v čase i prostoru.

## Kampaň k propagaci hnutí Zdravých měst v ČR

Jedním z důležitých úkolů činnosti NSZM ČR je v souladu s koncepcí WHO " Zdraví do roku 2OOO" a s Národním programem obnovy a podpory zdraví ČR co nejúčinněji propagovat myšlenky hnutí Zdravých měst tak, aby motivovala občany a členy místních zastupitelských orgánů k systematické, dlouhodobé a komplexní podpoře zdravého života ve městech.

Projekt je zaměřen především na zabezpečení informovanosti široké veřejnosti o existenci hnutí zdravých měst, propagaci myšlenek obsažených v projektu Zdravá města Světové zdravotnické organizace s cílem podnítit zájem veřejnosti a měst ČR o zapojení do tohoto hnutí jako jedné z účinných forem podpory zdraví obyvatel měst a regionů. Těmto cílům také odpovídají zvolené prostředky a formy, jakými má být dosaženo cíle projektu. Do projektu jsou také zahrnuty akce, které měly být původně realizovány ve spolupráci s Národním centzrem podpory zdraví. Z hlediska plošného půjde o celostátní kampaň - v souladu s rozsahem hnutí zdravých měst u nás.

#### předmět kampaně: Hnutí Zdravých měst

Ve městech žije převážná část lidí. Situace v našich městech bohužel ovlivňuje spíše negativně zdraví jejich obyvatel.

Devastace přírody, životního prostředí, narušení přirozených mezilidských vztahů a hierarchie hodnot životně důležitých a podporujících harmonický rozvoj člověka a jeho schopností je alarmující.

Společenskou, sociálně ekonomickou a zdravotní realitu těchto dnů lze charakterizovat neustálými změnami, které se mohou jevit z krátkodobého hlediska jako nepřehledné, ve svých důsledcích přinášejí sociální a existeční starosti, větší nároky na zodpovědnost za svůj život a způsob jeho naplnění, na které většina našich občanů není v důsledku čtyřicetileté vlády komunistů připravena. Tato situace není na první pohled příznivá pro ovlivňování postojů lidí zaváděním nových myšlenek. Avšak jen na první pohled. Neboť cesta hledání a uskutečňování nového přístupu k životu a ochraně svého zdraví, je nezbytnou podmínkou zlepšení zdraví našich občanů a z toho vyplývajících možností hodnotnějšího naplnění života.

#### cíl kampaně

Rozsáhlá celostátní kampaň si klade za cíl především informovat širokou veřejnost o hnutí ZM v Evropě i u nás, nastínit možné cesty uskutečňování projektů ZM v našich městech, inspirovat k hledání nových lidských i finančních zdrojů k uskutečňování těchto projektů. Její účinnost by se pak měla mj. projevit také ve zvýšeném zájmu občanů podílet se aktivně na těchto změnách ve městech, v nichž žijí . Tím vším pak napomáhat k dlouhodobějším změnám v myšlení a postojích občanů souvisejících s ochranou jejich zdraví.

#### cílové skupiny

primární cílovou skupinu

budou tvořit starostové a členové místních zastupitelských orgánů, kteří díky své výkonné moci mohou vytvořit základní předpoklady k zapojení svých měst do hnutí ZM : zpracováním analýzy stávajících aktuálních potřeb, sestavením pracovního týmu pro zpracování projektu ZM, možným přesunem stávajících finančních protředků a získáním nových od dalších místních partnerů podílejících se na realizaci projektu ZM (místní podniky a organizace státního i soukromého sektoru, zdravotníci, ekologové, zájmová sdružení a občanské inciativy), vytvořením mechanismu zabezpečujích realizaci projektu

sekundární cílové skupiny

- zdravotníci jako profesionálové kteří se mohou podílet na realizaci projektů v oblasti zkvalitnění výživy, pohybových aktivit, zkvalitněním zdravotních služeb poskytovaných občanům daného města, spoluorganizovat vybrané akce projektu směřující k šíření informací o ochraně zdraví

- generace rodičů kteří mají zájem o zdraví svých dětí a díky svému sociálnímu a profesnímu postavení mohou svým aktivním přístupem napomáhat uskutečňování projektu ZM

- mládež (14- 18 let) motivovat ke zvyšování pocitu spoluzodpovědnosti za své zdraví a zdravý životní styl a k aktivnímu podílu na dění v městech, kde žijí.

#### prostředky a nástroje propagace - médiový mix

Jak již bylo v předešlém uvedeno, jedná se v tomto případě o informační reklamní kampaň. Vzájemné propojení jednotlivých prostředků a nástrojů a vhodné načasování jejich působení bude směřovat na cílové skupiny občanů a další část  veřejnosti s cílem maximální účinnosti. Volba prostředků vychází z potřeby oslovení nejen cílových skupin, ale také ostatní části naší populace. Proto byly zvoleny následující prostředky a nástroje:

denní tisk

s celostátním, resortním a regionálním dosahem působnosti. 1x měsíčně zprávy, informace, zajímavosti, rozhovory, fotografie se stručnou popiskou o zajímavé akci přispívající k ozdravění života ve městě

časopisy

které jsou orientovány na různé zájmové, věkové či sociální vrstvy občanů. Jejich konkrétní výběr bude specifikován z hlediska stávající nabídky a možností vstupů do těchto časopisů. Zprávy a obsáhlejší články alespoň 1x měsíčně

2. Denní tisk, časopisy

Je uvažováno celkem cca 5O článků, zpráv, krátkých informací a obsažnějších rozhovorů o hnutí zdravých měst a akcích konaných v rámci tohoto hnutí v jednotlivých městech, a to od července do prosince t.r. v celostátním a regionálním tisku a vybraných časopisech. V případě regionálního tisku se pochopitelně mohou zapojit i zástupci jednotlivých měst.

publikace

"Zdravá města/region" (pracovní název), která by přinášela členům místního zastupitelstva a dalším vybraným adresátům základní poznatky a informace o hnutí ZM u nás i v Evropě, části vybraných projektů ZM, doporučení a návrhy na získání zdrojů a partnerů atd. včetně grafů, fotografií a kreseb (náklad 10.000 ks).

3. Ediční činnost

a) budou vydány dvě publikace:

první s pracovním názvem "Zdravá města" bude mít faktografický informativní charakter. Přiblíží čtenářům hlavní myšlenky hnutí zdravých měst, podá informace o existenci hnutí v Evropě a současném stavu rozvoje tohoto hnutí u nás. Zástupce měst prosím, aby zaslali, pokud možno co nejdříve , stručnou informaci o aktivitách hnutí ve svých městech, spoluprác s ostatními organizacemi v jejich městě, stavu zpracování (či schválení) projektu ZM, event. o zajímavých akcích uskutečněných v rámci tohoto hnutí v jejich městech. Obsah publikace bude mj. propagací těchto měst a pokud bude přeložena do angličtiny, pak tato propagace přesáhne hranice naší republiky, neboť Světová zdravotnická organizace stejně jako některé národní sítě zemí Evropy by uvítaly tyto informace o našich městech. Publikace bude obsahovat také rozhovory se zástupci některých měst, známých osobností, fotografie a kresby. Předpokládaný termín vydání listopad 93.

druhá publikace - brožura bude adresována především mladé generaci s cílem seznámit ji s myšlenkami hnutí a motivovat k aktivnímu zapojení do hnutí. Termín vydání listopad 93

brožura

"A co ty, člověče?"(pracovní název) pro širokou veřejnost (především mládež) motivující k aktivnímu zapojení do hnutí ZM ve svém bydlišti doplněná kresbami a citáty (náklad 5O OOO ks)

televize

- 2 krátké reklamní šoty propagující hnutí ZM (jeden šot animovaný), které by byly vysílány střídavě na všech třech tv okruzích a v regionálních televizích, včetně obrazové a zvukové znělky identifikující hnutí ZM (předpokládaná perioda vysílání cca 6x měsíčně)

- dokumentární 2O° snímek "A co člověk?" (pracovní název) přibližující hnutí ZM u nás s následnou reprízou.

- cca 4O° publicistický pořad typu "Starosti starostů" připravený ve spolupráci s ČT- skupinou publicistů

(U všech filmových materiálů je uvažováno také s cizojazyčnou verzí).

4. Televizní pořady

a) dva animované minutové šoty

budou prvním informativním obrazovým signálem o ZM v tv, měly by s vtipem propagovat ZM a vzbudit u diváků otázku: co je to hnutí ZM? termín zahájení vysílání konec října v září

b) dokumentární film

který přiblíží divákům myšlenky hnutí ZM u nás v kontextu s ostatními evropskými zeměmi, premiéra pol. prosince

c) publicistický pořad

v němž budou připomenuta ZM, vybrané aktivity a jehož součástí bude beseda se zástupci měst a problémech spojených s realizací hnutí u nás, premiéra listopad 93

rozhlas

- 2- 3 publicistické a diskusní pořady s tématikou hnutí zdravých měst a problémů spojených s realizací projektů ZM u nás

- 2x rozhovory ve sledovaných relacích ve státním i soukromém rozhlasovém vysílání

- zajištění informací do rozhlasových zpráv o výzmanných akcích v rámci hnutí ZM

5. Rozhlas

Rozhlasové pořady budou uvedeny na stanicích s celoplošným vysíláním (Praha, Vltava, Československo a Delta).

a) publicistický pořad

s tématickým zaměřením na hnutí ZM u nás v délce cca 4O minut, premiéra září, v říjnu repríza

b) dokumentární pořad

na téma hnutí ZM u nás a v Evropě, cca 2O minut, premiéra říjen, repríza 2.pol. října

c) rozhlasová beseda

o ohnutí ZM u nás i v Evropě s dotazy posluchačů, délka cca 3O-4O minut, premiéra l.pol. listopadu (po konferenci ZM)m repríza 2.pol. listopadu

plakát

výtvarný Zdravé město sloužící k propagaci při větších akcích ve městech typu "Den pro zdraví, Veletrh zdraví" atp.,

b) plakát Zdravé město

který bude jedním z materiálů propagace hnutí pro města při akcích pořádaných v rámci hnutí, termín vydání poč.listopadu

direct mail

bude využíván především ve styku s případnými partnery podílejícími se na realizaci hnutí ZM, dále při realizaci konference hnutí ZM v ČR za přítomnosti hostů ze zahraničí (Evropy) - realizátorů ZM pro starosty měst a realizátory projektů ZM u nás, jednodenní pracovní seminář pro zást. zastupitelských úřadů a další spolupracovníky hnutí ZM. Tisková konference (2x)

public relations

hledat cesty identifikace vlivných osobností v naší společnosti k podpoře myšlenky hnutí ZM formou rozhovorů v tisku, rozhlase a televizi, účasti na konferenci a seminářích z řad politiků, sportovců, vědců, ekologů, umělců, novinářů apod.

čtvrtletník

(název bude upřesněn) pravidelně informující o hnutí ZM u nás i v zahraničí, obsahující také úvahy, komentáře, rozhovory, doplněný případně kresbami a fotografickými materiály. Adresát: zastupitelské úřady, OHS. Rozsah cca l5-2O stran (náklad 5OO ks).

c) čtvrtletník Zdravá města

vyjdou dvě čísla, v l.pol. října a v prosinci s tím, že vedle znaku WHO Zdravá města bude také logo ZM ČR

d) Dvacet kroků pro zdravé město

tento materiál WHO je připraven k distribuci na vyžádání měst již od srpna t.r.

e) .............................další materiál WHO, který získala Rada a v současné době se překládá, termín vydání (Šumperk) říjen

f)"Přehled o pětiletém trvání projektu Světové zdravotnické organizace "Zdravá města" období let l987 - l992"

materiál WHO, který informuje o historii vzniku samotného projektu zdravá města, vzniku národních sítí v Evropě, základní informace o dalším rozšíření sítí ve světě a struktuře evropských národních sítí k roku l992.

termín vydání září

slogan

Po zkušenostech se jeví jako vhodné řešit také otázku případného sloganu postihujícího hnutí ZM a prolínajícího všemi výše uvedenými plánovanými aktivitami.

g) Konference zdravých měst ČR

brožura bude obsahovat informace o programu a průběhu připravované konference, dále příspěvky hostů ze zahraničí i vybrané diskusní příspěvky zástupců měst, termín vydání prosinec

6. Seminář "Současný stav hnutí ZM v ČR

Jednodenní pracovní setkání zást. měst a Rady, program:

informace o stavu hnutí u nás, činnosti Rady, projektu ZM, připravované akce v rámci hnutí do prosince 93

termín konání: červenec

7. Konference Zdravá města ČR

Třídenní konference, bilancující rozvoj hnutí a sítě od jejího založení v listopadu l992, hosté z WHO, Horsens a Itálie, návrh definitivního zpřesnění podmínek členství, přijetí nových členů - měst do národní sítě, právní subjektivita a organizační struktura naší sítě, projednání možností vstupu do Asociace evropských sítí (nutno splnit základní podmínky, zajištění financí pro další činnost atd.

termín konání: 5.-7.ll.93, místo: Třeboň

8. Veletrhy zdraví

Dny zdraví, Soboty pro zdraví atd. tedy jedno a vícedenní akce pro veřejnost, organizované s cílem přispět k podpoře o ochraně zdraví a propagovat zdraví jako základní životní hodnotu, obsah jednotlivých akcí bude připravován zástupci hnutí ve městech s metodickou, případně finanční pomocí členů Rady. V některých městech se již obdobné akce podařilo s větším či menším úspěchem uskutečnit, jedním z hlavních cílů by měla být maximální dostupnost a pestrá programová skladba těchto akcí pro co nejširší skupiny - zájmové, profesní, věkové- obyvatel těchto měst. Rada bude iniciovat podobné akce v těch městech, kde ještě nebyly uskutečněny a napomáhat jejich zkvalitnění tam, kde již počáteční zkušenosti mají a mohla by v rámci svých možností přispět k jejich opakování ještě v letošním roce. O tom, jak je možné obdobnou akci připravit Vás bude podrobněji informovat v dalším příspěvku zástupce Šumperka, kde tyto akce konají již druhým rokem.

Je samozřejmé, že Rada i nadále nebude opomíjet potřeby jednotlivých měst a i nadále bude poskytovat metodickou pomoc i mimo rámec tohoto projektu zástupcům měst. Nezbývá než si vzájemně popřát, aby všechny úkoly obsažené v tomto projektu byly kvalitně splněny.

#### monitoring

anketní šetření, před zahájením a po ukončení projektu marketingový průzkum formou ohniskových skupin ve vybraných městech ( celkem 4 + 4 ), hloubkové rozhovory (se členy MěÚ a občany vybraných měst)

Aby bylo možné ověřit účinek kampaně a zhodnotit tak její výsledek, bude před zahájením kampaně provedeno marketingové kvalitativní šetření v několika městech ČR a po jejím ukončení v prosinci bude zopakováno ve stejných lokalitách.

## Kampaň k propagaci PZM ve městech

## Kampaně k propagaci dílčích programů v rámci PZM