## Úvod

Na poznatky získané z analytické části  navazuje strategická část Strategického plánu rozvoje. Na základě výsledků z předchozích analýz se formulovala Vize a strategické cíle mikroregionu (představa o budoucí hospodářské,  sociální a kulturní situaci)    a navrhly  prioritní oblasti rozvoje. Stanovení priorit navazuje na výběr problémových oblastí (např. rozvoj technické infrastruktury, rozvoj podnikání atd.) vytýčených na základě profilu a SWOT analýzy mikroregionu a na základě diskuse členů mikroregionu.  Stanovení prioritních oblastí tvoří ukazatele pro rozhodování o nutných opatřeních a rozvojových aktivitách, které povedou k naplnění představ, vyjádřených strategickými cíli. Každá rozvojová aktivita obsahuje výstup (co má být uděláno), způsob financování, termín plnění, osoby či instituce odpovědné za realizaci projektů apod.

Strategické plánování je strukturovaný a systematický proces, jehož výstupem je realistický, důvěryhodný a všeobecně přijatelný Strategický plán rozvoje. Při tvorbě Strategického plánu rozvoje byla velmi důležitá  spolupráce všech zainteresovaných subjektů. Tedy zpracovatele na jedné straně a členů mikroregionu na straně druhé. Členové mikroregionu byli od počátku prací seznámeni se všemi kroky, které zpracovatel činí. Velmi důležitá byla i průběžná spolupráce  s dalšími subjekty na území mikroregionu (podnikatelé, občanská sdružení atd.). Strategický plán rozvoje Moravskobudějovického mikroregionu je velmi významný dokument, který vychází z potřeb daného území.

Předkládaná „pracovní“  verze Strategického plánu rozvoje je určená pro všechny členy Moravskobudějovického mikroregionu. Jejich úkolem je oponentura, doplnění popř. schválení navržené vize, strategických cílů, priorit a navržených opatření a aktivit.

### Umístění Moravskobudějovického mikroregionu - Obce mikroregionu: Babice, Cidlina, Častohostice, Dědice, Dešov, Domamil, Hornice, Jakubov, Kojatice, Komárovice, Láz, Lesná, Lesonice, Litohoř, Lukov, Martínkov, Moravské Budějovice, Nimpšov, Nové Syrovice, Radkovice u Budče, Vícenice, Zvěrkovice, Želetava - Místní části: Babice: Bolíkovice Kojatice: Velký Újezd Lesonice: Horní Lažany Moravské Budějovice: Jackov, Lažínky, Vesce, Vranín Nové Syrovice: Krnčice, Nové Syrovice Želetava: Bítovánky, Horky, Šašovice

Vize Moravskobudějovického mikroregionu:

Na základě výsledků z předchozích analýz a na základě vzájemné diskuse formulovali členové Moravskobudějovického mikroregionu společnou vizi:

Vize:   (návrh zpracovatele – k diskusi)

Společně usilovat o celkové zlepšení sociálně ekonomické situace obyvatel mikroregionu, společně podporovat kulturní a společenský rozvoj jednotlivých obcí a tím i celého mikroregionu, společně zvyšovat přitažlivosti mikroregionu pro domácí i zahraniční návštěvníky.

###### Strategické cíle Moravskobudějovického mikroregionu

K naplnění této vize si Moravskobudějovický mikroregion stanovil tyto strategické cíle.

Strategické cíle: (návrh zpracovatele – k diskusi)

1. Rozvoj technické a dopravní infrastruktury s ohledem na zachování typického krajinného rázu území

2. Rozvoj dopravní infrastruktury, podpora budování rychlostní komunikace I/38 Jihlava – Moravské Budějovice - Znojmo

3. Podpora podnikání, hospodářského růstu a konkurenceschopnosti založené na místní tradici a potenciálu pracovní síly

4. Vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bydlení, služeb, vzdělání a současně i kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel mikroregionu

5. Podporovat další rozvoj cestovního ruchu, který může přivést domácí i zahraniční hosty a místním obyvatelům nabídne prostor pro trávení volného času.

6. Usilovat o návrat stabilních a stabilizujících ekologických systémů do krajiny. Postupně restrukturalizovat využívání krajiny do trvale udržitelné podoby, zejména jejich zvlášť citlivých částí. Dosáhnout příznivých životních podmínek v obcích.

##### Priority a opatření Strategického plánu rozvoje mikroregionu

Stanovení priorit navazuje na výběr problémových oblastí  stanovených na základě profilu a SWOT analýzy mikroregionu a tvoří ukazatele pro rozhodování o nutných opatřeních a rozvojových aktivitách, které povedou k naplnění představ, vyjádřených strategickými cíli.  Strategický plán rozvoje Moravskobudějovického mikroregionu má 4 prioritní oblasti.

#### PRIORITA: LIDÉ, ŽIVOT NA OBCI, TRADICE Opatření 1.; Systém řízení projektu. Opatření 2.; Kulturní, společenské a sportovní příležitosti, vzdělání. Opatření 3.; Rozvoj bydlení v mikroregionu. Opatření 4.; Informační zázemí mikroregionu. Opatření 5.; Vzhled obcí, architektonický řád. Opatření 6.; Cestovní ruch. Opatření 7.; Další náměty pro rozvoj obcí.

#### PRIORITA: podpora a rozvoj podnikání Opatření 1.; Objekty a plochy pro podnikání. Opatření 2.; Zemědělství. Opatření 3.; Příprava, kvalita a dostupnost pracovní síly. Opatření 4.; Komunikace mezi vedením obcí a podnikateli, informační centrum. Opatření 5.; Podnikání v oblasti cestovního ruchu.

#### PRIORITA: ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, PODPORA Opatření 1.; Oprava místních komunikací. Opatření 2.; Zlepšení hromadné dopravy a zavedení školních autobusových linek. Opatření 3.; Zlepšení propojení sídel mikroregionu a dostupnost dálnice D1. Opatření 4.; Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury.

#### PRIORITA: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, ZVÝŠEŃÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Opatření 1.; Rekonstrukce a dobudování vodovodní sítě a rozšíření vodních zdrojů. Opatření 2.; Systém svedení a likvidace odpadních vod. Opatření 3.; Plynofikace + teplofikace – zlepšení životního prostředí. Opatření 4.; Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních objektů, kabelizace el. vedení a rozšíření kapacity trafostanic, úspory energie. Opatření 5.; Nakládání s odpady a jejich třídění, sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace. Opatření 6.; Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu.

priorita: lidé, život na obci

Opatření:

1. Systém řízení projektu

2. Kulturní, společenské a sportovní příležitosti, vzdělání

3. Rozvoj bydlení v mikroregionu

4. Informační zázemí mikroregionu

5. Cestovní ruch

6. Další náměty pro rozvoj obcí

###### Opatření 1. Systém řízení projektu

### Aby mohly být efektivně realizovány všechny kroky vedoucí k rozvoji mikroregionu je nutné, aby organizace všech těchto kroků byla od počátku vedena řídícím týmem. Tuto roli zatím plní v Moravskobudějovickém mikroregionu Rada mikroregionu. Dalšími předpoklady jsou i pozice koordinátora a odborných pracovních skupin. Předmětem opatření je tedy formulace jasného popisu práce a rozsahu povinností rady mikroregionu, výběr koordinátora i pracovních skupin. Rada mikroregionu by měla být schopna komunikovat s významnými rozhodujícími subjekty, vykonávat činnost podporující realizaci navržených rozvojových priorit a opatření, koordinovat návaznost jednotlivých aktivit i zajišťovat všeobecnou informovanost. Rada mikroregionu bude podporována ve své činnosti odbornými pracovními skupinami a její “pravou rukou” se stane koordinátor.

Je vhodné, aby realizace Strategie rozvoje Moravskobudějovického mikroregionu a příprava konkrétních projektů byla garantována pracovními skupinami, vytvořenými z odborníků pro jednotlivé oblasti. Pracovní skupiny budou zejména poradním nástrojem pro radu mikroregionu a koordinátora. Jejich členy by měli být například zástupci podnikatelů, místních škol a různých spolků.

Aktivita 1.1 Rada mikroregionu, koordinátor

Výstup:	Fungující struktura řízení společných činností v mikroregionu s rozsahem povinností a popisem práce rady mikroregionu, odborných pracovních skupin a koordinátora

Formální jmenování rady, koordinátora a pracovních skupin (dekrety, jmenovací, pověřovací listiny, apod.)

Dílčí kroky:		Vypracování formálních postupů pro styk s ostatními zainteresovanými subjekty a veřejností

Výběr a úvodní vyškolení koordinátora

Monitoring a hodnocení realizace Strategie rozvoje mikroregionu

Termín:		Únor 2002

Odpovídá:	Starosta Moravských Budějovic

Financování:	Obce mikroregionu, POV (poradenství)

Aktivita 1.2  Odborné pracovní skupiny

Výstup:	Odborné pracovní skupiny, připravující jednotlivé rozvojové projekty, konzultující odborné problémy

Možné typy skupin – Podnikání, vzdělání, infrastruktura, zemědělství, cestovní ruch, případně i jiné

Dílčí kroky:	Rozhodnutí, které skupiny (zaměření) budou vytvořeny

Vytvoření předběžných návrhů na obsazení vedoucích skupin a dalšího personální obsazení

Zahájení činnosti pracovních skupin a příprava jejich pracovních plánů

Termín:		Leden 2002

Odpovídá:	Starosta Moravských Budějovic

Financování:	Práce odborných skupin je dobrovolná, představuje minimální požadavky na financování

Opatření 2. Kulturní, společenské a sportovní příležitosti, vzdělání

Předmětem opatření je podpora činnosti místních zájmových spolků na obcích, společná koordinace aktivit i příprava vhodných projektů.

K dalšímu růstu atraktivity Moravskobudějovického mikroregionu mohou výrazně přispět kulturní, společenské a sportovní akce, které svým programem, vhodným termínem i místem uspořádání přilákají návštěvníky. Zaujmou je služby, prostředí nebo jiné přednosti a stanou se pak pravidelnými hosty. Tyto akce jsou rovněž příležitostí zábavy pro místní obyvatele i zdrojem příjmů místních podnikatelů ve službách. Předmětem projektu je, na bázi aktivit obcí, místních spolků a vesnických institucí, iniciovat pořádání takových akcí, vhodně je časově a věcně koordinovat, dát jim mikroregionální charakter a přispět k jejich propagaci.

Významným předpokladem pro konání jakýchkoli kulturních, společenských nebo sportovních akcí jsou vhodné prostory – kulturní dům, sportovní areál apod.

Typickými pořádanými mikroregionálními akcemi jsou dnes hasičské soutěže nebo slavnostní otevírání cyklostezek.

Aktivita 2.1 Projekt pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí v mikroregionu

Výstup:	Pořádané akce kulturního, společenského a sportovního charakteru, které budou podpořeny a prezentovány jako akce Moravskobudějovického mikroregionu

Dílčí kroky:	Zmapovat přehled všech pořádaných akcí

Projednat možnost vlastní podpory stávajících i nových akcí, a dále jejich koordinování, jednotného zaštítění

Termín:		Průběžně

Odpovídá:	Koordinátor mikroregionu ve spolupráci s obcemi, spolky, sportovními kluby a dalšími zainteresovanými subjekty

Financování:	Obce mikroregionu, POV, SAPARD, PHARE CBC

Aktivita 2.2 Otevření sportovišť

Jedná se o rekonstrukci “plácků”, zpřístupnění sportovišť a hřišť v areálech škol, jejich provozování a vytváření podmínek pro využití volného času mládeže

Výstup:		Otevřené a udržované areály / hřiště, návštěvní hodiny

Programy pro volný čas mládeže

Dílčí kroky:	Zpracovat pravidla provozu školních hřišť v době mimo školního vyučování

Postupně zapojovat školy i sportovní kluby do programu otevírání hřišť pro veřejnost

Termín:		Březen 2002, dále průběžně

Odpovídá:		Koordinátor mikroregionu ve spolupráci s obcemi, zástupci škol, zástupci sportovních klubů

Financování:	Obce mikroregionu, POV, SAPARD

Aktivita 2.3 Rekonstrukce objektů v majetku obcí - KD, OÚ, a další, péče o kulturní památky

Opatření zahrnuje chystané a plánované projekty obcí, které se týkají výstavby, rekonstrukce, oprav obecních úřadů, kulturních domů, sportovních areálů, kulturních památek, knihoven a dalších obdobných zařízení.

Předmětem opatření je rovněž péče o kulturní a historické památky, které se nacházejí na území Moravskobudějovického mikroregionu.

Obce mikroregionu uvedly v rámci dotazníkového průzkumu celou řadu akcí, vztakujících se právě k různým rekonstrukcím obecních zařízení a obdobným aktivitám. Viz.dále v přehledu akcí.

Financování: Obce mikroregionu, MMR, MK, SAPARD

Aktivita 2.4 Základní školství

Síť mateřských, základních i středních škol v mikroregionu je nyní relativně dostačující a udržení stávajícího rozsahu je jednou z nezbytných částí kvality života na obcích. Odůvodněním aktivity může být reagování na permanentní snižování počtu žáků ve školách nebo stále obtížnější možnost i schopnost menších venkovských škol konkurovat větším školám v nabídce aktivit pro své žáky. Zde je příležitost pro obce mikroregionu.

Výstup:	Studie /záměr/ na zatraktivnění studijních programů a dalších školních aktivit v místních školách, efektivnější využití stávajících kapacit

Dílčí kroky:		Schůzka starostů obcí a ředitelů škol, seznámení se ze situací, vznik pracovní skupiny

Pracovní skupina připraví studii, navrhne nové vhodné školní aktivity

Termín:		Září 2002

Odpovídá:	Pracovní skupina složená ze starostů obcí a zástupců škol

Financování:	Obce mikroregionu, ŠÚ - kraj

# Projekty obcí v rámci opatření

| # Obec | Popis | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Častohostice | Oprava kulturní památky |  | 2006 | 0,25 |
| Častohostice | Oprava obecních budov |  | 2006 | 0,1 |
| Jakubov | Sportovní areál | Ne | 2003 | 1,0 |
| Láz | Víceúčelová budova | Ne | 2008 | 5,0 |
| Lesonice | Oprava střechy a fasády zámku | Ano | 2008 | 15,0 |
| Lukov | Rekonstrukce OÚ | Ne | 2006 | 0,7 |
| Moravské Budějovice | Rekonstrukce domu pro pověřený úřad III.stupně | Studie | 2002 | 24,0 |
| Moravské Budějovice | Přístavba ZŠ TGM, nástavba a tělocvična | Ano | 2001 | 40,0 |
| Moravské Budějovice | Rekonstrukce KD Beseda | Studie | 2003 | 40,0 |
| Moravské Budějovice | Rekonstrukce a přístavba objektů na nám. Míru | Studie | 2003 | 25,0 |
| Moravské Budějovice | Rekonstrukce místních náměstí | Ne | 2005 | 15,0 |
| Moravské Budějovice | Rekonstrukce muzea | Ne | 2002 – 6 | 10,0 |
| Moravské Budějovice | Zimní ledová plocha, stadion | Studie | 2004 - 9 | 60,0 |
| Moravské Budějovice | Zateplení, obnova zdiva ZŠ Havlíčkova | Studie | 2004 – 6 | 30,0 |
| Moravské Budějovice | Oprava kostela, fasáda | Ne | 2004 - 6 | 15,0 |
| Moravské Budějovice | Rozšíření veřejných sportovišť | Ne | 2008 - 11 | 20,0 |
| Moravské Budějovice | Rekonstrukce školských rekreačních zařízení | Ne | 2009 - | 20,0 |
| Nimpšov | Dokončení úprav prostranství na návsi |  |  |  |
| Nové Syrovice | Tělocvična při ZŠ | Studie |  | 8,0 |
| Zvěrkovice | Vybudování sportovní haly |  |  |  |
| Želetava | Oprava škol | Ne |  | 1,5 |
| Želetava | Výstavba tělocvičny | Ano |  | 20,0 |
| Želetava | Oprava budovy OÚ | Ano |  | 1,2 |
| Želetava | Úpravy hřbitova | Projektový záměr |  | 0,5 |
| Vícenice | Vybudování hřiště |  |  |  |

# Opatření 3. Rozvoj bydlení v mikroregionu

K naplnění tohoto cíle budou navrženy aktivity zabývající se rozvojem bydlení, modernizací bytů, rozvojem celkové infrastruktury spojené s bydlením a venkovem vůbec. Jde především o obnovu a využití obytných a hospodářských budov, modernizaci bytů i výstavbu nových rodinných domků.

Bydlení je základní urbanistickou funkcí, bez jejíhož rozvoje není možné trvale udržet život jednotlivých obcí. Rozvoj bydlení zajišťuje stabilizaci, udržení stávajících obyvatel obce, případně příliv nových občanů, zlepšení demografického potenciálu a v neposlední řadě i větší daňovou výtěžnost a navýšení obecního rozpočtu.

## Aktivita 3.1 Infrastruktura pro výstavbu rodinných domků

Předpokladem pro další rozvoj bydlení je vytvoření, vymezení a příprava dostatečného počtu vhodných ploch a zón pro novou výstavbu. Cesta k tomuto vede jednak přes aktualizaci stávající územně plánovací dokumentace obcí mikroregionu a přes investice do připravovaných ploch, zejména pokud jde o zajištění nezbytné infrastruktury.

Výstup:		Připravené plochy vhodné pro individuální výstavbu

Investice do přípravy ploch, aktualizovaná ÚPD

Dílčí kroky:		Prověřit ÚPD v mikroregionu se zaměřením na plochy pro bydlení, nalezení možných rozporů, tyto řešit

Termín:		Květen 2002, dále průběžně

Odpovídá:	Starostové dotčených obcí mikroregionu

Financování:	Obce s využitím dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)

Aktivita 3.2 Nabídka výstavby rodinných a bytových domů v mikroregionu

Cílem je inventarizace všech pozemků vhodných a v územních plánech vymezených pro individuální výstavbu domů pro bydlení v obcích Moravskobudějovického mikroregionu s podrobným popisem a grafickou dokumentací jejich geografické polohy, připojení na sítě, vlastnických vztahů, parametrů klimatu a životního prostředí, a také návaznosti na infrastrukturu dopravy, služeb a příležitostí pracovních a využití volného času. Tyto jednotné podklady budou předloženy k dispozici všem zájemcům o individuální výstavbu v mikroregionu, budou pravidelně aktualizovány a distribuovány.

Výstup:		Brožura – aktuální, široce distribuována (realitní kanceláře, internet, místní tisk), obsahující výše zmíněné informace o příležitostech pro bydlení

Dílčí kroky:	Inventarizace, sumarizace údajů. Vydání brožury a následně její zveřejnění

Termín:		Březen 2002

Odpovídá:	Koordinátor ve spolupráci se zástupci obcí a realitními kancelářemi

Financování:	Obce mikroregionu, MMR

Aktivita 3.3  Regionální burza bydlení

Jedná se o vytvoření (respektive připojení, pokud již vzniká z iniciativy okolních mikroregionů) regionální burzy bydlení. Cílem burzy je sjednotit a zpřehlednit současnou nabídku a poptávky v oblasti bydlení.

Výstup:		Propojení existujících médií z této oblasti do jedné platformy v rámci webové stránky (mikroregionu, jednotlivých obcí) otevřené obcím, realitním kancelářím, podnikatelům ve stavebnictví apod.

Dílčí kroky:	Dohodnout mezi obcemi a realitními kancelářemi v okrese, regionu pravidla a způsob provozování internetové burzy bydlení

Spustit zkušební provoz i-burzy bydlení

Termín:		Zahájení (připojení) - únor 2002, provozování průběžně

Odpovídá:	Koordinátor mikroregionu

Financování:	Obce mikroregionu, MMR, návratnost investice je možná přes webovou stránku

# Projekty obcí v rámci opatření

| # Obec | Popis | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dědice | Výstavba malometrážních bytů | Ne | 2006 | 1,0 |
| Hornice | Inženýrské sítě, stavební parcely | Ne |  |  |
| Lukov | Příprava parcel pro novou bytovou výstavbu | Ne | 2004 – 8 |  |
| Moravské Budějovice | Rozšíření obytné čtvrti Zahrádky, U tratě | Studie | 2005 - 9 | 30,0 |
| Želetava | Infrastruktura pro byty, RD | Projektová dokument. |  | 3,0 |

# Opatření 4. Informační zázemí mikroregionu

Aktivity, které budou navrhovány v rámci tohoto opatření, se prolínají a souvisí s většinou ostatních aktivit navrhovaných v rámci celé strategie mikroregionu. Dále je možné uvažovat o návaznosti na internetové stránky mikroregionu nebo vytvoření informačního a navigačního systému.

Aktivita 4.1 Internetové stránky obcí

Spolupracovat na tvorbě a rozšiřování webových stránek obcí, resp. celého mikroregionu. V rámci tohoto Strategického plánu rozvoje Moravskobudějovického mikroregionu je celá řada opatření a aktivit, které počítají s existencí těchto internetových stránek a nabízejí i alternativy jejich využití

Výstupy:	Nové, pravidelně aktualizované webové stránky, fungující systém předávání informací, propojení odkazů na další stránky obcí, účast v celostátní soutěži internetových stránek obcí (mikroregionů)

Dílčí kroky:	Dohodnout systém předávání informací v rámci mikroregionu, pověřené osoby

Dohodnout základní asistenci jednotlivých obcí při tvorbě webových stránek

Zapracovat do stránky mikroregionu odkazy na jednotlivé obce

Termín:		Průběžně rozšiřované a obnovované stránky

Odpovídá:	Koordinátor mikroregionu ve spolupráci s firmou provozující stránky

Financování:	Obce mikroregionu, případně sponzoři, MMR

# Aktivita 4.2  Veřejně přístupný internet

Záměrem obcí Moravskobudějovického mikroregionu může být vybudování (otevření) a provozování alespoň jedné veřejně přístupné internetové stanice pro veřejnost v každé obci. Je otázkou dalších možností zda se bude jednat o iniciovaní klasického komerčního projektu kdy obec pomůže podnikateli otevřít “internetovou kavárnu” nebo budou počítači s připojením na internet vybaveny veřejné knihovny.

Financování: Obce mikroregionu, MMR, MK

Opatření 5. Cestovní ruch

Cestovní ruch je částečně předmětem i priority Rozvoj a podpora podnikání (jedná se zejména o služby zajišťované podnikateli a například o možné projekty v oblasti agroturistiky). V této kapitole nabízíme pohled na cestovní ruch především ze strany představitelů obcí.

## Aktivita 5.1 Marketingová strategie CR mikroregionu

Vzhledem z šíři tématu cestovního ruchu, řady realizovaných i potenciálních aktivit, doporučujeme jako první vypracovat pro Moravskobudějovický mikroregion “Marketingovou strategii cestovního ruchu”, která by sjednotila všechny zainteresované subjekty i realizované aktivity.

Výstup:	Marketingová strategie, v maximální míře zahrnující a zohledňující všechny již realizované aktivity podpory cestovního ruchu v ČR

Dílčí kroky:		Při zapojení všech zainteresovaných subjektů vypracovat komplexní zadání marketingové strategie, respektující již zpracované materiály.

Zadat zpracování marketingové studie

Termín:		Žádost do POV - duben 2002, realizace 2003

Odpovídá:		Koordinátor mikroregionu za asistence RRAV + další partneři – informační centrum, odborná pracovní skupina pro cestovní ruch)

Financování:	Obce mikroregionů, MMR, ČCCR  (Česká centrála cestovního ruchu)

Aktivita 5.2 Systém turistických a cyklistických tras v mikroregionu

Předmětem opatření je revize stávajících pěších, cyklistických (ale i koňských nebo běžeckých) značených tras. Nato navazuje návrh doplnění sítě s ohledem na dostatečné pokrytí území a návaznost na okolní mikroregiony a území regionu Vysočiny. I k této aktivitě je možné uvést, že více obcí předpokládá rozšiřování cyklostezek.

Výstup:	Dokument mapující současné značené trasy s logickým návrhem na jejich rozšíření. Dokument bude dále obsahovat návrh způsobu značení, propočet nákladů na realizaci značení a specifikaci nutného rozsahu oprav komunikací.

Možno řešit jako přílohu výše uvedené marketingové strategie

Dílčí kroky:	Zpracování projektové dokumentace

Vlastní realizace investiční akce

Termín:		Červen 2002 dokumentace, realizace podle zejména finančních podmínek

Odpovídá:		Koordinátor mikroregionu ve spolupráci s Klubem českých turistů a Centrem dopravního výzkumu

Financování:	Obce mikroregionu, MMR, ČCCR

# Aktivita 5.3 Turistické informační centrum

Pro podporu aktivit v cestovním ruchu je nutné již fungující informační centrum v Moravských Budějovicích, případně i v jiné obci mikroregionu. Bude pověřeno koordinační činností veškerých rozvojových aktivity v oblasti cestovního ruchu. IC by se podílelo zejména na vytváření programové nabídky mikroregionu pro návštěvníky, poskytování informací o mikroregionu, ale i o turisticky atraktivních oblastech celé republiky. Informační centrum dále mapuje veškerou nabídku letních aktivit a příležitostí, poskytuje propagační materiály subjektů cestovního ruchu, kulturních, společenských a sportovních akcí, podílí se na tvorbě propagačních materiálů, zajišťuje prodej map, pohlednic, videokazet, upomínkových předmětů, výrobků místní řemeslné výroby, směnárenskou činnost.

Doplňkovou činností informačního centra, zpětným ověřením efektivnosti jednotlivých kroků i tlakem na zlepšování služeb je anketa mezi návštěvníky - pravidelný monitoring spokojenosti a požadavků návštěvníků mikroregionu.

Výstup: 	Kvalitní turistické informační centrum mikroregionu

Dílčí kroky: 	Zkvalitnění a rozšíření služeb stávajícího informačního centra v Moravských Budějovicích.  Vytvořit seznam poskytovaných služeb turistického centra.

Termín:  		Květen 2002

Odpovídá: 	Koordinátor mikroregionu ve spolupráci s radou mikroregionu

Financování: 	Obce mikroregionu, MMR

Aktivita 5.4 Jednotná prezentace mikroregionu

Následující aktivity je vhodné připravovat a realizovat s dalšími mikroregiony třebíčského okresu, případně celé Vysočiny, protože ve většině případů se efekt dostaví teprve u většího zájmového území.

## Tématické expozice

Výstup:	Připravené výstavní expozice tematicky spjaté s regionem

Dílčí kroky:	Zmapovat depozitáře použitelné pro expozice

Zpracovat návrh tematických expozic

Ve spolupráci s krajskými a státními orgány vyhodnotit návrhy a dohodnout způsob realizace vybraných projektů.

Termín:		Březen 2002

Odpovídá:	Koordinátor mikroregionu, muzeum

Financování:	Obce mikroregionu, kraj

## Kulturní kalendář

Výstup:	Komplexní kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí celo- a půlroční ve dvou verzích: exkluzivnější regionální diář a jednodušší brožurka

Dílčí kroky:	Vytvořit databázi pravidelných akcí a jejich nositelů v mikroregionu.

Zpracovat grafickou podobu celoroční, veřejně distribuované verze

Vydat kalendář a distribuovat jej na všechna kontaktní místa pro turisty mikroregionu a do informačních center velkých měst.

Termín:		Únor, databáze obnovována průběžně

Odpovídá:	Koordinátor mikroregionu, RRA Vysočina

Financování:	Obce mikroregionu, sponzoři, MMR, případně výnos z prodeje

## Společná propagace

Výstup:	Společné materiály v jednotném formátu (na způsob nabídkových listů), využití dalších médií (CD, video, internet)

Logo mikroregionu

Dílčí kroky:	Dohodnout se na jednotném grafickém formátu tištěných materiálů (výběrem z existujících nebo zadáním nového).

Vyhodnotit možnosti propagace mikroregionu na dalších médiích (CD, video).

Navrhnout pravidla společné prezentace více okolních mikroregionů na veletrzích cestovního ruchu, včetně mechanismu hodnocení výstupů prezentace.

Termín:		Březen 2002

Odpovídá:	Koordinátor mikroregionu, RRAV, starostové obcí

Financování:	Obce mikroregionu + podnikatelé CR, MMR

# Projekty obcí v rámci opatření

| # Obec | Popis | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moravské Budějovice | Cyklostezky | Příprava studie | 2002 - 9 | 45,0 |

Opatření 6. Další náměty pro rozvoj obcí

Mimo výše uvedené opatření navrhujeme přidat ještě sedmé, které obsahuje zajímavé a nutné aktivity obtížněji zařaditelné k jiným opatřením.

# Aktivita 6.1  Příprava komplexních pozemkových úprav

KPÚ představují reálnou šanci pro zlepšení podmínek a zvýšení atraktivity života na venkově, dále vytvářejí podmínky pro racionální hospodaření na půdním fondu, jeho zúrodnění a ochranu, zvýšení estetické hodnoty i ekologické stability krajiny. Výhodou KPÚ je vyjasnění vlastnických poměrů na katastru, identifikace hranic v terénu, zajištění přístupnosti pozemků. Podstatným přínosem je i skutečnost, že ze zákona veškerá realizovaná opatření na státní půdě v rámci KPÚ přecházejí do vlastnictví obce.

Aktivita 6.2 Převod státních pozemků do majetku obcí

Výstup:	Předávání, odprodej státních pozemků obcím

Dílčí kroky:		Obce iniciují podle zákona 95/99 Sb., o prodeji státní půdy jednání, tak aby pozemkový fond do své nabídky zahrnul co největší počet zajímavých pozemků

Termín:	Březen 2002, průběžně

Odpovídá:	Starostové obcí Moravskobudějovického mikroregionu přes Pozemkový fond

Financování:	Obce mikroregionů, podle konkrétní situace

Aktivita 6.3 Semináře starostů

Tyto semináře i výjezdní poznávací “zájezdy” nejsou žádnou novinkou mezi starosty, bývají pravidelně pořádány a mohou přinášet nové zajímavé informace, náměty a postřehy.

Výstupy:	Odborný, pracovní seminář přispívající k šíření informací, nových poznatků a vzdělání jak v praktických, tak teoretických problémových oblastech

Dílčí kroky:		Starostové obcí zvolí téma semináře, případně místo návštěvy. Koordinátor zajistí program, ubytování, dopravu atd. ve spolupráci s odbornou agenturou. Na tento seminář je vhodné přizvat i další odborníky – z okresního, resp. krajského úřadu, další konzultanty zajímající se o problematiku rozvoje obcí, obnovu krajiny, ekology, sociology, a další.

Termín:		Průběžně hledat vhodné termíny

Odpovídá:	Koordinátor mikroregionu ve spolupráci s agenturou zajišťující kurzy

Financování:	POV, obce, případně sami starostové

Aktivita 6.4   Podpora akcí spojených se zvyšováním vzhledu obcí

Zlepšit tvář obcí bude spočívat nejen v zamyšlení se nad nedostatky v neupravenosti společných prostor a budov ve vlastnictví obcí, ale i nad nemovitostmi v majetku každého občana mikroregionu. Významnou roli zde mohou sehrát obce v aktivní spolupráci s příslušným stavební úřadem.

Výstup:		Zlepšení architektonického vzhledu obcí

Dílčí kroky:	Průběžně předkládat významnější záměry obcí ke konzultaci architektovi + estétovi, v exponovaných místech nechávat zpracovat ideové studie (návrhy)

Zajistit veřejnou prezentaci  a diskusi (anketu) nad zpracovanými studiemi

Termín:		Průběžně

Odpovídá:		Starostové všech obcí mikroregionu

Financování:	Z vlastních zdrojů obcí, příspěvky z Programu obnovy venkova

Aktivita 6.5 Dopracovat a postupovat v souladu se zpracovanou územně plánovací dokumentací

Výstup:		Schválená územně plánovací dokumentace je kvalitním plánovacím nástrojem rozvoje obce, dokumentem pro rozhodování zastupitelstva obce a stavebního úřadu

Dílčí kroky:	Ukončit proces pořízení a schválení územního plánu jednotlivých obcí, dodržovat lhůty aktualizace schválených územních plánů.

pro menší obce postačí rozvojový dokument do úrovně projednané urbanistické studie v rozsahu celého správního území

pro území s požadavkem přísnější regulace rozvoje území pořídit regulační plán

aktivně plnit roli : obec - orgán územního plánování

Termín:		Průběžné pořizovaní změn (aktualizace)

Odpovídá:		Starostové dotčených obcí ve spolupráci se svými pořizovateli a zpracovateli územních plánů

Financování:	Z rozpočtů obcí, MMR

# Aktivita 6.6 Zahraniční partner

Moravskobudějovický mikroregion náleží k okresům s vysokým přeshraničním účinkem. Aktivita je věnována vzájemné spolupráci s vybraným zahraničním partnerem v Dolním Rakousku. Spolupráce se může týkat  např. pobytové výměny žáků škol, pořádání vzájemných kulturních akcí, využívaní  prostředků z PHARE CBC.

Výstup: 		Zahraniční partner mikroregionu

Dílčí kroky:		Vytipovat vhodného zahraničního partnera

Zorganizovat vzájemné jednání o budoucím partnerství.

Termín:  	Červenec 2002

Zajistí: 		Koordinátor ve spolupráci s RRAV

Zaplatí: 		Nepředstavuje větší finanční prostředky

# Projekty obcí v rámci opatření

| # Obec | Popis | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Častohostice | Veřejná zeleň |  | 2002 | 0,2 |
| Kojatice | Architektonická a znalecká zpracování dlouhodobých projektů | Zadaný záměr | 2001 – 2 |  |
| Moravské Budějovice | Obnova zeleně, sadové úpravy | Studie | 2003 – 8 | 10,0 |
| Nimpšov | Dokončení úprav prostranství na návsi |  |  |  |
| Zvěrkovice | Celková úprava obce | Zahájeno | 2005 |  |

Možnosti financování:

MMR - Program obnovy venkova- dotační titul 6 Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 70% nákladů projektu v běžném roce. - Dotaci lze poskytnout pouze na projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice přesahující možnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního, ale i celostátního významu (např. školy obnovy venkova, pečovatelé - poradci pro více obcí zapojených do POV atp.).

MMR - Program obnovy venkova- dotační titul 7 Integrované projekty venkovských mikroregionů Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 70% nákladů projektu v běžném roce. - Dotaci lze poskytnout na zpracování a realizaci projektů, propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního nezemědělského podnikání, podporou zemědělského podnikání a péčí o krajinu.

###### Programy podpory bydlení MMR: ###### Dlouhodobý program podpory oprav bytových domů postavených panelovou technologií ###### Program na podporu regenerace panelových sídlišť ###### Program poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ###### Program podpory oprav bytového fondu ###### Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury - Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou

Ministerstvo pro místní rozvoj Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů - Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu

# Ministerstvo kultury - Havarijní střešní program – zabezpečení naléhavé opravy architektonické památky - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - Program záchrany architektonického dědictví – Obnova a zachování kulturních památek - Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny - Program restaurování movitých kulturních památek

Ministerstvo kultury # Program veřejné informační centra knihoven - vytváření informační infrastruktury veřejných knihoven - tvorba a zpřístupnění dat v síti

Státní fond rozvoje bydlení ###### Dlouhodobý program podpory oprav bytových domů postavených panelovou technologií ###### Program na podporu regenerace panelových sídlišť ###### Program poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ###### Program podpory oprav bytového fondu ###### Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury - Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou

##### Grantové programy ČCCR Program č. 1 REGIONÁLNÍ TURISTICKÝ PRODUKT ČCCR bude přispívat na turistické produkty regionálního a nadregionálního významu. Získat příspěvek bude možné na záměr, tvorbu a zpracování turistického produktu, který se váže zejména na následující typy cestovního ruchu : - kulturní a poznávací turistika, - městská turistika, - turistika rodin s dětmi, mládeže a seniorů, - agroturistika, - cykloturistika. V rámci programu č. 1 mohou být financovány : tiskoviny a internetové aplikace prezentující a propagující turistický produkt; drobná turistická infrastruktura, která je součástí nového turistického produktu. Program č. 2 PREZENTACE REGIONU V rámci tohoto programu bude podporována tvorba materiálů a aktivit prezentujících turistické regiony jako celek a vyzdvihující jednotící specifiku turismu regionů. V rámci programu č. 2 mohou být financovány : - tiskové materiály, katalogy pro cestovní kanceláře nebo materiály, jež mají charakter průvodce po daném regionu; - prezentace formou internetu; prezentace regionu podle vlastního scénáře na veletrzích a výstavách a na workshopech pořádaných ČCCR v zahraničí, popř. i na akcích podle vlastního výběru.

# Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy Neinvestiční dotace: - Program - Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení Investiční dotace: Dotační tituly - Výstavba a obnova zařízení a hřišť pro rekreační sport. - Výstavba a obnova závodních drah, hřišť, stadionů a přírodních areálů. - Výstavba a obnova tělocvičen a sportovních hal. - Výstavba a obnova plaveckých zařízení a bazénů. - Výstavba a obnova zimních stadionů. - Výstavba a obnova ubytovacích a stravovacích zařízení. - Výstavba a obnova specielních sportovních objektů a zařízení. - Výstavba a obnova a úpravy sport.zařízení pro zdravot.postižené.

priorita: podpora a rozvoj podnikání

Opatření:

1. Objekty a plochy pro podnikání

2. Zemědělství

3. Příprava, kvalita a dostupnost pracovní síly

4. Komunikace mezi vedením obcí a podnikateli, informační centrum

5. Podnikání v oblasti cestovního ruchu

### Opatření 1. Objekty a plochy pro podnikání

Pro rozvoj podnikatelských aktivit na obcích je důležité mít připraveny vhodné, dostupné a zainvestované objekty a rozvojové plochy. Hlavními subjekty, který mohou přispět k přípravě a nabídnutí objektů a ploch pro stávající i nové podnikatele (místní i vnější) jsou obce. Příprava (postup, koordinace a nároky) ploch a objektů by měla být součástí této rozvojové strategie.

### Aktivita 1.1  Marketingová strategie mikroregionu se zaměřením na investory

Cílem aktivity je zvýšení atraktivnosti mikroregionu pro investory cestou komplexní atraktivní nabídky podnikatelských zdrojů, její vhodné propagace a vytvoření systému práce s investory a podnikatelskými subjekty v mikroregionu.

Výstup:	Nabídka místních podnikatelských zdrojů pro investory

Marketingová strategie mikroregionu pro získávání investorů, systém práce s investory

Dílčí kroky:	Zpracování souhrnného přehledu informací o místním podnikatelském prostředí

Ve spolupráci s poradenskou firmou vypracovat marketingovou strategii s přílohami – systém práce s investory, nabídka podnikatelských zdrojů

Termín:		Červenec 2002

Odpovídá:		Koordinátor mikroregionu ve spolupráci se specializovanou poradenskou firmou

Financování:	Obce Moravskobudějovického mikroregionu, POV

### Aktivita 1.2 Příprava rozvojových ploch, podnikatelských zón

Předmětem aktivity je koordinace přípravy rozvojových ploch, podnikatelských zón, včetně promítnutí do ÚPD. Cílem je připravit, nabídnout i dále trvale udržovat vhodné pozemky pro případné investice. V rámci dotazníkového průzkumu pouze Moravské Budějovice uvedly záměr připravovat podnikatelské zóny, je otázkou pro další obce jako Želetava, Nové Syrovice, zda i jich se bude týkat tato aktivita.

Výstup:	Zainvestované a připravené podnikatelské plochy

Pasport (katalog, nabídkové listy) připravovaných podnikatelských zón v Moravských Budějovicích, případně dalších obcích

Dílčí kroky:	Již jsou realizovány

Termín:		Nelze určit, 2002

Odpovídá:		Vedení Moravských Budějovic, případně dalších obcí za asistence RRAV

Financování:	Dotační tituly, ministerstvo průmyslu a obchodu, MMR, RRF, rozpočet Moravských Budějovic, částečná návratnost při prodeji /pronájmu pozemků podnikatelům

Aktivita 1.3 Koordinovat přípravu podnikatelských objektů, zásoba / rezerva objektů

Tato aktivita navazuje na předcházející, týká se ovšem zejména přípravy dnes nevyužívaných objektů. Pro většinu obcí i podnikatelů z Moravskobudějovického mikroregionu je aktuálnější a bližší rekonstrukce stávající objektů, než příprava průmyslových zón. Cílem je opět připravovat a trvale udržovat objekty pro případné investice pod kontrolou obcí.

Ve většině případů se může jednat o využití areálů a objektů zemědělských podniků a jejich revitalizaci na podnikatelské zóny. Tato aktivita tedy vychází i ze změn v zemědělství, kdy postupně došlo ke snižování produkce i pracovních míst, výsledkem čehož je řada opuštěných, nevyužívaných a chátrajících zemědělských objektů i v Moravskobudějovickém mikroregionu.

Výstup:		Pasport /analýza/ nefunkčních průmyslových a zemědělských areálů a objektů

Katalog rozvojových ploch mikroregionu v rozsahu ÚPD, úpravy ÚPD

xx disponibilních objektů, resp. xx ha pozemků (alespoň opce)

Dílčí kroky:		Starostové obcí mikroregionu vytvoří přehled lokalit a areálů vhodných pro revitalizaci, identifikuje vlastníky a základní problémy

Obce provedou a budou společně koordinovat nové kolo jednání o zahrnutí vhodných objektů a ploch do ÚPD

RRAV vede databázi objektů a ploch. Pro Moravskobudějovický mikroregion vytvoří katalog, který bude pravidelně aktualizovat a publikovat

Starostové zahájí jednání s vlastníky o možnosti, formě a míře jejich zapojení do projektu, případně i o výkupu a zahrnutí do majetku obce

Obce budou jednat s vlastníky pozemků za účelem jejich scelování

Termín:		Pasport a katalog březen 2002, připravené objekty průběžně

Odpovídá:		Starostové obcí mikroregionu za asistence koordinátora mikroregionu, RRAV, orgány zodpovědné za ÚPD, ve spolupráci s vlastníky areálů, pozemků

Financování:	Obce mikroregionu, POV, SAPARD. Část vynaložených prostředků se může vrátit při prodeji nebo pronájmu pozemků / objektů jednotlivým zájemcům

Aktivita 1.4 Projekt podnikatelského inkubátoru

Relativně jednoduchým a účinným krokem pro podporu drobného podnikání, který mohou obce učinit je vyčlenit objekt, případně i tento objekt zainvestovat (“zasíťovat”) a následně výhodně pronajmout místním začínajícím podnikatelům. Obec může podnikateli zajišťovat i servis, například provádění účetnictví, řemeslník se na druhé straně může plně věnovat své profesi a současně i platit nižší nájem. Po určité době by měl být již samostatný a připravený ke zřízení vlastní provozovny, případně platit vyšší nájem.

V současné době se připravuje projekt „Podnikatelský a výzkumný inkubátor“ pro okres Třebíč. Centrum podnikatelského inkubátoru bude v Třebíči. Projekt řeší umístění jednoho ze satelitních podnikatelských inkubátorů do Moravských Budějovic

Vhodný projekt pro program SAPARD, opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic – bod II. Zřízení nových obecních zařízení pro podporu začínajících podniků.

Výstup:		Realizovaný projekt inkubátoru, zahájení nových podnikatelských aktivit

Asistenční služba a servis pro podnikatele

Dílčí kroky:		Vytipovat vhodný objekt, který může být po základních úpravách připraven k podnikání. Vytipování a oslovení vhodných zájemců o podnikání, dohoda o podmínkách spolupráce

Termín:		Příprava únor  2002, zahájení říjen 2002

Odpovídá:		Koordinátor mikroregionu bude asistovat starostům jednotlivých obcí

Financování:	Příprava POV + obce mikroregionu, realizace – projekt podaný do programu SAPARD

### Projekty obcí v rámci opatření

| # Obec | Popis | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moravské Budějovice | Průmyslové zóny – 3 možné lokality | Ne | 2002 | 25,0 |
| Zvěrkovice | Vytváření podmínek pro podnikatelskou činnost |  |  |  |

### Opatření 2. Zemědělství

Aktivita 2.1 Seznámení místních zemědělských subjektů s programem SAPARD

Program SAPARD je jedním z předvstupních nástrojů EU určených pro kandidátské země pro zemědělství a rozvoj venkova. Jeho cílem je zaměřit uchazečské státy na priority společné zemědělské politiky a rozvoje venkova a naučit je používat finanční a kontrolní mechanismy, které jsou praktikovány v rámci EU.

Výstup: 	 	Zvýšení informovanosti místních zemědělců o programu SAPARD

Dílčí kroky:    	 Iniciovat seminář, který poskytne podrobné informace o programu SAPARD

Termín: 		Únor 2002

Odpovídá: 	Koordinátor mikroregionu

Financování: 	Vlastní zdroje

Aktivita 2.2 Využití areálů, objektů zemědělských podniků

Tato aktivita vychází ze změn v zemědělství, kdy postupně došlo ke snižování produkce i pracovních míst, výsledkem čehož je řada opuštěných, nevyužívaných a chátrajících zemědělských objektů i v Moravskobudějovickém mikroregionu. Revitalizace stávajících nevyužívaných nebo chátrajících zemědělských objektů na podnikatelské zóny. Souvisí s opatřením A/ objekty a plochy pro podnikání, kde jsou možné kroky podrobněji rozebrány.

Aktivita 2.3 Podpora sdružování zemědělských prvovýrobců do odbytových organizací

Pro zemědělce platí v současné době mimo jiné dvě nepříznivé charakteristiky. První je naprostá tržní nadvláda zpracovatelského průmyslu a obchodních organizací nad zemědělskými prvovýrobci. Dalším je nízká přidaná hodnota vycházející od zemědělců. Výsledkem je malá prosperita zemědělců a kapitálová slabost. Východiskem může být založení odbytového sdružení, organizace prvovýrobců pro Moravskobudějovický mikroregion, resp. okres Třebíč.

Výstup:	Vytvoření odbytového subjektu, založeného výrobci zemědělských komodit, hájícího společné zájmy a koordinující jejich činnost

Dílčí kroky:	Zjištění zkušeností s fungováním obdobných odbytových družstev

Organizace schůzky místních zemědělských subjektů

Odborná pomoc a asistence při zakládání odbytové organizace

Termín:		Únor 2002

Odpovídá:	Odborná pracovní skupina iniciuje a bude poskytovat asistenci

Financování:	Dotační titul Ministerstva zemědělství ČR, soukromí zemědělci i podniky

Aktivita 2.4 Pěstování biomasy a její energetické zpracování

Pěstování biomasy na zemědělských pozemcích s menší bonitou půdy a její další zpracování na peletové palivo může být zajímavým zemědělským podnikáním. Z celé řady důvodů je i vysoká perspektiva konkurenční schopnosti tohoto paliva. Vhodné je rovněž spojení zemědělců a místních podnikatelských subjektů, pro které se nabízí příležitost při výrobě kotlů pro toto palivo a výrobu pelet z biomasy k rozšíření tohoto principu vytápění v Moravskobudějovickém mikroregionu.

Aktivita 2.5 Zalesnění části neobdělávaných zemědělských ploch

Některé z obcí mikroregionu v rámci dotazníkového průzkumu uvedly zájem o zalesňování nevyužívaných ploch. Principiálně se jedná o zajímavou aktivitu, která přináší řadu výhod a kladů, asi jediným záporem je velice komplikovaný případný návrat k zemědělské půdě. V mikroregionu je možné uvažovat o změně části lučních porostů a těžko obdělávatelné půdy na půdu lesní, kde by bylo možno realizovat formu lesa, která se dnes jeví jako optimálnější.

Je možné řešit přes stávající dotace do zemědělství - změna struktury zemědělské výroby zalesněním. Jedná se o realizovatelnou aktivitu, přesto s poměrně složitým postupem. Je nutné vyjmout pozemky z ZPF.

Výstup:		Postupné zalesňování vhodných neobdělávaných pozemků, zejména v návaznosti na současné lesní plochy

Dílčí kroky:		Obce mikroregionu si zajistí přehled všech vhodných pozemků, dále požádají o změnu v ZPF

Následně je možná realizace s využitím dotačních titulů

Termín:		Průběžně, v závislosti na dotačních titulech

Odpovídá:	Rada mikroregionů, starostové obcí mikroregionů

Financování:	Obce za podpory dotací Ministerstva zemědělství ČR

### Opatření 3. Příprava, kvalita a dostupnost pracovní síly

Předmětem opatření může být obecně - rozvoj kvalifikační struktury a vzdělanosti v Moravskobudějovickém mikroregionu podporující podnikání, identifikace školících a vzdělávacích kapacit, vyškolení zájemců o podnikání a začínající podnikatele, příprava a realizace rekvalifikačních programů. Konkrétním výstupem by se mohly stát vzdělávací kursy, připravené v součinnosti s Úřadem práce Třebíč a Gymnáziem, SOŠ a SOU v Moravských Budějovicích nebo SOU v Lesonicích. Je tedy vhodné následně vyzvat a zapojit tyto subjekty do spolupráce.

Aktivita 3.1 Informační, jazyková gramotnost

Cílem aktivity je zvyšování informační i jazykové gramotnosti; více věnovat pozornost počítačovému vybavení a personálnímu obsazení na základních, středních školách i veřejných knihovnách, vytvářet vzdělávací programy pro všechny skupiny obyvatel.

Výstup:		Technicky vybavené ZŠ, granty na zaplacení profesionálních externistů, zapojení studentů

Počítačové a jazykové kursy pro studenty i dospělé – využití kapacit škol

Dílčí kroky:	Zmapovat vybavení ZŠ v mikroregionu výpočetní technikou

Poskytnout asistenční pomoc při dovybavení ZŠ technikou

Vypracovat návrh na systém odměňování externích učitelů VT a jazyků

Zpracovat náměty na možnou podporu veřejných knihoven ze strany obcí (optimalizace, modernizace)

Termín:		Průběžně

Odpovídá:	Koordinátor mikroregionu, ŠÚ – kraj,

Financování:	Obce mikroregionu, OkÚ, ŠÚ – kraj, vládní program – internet do škol, POV, SAPARD

Aktivita 3.2 Rekvalifikační firma - instituce

Vznik, založení rekvalifikační firmy pro třebíčský okres, případně kraj, byl navrhován i v jiných mikroregionech. Tato instituce přesahuje hranice Moravskobudějovického mikroregionu, jako první se tedy nabízí potřeba zjistit, zda již byla založena a funguje, případně jaké byly překážky k jejímu vzniku.

Výstup:		Založit nebo najít subjekt, který zabezpečí rekvalifikace podle poptávky a potřeb místních i nových podniků. Vzdělávací kapacita místních ZŠ, SOU a středních škol pružně reagující na situaci na trhu práce

Dílčí kroky:		Vytvořit pracovní skupinu pro vznik rekvalifikační firmy ze zástupců OHK Třebíč, ÚP, kraje + přizvat do této skupiny zástupce místních výše uvedených škol

Následně zpracovat projekt rekvalifikační firmy a zahájit její provoz

Termín:		Duben 2002

Odpovídá:	Koordinátor mikroregionu, OHK, ŠÚ - kraj, ÚP, podniky

Financování:	Úřad práce, optimální projekt pro Phare, místní podniky

Aktivita 3.3 Personální unie

Doplňkový návrh k výše uvedené rekvalifikační firmě.

Výstup:		Funkční personální unie složená ze zástupců místních podniků, OHK Třebíč, odborů, SOU v Moravských Budějovicích i Lesonicích, ÚP, diskutující nad aktuálními problémy a hledající soulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce

Dílčí kroky:		Iniciovat úvodní schůzku, projednání strategie Moravskobudějovického mikroregionu, dohodnout reálnost vzniku rekvalifikační firmy apod.

Termín:		Duben 2002, další schůzky podle potřeby

Odpovídá:		Koordinátor mikroregionu zajistí pozvánky, program i prostory, dále se zvolí zodpovědné osoby ze zástupců výše zmíněných institucí

Financování:	Obce mikroregionu – tato aktivita znamená minimální finanční nároky

### Opatření 4. Komunikace mezi vedením obcí a podnikateli, informační centrum

Spolupráce, vzájemná komunikace a informovanost, partnerství mezi podnikateli a představiteli obcí může přispět nejen k lepšímu se poznání dvou základních pilířů fungování obcí, ale zejména k hledání společných projektů, zjednodušení a zlepšení administrativního prostředí. Zajímavá může být i společná diskuse o potřebě vnějších investorů, společná prezentace obcí, mikroregionu, místních výrobků apod.

V Moravskobudějovickém mikroregionu působí řada podnikatelských subjektů, zejména středních a drobných (kategorie do 250 resp. 50ti zaměstnanců). Přestože stabilita těchto drobných podnikatelů zaměstnávajících převážně místní obyvatele je nezbytná pro další rozvoj mikroregionu, tito podnikatelé fungují relativně samostatně, bez větší asistence ze strany představitelů obcí. Dáváme proto ke zvážení následující opatření, které by se týkalo zejména asistence mikroregionu podnikatelům.

Aktivita 4.1 Společné projekty obcí a podnikatelů

Na tuto aktivity navazují další body, na tomto místě se jedná o obecný úvod k opatření. Obce a podnikatelé mohou začít připravovat například společnou dohodu “Postup a pravidla pro předkládání společných projektů pro financování z fondů EU”. Jedná se zejména o projekty z programu programu SAPARD. Další činností může být vytvoření přehledu, databáze všech dostupných finančních zdrojů, dále objektů a ploch určených k rozvoji podnikání. Možné je uvažovat i například o podpoře obcí podnikatelům, kteří by provozovali chybějící, ale potřebné služby.

Typickou aktivitou může být zpracování databáze finančních zdrojů včetně systému administrace žádostí, využitelné jak obcemi, tak i podnikateli. Obdobný typ databáze vede RRAV.

Aktivita 4.2  Informování a zapojení místních podnikatelů

Výstup:	Hledat a využívat nové a další způsoby komunikace veřejného sektoru s místními podnikateli

Obecní listy, zpravodaje, osobní setkání, ankety, webové stránky, průzkumy

Dílčí kroky:		Obce mikroregionu budou ve svých zpravodajích publikovat informace a ankety pro podnikatele

Obce si 1x ročně provedou průzkum zaměřený na problematiku podnikání

Publikace informací pro podnikatele na webové stránce mikroregionu

Termín:		Únor 2002, průběžně

Odpovídá:		Starostové pověří a zadají toto autorům zpravodajů, případně provozovateli internetových stránek, jednotnou podobu může řídit koordinátor mikroregionu

Financování:	Obce mikroregionu

Aktivita 4.3  Zřízení Poradenského informačního centra (PIC)

Poradenské centrum by mohlo být založeno v Třebíči (případně v Moravských Budějovicích), s působností pro celý okres a tím i mikroregion. Je otázkou dalšího vývoje, zda by vzniklo při okresní hospodářské komoře nebo spíše jako nový samostatný subjekt. Cílovými zájemci o poradenské a informační služby mohou být osoby rozhodující se o svém uplatnění na trhu práce, začínající podnikatelé, zavedení podnikatelé, úřady práce, regionální orgány a instituce, jejichž sférou zájmu je sektor malých a středních podniků.

Jednou ze základních podmínek pro podnikatele i v Moravskobudějovickém mikroregionu, kteří chtějí uspět na trhu, je mít dostatek informací. o tom, co se chystá v regionu, ve státě, v EU a také jak se určitým připravovaným opatřením a jejím důsledkům bránit.

Výstup:	Poradenské a informační centrum – zlepšení dostupnosti informací

###### Technická pomoc podnikatelům - zvýšení kvality podnikání

Dílčí kroky:		Prověřit možnost zřízení centra v Moravských Budějovicích, případně iniciovat vznik centra například v Třebíči, Náměšti nad Oslavou nebo jinde v rámci okresu

Oslovit existující RPIC a nabídnout jim příležitost zřízení centra pro Třebíčsko

Termín:		Duben 2002

Odpovídá:		Starostové obcí ve spolupráci s koordinátorem mikroregionu a odbornou pracovní skupinou (podnikatelskou)

Financování:	PHARE – dotované služby RPIC

### Projekty obcí v rámci opatření

| # Obec | Popis | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lesonice | Školící středisko pro harvestorové technologie při SOU lesnickém a učilišti | Ano |  |  |

### Opatření 5. Podnikání v oblasti cestovního ruchu

Cestovní ruch představuje nejen prostředek k přilákání domácích i zahraničních návštěvníků, podporu nových možností pro místní obyvatele ke kulturnímu a sportovnímu trávení volného času. Ale přináší také nové pracovní příležitosti, obnovu historických center měst a další. Problematika cestovního ruchu se promítá do dvou priorit strategie Moravskobudějovického mikroregionu – Podpora podnikání a Lidé, život na obci. V této prioritě je důležitá vyšší kvalita, postupná modernizace a údržba stávajících zařízení a služeb. Rozhodujícím faktorem je zde nejen zvýšení kvality služeb, ale především jejich rozšíření.

Aktivita 5.1. Kvalita služeb

Certifikace

Principem aktivity je udělovat certifikáty podnikatelům, kteří splní stanovené standardy poskytovaných služeb. Tento certifikát je následně pro návštěvníka mikroregionu orientačním znakem, symbolem, zárukou kvality služeb a musí být podnikateli obhajován.

Výstup:		Realizovaný projekt certifikace služeb cestovního ruchu

Udělování formálně i graficky zpracovaných certifikátů

Dílčí kroky:		Vypracovat a přijmout podmínky a standardy, které musí podnikatelé v oblasti cestovního ruch dodržovat.

Zorganizovat informační kampaň s cílem a) seznámit veřejnost s projektem a b) zapojit veřejnost do projektu.

Uspořádat slavnostní předání certifikátů na rok 2002.

Termín:		Únor 2002, dále každoročně nejlépe k dubnu před letní sezónou

Odpovídá:	Koordinátor mikroregionu ve spolupráci s RRAV a informačním centrem

Financování:	Obce mikroregionu + zúčastnění podnikatelé CR

Slevové karty

Další obdobnou aktivitou je připravit projekt slevové karty. Jednalo by se o kartu pravděpodobně s širším okruhem využití a nejlépe pro celý okres Třebíč. Výsledkem takových projektů, bývá vyšší návštěvnost, tržby i spokojenost klientů.

Výstup:	Realizovaný projekt “Regionální karty” – slevové karty pro návštěvníky

Dílčí kroky:	Zpracovat návrh projektu “Regionální karta” s využitím zkušeností provozovatelů podobných slevových karet.

Termín:		Únor 2002

Odpovídá:	Informační centrum, koordinátor mikroregionu (RRAV)

Financování:	Obce mikroregionu + podnikatelé CR

Aktivita 5.2 Výstavba podpůrné infrastruktury

Existuje celá řada staveb, které mohou výrazně přispět k rozvoji CR a současně by tyto stavby měly být z řady důvodů iniciovány (i finančně podpořeny) obcemi. Jedná se například o větší akce jako záchytné parkoviště, až po menší - například úschovnu kol.

Výstup:	Realizovaný určitý projekt (již dnes připravují obce řadu vhodných záměrů - parkoviště, autokemp, úschovna kol, směrové tabule, …)

Dílčí kroky:		Obce zvolí pilotní akci, kterou zaštítí, dále se budou podílet na zpracování technické dokumentace

Zajištění financování, realizace projektu, který pomůže podnikatelům, rozvoji CR a následně přinese efekt celému mikroregionu

Termín:		Připravený projekt březen 2002, realizace následně

Odpovídá:		Rada mikroregionu iniciuje a vyhledá investora, dále dle specifika akce koordinátor (pracovní skupina, informační centrum)

Financování:	Investor (podnikatel) ve spolupráci s obcemi mikroregionu

Doplňující a zatím otevřenou variantou do budoucna může být vybudování špičkového hotelu některé z renomovaných zahraničních společností. Pokud uvažujeme o špičkovém hotelu, jednalo by se o vytvoření podmínek pro potenciálního investora. Význam hotelu je dán očekávanou klientelou, přinese mj. uspokojení požadavků náročnějších hostů v oblasti cestovního ruchu, možnosti pro dále rozebíranou kongresovou turistiky apod.

Aktivita 5.3 Projekt agropenzionu

Předmětem aktivity je vybudování agropenzionu pro poskytování služeb v rámci rozvoje agroturistiky s hlavní orientací na rodiny s dětmi a menší třídy škol. Nabízí se i propojení s aktivitou 2. Využití zemědělských objektů z opatření B/ zemědělství.

Jedná se o typický projekt představující podporu a spolupráci obcí a podnikatelů v oblasti CR a navazující na program SAPARD, opatření 2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností na venkově.

Výstup:		Realizace projektu agropenzionu v rámci programu SAPARD

Rekonstrukce zemědělské usedlosti, statku

Navazující program – jezdecká škola, krmení, ošetřování, seznámení se s zvířectvem, pomocné práce, pěší a cyklo výlety do okolí, sportovní aktivity

Dílčí kroky:		Vybrat vhodnou lokalitu, objekt, najít podnikatele, kteří budou schopni projekt realizovat a provozovat

Ze strany obcí mikroregionu a RRAV pomoc podnikateli s přípravou projektové dokumentace

Termín:		Zpracování projektu – leden 2002, říjen 2002

Odpovídá:		Koordinátor mikroregionu, RRAV, vytipovaní podnikatelé, resp. vlastníci vhodné nemovitosti

Financování:	Projektová dokumentace – vybraný podnikatel, realizace – program SAPARD + podnikatel

Aktivita 5.4 Kongresová turistika

Cílem je rozvíjet kongresovou turistiku v Moravskobudějovickém mikroregionu, který má řadu předností a předpokladů. Prostředí, krajina, dopravní dostupnost v rámci ČR, apod.

Výstup:		Pořádané semináře a kongresy, zvýšení návštěvnosti, zajímavá cílová klientela

Výsledkem analýzy bude brožura – “Pořádáme seminář v našem mikroregionu”

Dílčí kroky:	Vyhodnotit zkušenosti organizátorů kongresů v  kraji i okolí

Nabídka spolupráce firmám, agenturám, orgánům státní správy

Zjistit podmínky využívání prostor, vhodných k pořádání seminářů v mikroregionu.

Zpracovat brožuru “Pořádáme seminář v našem mikroregionu”

Doručit brožuru českým i zahraničním firmám, agenturám, státním úřadům pořádajícím semináře spolu s nabídkou spolupráce.

Termín:		Vstupní brožura do března 2002, dále průběžný úkol

Odpovídá:	Koordinátor mikroregionu + RRAV

Financování:	Obce mikroregionu + podnikatelé CR

Možnosti financování:

Ministerstvo pro místní rozvoj Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů - Investiční příprava průmyslových ploch a dalších objektů pro podnikání, revitalizace a oživení zastaralých nevyužívaných průmyslových areálů

# Ministerstvo průmyslu a obchodu # Program na podporu rozvoje průmyslových zón 2001-2006 - Příprava průmyslových zón - Regenerace průmyslových zón - Výstavba a rekonstrukce nájemních hal - Akreditace průmyslových zón

Ministerstvo pro místní rozvoj Regionální rozvojový fond Regionální rozvojový fond (RRF) je forma návratné finanční výpomoci Ministerstva pro místní rozvoj pro spolufinancování investic měst a obcí do místní průmyslové infrastruktury (příprava pozemků pro průmyslovou výstavbu, dopravní komunikace, inženýrské sítě) podporující následné investice soukromého průmyslového sektoru. Tato iniciativa je podporována programem Phare Evropské unie. Důraz je kladen na to, aby podporu pro přípravu průmyslových zón získala ta města, která vlastní vhodné pozemky a která budou schopna garantovat dostatečnou připravenost pro realizaci investic do průmyslových lokalit.

PRIORITA :  Řešení  dopravní  infrastruktury

Kvalitní dopravní síť je nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje celého mikroregionu. Současný stav silniční sítě vyžaduje nápravu. Hlavním cílem priority dopravní infrastruktura je zajištění relativně rychlé, bezpečné a přitom ekologicky přijatelné dostupnosti regionu a všech jeho částí.

S delimitací silnic II. a III. třídy do majetku krajů se na krajskou úroveň přesouvá zabezpečení jejich údržby a oprav. Tyto komunikace jsou však z důvodu dlouhodobého nedostatku financí ve špatném stavu.

V případě Moravskobudějovického mikroregionu, s  jeho průměrně významnou dopravní polohou, danou významným silničním dopravním tahem  E 59 – I/38  se dílčí tranzitní doprava, a jí indukované služby, může stát samostatným směrem efektivního hospodářského rozvoje. Vzhledem k neustálému nárůstu intenzitních ukazatelů silniční dopravy je nutné věnovat značnou pozornost především této komunikaci mezinárodního významu, na které je situace již dnes místně velmi složitá. Jako jedna s priorit mikroregionu je podpora vybudování rychlostní komunikace R38 Jihlava - Moravské Budějovice – Znojmo, která by byla adekvátním pokračováním připravované silnice na Rakouské straně.

Mezi další významné komunikace mikroregionu patří silnice č II/152 Jemnice – Moravské Budějovice – Jaroměřice nad Rokytnou která zajišťuje dopravní napojení sídel mikroregionu z jihozápadu na severovýchod. Na tuto komunikaci navazuje komunikace II/360 Třebíč - Velké Meziříčí s možným pokračováním na okrese Žďár nad Sázavou. U této trasy lze očekávat tlak kraje na přeřazení komunikace II/152 a II/360 do tahů I. třídy

Pozornost musí být také věnována modernizaci silniční sítě  ostatních silnic  2. a 3. třídy, které prochází ostatními sídly mikroregionu. Samozřejmě velkým problémem pro jednotlivé obce mikroregionu je stav místních komunikací. Právě problémy s místními komunikacemi byl nejčastěji zmiňovaný problém v dotazníkovém šetření mezi obcemi mikroregionu.

Na úseku železniční dopravy by mělo být dosáhnuto zlepšení provozu na významných železničních tratí  Znojmo - Moravské Budějovice  - Jaroměřice nad Rokytnou - Okřížky u Třebíče  - Jihlava a návazně pak místní tratí Moravské Budějovice - Jemnice se zaměřením na další zvyšování její průchodnosti a rychlosti a případné postupné odstraňování úrovňových přejezdů dráhy, se snahou o ještě lepší napojení na tranzitní železniční koridor Brno – Praha, východně ve Velkém Meziříčí  a  západně v Havlíčkově Brodě.

OPATŘENÍ:

1. Oprava místních komunikací

# 2. Zlepšení hromadné dopravy a zavedení nových školních autobusových linek

3. Zlepšení propojení sídel mikroregionu a dostupnosti dálnice D1

4. Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury

Opatření 1. Oprava místních komunikací

Oprava místních obslužných komunikací IV. třídy v zastavěných sídlech regionu, zvláště těch, které slouží k napojení obytných souborů na základní státní silniční síť.

| Aktivita 1.1 | Oprava místních komunikací |
| --- | --- |
| Aktivita 1.2 | Dostavba místních komunikací |
| Aktivita 1.3 | Oprava a dobudování místních komunikací pro pěší (chodníků) |

| Výstup: | zlepšení dopravní dostupnosti a kvality života obyvatel mikroregionu zlepšení dopravní obslužnosti v zastavěných územích sídel úpravy povrchů, zvýšení únosnosti a průchodnosti na místních komunikacích zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích pro pěší |
| --- | --- |
| Dílčí kroky: | majetková, územní a projektová příprava dopravních staveb oprava , obnova a rekonstrukce místních komunikací provedení oprav a zřízení chodníků s navázáním na objekty občanské vybavenosti |
| Termín realizace: | 2002 – 2012 |
| Zajistí: | místní samosprávy správa a údržba silnic |
| Zúčastněné subjekty: | město a obce mikroregionu referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ Třebíč odbor dopravy Kraje Vysočina dopravní inspektorát policie ČR správa a údržba silnic |
| Financování: | Z rozpočtu místních samospráv Úvěry komerčních bankovních ústavů Státní fond dopravní infrastruktury Rozpočet správy a údržby silnic Rovněž i z fondu na pomoc pro zafinancování rozvoje technické infrastruktury místním samosprávám od vlády USA (MUFIS) Omezených obecných rozpočtů vhodný zvláště pro pevnou úrokovou sazbu, která se nemění po celou dobu splácení Ze zdrojů ministerstva místního rozvoj – program obnovy venkova Ze zdrojů programu Sapard |

Projekty obcí v rámci aktivity

| Obce | Akce: | Započata projektová příprava (Ano/ne) | Předpokládaný termín realizace (rok) | Náklady: (předpoklad v mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domamil | Oprava místních komunikací | Ne | 2001-5 | 5 |
| Moravské Budějovice | Oprava místních komunikací | doplnit | 2003-11 | 70 |
| Cidlina | Oprava místních komunikací | Ne | 2005 | 3 |
| Želetava | Oprava chodníků a místních komunikací | Ne | doplnit | 10 |
| Zvěrkovice | Oprava chodníků a místních komunikací | Ano | 2002 | 2 |
| Častohostice | Oprava chodníků a místních komunikací | Ano | 2004 | 2 (+ zastávka) |
| Komárovice | Oprava místních komunikací | Ne | 2003 | 0,6 |
| Radkovice | Oprava místních komunikací | Ne | doplnit | doplnit |
| Lukov | Oprava chodníků | Ano | 2012 | 1,2 |
| Lukov | Oprava místní komunikace | Ne | 2003 | 1,5 |
| Lesonice | Oprava místních komunikací | Ne | 2002 | 1,5 |
| Martínkov | Oprava chodníků a místních komunikací | Ne | 2003-4 | 1,5 |
| Kojatice | Centrální oprava vozovky přes Vel. Újezd | Ne | 2002 | 0,5 |
| Babice | Oprava místních komunikací | Ne | 2008 | 0,6 |
| Vícenice | Oprava místních komunikací |  |  |  |
| Vícenice | Oprava a vybudování chodníků |  |  |  |

#### Opatření 2. Zlepšení hromadné dopravy a zavedení nových školních autobusových linek

Často zmiňovaným problémem je stav autobusových zastávek. Toto opatření je věnované modernizaci a úpravě některých dnes již legislativně nevyhovujících autobusových stanic (zálivy vedle jízdních pruhů), případně dostavba nových autobusových zastávek.

Dostupná doprava a kvalitní dopravní obslužnost je cestou k prosperitě a pro jejich  zlepšení   je nutné prohloubení všestranné  spolupráce s místními podniky, které v dopravní oblasti působí, což dále umožní přispět k urychlení přípravy a prosazení dopravních investic a zkvalitnění stávajících místních komunikací.

| Aktivita 2.1 | Dobudování a rekonstrukce autobusových nádraží a zastávek |
| --- | --- |
| Aktivita 2.2 | Zavedení nových dopravních spojů v rámci jízdních řádů autobusové a železniční osobní dopravy v návaznosti na požadavky obyvatel |

| Výstup: | Zlepšení dopravní obslužnosti v osobní veřejné hromadné dopravy Zkvalitnění podmínek osobní hromadné dopravy Zvýšení bezpečnosti dopravovaných občanů Vytvoření dalších spojů pro dopravu žáků a studentů do škol Adekvátní dopravní propojení obcí mikroregionu na regionální centra kombinací autobusové dopravy a železnice |
| --- | --- |
| Dílčí kroky: | Pasportizace hromadné osobní dopravy v mikroregionu Úpravy jízdních řádů autobusové dopravy a železnice Posouzení úpravy a zavedení nových autobusových linek a drážních spojů Koordinace vlakové a autobusové osobní dopravy Zlepšení vztahů s místními dopravci zajišťujícími hromadnou dopravu osob |
| Termín realizace: | 2002 - 2012 |
| Zajistí: | Místní samosprávy Referát dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Třebíč Odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina Provozovatelé hromadné autobusové dopravy České dráhy |
| Zúčastněné subjekty: | Město a obce mikroregionu Referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ Třebíč Odbor dopravy Kraje Vysočina Dopravní inspektorát policie ČR Správa a údržba silnic České dráhy, Provozovatelé hromadné autobusové dopravy |
| Způsob financování: | Z rozpočtu místních samospráv Úvěry komerčních bankovních ústavů Rozpočet Kraje Vysočiny Ze zdrojů ministerstva místního rozvoj – program obnovy venkova Ze zdrojů programu Sapard |

# Projekty obcí v rámci opatření

|  | Obce | Akce: | Započata projektová příprava (Ano/Ne) | Předpokládaný termín realizace (rok) | Náklady: (předpoklad v mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Častohostice | Autobusová zastávka | Ano | 2004 | 2 (s MK) |
|  | Zvěrkovice | Autobusová zastávka | Ano | 2002 | 0,1 |
|  | Lukov | Autobusová zastávka | Ano | 2002 | 0,4 |
|  | Martínkov | Oprav autobusové zastávky | Ne | 2003-4 | 1,5 |
|  | Babice | Rekonstrukce autobusových zastávek | Ano | 2002 | 0,6 |
|  | Vícenice | Vybudování autobusových zastávek | Ano | 2002 |  |
| Opatření 3. Zlepšení propojení sídel mikroregionu a dostupnosti dálnice D1, budování obchvatů obcí mikroregionu |  |  |  |  |  |

Zlepšení propojení menších obcí  mikroregionu s jádrovým sídlem a návazné úpravy a modernizace ke zlepšení propustnosti silnic a zlepšení dopravní dostupnosti na dálnici D1.

Velmi závažným problémem jsou vlivy nadměrné dopravy na životní prostředí, především v zastavěných územích měst a obcí mikroregionu, jejichž intravilány prochází nejvíce zatížené komunikace s vysokým podílem tranzitní dopravy. V této oblasti proto zůstává prioritou odvedení dopravy mimo zastavěné území sídel.

| Aktivita 3.1 | Podpora vybudování rychlostní komunikace R38 Jihlava - Moravské Budějovice – Znojmo |
| --- | --- |
| Aktivita 3.2 | Rekonstrukce úseků silnic ve správě kraje i státních silnic vyšších tříd, zaměřené na odstranění dopravních závad, zvláště bodových a úsekových |
| Aktivita 3.3 | Zvýšení únosnosti těles silnic a mostních objektů na nich a jejich rozšíření pro zlepšení prostupnosti a propustnosti provozu |
| Aktivita 3.4 | Zlepšení zabezpečovacích zařízení u železničních přejezdů |
| Aktivita 3.5 | Úpravy dopravních značení pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy |

| Výstup: | Zvýšení životní úrovně obyvatel Zlepšení dopravní dostupnosti a zkrácení jízdních časů z mikroregionu ke vzdálenějším cílům (do okresního – krajského města a ostatních jádrových sídel okolních mikroregionů ) Zlepšení - zjednodušení dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti |
| --- | --- |
| Dílčí kroky: | Zajištění územní a projektové přípravy a majetkového vypořádání Realizace jednotlivých akcí dle schváleného programu v návaznosti na program investiční výstavby silnic kraje |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | Místní samosprávy Správa a údržba silnic Referát dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Třebíč Odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina |
| Zúčastněné subjekty: | Město a obce mikroregionu Referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ Třebíč Odbor dopravy Kraje Vysočina Dopravní inspektorát policie ČR Správa a údržba silnic Ředitelství silnic a dálnic Brno Silniční investorský útvar Brno |
| Způsob financování: | Z rozpočtu místních samospráv Úvěry komerčních bankovních ústavů Státní fond dopravní infrastruktury Rozpočet správy a údržby silnic Rozpočet Kraje Vysočiny |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce: | Započata projektová příprava (Ano/Ne) | Předpokládaný termín realizace (rok) | Náklady: (předpoklad v mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moravské Budějovice | Obchvat města Mor. Budějovice I/38 | doplnit | 2003-10 | 480 |

#### Opatření 4. Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury

| Aktivita 4.1 | Dostavba parkovacích a manipulačních ploch v centrech sídel mikroregionu |
| --- | --- |
| Aktivita 4.2 | Pasportizace, rekonstrukce a doplnění dopravního značení místních komunikací v zastavěných územích obcí |
| Aktivita 4.3 | Dobudování sítě stanovišť taxi služby s napojením na veřejný informační systém |

| Výstup: | Zlepšení kvality života obyvatel Zvýšení spokojenosti občanů s čistotou místních komunikací Zabezpečení a zlepšení provozu na místních komunikací Zvýšení bezpečnosti občanů Zlepšení životního prostředí |
| --- | --- |
| Dílčí kroky: | Individuelní akce místních samospráv a ostatních zúčastněných subjektů |
| Termín realizace: | 2002 – 2012 |
| Zajistí: | Obce mikroregionu České dráhy sdružení autobusových dopravců ČESMAD a provozovatelé osobní silniční dopravy Firmy zabezpečující údržbu a značení komunikací |
| Zúčastněné subjekty: | Obce mikroregionu Správa a údržba silnic, která je správcem státní silniční sítě OkÚ Třebíč, Ref. dopravy a Ref. regionálního rozvoje Krajský úřad Kraje Vysočina Místně příslušné prvoinstanční stavební úřady Ostatní místně příslušní majitelé a provozovatelé technických služeb v dotčeném území |
| Způsob financování: | z rozpočtů města a obcí mikroregionu |

Priorita:  Řešení  technické   infrastruktury,

zvýšení kvality životního prostředí

OPATŘENÍ:

1. Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů

2. Systém svedení a odkanalizování odpadních vod

3. Plynofikace + teplofikace – zlepšení životního prostředí

4. Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních objektů, kabelizace el. vedení a rozšíření kapacity trafostanic

5. Nakládání s odpady a jejich třídění, sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace

6. Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu

Opatření 1: Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů

Zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo  ze zabezpečených a sledovaných zdrojů a její rozvedení ke všem místům potenciálních odběrů v požadovaném množství při dodržení obvyklých vlastností dodávky je základním požadavkem vybavenosti sídla pro kvalitní a spokojené bydlení občanů. S vybavením sídel veřejnými  rozvodnými vodovodními řady souvisí rovněž zabezpečení okolních objektů požární vodou, čímž dochází k souvisejícímu zlepšení úrovně života občanů a jejího zajištění.

V minulých letech byla cena vody pro obyvatelstvo velmi nízká a příjmy provozních podniků VaK nestačily k tomu, aby stavomontážní a opravárenské práce alespoň zastavily chátrání sítí a provozů. Podíváme-li se na vztah mezi cenou a spotřebou vody pro obyvatelstvo, vidíme zřetelnou odezvu spotřeb na růst cen. Současná spotřeba těsně nad sto litrů na osobu a den dosahuje prakticky hygienického minima.

Je známo, že všechna provozní opatření jsou málo účinná při špatně připravené navržené či realizované stavbě nebo technologii. I když spotřeba vody neustále klesá, její cena se během následujících pěti let přiblíží cenám v zemích Evropské unie. Od začátku devadesátých let se znatelně snížil i odběr průmyslových podniků, které se buď rušily, nebo zkrachovaly.

## Aktivita 1.1: 	Připravit návrh priorit a činností pro dobudování vodovodů a vodních zdrojů v sídlech    mikroregionu

| Výstup: | Podpora opatření k zajištění dostupnosti kvalitní pitné vody ve všech domácnostech a pro zvýšení její kvality, ochranu stávajících vodních zdrojů a vytváření opatření pro jejich stabilizaci a případné posílení vydatnosti, rekonstrukci starých vodovodních sítí, výměny zdravotně závadných potrubí, jejich optimalizaci s návazností na posílení jejich požárního významu s cílem omezení provozních ztrát a propojení vnitroobecních rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů, do co největších vodohospodářských soustav pro snížení rizika krizových situací v zásobování vodou. |
| --- | --- |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Termín dokončení: | 2010 |
| Odpovídá: | Vodohospodářská společnost – VaK starostové dotčených obcí vodohospodářské orgány – RŽP OkÚ |
| Financování: | Z rozpočtu vodohospodářských společností jako vlastníka a provozovatele vodohospodářských děl Z rozpočtu obcí, s možností podpory ze státního rozpočtu (Mze, MŽP, menší akce MMR - POV) |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec: | Akce: | Započata projektová příprava (Ano/Ne) | Předpokládaný termín realizace (rok) | Náklady: (předpoklad v mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radkovice | Vybudování vodovodu | Ano | 2002 | 4 |
| Komárovice | Vybudování vodovodu | Ne | 2010 | doplnit |
| Kojatice | Vybudování vodovodu | Ano | 2002 | 8,5 |
| Honice | Vodovod Hornice | Ano | doplnit | doplnit |
| Martínkov | Skupinový vodovod | Ne | 2005 | 6,5 |
| Nové Syrovice | Vodovod v části Končice | doplnit | doplnit | doplnit |
| Lesonice | Vodovod | Ano | 2008 | 15 |
| Domamil | Vodovod | Ne | 2005 | doplnit |
| Babice | Úprava pitné vody – odstranění železa a manganu | Ne | 2003 | 0,3 |
| Babice | Získání nového vodního zdroje pitné vody | Ne | 2005 | 0,4 |
| Babice | Vodovod Bolíkovice | Ne | 0,8 | 2006-07 |

Opatření 2. Systém svedení a odkanalizování odpadních vod

Řešení problematiky odkanalizování a čištění odpadních vod v souladu s požadavky na dodržení technických standardů a právních nařízení EU, dle potřeb dalšího rozvoje měst a obcí v mikroregionu, je významným rozvojovým cílem a pro poměry v mikroregionu je doporučováno využít zvláště přírodních způsobů čištění odpadních vod. Přírodní způsoby čištění OV využívají i přirozené samočisticí procesy podobné těm, které probíhají v přirozených mokřadech, vodních nádržích a půdních prostředích. Přírodní způsoby tvoří biologický stupeň čištění, kterému musí předcházet kvalitní, úplné mechanické předčištění. U malých zdrojů odpadních vod, jako jsou jednotlivé skupiny domů, lze použít biologický septik a síťový filtr. U větších obcí je třeba navrhnout úplný mechanický stupeň tvořený česlemi, lapákem písku a tuku a primárními usazovacími nádržemi. K zařízení využívajícímu přírodní způsoby čištění patří vegetační ČOV,  biologické nádrže a aquakultury, závlaha odpadními vodami a tekutými odpady.

Půdní filtry s vegetací se užívají především k dočištění odpadních vod (za septiky) a k čištění odpadních vod z velmi malých zdrojů do cca 100 EO.

Biologické nádrže, bioeliminátory a aquakultury slouží ke zlepšení  fyzikálních, chemických a biologických vlastností přitékajících znečištěných povrchových a odpadních vod buď jako první stupeň biologického čištění nebo jako dočištění už jinak vyčištěných OV (II. stupeň). Závlaha odpadními vodami patří do skupiny s víceúčelovým využitím, kdy využíváme vodní a hnojivou hodnotu odpadních vod při jejich současném ekonomickém dočištění.

Vegetační kořenové čistírny, jejichž uplatnění je velmi široké, jsou v podstatě umělé mokřady s výsadbou běžných druhů makrofit, kde probíhají v porézním půdním prostředí, nasyceném vodou, účinné fyzikální, chemické a biologické samočisticí procesy.

Provozování přírodních způsobů čištění odpadních vod  má pro uživatele nižší náklady než převážná většina klasických mechanicko biologického způsobů čištění.

Aktivita 2.1: Dobudování kanalizací a stokových sítí v sídlech mikroregionu

Aktivita 2.2: Vybudování ČOV v sídlech mikroregionu

| Výstup: | Zlepšení a optimalizace stavu stokových sítí, dobudování kanalizace s čističkami odpadních vod. |
| --- | --- |
| Odpovídá: | Vodohospodářská společnost VaK starostové dotčených obcí Vodohospodářské orgány – RŽP OkÚ, Krajský úřad Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství Agentura ochrany přírody a krajiny a Inspekce životního prostředí |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Termín dokončení: | není stanoven, vzhledem ke značnému rozsahu investice je možno předpokládat splnění do roku 2012 |
| Financování: | Z vlastních zdrojů vodohospodářských společností jako vlastníka a provozovatele vodohospodářských děl. Z rozpočtu měst a obcí s možností poskytnutí finanční podpory z SFŽP, MŽP, Mze SAPARD, PHARE CBC, ISPA Z fondu na pomoc pro zafinancování rozvoje technické infrastruktury místním samosprávám |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce: | Započata projektová příprava (Ano/Ne) | Předpokládaný termín realizace (rok) | Náklady: (předpoklad v mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dědice | Kanalizace | Ne | 2010 | doplnit |
| Želetava | Kanalizace | ano | doplnit | 35 (s ČOV) |
| Hornice | Kanalizace | Ne | doplnit | doplnit |
| Dešov | Kanalizace | Ano | 2004-25 | 40 (s ČOV) |
| Cidlina | Oprava a rekonstrukce kanalizace | Ne | 2004 | 1 |
| Láz | Kanalizace | Ne | 2002 | 30 (s ČOV) |
| Nové Syrovice | Kanalizace | Ne | 2002 | 30 (s ČOV) |
| Mor. Budějovice | Rekonstrukce kanalizace | Ne | 2002-8 | 65 |
| Domamil | Kanalizace | Ne | 2007 | 10 |
| Dědice | Výstavba ČOV | Ne | 2010 | doplnit |
| Komárovice | Výstavba ČOV | Ne | 2006 | doplnit |
| Častohostice | Výstavba ČOV | doplnit | doplnit | doplnit |
| Jakubov | Výstavba ČOV | Ne | 2010 | 30 |
| Želetava | Výstavba ČOV | Ano | doplnit | 35 (s kanalizací) |
| Hornice | Výstavba ČOV | Ne | doplnit | doplnit |
| Dešov | Výstavba ČOV | Ano | 2004-25 | 40 (s kanalizací) |
| Láz | Výstavba ČOV | Ne | 2002 | 30 (s kanalizací) |
| Lukov | Výstavba ČOV | Ano | 2009 | 7 |
| Domamil | Výstavba ČOV | Ne | 2007 | 10 (s kanalizací) |
| Nové Syrovice | Výstavba ČOV | Ne | 2002 | 30 (s kanalizací) |
| Vícenice | Rozšíření kanalizace |  |  |  |

#### Opatření 3. Plynofikace + teplofikace – zlepšení životního prostředí

Kromě snižování emisí SO2, tuhých látek a oxidů dusíku u větších (průmyslových) zdrojů, nabývá na stále větším významu plošná plynofikace objektů k bydlení, která rovněž slouží i ke zvýšení komfortu při provozování topných soustav v bytech.

Pro další zlepšování kvality ovzduší bude dále podporováno využívání alternativních zdrojů energie, především centrálního vytápění fytomasou, v menších sídlech, která mohou být téměř soběstačná díky dobrým přírodním podmínkám, a  zavedení postupného systému kontroly vypouštěných emisí do ovzduší a jejich monitorování.

V podmínkách mikroregionu může mít výroba tepla, spojená v případě kogenerace s dílčí výrobou elektřiny především ze spalování biomasy, lokální význam a podle zahraničních zkušeností ji lze s určitou výhodou uplatnit zvláště v obcích do 700 obyvatel. Neustálé zvyšování cen elektřiny a plynu pro domácnosti  vyvolává v některých obcích mikroregionu otázku využití obnovitelných zdrojů energie, potřebné je však konstatovat, že výroba z těchto zdrojů je zatím  o něco dražší než využívání tradičních fosilních paliv.

Pěstování biomasy na uvolněných zemědělských plochách má vedle energetického přínosu také význam ve zlepšení péče o mnohde méně intenzivně obhospodařované zemědělské půdy.

## Aktivita 3.1: Plynofikace obcí mikroregionu

| Výstup: | Zlepšení stavu a ochrany ovzduší snížením emisí zplodin vznikajících spalováním fosilních (zvl. tuhých) paliv formou náhrady těchto paliv za zemní plyn pomocí zavedení zemního plynu do všech obcí, a dobudování zásobovacích plynovodních rozvodů, zvláště pak plynovodů pro velkoodběry k výrobním obslužným i obytným spotřebištím a dále teplofikací sídel s využíváním centrálních kotelen pro spalování biomasy. |
| --- | --- |
| Odpovídá: | dodavatel zemního plynu Jihomoravská plynárenská a.s. starostové dotčených obcí orgány ochrany prostředí referátu životního prostředí OkÚ |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Termín dokončení: | předpoklad do roku 2008 |
| Způsob financování: | Z vlastních zdrojů správců a majitelů plynárenských vedení a zařízení Z rozpočtu obcí s možností podpory ze státního rozpočtu SFŽP, MŽP SAPARD |

## Projekty obcí v rámci mikroregionu

| Obce | Akce: | Započata projektová příprava (Ano/Ne) | Předpokládaný termín realizace (rok) | Náklady: (předpoklad v mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radkovice | Plynofikace obce | Ano | 2001 | 1,5 |
| Častohostice | Plynofikace obecních budov | Ano | 2005 | 0,2 |
| Vranín | Plynofikace obce | Ne | 2001 | 3 |

Opatření 4. Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních subjektů – úspory energie, kabelizace el. vedení a rozšíření kapacity trafostanic

V návaznosti na rozhodující aktivity národního energetického programu ČR, legislativu EU je nutné podporovat energetickou účinnost a  hospodaření s energií a prioritou energetické politiky je vytvořit liberální prostředí umožňující dostatečnou konkurenceschopnost a zajistit spolehlivé a bezpečné zásobování odběratelů energií za přijatelné ceny při maximální ochraně životního prostředí.

Schválený státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2001, zvyšuje státní podporu úspor energie a jejich obnovitelných zdrojů o více než 40%. Závazky ČR v úsporách energií a využití netradičních zdrojů vyplývají z Dohody k evropské energetické chartě, Protokolu o energetických úsporách, Kjótského protokolu rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a požadavku pro trvale udržitelný rozvoj a navazují na zákon o hospodaření s energií, který je zaměřen na snížení energetické náročnosti české ekonomiky a na potlačení nepříznivých vlivů energetických procesů na životním prostředí.

Aktivit 4.1 Projekt energetického auditu jednotlivých sídel mikroregionu pro stanovení územní energetické koncepce vycházející z parametrů státní energetické koncepce a stanovující cíle a principy řešení energetického  hospodářství daného území s  návrhem vzorových projektů energetických  úspor se  zaměřením na:

- nadstavbu, vestavbu a  zateplení obecních domů, jejich energetická modernizace a rekonstrukce

- návrh zřízení technických opatření pro energeticky úsporné provozování budov a jejich vybavení pro potřeby školství,  zdravotnictví a budov veřejných institucí

| Výstup: | Výsledkem energetického auditu je zpráva obsahující hodnocení současné úrovně energetického hospodářství a celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor, včetně variant jejich dosažení a jejich ekonomického zdůvodnění. Energetická koncepce území na úrovní obcí a města formuluje a vytváří podmínky pro hospodárnou výrobu, distribuci a spotřebu energie v souladu s koncepcí potřeb hospodářského společenského rozvoje při zachování principu ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji. |
| --- | --- |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Termín dokončení: | předpoklad do roku 2005 |
| Odpovídá: | Starostové dotčených obcí Česká energetická agentura http://www.ceacr.cz , e-mail: ekis@ceacr.cz Energetické konzultační a informační středisko statistické jednotky NUTS II se sídlem v Brně Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| Financování: | Obce mikroregionu s podporou dotace z MPO |

Aktivita 4.2 Dobudování a modernizace telekomunikačních sítí, přívodů a rozvodů elektrické energie a posílení trafostanic v sídlech mikroregionu

| Výstup: | Zlepšení stavu energetických sítí v souladu s programem jejich dalšího rozšíření a stabilizace dodávek ve spolupráci s provozovateli rozvodných energetických sítí, modernizaci přívodů a rozvodů elektrické energie, včetně optimalizace trafostanic s kapacitním navýšením k dalšímu možnému nárůstu odběru, rekonstrukce a optimalizace veřejného osvětlení v zastavěném území obcí |
| --- | --- |
| Odpovídá: | provozovatelé rozvodných energetických a telekomunikačních sítí starostové dotčených obcí Česká energetická agentura http://www.ceacr.cz , e-mail: ekis@ceacr.cz Energetické konzultační a informační středisko statistické jednotky NUTS II se sídlem v Brně Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Termín dokončení: | předpoklad do roku 2010 |
| Způsob financování: | Ze zdrojů provozovatelů rozvodných energetických a telekomunikačních sítí Vlastní zdroje místní samosprávy |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce: | Započata projektová příprava (Ano/Ne) | Předpokládaný termín realizace (rok) | Náklady: (předpoklad v mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cidlina | Rekonstrukce rozhlasu | Ne | 2003 | 0,5 |
| Babice | Rekonstrukce rozhlasu | Ne | 2004 | 0,3 |

Opatření 5. Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekonstrukce

Racionalizace řešení odpadového hospodářství, spočívající v dobudování odpadových dvorů v několika vybraných sídlech mikroregionu, v návaznosti na stávající provozované skládky odpadu pro jejich lepší využití (nebezpečný, komunální i ostatní odpad) v souladu s plánem likvidace pevných komunálních odpadů pro bezpečné odkládání a čištění odpadů s kapacitou schopnou pojmout veškerý vytvářený odpad z mikroregionu, s možností rozšíření kategorií skládkovaných druhů komunálních i ostatních druhů odpadů a zajištění ekologické likvidace odpadu na řízené skládce, dále podporu recyklace odpadu,  kompostování i případné jímání a využití skládkových bioplynů a likvidace znečištění u skládkových vod jejich svedením na ČOV k přečištění a případné zvážení vybudování spalovny v návaznosti na stávající skládky sloužící pro ukládání odpadu z mikroregionu.

Významnou aktivitou v rámci opatření je sanace starých nepoužívaných skládek mikroregionu a jejich rekultivace .

V souladu s rozvojem podnikatelské činnosti musí výrobci a dovozci zboží zneškodňovat obaly a nespotřebované části výrobků na základě stanovených povinností v zákonu o odpadech číslo 125/97 Sb. a nařízení vlády číslo 31/99 Sb. a vyhlášky MŽP číslo 338/97 Sb.  Způsob odložení použitého obalu do nádob nebo kontejneru by měl motivovat spotřebitele k ochraně životního prostředí.

Aktivita 5.1 Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace

| Výstup: | Zlepšení životního prostředí z hlediska snížení ohrožení starými nepoužívanými skládkami a jejich Rekultivace |
| --- | --- |
| Odpovídá: | starostové dotčených obcí místní podnik zabezpečující svoz odpadů a provoz skládky orgány odpadového hospodářství OkÚ referát životního prostředí |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Termín dokončení: | 2006 |
| Způsob financování: | Z rozpočtu obcí s možností podpory ze státního rozpočtu ze SFŽP, MŽP i přes Program obnovy venkova ze zdrojů Ministerstva místního rozvoje, rovněž možnost využít dotace z programů EU – SAPARD |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obce | Akce: | Započata projektová příprava (Ano/Ne) | Předpokládaný termín realizace (rok) | Náklady: (předpoklad v mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komárovice | Rekultivace skládky | Ano | doplnit | 1,5 |
| Lažínky (Moravské Budějovice) | Rekultivace skládky | Ne | 2009-15 | 20 |

Opatření 6. Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu

Krajinný ráz vystihuje historicky dosažený souladu přírodních a kulturních hodnot území. Podpora trvale udržitelného rozvoje je spjata s udržením estetického souladu a vyváženosti jednotlivých krajinných prvků s ekonomickým vývojem a kulturním životem lidské společnosti.

Zvlášť velkým problémem v krajině je obnovení jejich přirozených vlastností a vztahů. Jde zejména o obnovení přirozeného vodního režimu v povodích a zvýšení retenčních schopností krajiny, revitalizaci vodních toků, zamezení ztrát látek a živin z půd, ochranu půdy před vodní a větrnou erozí, obnovu a ochranu stanovišť přirozených rostlinných a živočišných společenstev a ochranu typických znaků krajinného rázu.

Pro území mikroregionu je typický ráz vysočiny, dominantní morfologie terénu a střídání nerozsáhlých, většinou jehličnatých lesních komplexů s celky zemědělské půdy na dané území s vysokým procentem zornění. Krajinný ráz je tvořen charakteristickými významnými krajinnými prvky, kterými se rozumí lesy, louky, vodoteče a jejich nivy, meze, remízy, aleje a skupiny stromů, vodní plochy a mokřady a v neposlední řadě také sídla se svojí urbanistikou a všemi tradičními prvky, zvláště způsobu hospodaření.

Aktivita 6.1 Uchování typického krajinného rázu

Aktivita 6.2 Tvorba a péče o ekologickou  stabilitu krajiny

Aktivita 6.3 Ochrana zemědělských, vodních a lesních ekosystémů

| Výstup: | Vytvořit seznam půdy nevhodné, či méně vhodné k velkoproduktivnímu obhospodaření a zadat vytvoření záměru jejich rekultivace Navrhnout rozsah a konkrétní lokality k revitalizaci říční sítě, obnově a čištění potoků a řek, obnově a čištění břehů i hrází vodních děl a odbahnění rybníků Navrhnout šetrnou koncepcí realizace lokálních protipovodňových opatření a koordinovat pomoc majitelům nemovitostí k vlastní realizaci nutných opatření Zadat studii na vytvoření seznamu ploch potřebných pro tvorbu kostry ekologické stability území Vytvoření studie o zdrojích znečištění v povrchových vodách, efektivnosti jejich odstraňování a systému kontroly Iniciovat vytvoření programu na zadržení vody v krajině a zlepšení jejího vodního režimu a Zlepšování přirozených vlastností půd, zakládání a obnova luk a pastvin Revitalizace, čištění a odbahnění stávajících rybníků a vodních nádrží, jejich obnova a zpevnění břehů a hrází, tvorba a údržba břehových porostů |
| --- | --- |
| Termín zahájení | 2002 |
| Termín ukončení | 2012 |
| Zajistí: | místní samosprávy majitelé a uživatelé dotčených pozemků správci a provozovatelé vodních ploch a toků Český svaz ochránců přírody a krajiny |
| Zúčastněné subjekty: | starostové dotčených obcí správci a provozovatelé vodních ploch a toků Český rybářský svaz uživatelé a obhospodařovatelé zemědělských, lesních a vodních ploch RŽP OkÚ Třebíč Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina Český svaz ochránců přírody a krajiny agrární komora AOPK Havlíčkův Brod |
| Způsob financování: | ze zdrojů uživatelů a obhospodařovatelů zemědělských a lesních pozemků ze zdrojů správců a provozovatelé vodních ploch a toků z rozpočtů obcí a města mikroregionu z dotačních titulů: MŽP, Mze, MMR, SAPARD |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obce | Akce: | Započata projektová příprava (Ano/Ne) | Předpokládaný termín realizace (rok) | Náklady: (předpoklad v mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mor. Budějovice | Revitalizace řeky Rokytné | doplnit | 2008-12 | 30 |
| Mor. Budějovice | Revitalizace vodních nádrží | doplnit | 2009-15 | 90 |
| Cidlina | Rekonstrukce potoka | Ne | 2004 | 4 |
| Želetava | Odbahnění rybníků, oprava hrází | Ne | doplnit | 10 |
| Zvěrkovice | Odbahnění rybníka a hráze | Ne | 2003-4 | 2 |
| Častohostice | Odbahnění rybníka a oprava hráze | doplnit | 2002-3 | 1,5 |
| Komárovice | Odbahnění rybníka | Ne | 2008 | 0,8 |
| Radkovice | Vyčištění místního potoka + opravy | Ne | 2005 | 0,1 |
| Radkovice | Výstavba rybníku | Ne | 2005 | doplnit |
| Častohostice | Zalesňování nevyužitých pozemků | doplnit | 2005 | 0,1 |
| Babice | Zalesňování nevyužitých ploch | Ne | 2009 | 0,5 |
| Zvěrkovice | Zalesňování nevyužitých prostor | doplnit | doplnit | doplnit |

Finanční zdroje:

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí - Oblast ochrany vod - Oblast ochrany ovzduší - Program péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů - Nakládání s odpady - Technologie a výroba

Ministerstvo životního prostředí Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie – programy SFŽP - Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie - Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo životního prostředí Program revitalizace říčních systémů - Revitalizace přirozené funkce vodních toků - Zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim - Revitalizace retenční schopnosti krajiny - Rekonstrukce technických prvků a odbahňování produkčních rybníků - Výstavba nových kořenových čistíren, zakládání umělých mokřadů

Ministerstvo životního prostředí Program péče o krajinu - Ochrana krajiny proti erozi - Udržení kulturního stavu krajiny - Podpora druhové rozmanitosti

Ministerstvo životního prostředí Program drobných vodohospodářských akcí Předmětem dotace jsou výstavby, rekonstrukce čistíren odpadních vod a kanalizací.

Ministerstvo zemědělství Vodohospodářské stavby Podpora výstavby a technické obnovy vodovodů, úpraven vod, čistíren odpadních vod s projektovanou kapacitou nad 3000 E.O., výstavba hlavních kanalizačních sběračů a dostavba kanalizačních systémů minimálně pro 300E.O.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie – programy České energetické agentury - Podprogram podpory úsporného provozování bytových a rodinných domů - Podprogram podpory úsporného provozování budov a jejich vybavení pro potřeby školství - Podprogram podpory úsporného provozování budov a jejich vybavení pro potřeby zdravotnictví - Podprogram podpory úsporného provozování budov a zařízení občanské vybavenosti a veřejných institucí - Podprogram podpory vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie - Podprogram podpory optimalizace zásobování sídlištních celků energií - Podprogram podpory pro úspory energie v průmyslu, dopravě a zemědělství - Podprogram podpory poradenství a vzdělávání k propagaci efektivního užívání energie s vlivem na životní prostředí - Podprogram podpory zpracování energetických koncepcí měst a obcí - Podprogram podpory rozvoje podniků energetických služeb

MUFIS - fondu na pomoc pro zafinancování rozvoje technické infrastruktury místním samosprávám od vlády USA přes agenturu Urban research Praha nebo i prostřednictvím Municipální finanční společnosti. Příjemcem prostředků z fondu na pomoc pro zafinancování rozvoje technické infrastruktury mohou být města a obce ČR nebo jejich sdružení a komunální podniky zajišťující provoz v příslušné oblasti infrastruktury, pokud je obec jejich zřizovatelem. Úvěry lze poskytovat ve výši 3 – 100 miliónů korun se splatností 7 až 15 let a s pevnou úrokovou sazbou 12 % p.a. Z prostředků fondu může být financována zejména: - výstavba a rekonstrukce vodovodních sítí, včetně instalace příslušné měřící techniky - výstavba a rekonstrukce kanalizace a čističek odpadních vod - výstavba zařízení na skládkování a likvidaci tuhého domovního odpadu sloužící převážně obytným částem obce - plynofikace obcí a instalace příslušné měřící techniky pro bytové jednotky - vylepšení nebo konverze topných systémů sloužících obytným částem obce, rekonstrukce kotelen, výměníkových stanic nebo rozvodů - zateplování existujících bytových domů a instalace měřící a regulační techniky s cílem snížení spotřeby energie - vybudování, respektive vylepšení menších komunikací uvnitř sídlišť a obytných čtvrtí podporujících existující bytové objekty nebo plánovou výstavbu bytů.

PROJEKTY PRO SAPARD

Po projednání navrženého plánu v radě mikroregionu dojde k navržení projektů vhodných k financování z programu SAPARD. Tyto projekty budou zapracovány podrobněji (jednoduchá projektová fiše)