## Úvod

Na poznatky získané z analytické části  navazuje strategická část Strategického plánu rozvoje mikroregionů Náměšťska (mikroregion Chvojnice a mikroregion Náměšťsko). Na základě výsledků z předchozích analýz si členové mikroregionů  formulovali vizi a strategické cíle mikroregionu (představa o budoucí hospodářské,  sociální a kulturní situaci). Dále si členové mikroregionů stanovili na základě profilu a SWOT analýzy prioritní oblasti rozvoje. Stanovení prioritních oblastí tvoří ukazatele pro rozhodování o nutných opatřeních a rozvojových aktivitách, které povedou k naplnění představ, vyjádřených strategickými cíli. Každá rozvojová aktivita obsahuje výstup (co má být uděláno), úkoly (jakým způsobem), způsob financování, termín plnění, osoby či instituce odpovědné za realizaci aktivit apod.

Strategické plánování je strukturovaný a systematický proces, jehož výstupem je realistický, důvěryhodný a všeobecně přijatelný Strategický plán rozvoje. Při tvorbě Strategického plánu rozvoje mikroregionů Náměšťska byla velmi důležitá  spolupráce všech zainteresovaných subjektů. Tedy zpracovatele na jedné straně a členů mikroregionu na straně druhé. Velmi důležitá je i průběžná spolupráce  s dalšími subjekty na území mikroregionu (podnikatelé, občanská sdružení apod.).

Strategický plán rozvoje mikroregionů Náměšťska je velmi významný dokument, který vychází z potřeb daného území.

### Umístění mikroregionů Náměšťska (mikroregion Náměšťsko a mikroregion Chvojnice) - Obce: Březník, Čikov, Hartvíkovice, Hluboké, Jasenice, Jinošov, Kladeruby nad Oslavou, Kozlany, Kladeruby nad Oslavou, Kozlany, Kralice nad Oslavou, Kramolín, Krokočín, Kuroslepy, Lesní jakubov, Mohelno, Naloučany, Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Okarec, Popůvky, Pucov, Rapotice, Sedlec, Studenec, Sudice, Vícenice u Náměště - Místní části: Kralice nad Oslavou: Horní Lhotice, Kralice nad Oslavou Náměšť nad Oslavou: Jedov, Náměšť nad Oslavou, Otradice, Zňátky Popůvky: Popůvky, Sedlecký Dvůr

#### Vize,  strategické cíle mikroregionu

Na základě výsledků z předchozích analýz a z podnětů získaných přímo od zástupců obcí mikroregionů Náměšťska (mikroregion Náměšťsko a mikroregion Chvojnice) byla formulována společná Vize. K naplnění této vize si zástupci mikroregionů Náměšťska  stanovily 4 strategické cíle.

Vize:

Usilovat o hospodářský, sociální a kulturní rozvoj jednotlivých obcí a tím i celého mikroregionu s ohledem na zachování typického krajinného rázu území. Zvýšení přitažlivosti mikroregionu pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Strategické cíle:

Podporovat rozvoj technické a dopravní infrastruktury s ohledem na zachování typického krajinného rázu území. Zlepšit dostupnost území z dálnice D1.

Podpora podnikání, hospodářského růstu a konkurenceschopnosti založené na místní tradici a potenciálu pracovní síly.

Vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bydlení, služeb, vzdělání a současně i kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel mikroregionu

Podporovat další rozvoj cestovního ruchu, který může přivést domácí i zahraniční hosty a místním obyvatelům nabídne prostor pro trávení volného času.

##### Priority a opatření Strategického plánu rozvoje mikroregionu

Stanovení priorit navazuje na výběr problémových oblastí  stanovených na základě profilu a SWOT analýzy mikroregionu a tvoří ukazatele pro rozhodování o nutných opatřeních a rozvojových aktivitách, které povedou k naplnění představ, vyjádřených strategickými cíli.  Strategický plán rozvoje mikroregionů Náměšťska obsahuje 4 prioritní oblasti.

Priority:

- ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A TŘÍDĚNÍ ODPADU, ZVÝŠEŃÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

- podpora a rozvoj podnikání

- LIDÉ, ŽIVOT NA OBCI, TRADICE

Priorita:  Řešení  technické   infrastruktury, nakládání s odpady a třídění odpadů,

zvýšení kvality životního prostředí

Řešení technické infrastruktury je v současných podmínkách velmi závislé na konkrétní situaci v daném území obce. Naplňování programových opatření, realizací jednotlivých dílčích akcí k obnově a dobudování základní technické infrastruktury,  je pak otázkou výběru postupu a konkrétních akcí, pro které se musí rozhodnout místní subjekty ze své vlastní vůle ve svých konkrétních podmínkách.

Mikroregiony Náměšťska jsou územím s ceněnými přírodními hodnotami a bohatými kulturními tradicemi, které by mělo být uchováno jako součást národního dědictví pro budoucí generace. Návrh trvale udržitelného rozvoje je založen na vyvážení sociálních, ekonomických, kulturních a environmentálních potřeb pro zajištění minimalizace negativních dopadů jak na životní prostředí tak i na krajinné ekosystémy.

Opatření a aktivity:

Opatření A. Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů

| Aktivita A.1 | Obnova a rekonstrukce vodních zdrojů |
| --- | --- |
| Aktivita A.2 | Vybudování nových vodních zdrojů a přívodních vodovodních řadů k sídlům včetně akumulačních prostor |
| Aktivita A.3 | Vybudování vnitroobecních rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů, včetně všech doprovodných objektů pro zajištění dodávky pitné a požární vody ke všem spotřebitelům v požadovaném tlakovém pásmu |
| Aktivita A.4 | Obnova a rekonstrukce vodovodních řadů a doplnění zabezpečovacích a řídících systémů provozu |
| Aktivita A.5 | Obnova a stavební úpravy vodojemů, čerpacích stanic a doplnění specielních objektů na stávajících vodovodních sítí |

Opatření B. Systém svedení a odkanalizování odpadních vod

| Aktivita B.1 | Oprava a rekonstrukce (zatěsnění) stávajících kanalizačních sítí |
| --- | --- |
| Aktivita B.2 | Vybudování nových stokových jednotných i oddílných sítí a kanalizačních přivaděčů pro svedení odpadních vod na ČOV |
| Aktivita B.3 | Vybudování nových čistíren odpadních vod pro likvidaci znečištění ve sváděných splaškových vodách |

Opatření C. Plynofikace + teplofikace – zlepšení životního prostředí

| Aktivita C.1 | # Plynofikace obcí mikroregionu |
| --- | --- |
| Aktivita C.2 | Teplofikace obcí mikroregionu, podpora využití obnovitelných zdrojů energie |

Opatření D. Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních objektů, kabelizace el. vedení a rozšíření kapacity trafostanic

| Aktivita D.1 | Zpracování energetického auditu jednotlivých sídel mikroregionu |
| --- | --- |
| Aktivita D.2 | Dobudování a modernizace telekomunikačních sítí, přívodů a rozvodů elektrické energie a posílení trafostanic v sídlech mikroregionu |

Opatření E. Nakládání s odpady a jejich třídění, sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace

| Aktivita E.1 | Sběrné dvory odpadů |
| --- | --- |
| Aktivita E.2 | Třídění a separace odpadů |
| Aktivita E.3 | Rekultivace skládek |
| Aktivita E.4 | Organizace sběru a svozu odpadů |

Opatření F. Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu

| Aktivita F.1 | Uchování typického krajinného rázu |
| --- | --- |
| Aktivita F.2 | Tvorba a péče o ekologickou stabilitu krajiny |
| Aktivita F.3 | Ochrana zemědělských, vodních a lesních ekosystémů |
| Aktivita F.4 | Zkvalitnění zeleň v sídelních útvarech |

Opatření A. Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů

Zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo  ze zabezpečených a sledovaných zdrojů a její rozvedení ke všem místům potenciálních odběrů v požadovaném množství při dodržení obvyklých vlastností dodávky je základním požadavkem vybavenosti sídla pro kvalitní a spokojené bydlení občanů. S vybavením sídel veřejnými  rozvodnými vodovodními řady souvisí rovněž zabezpečení okolních objektů požární vodou, čímž dochází k souvisejícímu zlepšení úrovně života občanů a jejího zajištění.

Silné a stabilní vodní hospodářství je založeno a souvisí se silnými vodárenskými celky, kvalitně zregulovanými environmentálně i ekonomicky. České vodárenství trpí díky důsledkům fragmentace – rozdrobení na mnoho malých jednotek z  procesu urychlené privatizace začátkem 90 let. V budoucnu můžeme očekávat další nepříjemný růst ceny za vodu, což souvisí mimo jiné i s potřebou obrovských investic do vodárenských systémů.

V minulých letech byla cena vody pro obyvatelstvo velmi nízká a příjmy provozních podniků VaK nestačily k tomu, aby stavomontážní a opravárenské práce alespoň zastavily chátrání sítí a provozů. Podíváme-li se na vztah mezi cenou a spotřebou vody pro obyvatelstvo, vidíme zřetelnou odezvu spotřeb na růst cen. Současná spotřeba těsně nad sto litrů na osobu a den dosahuje prakticky hygienického minima.

Je známo, že všechna provozní opatření jsou málo účinná při špatně připravené navržené či realizované stavbě nebo technologii. I když spotřeba vody neustále klesá, její cena se během následujících pěti let přiblíží cenám v zemích Evropské unie. Od začátku devadesátých let se znatelně snížil i odběr průmyslových podniků, které se buď rušily, nebo zkrachovaly.

| Aktivita A.1 | Obnova a rekonstrukce vodních zdrojů |
| --- | --- |
| Aktivita A.2 | Vybudování nových vodních zdrojů a přívodních vodovodních řadů k sídlům včetně akumulačních prostor |
| Aktivita A.3 | Vybudování vnitroobecních rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů, včetně všech doprovodných objektů pro zajištění dodávky pitné a požární vody ke všem spotřebitelům v požadovaném tlakovém pásmu |
| Aktivita A.4 | Obnova a rekonstrukce vodovodních řadů a doplnění zabezpečovacích a řídících systémů provozu |
| Aktivita A.5 | Obnova a stavební úpravy vodojemů, čerpacích stanic a doplnění specielních objektů na stávajících vodovodních sítí |

| Výstup: | Podpora opatření k zajištění dostupnosti kvalitní pitné vody ve všech domácnostech a pro zvýšení její kvality, ochranu stávajících vodních zdrojů a vytváření opatření pro jejich stabilizaci a případné posílení vydatnosti, rekonstrukci starých vodovodních sítí, výměny zdravotně závadných potrubí, jejich optimalizaci s návazností na posílení jejich požárního významu s cílem omezení provozních ztrát a propojení vnitroobecních rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů, do co největších vodohospodářských soustav pro snížení rizika krizových situací v zásobování vodou. |
| --- | --- |
| Úkoly: | Podporovat opatření k zajištění dostupnosti kvalitní pitné vody Měnit zdravotně závadné potrubí a optimalizovat je Zvýšit akumulační objemy veřejných vodojemů a zjednodušit jejich provoz instalací snímacích a řídících systémů Propojovat vnitroobecní rozvodné a zásobovací vodovodní řady do větších vodohospodářských soustav a dovybavit je automatickými řídícími systémy |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | Vodohospodářská společnost – VaK – provozovatel vodovodů |
| Zúčastněné subjekty: | Vodohospodářské orgány – RŽP OkÚ, KÚ Starostové dotčených obcí |
| Financování: | Z rozpočtu vodohospodářských společností jako vlastníka a provozovatele vodohospodářských děl SAPARD, PHARE CBC z rozpočtu obcí, s možností podpory ze státního rozpočtu – ze zdrojů vodofondu – odboru státní správy ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství, dle směrnice na poskytování podpory v rámci programu výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod Z úvěru poskytnutého Municipální finanční společnosti (MUFIS), a.s. Praha v rámci programu Housing Guaranti na základě dohody mezi vládou ČR a USA, za podmínek pevné úrokové sazby a splatnosti až 15 let, e-mail: cifrincova@cmzrb.cz) |
| Návaznost na SAPARD | Opatření 2.1 b) |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lesní Jakubov | Oprava a rozšíření vodovodu | Ano | 2001-5 | 4 |
| Okarec | Vodovod | Ano | 2002 | 2,5 |
| Rapotice | Vodovod | Ano | 2002 | 15 |
| Studenec | Dokončit obecní vodovod | Ano | 2002 | 5 |
| Vícenice | Rozšíření vodovodu + oprava hydrantu | Ano | 2002 | 0,5 |
| Sedlec | Vodovod | Ne | 2002 | 4 |
| Sedlec | Vodní nádrž | Ne | 2002 | 1,5 |
| Březník | Vybudování vodovodu | Ano | 2002-3 | 6 |
| Kuroslepy | Vodovod | Ano | 2002-3 | 4,7 |
| Kozlany | Posílení zdroje pitné vody | Ano | 2003 | 1,5 |
| Kramolín | Vybudování vodovodu pro budoucí chatovou oblast cca 70 chat |  |  |  |

Opatření B. Systém svedení a odkanalizování odpadních vod

- Pro zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a pro udržení místně neustále se zhoršující jakosti zdrojů pitné vody, kterou bude nutné dále pro dodržení kvality vodárensky doupravit. Je nutné urychlené snížení úrovně znečištění v odpadních vodách vypouštěných do místní vodoteči, jež jsou často lokálně pod výústí veřejných sítí zvláště pro svou menší vodnatost značně znečištěné a s velmi omezenými vlastnostmi.

Řešení problematiky odkanalizování a čištění odpadních vod v souladu s požadavky na dodržení technických standardů a právních nařízení EU, dle potřeb dalšího rozvoje měst a obcí v mikroregionu, je významným rozvojovým cílem a pro poměry v mikroregionu je doporučováno využít zvláště přírodních způsobů čištění odpadních vod. Přírodní způsoby čištění OV využívají i přirozené samočisticí procesy podobné těm, které probíhají v přirozených mokřadech, vodních nádržích a půdních prostředích. Přírodní způsoby tvoří biologický stupeň čištění, kterému musí předcházet kvalitní, úplné mechanické předčištění. U malých zdrojů odpadních vod, jako jsou jednotlivé skupiny domů, lze použít biologický septik a síťový filtr. U větších obcí je třeba navrhnout úplný mechanický stupeň tvořený česlemi, lapákem písku a tuku a primárními usazovacími nádržemi. K zařízení využívajícímu přírodní způsoby čištění patří vegetační ČOV,  biologické nádrže a aquakultury, závlaha odpadními vodami a tekutými odpady.

Půdní filtry s vegetací se užívají především k dočištění odpadních vod (za septiky) a k čištění odpadních vod z velmi malých zdrojů do cca 100 EO.

Biologické nádrže, bioeliminátory a aquakultury slouží ke zlepšení fyzikálních, chemických a biologických vlastností přitékajících znečištěných povrchových a odpadních vod buď jako první stupeň biologického čištění nebo jako dočištění už jinak vyčištěných OV (II. stupeň). Závlaha odpadními vodami patří do skupiny s víceúčelovým využitím, kdy využíváme vodní a hnojivou hodnotu odpadních vod při jejich současném ekonomickém dočištění.

Vegetační kořenové čistírny, jejichž uplatnění je velmi široké, jsou v podstatě umělé mokřady s výsadbou běžných druhů makrofit, kde probíhají v porézním půdním prostředí, nasyceném vodou, účinné fyzikální, chemické a biologické samočisticí procesy.

Provozování přírodních způsobů čištění odpadních vod  má pro uživatele nižší náklady než převážná většina klasických mechanicko biologického způsobů čištění.

| Aktivita B.1 | Oprava a rekonstrukce (zatěsnění) stávajících kanalizačních sítí |
| --- | --- |
| Aktivita B.2 | Vybudování nových stokových jednotných i oddílných sítí a kanalizačních přivaděčů pro svedení odpadních vod na ČOV |
| Aktivita B.3 | Vybudování nových čistíren odpadních vod pro likvidaci znečištění ve sváděných splaškových vodách |

| Výstup: | Zlepšení a optimalizace stavu stokových sítí, dobudování kanalizace s čističkami odpadních vod. |
| --- | --- |
| Úkoly: | Zpracování koncepčního dokumentu – programu rozvoje výstavby kanalizací a ČOV územního celku - mikroregionu Zajištění územní a projektové přípravy akcí Dobudovat kanalizačních sítí Výstavba nových čistíren odpadních vod Zrekonstruování stávajících stokových sítí Rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | Vodohospodářská společnost VaK Místní samosprávy |
| Zúčastněné subjekty: | Starostové dotčených obcí Provozovatelé vodních děl Pověřené vodohospodářské orgány – RŽP OkÚ Krajský úřad odbor ŽP a zemědělství Agentura ochrany přírody a krajiny středisko Havlíčkův Brod Inspekce životního prostředí pracoviště Brno Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství Orgány hygienické služby Správci toků (státní vodohospodářská správa) |
| Financování: | Z vlastních zdrojů vodohospodářských společností jako vlastníka a provozovatele vodohospodářských děl. Z rozpočtu měst a obcí s možností poskytnutí finanční podpory z SFŽP, MŽP, Mze SAPARD, PHARE CBC, ISPA Z úvěru poskytnutého Municipální finanční společnosti (MUFIS) |
| Návaznost na SAPARD | Opatření 2.1 b) |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mohelno | Rekonstrukce kanalizační sítě | Ne | 2001-8 | 20 |
| Rapotice | Vybudování kanalizace | Ano | 2002 | 25 (s ČOV) |
| Vícenice | Rekonstrukce kanalizace | Ne | 0,7 | 2002 |
| Sudice | Vybudování kanalizace | Ano | 2002-4 | 40 (s ČOV) |
| Naloučany | Rozšíření a oprava kanalizace | Ne | 2002-4 | 0,3 |
| Hartvíkovice | Vybudování kanalizace | Ano | 2003 | 35 (s ČOV) |
| Okarec | Kanalizace | Ano | 2003 | 12 (s ČOV) |
| Sedlec | Vybudování splaškové kanalizace |  | 2003-5 | 7 |
| Náměšť nad Oslavou | Rekonstrukce kanalizace | Ano | 2005 | 3 |
| Kozlany | Vybudování kanalizace | Ne | 2005 | 6 (s ČOV) |
| Březník | Vybudování kanalizace | Ano | 2005-9 | 35 (s ČOV) |
| Kralice | Vybudování kanalizace | Ne | 2006 | 27 (s ČOV) |
| Lesní Jakubov | Vybudování kanalizace | Ne | 2010 | 2 |
| Krokočín | Kanalizace | Ne | 2010 | 5 (s ČOV) |
| Čikov | Rekonstrukce kanalizace |  |  |  |
| Hluboká | Rekonstrukce kanalizace | Ne |  |  |

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapotice | ČOV | Ano | 2002 | 25 (s kanalizací) |
| Náměšť nad Oslavou | ČOV | Ano | 2002-4 | 100 |
| Sudice | ČOV | Ano | 2002-4 | 40 (s kanalizací) |
| Hartvíkovice | ČOV | Ano | 2003 | 35 (s kanalizací) |
| Okarec | ČOV | Anno | 2003 | 12 (s kanalizací) |
| Studenec | Rekonstrukce ČOV | Ne | 2004 | 2 |
| Kozlany | ČOV | Ne | 2005 | 6 (s kanalizací) |
| Březník | ČOV | Ano | 2005-9 | 35 (s kanalizací) |
| Kralice | ČOV | Ne | 2006 | 27 (s kanalizací) |
| Krokočín | ČOV | Ne | 2010 | 5 (s kanalizací) |
| Hluboká | Napojení na ČOV | Ne |  |  |

#### Opatření C. Plynofikace + teplofikace – zlepšení životního prostředí

Zlepšení podmínek životního prostředí, a zvláště pak ochrana ovzduší, je základním cílem rozvojového dokumentu a v souladu s národním programem pro přípravu ČR na členství v EU a „Aproximační  strategií pro oblast životního prostředí“ schválenou na principu trvale udržitelného rozvoje, musí sloužit k růstu kvality života občanů.

Kromě snižování emisí SO2, tuhých látek a oxidů dusíku u větších (průmyslových) zdrojů, nabývá na stále větším významu plošná plynofikace objektů k bydlení, která rovněž slouží i ke zvýšení komfortu při provozování topných soustav v bytech.

Pro další zlepšování kvality ovzduší bude dále podporováno využívání alternativních zdrojů energie, především centrálního vytápění fytomasou, v menších sídlech, která mohou být téměř soběstačná díky dobrým přírodním podmínkám, a  zavedení postupného systému kontroly vypouštěných emisí do ovzduší a jejich monitorování.

V podmínkách mikroregionu může mít výroba tepla, spojená v případě kogenerace s dílčí výrobou elektřiny především ze spalování biomasy, lokální význam a podle zahraničních zkušeností ji lze s určitou výhodou uplatnit zvláště v obcích do 700 obyvatel. Neustálé zvyšování cen elektřiny a plynu pro domácnosti  vyvolává v některých obcích mikroregionu otázku využití obnovitelných zdrojů energie, potřebné je však konstatovat, že výroba z těchto zdrojů je zatím  o něco dražší než využívání tradičních fosilních paliv.

Pěstování biomasy na uvolněných zemědělských plochách má vedle energetického přínosu také význam ve zlepšení péče o mnohde méně intenzivně obhospodařované zemědělské půdy.

| Aktivita C.1 | # Plynofikace obcí mikroregionu |
| --- | --- |
| Aktivita C.2 | Teplofikace obcí mikroregionu, podpora využití obnovitelných zdrojů energie |

| Výstup: | Zlepšení stavu a ochrany ovzduší snížením emisí zplodin vznikajících spalováním fosilních (zvl. tuhých) paliv formou náhrady těchto paliv za zemní plyn pomocí zavedení zemního plynu do všech obcí, a dobudování zásobovacích plynovodních rozvodů, zvláště pak plynovodů pro velkoodběry k výrobním obslužným i obytným spotřebištím a dále teplofikací sídel s využíváním centrálních kotelen pro spalování biomasy. |
| --- | --- |
| Úkoly: | Snížit emise zplodin vznikající spalováním fosilních paliv formou náhrady těchto paliv za zemní plyn pomocí zavedení zemního plynu do všech obcí Zvážit využití centrální kotelny pro spalování biomasy Dobudovat zásobovací plynovodní rozvody |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | Místní samosprávy Dodavatel zemního plynu Jihomoravská plynárenská a.s. Brno |
| Zúčastněné subjekty: | Starostové dotčených obcí Orgány ochrany prostředí referátu životního prostředí OkÚ Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství inspekce ŽP |
| Financování: | Z vlastních zdrojů správců a majitelů plynárenských vedení a zařízení Z rozpočtu obcí s možností podpory ze státního rozpočtu SFŽP, MŽP SAPARD |
| Návaznost na SAPARD | Teplofikace – opatření 2.1 b), plynofikace není předmětem |

Projekty obcí v rámci mikroregionu

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vícenice | Rozšíření plynofikace | Ano | 2002 | 0,3 |
| Kramolín | Plynofikace budovy pošty | Ne | 2003 | 0,1 |
| Vícenice u. Náměště | Oprava topení kulturního domu | Ne | 2003-2004 | 0,2 |
| Náměšť (část Otradice) | Plynofikace | Ne | 2003-2004 | 2,5 |
| (část Jedov) | Plynofikace Náměšť | Ne | 2003-2004 | 2,5 |

Opatření D. Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních subjektů – úspory energie, kabelizace el. vedení a rozšíření kapacity trafostanic

V návaznosti na rozhodující aktivity národního energetického programu ČR, legislativu EU je nutné podporovat energetickou účinnost a  hospodaření s energií a prioritou energetické politiky je vytvořit liberální prostředí umožňující dostatečnou konkurenceschopnost a zajistit spolehlivé a bezpečné zásobování odběratelů energií za přijatelné ceny při maximální ochraně životního prostředí.

Schválený státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2001, zvyšuje státní podporu úspor energie a jejich obnovitelných zdrojů o více než 40%. Závazky ČR v úsporách energií a využití netradičních zdrojů vyplývají z Dohody k evropské energetické chartě, Protokolu o energetických úsporách, Kjótského protokolu rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a požadavku pro trvale udržitelný rozvoj a navazují na zákon o hospodaření s energií, který je zaměřen na snížení energetické náročnosti české ekonomiky a na potlačení nepříznivých vlivů energetických procesů na životním prostředí.

Aktivita D.1 Zpracování energetického auditu jednotlivých sídel mikroregionu pro stanovení územní energetické koncepce vycházející z parametrů státní energetické koncepce a stanovující cíle a principy řešení energetického  hospodářství daného území s návrhem vzorových projektů energetických  úspor se  zaměřením na:

- nadstavbu, vestavbu a  zateplení obecních domů, jejich energetická modernizace a rekonstrukce

- návrh zřízení technických opatření pro energeticky úsporné provozování budov a jejich vybavení pro potřeby školství,  zdravotnictví a budov veřejných institucí

| Výstup: | Výsledkem energetického auditu je zpráva obsahující hodnocení současné úrovně energetického hospodářství a celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor, včetně variant jejich dosažení a jejich ekonomického zdůvodnění. Energetická koncepce území na úrovní obcí a města formuluje a vytváří podmínky pro hospodárnou výrobu, distribuci a spotřebu energie v souladu s koncepcí potřeb hospodářského společenského rozvoje při zachování principu ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji. |
| --- | --- |
| Úkoly: | Energetický audit obcí mikroregionu Spolupracovat s provozovateli rozvodných sítí Zpracování projektové přípravy k snížení energetické náročnosti veřejných objektů Modernizovat přívody a rozvody elektrické energie Optimalizace trafostanic s kapacitním navýšením k dalšímu možnému nárůstu odběru Rekonstrukce a optimalizace veřejného osvětlení zavádění zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | Majitelé dotčených nemovitostí (případně i uživatelé – provozovatelé objektů) Provozovatelé rozvodných energetických a telekomunikačních sítí Projekční firmy a expertní organizace |
| Zúčastněné subjekty: | Starostové dotčených obcí Energetická agentura Vysočina Česká energetická agentura http://www.ceacr.cz , e-mail: ekis@ceacr.cz Energetické konzultační a informační středisko statistické jednotky NUTS II (dle usnesení vlády č. 707/1998) se sídlem v Brně Ministerstvo průmyslu a obchodu SFŽP Praha Ministerstvo životního prostředí |
| Financování: | Obce mikroregionu s podporou dotace z MPO |
| Návaznost na SAPARD | Není předmětem |

Aktivita D.2 Dobudování a modernizace telekomunikačních sítí, přívodů a rozvodů elektrické energie a posílení trafostanic v sídlech mikroregionu

| Výstup: | Zlepšení stavu energetických sítí v souladu s programem jejich dalšího rozšíření a stabilizace dodávek ve spolupráci s provozovateli rozvodných energetických sítí, modernizaci přívodů a rozvodů elektrické energie, včetně optimalizace trafostanic s kapacitním navýšením k dalšímu možnému nárůstu odběru, rekonstrukce a optimalizace veřejného osvětlení v zastavěném území obcí |
| --- | --- |
| Úkoly: | Modernizovat přívody a rozvody elektrické energie Optimalizace trafostanic s kapacitním navýšením k dalšímu možnému nárůstu odběru Rekonstrukce a optimalizace veřejného osvětlení |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | provozovatelé rozvodných energetických a telekomunikačních sítí starostové dotčených obcí |
| Zúčastněné subjekty | Starostové dotčených obcí Energetická agentura Vysočina Česká energetická agentura http://www.ceacr.cz , e-mail: ekis@ceacr.cz Energetické konzultační a informační středisko statistické jednotky NUTS II (dle usnesení vlády č. 707/1998) se sídlem v Brně Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| Financování: | Ze zdrojů provozovatelů rozvodných energetických a telekomunikačních sítí Vlastní zdroje místní samosprávy, Phare CBC |
| Návaznost na SAPARD | Není předmětem |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Studenec | Uložení vedení kabelů telefonů do země | Ne | 2001-4 | 5 |
| Krokočín | Rozhlas | Ne | 2002 | 0,2 |
| Mohelno | Trafostanice u MŠ | Ne | 2002 | Investor JME, obec 0,5 |
| Mohelno | Rekonstrukce veřejného osvětlení | Ne | 2003 | 2 |
| Okarec | Oprava veřejného osvětlení | Ne | 2003 | 0,2 |
| Studenec | Realizace uložení el. sítě nn a telefonní sítě při úpravě chodníků a veřejného prostoru | Ne | 2004, po etapách | 3,5 |
| Vicenice | Rekonstrukce el. sítě + veř. Osvětlení, rekonstrukce rozhlasu | Ne | 2005 | 1 |
| Náměšť | Dokončení osvětlení Masarykova nám. | Ano | 2006 | 0,7 |
| Hluboká | Rekonstrukce veřejného osvětlení | Ne |  |  |
| Vícenice u Náměště | Veřejné osvětlení a rozhlas | Ne |  | 0,66 |
| Čikov | Rekonstrukce el. sítě (kabelizace) |  |  |  |
| Kramolín | Rekonstrukce el. sítě pro budoucí chatovou oblast cca 70 chat |  |  |  |

# Opatření E. Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace

Racionalizace řešení odpadového hospodářství, spočívající v dobudování odpadových dvorů v několika vybraných sídlech mikroregionu, v návaznosti na stávající provozované skládky odpadu pro jejich lepší využití (nebezpečný, komunální i ostatní odpad) v souladu s plánem likvidace pevných komunálních odpadů pro bezpečné odkládání a čištění odpadů s kapacitou schopnou pojmout veškerý vytvářený odpad z mikroregionu, s možností rozšíření kategorií skládkovaných druhů komunálních i ostatních druhů odpadů a zajištění ekologické likvidace odpadu na řízené skládce, dále podporu recyklace odpadu,  kompostování i případné jímání a využití skládkových bioplynů a likvidace znečištění u skládkových vod jejich svedením na ČOV k přečištění a případné zvážení vybudování spalovny v návaznosti na stávající skládky sloužící pro ukládání odpadu z mikroregionu.

Významnou aktivitou v rámci opatření je sanace starých nepoužívaných skládek mikroregionu a jejich rekultivace .

V souladu s rozvojem podnikatelské činnosti musí výrobci a dovozci zboží zneškodňovat obaly a nespotřebované části výrobků na základě stanovených povinností v zákonu o odpadech číslo 125/97 Sb. A nařízení vlády číslo 31/99 Sb. A vyhlášky MŽP číslo 338/97 Sb.  Způsob odložení použitého obalu do nádob nebo kontejneru by měl motivovat spotřebitele k ochraně životního prostředí.

| Aktivita E.1 | Sběrné dvory odpadů |
| --- | --- |
| Aktivita E.2 | Třídění a separace odpadů |
| Aktivita E.3 | Rekultivace skládek |
| Aktivita E.4 | Organizace sběru a svozu odpadů |

| Výstup: | Zlepšení organizace nakládání s odpady Zlepšení životního prostředí Zmenšení počtu skládek odpadů – rehabilitace krajiny Zvýšení recyklovatelnosti a využitelnosti odpadů Zmenšení objemu skládkovaného odpadu |
| --- | --- |
| Úkoly: | Zpracovat projekt nakládání s odpady v mikroregionu Zřídit sběrové dvory Snížit počet nepoužívaných skládek Rekultivovat staré (černé) skládky Regenerace poškozené části krajiny |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | Místní podnik zabezpečující svoz odpadů a provoz skládky Místní samosprávy ve spolupráci s Orgány odpadového hospodářství OkÚ referát životního prostředí, KÚ odbor životního prostředí Projektové a expertní organizace |
| Zúčastněné subjekty: | starostové dotčených obcí orgány odpadového hospodářství Pověřená místní firma zabezpečující svoz odpadů Pověřené orgány ochrany prostředí – referát ŽP OkÚ, odbory ŽP MěÚ a prvoinstanční stavební úřady Krajský úřad, odbor ŽP a zemědělství, SFŽP Praha – krajské pracoviště Jihlava Agentura ochrany přírody a krajiny středisko Havlíčkův Brod Inspekce životního prostředí pracoviště Brno, divize ochrany prostředí – odpady Orgány hygienické služby |
| Způsob financování: | Z rozpočtu obcí Ze státní podpory formou dotace s nízkoúročeného střednědobého úvěru ze SFŽP Ze zdrojů programu SAPARD Přes Program obnovy venkova ze zdrojů Ministerstva místního rozvoje |
| Návaznost na SAPARD | Opatření 2.1 b) |

Projekty obcí v rámci mikroregionu

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocmanice | Rekultivace skládky | Ano | 2001-3 | 1,7 |
| Kladeruby | Rekultivace skládky | Ne | 2002 | 1 |
| Popůvky | Rekultivace skládky | Ne | 2003 | 1 |
| Vícenice | Sanace starých skládek a jejich rekultivace | Ne | 2004 | 2,8 |
| Březník | Odstranění živelné skladky | Ano | 2007 | 1 |
| Kralice | Vybudování sběrného dvoru |  |  |  |

Opatření F. Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu

Krajinný ráz vystihuje historicky dosažený souladu přírodních a kulturních hodnot území. Podpora trvale udržitelného rozvoje je spjata s udržením estetického souladu a vyváženosti jednotlivých krajinných prvků s ekonomickým vývojem a kulturním životem lidské společnosti.

Zvlášť velkým problémem v krajině je obnovení jejich přirozených vlastností a vztahů. Jde zejména o obnovení přirozeného vodního režimu v povodích a zvýšení retenčních schopností krajiny, revitalizaci vodních toků, zamezení ztrát látek a živin z půd, ochranu půdy před vodní a větrnou erozí, obnovu a ochranu stanovišť přirozených rostlinných a živočišných společenstev a ochranu typických znaků krajinného rázu.

Pro území mikroregionu je typický ráz vysočiny, dominantní morfologie terénu a střídání nerozsáhlých, většinou jehličnatých lesních komplexů s celky zemědělské půdy na dané území s vysokým procentem zornění. Krajinný ráz je tvořen charakteristickými významnými krajinnými prvky, kterými se rozumí lesy, louky, vodoteče a jejich nivy, meze, remízy, aleje a skupiny stromů, vodní plochy a mokřady a v neposlední řadě také sídla se svojí urbanistikou a všemi tradičními prvky, zvláště způsobu hospodaření.

| Aktivita F.1 | Uchování typického krajinného rázu |
| --- | --- |
| Aktivita F.2 | Tvorba a péče o ekologickou stabilitu krajiny |
| Aktivita F.3 | # Ochrana zemědělských, vodních a lesních ekosystémů |
| Aktivita F.4 | Zkvalitnění zeleň v sídelních útvarech |

| Výstup: | Kvalitní životní prostředí v mikroregionech Náměštska |
| --- | --- |
| Úkoly: | Vytvořit seznam půdy nevhodné, či méně vhodné k velkoproduktivnímu obhospodaření a zadat vytvoření záměru jejich rekultivace Navrhnout rozsah a konkrétní lokality k revitalizaci říční sítě, obnově a čištění potoků a řek, obnově a čištění břehů i hrází vodních děl a odbahnění rybníků Navrhnout šetrnou koncepcí realizace lokálních protipovodňových opatření a koordinovat pomoc majitelům nemovitostí k vlastní realizaci nutných opatření Zadat studii na vytvoření seznamu ploch potřebných pro tvorbu kostry ekologické stability území Vytvoření studie o zdrojích znečištění v povrchových vodách, efektivnosti jejich odstraňování a systému kontroly Iniciovat vytvoření programu na zadržení vody v krajině a zlepšení jejího vodního režimu a Zlepšování přirozených vlastností půd, zakládání a obnova luk a pastvin Revitalizace, čištění a odbahnění stávajících rybníků a vodních nádrží, jejich obnova a zpevnění břehů a hrází, tvorba a údržba břehových porostů Podpora zeleně v sídelních útvarech, zkvalitnění porostů zelených ploch výsadbou zvláště nízko vzrostlých a středně vzrostlých dřevin, zejména v historických centrech sídel, jejich znovudefinování a sjednocení, zvýšení jejich funkčnosti i estetického a rekreačního potenciálu při zachování návaznosti na stávající zeleň a objekty, zakomponování v územně plánovací dokumentaci a směrných územních plánech sídel |
| Termín zahájení | 2002 |
| Zajistí: | Obce mikroregionu ve spolupráci s RŽP OkÚ Třebíč, KÚ odbor životního prostředí |
| Zúčastněné subjekty: | Český svaz ochránců přírody a krajiny (ČSOP), Agrární komora, povodí, AOPK Havlíčkův Brod, pozemkový úřad, katastrální úřad, zemědělská agentura Majitelé a uživatelé dotčených pozemků Správci a provozovatelé vodních ploch a toků |
| Způsob financování: | Ze zdrojů uživatelů a obhospodařovatelů zemědělských a lesních pozemků Ze zdrojů správců a provozovatelé vodních ploch a toků Z rozpočtů obcí a města mikroregionu Zdotačních titulů: MŽP, Mze, MMR, SAPARD |

Projekty obcí v rámci mikroregionu

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mohelno | Ochrana NPR Mohelská hadcová step/oprava vyhlídky, značení naučných stezek a značení hranic chráněného území | Ne | 2003-2004 |  |

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okarec | Výsadba ovocných stromů | Ne | 2002 | 0,5 |
| Březník | Nákup a výsadba ovocných stromů | Ano | 2005 | 0,5 |

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zňátky (Náměšť) | Odbahnění rybníka | Ano | 2002 | 0,5 |
| Ocmanice | Odbahnění rybníka | Ano | 2002-3 | 0,9 |
| Březník | Obnova a čištění rybníka | Ne | 2002-3 | 0,5 |
| Vícenice | Odbahnění rybníka a oprava | Ne | 2003 | 3 |
| Hrtvíkovice | Revitalizace odbahněných rybníků | Ano | 2004 | 3 |
|  | Odbahnění dvou rybníků | Ne | 2004 |  |
|  | Výstavba nového rybníka | Ne | 2005 |  |
| Kralice | Obnova starých rybníků | Ne | 2006 | 3 |
| Krokočín | Obnova rybníků | Ano | 2008 | 3 |

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Březník | Nákup a výsadba lesních dřevin | Ano | 2002 | 0,1 |
| Vícenice | Výsadba lesních dřevin | Ano | 2004 | 3 |

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krokočín | Ozelenění obce | Ne | 2002 | 0,2 |
| Vícenice | Péče o krajinu, veř. prostor. zeleň (pasportizace) | Ne | 2002 | 1,5 |
| Mohelno | Rekonstrukce zeleně v obci | Ne | 2003 | 1 |
| Kralice | Péče o krajinu, veřejné prostranství, zeleň | Pasport | 2008 | 2 |

### PRIORITA:  Řešení  dopravní  infrastruktury

Dopravní propojení sídel je jedním z  významných hledisek dalšího možného rozvoje sídel v mikroregionu a má přímý vliv i na průmyslovou či bytovou výstavbu.

Zlepšení dopravní infrastruktury je nezbytné i s ohledem na dodržení zákonů o životním prostředí a má značný vliv na úroveň a podmínky bydlení v obcích

Stávající silniční propojení sídel mikroregionu svou současnou kvalitou technických parametrů nedává předpoklad pro plynulou a bezpečnou jízdu a množstvím  objektů překračuje přírodní překážky.

Hustota provozu se podle významu silnic značně různí a obecně lze říct, že je převážně taková, že není možné využívat optimálních rychlostí ani vlastností vozidla. Provoz vozidel  zvláště v opakujících se časových obdobích dopravních špiček, na místy přetížených nízkokapacitních komunikacích, přispívá k nižší bezpečnosti provozu a často probíhá v neekonomickém režimu, jehož zdrojem je zvýšení exhalací a to v mnohem větší míře než ukazuje optimální režim na normových propustných komunikacích, což zvyšuje nad přípustnou míru hlukové, prachové i pachové zatížení okolí komunikací a snižuje kvalitu bydlení občanů podél těchto komunikací.

Opatření a aktivity:

Opatření A. Oprava místních komunikací

| Aktivita A.1 | #### Oprava místních komunikací |
| --- | --- |
| Aktivita A.2 | ###### Dostavba místních komunikací |
| Aktivita A.3 | Oprava a dobudování místních komunikací pro pěší (chodníků) |

# Opatření B. Zlepšení propojení sídel mikroregionu a dostupnosti dálnice D1

| Aktivity B.1 | Zlepšení dopravní dostupnosti na dálnici D1 |
| --- | --- |
| # Aktivita B.2 | Usilovat o rekonstrukce úseků silnic ve správě kraje i státních silnic vyšších tříd, zaměřené na odstranění dopravních závad, zvláště bodových a úsekových |
| Aktivita B.3 | # Usilovat o zlepšení zabezpečovacích zařízení u železničních přejezdů |
| Aktivita B.4 | Ochrana obyvatel před negativními vlivy dopravy vybudováním průtahů, případně obchvatů, intravilánů sídel |

Opatření C. Zlepšení hromadné dopravy a zavedení nových školních autobusových linek

| ###### Aktivita C.1 | Dobudování a rekonstrukce autobusových nádraží a zastávek |
| --- | --- |
| Aktivita C.2 | Zavedení nových autobusových linek zvláště pro dopravu žáků a studentů škol |
| Aktivita C.3 | Zlepšení vztahů s místními dopravci zajišťujícími hromadnou dopravu osob |
| Aktivita C.4 | Koordinace vlakové a autobusové osobní dopravy pro adekvátní dopravní propojení obcí mikroregionu na regionální centra |

Opatření D. Podpora budování podpůrné infrastruktury

| Aktivita D.1 | # Dostavba parkovacích a manipulačních ploch v obcích mikroregionu |
| --- | --- |
| Aktivita D.2 | Pasportizace, rekonstrukce a doplnění dopravního značení místních komunikací v zastavěných územích obcí |

Opatření E. Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury

| Aktivita E.1 | U naléhavých klíčových staveb připravovat a prosazovat včasné zpracování přípravné projektové dokumentace, aby v případě získání státních prostředků projektová nepřipravenost nebránila včasné realizaci investiční akce. |
| --- | --- |
| Aktivita E.2 | Iniciovat zajištění plynulosti nákladové silniční dopravy výstavbou mimoúrovňových křížení silnic s tratí ČD a mimoúrovňového křížení významných silničních komunikací a instalací prvků zvyšujících bezpečnost silničního provozu a dále odstraňováním dopravních závad v nebezpečných místech |
| Aktivita E.3 | Podpora modernizace železniční trati č. 244 Studenec – Náměšť nad Oslavou - Rosice |

Opatření A. Oprava místních komunikací

Oprava místních obslužných komunikací IV. třídy v zastavěných sídlech regionu, zvláště těch, které slouží k napojení obytných souborů na základní státní silniční síť.

| Aktivita A.1 | #### Oprava místních komunikací |
| --- | --- |
| Aktivita A.2 | ###### Dostavba místních komunikací |
| Aktivita A.3 | Oprava a dobudování místních komunikací pro pěší (chodníků) |

| Výstup: | Zlepšení dopravní dostupnosti a kvality života obyvatel mikroregionu Zlepšení dopravní obslužnosti v zastavěných územích sídel Úpravy povrchů, zvýšení únosnosti a průchodnosti na místních komunikacích Zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích pro pěší |
| --- | --- |
| Dílčí kroky: | Majetková, územní a projektová příprava dopravních staveb Oprava , obnova a rekonstrukce místních komunikací Provedení oprav a zřízení chodníků s navázáním na objekty občanské vybavenosti |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | Místní samosprávy Správa a údržba silnic |
| Zúčastněné subjekty: | Obce mikroregionu Referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ Třebíč Odbor dopravy kraje Vysočina Dopravní inspektorát policie ČR Správa a údržba silnic |
| Způsob financování: | Z rozpočtu místních samospráv Úvěry komerčních bankovních ústavů Státní fond dopravní infrastruktury Rozpočet správy a údržby silnic Rovněž i z fondu na pomoc pro zafinancování rozvoje technické infrastruktury místním samosprávám od vlády (NUFIS) Ze zdrojů ministerstva místního rozvoj – program obnovy venkova Ze zdrojů programu SAPARD, Phare CBC |
| Návaznost na SAPARD: | 2.1.b) Rozvoj venkovské infrastruktury |

Projektové záměry obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Území mikroregionu | Budování lokálních cykloturistických tras v mikroregionu Náměšťsko a Chvojnice | Ano | 2002 | 1 |
| Kladeruby | GO silnice ve vlastnictví SÚS – 500 m | Ne – Zajistí SÚS | 2001 | 0,1 |
| Studenec | Oprava místních komunikací a chodníků | Ne | 2001-5 | 3,5 |
| Vícenice | Vybudování a oprava lesní cesty k těžbě dřeva | Ano | 2002 | 2,6 |
| Březník | Výstavba mostu pro potřeby cykloturistů přes řeku Oslavu | Ano | 2002 | 1 |
| Kladeruby | GO místní komunikace – 350 m |  | 2002 | 0,3 |
| Krokočín | Vybudování chodníků | Ne | 2002 | 0,4 |
| Kramolín | Rekonstrukce chodníků cca 200 m | Ne | 2002-2003 | 0,25 |
| Náměšť | Oprava místní komunikace | Ne | 2002-7 | 10 |
| Okarec | Oprava místních komunikací | Ne | 2003 | 0,25 |
| Kralice | Obnova a úprava dopravní infrastruktury | Ne | 2003 |  |
| Kuroslepy | Oprava místních komunikací | Ne | 2003-5 | 1 |
| Kramolín | Oprava místní komunikace | Ne | 2003-5 | 0,6 |
| Vícenice | Vybudování cyklostezky | Ne | 2004 | 1,6 |
| Kozlany | Oprava místních komunikací | Ne | 2004 | 2 |
| Vícenice | Oprava místních komunikací | Ne | 2004 | 3 |
| Kladeruby | Oprava místních komunikací a prostranství |  | 2004-5 | 0,7 |
| Vícenice | Vybudování místního chodníku | Ne | 2006 | 0,6 |
| Hartvíkovice | Oprava místních komunikací | Ne | 2006 | 1 |
| Vícenice | Oprava místních komunikací | Ne | 2006-7 | 0,8 |
| Sedlec | Úprava povrchů komunikací a chodníků |  | 2006-8 | 5 |
| Lesní Jakubov | Oprava místní komunikace | Ne | 2010 | 2 |
| Hluboké | Asfaltová komunikace pro zemědělce a propojení mezi obcemi | Částečně | dle finančních možností | 10 |
| Studenec | Zkvalitnění napojení komunikace I/23 na komunikaci II/399 |  |  |  |

Opatření B. Zlepšení propojení sídel mikroregionu a dostupnosti dálnice D1

Zlepšení propojení menších obcí z mikroregionu s jádrovým sídlem a návazné úpravy a modernizace ke zlepšení propustnosti silnic a zlepšení dopravní dostupnosti na dálnici D1 (napojení u  Velké Bíteše).

| Aktivity B.1 | Zlepšení dopravní dostupnosti na dálnici D1 |
| --- | --- |
| Aktivita B.2 | Usilovat o rekonstrukce úseků silnic ve správě kraje i státních silnic vyšších tříd, zaměřené na odstranění dopravních závad, zvláště bodových a úsekových |
| Aktivita B.3 | # Usilovat o zlepšení zabezpečovacích zařízení u železničních přejezdů |
| Aktivita B.4 | Ochrana obyvatel před negativními vlivy dopravy vybudováním průtahů, případně obchvatů, intravilánů sídel |

| Výstup: | Zvýšení životní úrovně obyvatel Zlepšení dopravní dostupnosti a zkrácení jízdních časů z mikroregionu ke vzdálenějším cílům (do okresního – krajského města a ostatních jádrových sídel okolních mikroregionů ) Zlepšení - zjednodušení dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti |
| --- | --- |
| Úkoly: | Zajištění územní a projektové přípravy a majetkového vypořádání Usilovat o realizace jednotlivých akcí dle schváleného programu v návaznosti na program investiční výstavby silnic kraje |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | Místní samosprávy Správa a údržba silnic Referát dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Třebíč Odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina |
| Zúčastněné subjekty: | Obce mikroregionu referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ Třebíč odbor dopravy Kraje Vysočina dopravní inspektorát policie ČR správa a údržba silnic ředitelství silnic a dálnic silniční investorský útvar Brno |
| Způsob financování: | státní fond dopravní infrastruktury rozpočet správy a údržby silnic rozpočet Kraje Vysočiny z rozpočtu místních samospráv úvěry komerčních bankovních ústavů |
| Návaznost na SAPARD | Není předmětem |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náměšť | Obchvat Náměšť nad Oslavou-Jinošov sil. č. I/23 s napojením na D1 u Velké Bíteše | Částečně | 2005 | 45 |
| Studenec | Výstavba kruhové objezdu na křižovatce Studenec | Ne | 2006 | 3 |

#### Opatření C. Zlepšení hromadné dopravy a zavedení nových školních autobusových linek

| ###### Aktivita C.1 | Dobudování a rekonstrukce autobusových nádraží a zastávek |
| --- | --- |
| Aktivita C.2 | Zavedení nových autobusových linek zvláště pro dopravu žáků a studentů škol |
| Aktivita C.3 | Zlepšení vztahů s místními dopravci zajišťujícími hromadnou dopravu osob |
| Aktivita C.4 | Koordinace vlakové a autobusové osobní dopravy pro adekvátní dopravní propojení obcí mikroregionu na regionální centra |

| Výstup: | Zlepšení dopravní obslužnosti v osobní veřejné hromadné dopravy Zkvalitnění podmínek osobní hromadné dopravy Zvýšení bezpečnosti dopravovaných občanů Vytvoření dalších spojů pro dopravu žáků a studentů do škol Adekvátní dopravní propojení obcí mikroregionu na regionální centra kombinací autobusové dopravy a železnice |
| --- | --- |
| Úkoly: | Pasportizace hromadné osobní dopravy v mikroregionu Úpravy jízdních řádů autobusové dopravy a železnice Posouzení úpravy a zavedení nových autobusových linek a drážních spojů Koordinace vlakové a autobusové osobní dopravy zlepšení vztahů s místními dopravci zajišťujícími hromadnou dopravu osob |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | Místní samosprávy Referát dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu třebíč Odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina Provozovatelé hromadné autobusové dopravy České dráhy |
| Zúčastněné subjekty: | Obce mikroregionu Referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ Třebíč Odbor dopravy Kraje Vysočina Dopravní inspektorát policie ČR Správa a údržba silnic České dráhy Drážní správní ústav a příslušná traťová distance Provozovatelé hromadné autobusové dopravy |
| Způsob financování: | Z rozpočtu místních samospráv Úvěry komerčních bankovních ústavů Rozpočet Kraje Vysočiny Ze zdrojů ministerstva místního rozvoj – program obnovy venkova Ze zdrojů programu Sapard |
| Návaznost na SAPARD: | Opatření 2.1.b) Rozvoj venkovské infrastruktury nákup dopravních prostředků ve veřejném zájmu, výstavba zastávky hromadné dopravy |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kramolín | Rekonstrukce autobusové zastávky | Ano | 2002 | 0,3 |
| Náměšť | Nové autobusové nádraží | Ano | 2002 | 2,5 |
| Popůvky | Rekonstrukce autobusové zastávky | Ano | 2002 | 1,4 |
| Okarec | Rekonstrukce autobusové zastávky | Ano | 2002 | 0,7 |
| Studenec | Rekonstrukce autobusové zastávky | Ano | 2002 | 0,2 |
| Mohelno | Rekonstrukce autobusové zastávky | Ano – projekt pro SP | 2002 | 1,4 |
| Kralice | Rekonstrukce autobusové zastávky | Ano | 2002 | 1,2 |
| Mohelno | Dvě nové autobusové zastávky | Ano | 2002 | 1,4 |
| Kramolín | Rekonstrukce vozovky na autobusové zastávky | Ne | 2002-3 | 0,25 |

#### Opatření D. Podpora budování podpůrné infrastruktury

| Aktivita D.1 | # Dostavba parkovacích a manipulačních ploch v obcích mikroregionu |
| --- | --- |
| Aktivita D.2 | Pasportizace, rekonstrukce a doplnění dopravního značení místních komunikací v zastavěných územích obcí |

| Výstup: | Zlepšení kvality života obyvatel Zvýšení spokojenosti občanů s čistotou místních komunikací Zabezpečení a zlepšení provozu na místních komunikací Zvýšení bezpečnosti občanů |
| --- | --- |
| Dílčí kroky: | Individuelní akce místních samospráv a ostatních zúčastněných subjektů |
| Termín zahájení: | 2002 |
| Zajistí: | Obce mikroregionu Firmy zabezpečující údržbu a značení komunikací |
| Zúčastněné subjekty: | Obce mikroregionu Správa a údržba silnic, která je správcem státní silniční sítě OkÚ Třebíč, Ref. dopravy a Ref. regionálního rozvoje Krajský úřad Kraje Vysočina místně příslušné prvoinstanční stavební úřady ostatní místně příslušní majitelé a provozovatelé technických služeb v dotčeném území |
| Způsob financování: | Z rozpočtů obcí mikroreginu MMR – Program obnovy venkova |
| Návaznost na SAPARD | Není předmětem |

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náměšť | Parkoviště na ulici Husova | Ano | 2002 | 5 |

Opatření E. Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury

| Aktivita E.1 | U naléhavých klíčových staveb připravovat a prosazovat včasné zpracování přípravné projektové dokumentace, aby v případě získání státních prostředků projektová nepřipravenost nebránila včasné realizaci investiční akce. |
| --- | --- |
| Aktivita E.2 | Iniciovat zajištění plynulosti nákladové silniční dopravy výstavbou mimoúrovňových křížení silnic s tratí ČD a mimoúrovňového křížení významných silničních komunikací a instalací prvků zvyšujících bezpečnost silničního provozu a dále odstraňováním dopravních závad v nebezpečných místech |
| Aktivita E.3 | Podpora modernizace železniční trati č. 244 Studenec – Náměšť nad Oslavou - Rosice |

priorita: podpora a rozvoj podnikání

Opatření a aktivity:

Opatření A. Podnikání v oblasti cestovního ruchu

Aktivita A.1 Výstavba podpůrné infrastruktury

Aktivita A.2 Certifikace služeb

Aktivita A3 Projekt agropenzionu

Aktivita A.4 Kongresová business turistika

Opatření B. Objekty a plochy pro podnikání

Aktivita B.1 Marketingová strategie mikroregionů se zaměřením na investory

Aktivita B.2 Koordinovat přípravu rozvojových ploch

Aktivita B.3 Zásoba pozemků a objektů

Aktivita B.4 Kontaktní centrum pro investory

Aktivita B.5 Projekt podnikatelského inkubátoru

Opatření C. Příprava, kvalita a dostupnost pracovní síly

Aktivita C.1 Informační, jazyková gramotnost

Aktivita C.2 Rekvalifikační firma – instituce

Aktivita C.3 Personální unie

Aktivita C.4 Soukromá střední škola, vyšší odborná škola

Opatření D. Poradenské služby pro podnikatele, informační podpora malým a středním podnikatelům

Aktivita D.1 Zřízení Poradenského informačního centra (PIC)

Aktivita D.2 Společné projekty obcí a podnikatelů

Aktivita D.3 Finanční zdroje

Opatření E. Partnerství představitelů obcí s podnikateli/ veřejného a soukromého sektoru, zřízení Poradenského informačního centra

Aktivita E.1 Setkávání starostů mikroregionu s podnikateli

Aktivita E.2 Program návštěv místních firem

Aktivita E.3 Komunikace s místními podnikateli

Aktivita E.4 Prohlubování spolupráce s vojenským letištěm v Náměšti

Opatření F. Zemědělství

Aktivita F.1 Program SAPARD

Aktivita F.2 Využití areálů, objektů zemědělských podniků

Aktivita F.3 Podpora sdružování zemědělských prvovýrobců do odbytových organizací

Aktivita F.4 Převod státních pozemků do majetku obcí

Aktivita F.5 Pěstování biomasy a její energetické zpracování

Aktivita F.6 Zalesnění části neobdělávaných zemědělských ploch

Opatření A. Podnikání v oblasti cestovního ruchu

Cestovní ruch představuje nejen prostředek k přilákání domácích i zahraničních návštěvníků, podporu nových možností pro místní obyvatele ke kulturnímu a sportovnímu trávení volného času. Ale přináší také nové pracovní příležitosti, obnovu historických center měst a další. V případě, že se zamýšlíme nad dalším rozvojem obcí i mikroregionu musíme fenomén cestovního ruchu brát v úvahu. Cestovní ruch se promítá do dvou priorit strategie mikroregionů Náměšťska – Podpora podnikání a Lidé, život na obci. V této prioritě je důležitá vyšší kvalita, postupná modernizace a údržba stávajících zařízení a zázemí a služby nabízené podnikateli. Rozhodujícím faktorem je zde nejen zvýšení kvality služeb, ale především jejich rozšíření. Mikroregiony Náměšťska mají dostatečný a zatím zdaleka nevyužívaný potenciál pro rozvoj dalších, novějších, netradičních forem cestovního ruchu – kongresová turistika, agroturistika.

Do oblasti podnikání – provozování, rekonstrukce restaurací, penzionů a podobných aktivit obec může zasáhnout minimálně. Přesto existují možné aktivity představitelů samosprávy, jak směřovat cestovní ruch „patřičným“ směrem.

# Aktivita A.1 Výstavba podpůrné infrastruktury

Existuje celá řada staveb, které mohou výrazně přispět k rozvoji CR a současně by tyto stavby měly být z řady důvodů iniciovány (i finančně podpořeny) obcemi. Jedná se například o větší akce jako záchytné parkoviště, až po menší - například úschovnu kol.

Výstup:	Realizovaný projekt (parkoviště, autokemp, úschovna kol, směrové tabule, …)

Úkoly:		Obce zvolí pilotní akci, kterou zaštítí, dále se budou podílet na zpracování technické dokumentace

Zajištění financování, realizace projektu, který pomůže podnikatelům, rozvoji CR a následně přinese efekt celému mikroregionu

Termín:		Květen 2002

Zajistí:		Rada mikroregionů iniciuje a vyhledá investora, dále dle specifika akce koordinátor (pracovní skupina, informační centrum)

Financování:	Investor (podnikatel) ve spolupráci s obcemi mikroregionů

Návaznost na

SAPARD:	SAPARD – opatření 2.1 a), opatření 2.1 b)

# Aktivita A.2 Certifikace služeb

Podnikatelům, kteří splní stanovené standardy poskytovaných služeb, je možné udělovat certifikáty. Tento certifikát je následně pro návštěvníka mikroregionů orientačním znakem, symbolem, zárukou kvality služeb a bude muset být podnikateli obhajován.

Výstup:		Realizovaný projekt certifikace služeb cestovního ruchu

Úkoly:		Provést průzkum mezi zainteresovanými subjekty (poskytovatelé služeb, ČOI…); případně upravit zadání projektu.

Zorganizovat informační kampaň s cílem a) seznámit veřejnost s projektem a b) zapojit veřejnost do projektu.

Uspořádat slavnostní vyhlášení výsledků certifikace za rok 2001.

Termín:		Březen 2002, dále každoročně nejlépe k dubnu před letní sezónou

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů ve spolupráci s RRAV (informačním centrem)

Financování:	Obce mikroregionů + zúčastnění podnikatelé CR

Aktivita A3 Projekt agropenzionu

Předmětem aktivity je vybudování agropenzionu pro poskytování služeb v rámci rozvoje agroturistiky s hlavní orientací na rodiny s dětmi a menší třídy škol. Nabízí se i propojení s aktivitou využití zemědělských objektů z opatření E. zemědělství.

Jedná se o typický projekt představující podporu a spolupráci obcí a podnikatelů v oblasti CR a navazující na program SAPARD, opatření 2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností na venkově.

Výstup:		Realizace projektu agropenzionu v rámci programu SAPARD

Rekonstrukce zemědělské usedlosti, statku

Navazující program – jezdecká škola, krmení, ošetřování, seznámení se s zvířectvem, pomocné práce, pěší a cyklo výlety do okolí, sportovní aktivity

Úkoly:		Vybrat vhodnou lokalitu, objekt, najít podnikatele, kteří budou schopni projekt realizovat a provozovat

Ze strany obcí mikroregionů a RRAV pomoc podnikateli s přípravou projektové dokumentace

Termín:		Zpracování projektu – leden 2002, realizace 1. polovina roku 2002

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů, RRAV, vytipovaní podnikatelé, resp. vlastníci vhodné nemovitosti

Financování:	Projektová dokumentace – vybraný podnikatel, realizace – program SAPARD + podnikatel

Návaznost na

SAPARD:	SAPARD – opatření 2.2

Aktivita A.4 Kongresová business turistika

Cílem je rozvíjet kongresovou turistiku v mikroregionu, který má řadu předností a předpokladů. Prostředí, krajina, dopravní dostupnost v rámci ČR, apod.

Výstup:		Pořádané kongresy, zvýšení návštěvnosti

Nabídka spolupráce firmám, agenturám, orgánům státní správy, výsledkem analýzy bude brožura – „Pořádáme seminář v našich mikroregionech Náměšťska“

Úkoly:		Vyhodnotit zkušenosti organizátorů kongresů v  kraji  Vysočina i okolí

Zjistit podmínky využívání prostor, vhodných k pořádání seminářů v mikroregionu.

Zpracovat brožuru „Pořádáme seminář v našich mikroregionech“

Doručit brožuru českým i zahraničním firmám, agenturám, státním úřadům pořádajícím semináře spolu s nabídkou spolupráce.

Termín:		Vstupní brožura do března 2002, dále průběžný úkol

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů + RRAV

Financování:	Obce mikroregionů Náměšťska + podnikatelé CR

Opatření B. Objekty a plochy pro podnikání

Pro podporu podnikání je důležité mít připraveny vhodné, dostupné a zainvestované rozvojové plochy resp. objekty. V tomto případě mohou obce významně přispět k rozvoji podnikání, jak stávajícím, tak i začínajícím podnikatelům, místním i vnějším. Příprava (postup, koordinace a nároky) ploch a objektů by měla být součástí této rozvojové strategie. Mikroregiony Náměšťska mají celou řadu předpokladů úspěšně naplnit toto opatření.

Opatření je zaměřeno nejen na získávání investorů pro mikroregion, kteří mohou vytvořit celou řadu navazujících podnikatelských příležitostí a pracovních míst u subdodavatelů, kooperantů a servisních malých a středních organizací, ale i na stávající místní podnikatele, kteří by mohli rozšiřovat vlastní aktivity

# Aktivita B.1 Marketingová strategie mikroregionů se zaměřením na investory

Cílem opatření je zvýšení atraktivnosti mikroregionu pro investory cestou komplexní atraktivní nabídky podnikatelských zdrojů, její vhodné propagace a vytvoření systému práce s investory a podnikatelskými subjekty v mikroregionu.

Výstup:	Marketingová strategie mikroregionu pro získávání investorů, systém práce s investory, nabídka místních podnikatelských zdrojů pro investory

#### Úkoly:		Sběr informací o podnikatelském prostředí mikroregionu

Ve spolupráci s poradenskou firmou vypracovat marketingovou strategii s přílohami – systém práce s investory, nabídka podnikatelských zdrojů

Termín:		Únor 2002

Zajistí:		Rada mikroregionů ve spolupráci se specializovanou poradenskou firmou

Financování:	Obce mikroregionů Náměšťsko, POV

# Aktivita B.2 Koordinovat přípravu rozvojových ploch

Předmětem aktivity je koordinace přípravy rozvojových ploch a objektů, včetně promítnutí do ÚPD. Připravovat a trvale udržovat vhodné pozemky a objekty pro případné investice pod kontrolou obcí. Postupovat v rekonverzi nefunkčních průmyslových a zemědělských areálů s využitím metodiky CzechInvestu.

Výstup:		Pasport /analýza/ nefunkčních průmyslových a zemědělských areálů

Katalog rozvojových ploch mikroregionů v rozsahu ÚPD, úpravy ÚPD

xx disponibilních objektů, resp. xx ha pozemků (alespoň opce)

Úkoly:	Starostové obcí mikroregionů vytvoří přehled lokalit a areálů vhodných pro revitalizaci, identifikuje vlastníky a základní problémy

Obce provedou a budou společně koordinovat nové kolo jednání o zahrnutí vhodných objektů a ploch do ÚPD

RRAV vede databázi objektů a ploch. Pro mikroregiony Náměšťska vytvoří katalog, který bude pravidelně aktualizovat a publikovat

Starostové zahájí jednání s vlastníky o možnosti, formě a míře jejich zapojení do projektu, případně i o výkupu a zahrnutí do majetku obce

Obce budou jednat s vlastníky pozemků za účelem jejich scelování

Termín:		Březen 2002

Zajistí:		Starostové obcí mikroregionů jako orgány zodpovědné za ÚPD za asistence RRA Vysočina, ve spolupráci s vlastníky areálů, pozemků

Financování:	Obce mikroregionů, POV. Část vynaložených prostředků se může vrátit při prodeji nebo pronájmu pozemků / objektů jednotlivým zájemcům

Návaznost na

SAPARD:	SAPARD – opatření 2.1 a)

# Aktivita B.3 Zásoba pozemků a objektů

Připravovat a trvale udržovat vhodné pozemky a objekty pro případné investice pod kontrolou obcí, postupovat v rekonverzi nefunkčních průmyslových areálů.

Výstup:	 	xx ha disponibilních pozemků, xx objektů (alespoň opce)

Úkoly:		Starostové obcí mikroregionů Náměšťska vytipují pozemky vhodné pro pořízení do majetku obcí pro budoucí nabídku investorům

Obce budou jednat s vlastníky pozemků za účelem jejich scelování

Termín:  	Květen 2002, průběžně

Zajistí:		Starostové obcí mikroregionů + RRAV, ve spolupráci s vlastníky pozemků a areálů

Zaplatí:	MMR, MPO, Regionální program podpory hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (RPP), Obce mikroregionů

Návaznost na

SAPARD:	SAPARD – opatření 2.1 a)

Aktivita B.4 Kontaktní centrum pro investory

Vznik, založení rekvalifikační firmy pro třebíčský okres, případně kraj, byl navrhován i v jiných mikroregionech. Tato instituce přesahuje hranice mikroregionů Náměšťska, jako první se tedy nabízí potřeba zjistit, zda již byla založena a funguje, případně jaké byly překážky k jejímu vzniku.

KCI je možné řešit rozšířením stávajících aktivit Okresní hospodářské komory v Třebíči. Lze předpokládat, že toto centrum bude pracovat pro celý okres, přičemž mikroregiony budou v úzkém kontaktu a budou poskytovat informace a podklady k vlastní prezentaci.

Výstup:		Fungující kontaktní centra při OHK Třebíč (případně PIC)

Úkoly:		Analýza stavu (působí již obdobná instituce, proč zatím nevznikla?)

OHK Třebíč ve spolupráci s mikroregionem připraví návrh fungování kontaktního centra a zajistí připomínkování

OHK zahájí činnost kontaktního centra

Termín:		Leden 2002, předávání podkladů z mikroregionů následně a průběžně

Zajistí:		Koordinátor mikroregionu s OHK Třebíč

Financování:	Projekt pro Phare, kraj, vlastní činnost centra

Návaznost na

SAPARD:	SAPARD – opatření 2.1 a)

# Aktivita B.5 Projekt podnikatelského inkubátoru

Existují dvě různé úrovně podnikatelských inkubátorů. Základní úroveň, kterou je vhodné iniciovat v mikroregionech Náměšťska – obec vyčlení objekt, případně i tento objekt zainvestuje („zasíťuje“) a následně výhodně pronajme místnímu začínajícímu podnikateli. Druhá úroveň je „vyšší“ a souvisí například s příchodem vnějšího investora, jednalo by se o inkubátor pro firmy využívající nejmodernější technologie, know-how.

Vhodný projekt pro program SAPARD, opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic – bod II. Zřízení nových obecních zařízení pro podporu začínajících podniků.

Výstup:		Realizovaný projekt inkubátoru 1. úrovně, studie proveditelnosti druhé úrovně

Asistenční služba a servis pro podnikatele

Úkoly:		Rada mikroregionu, OHK, ÚP a RRAV vytvoří pracovní skupinu pro přípravu projektu podnikatelského inkubátoru a zajistí ověření proveditelnosti projektu

Pracovní skupina vyhodnotí závěry studie proveditelnosti a navrhne postup realizace inkubátoru

Termín:		Studie leden 2002, realizace Červenec 2002

Zajistí:		Pracovní skupina – OHK Třebíč, ÚP, RRA Vysočina, za asistence koordinátora mikroregionu

Financování:	Studie proveditelnosti – POV + obce mikroregionu, realizace – projekt podaný do programu SAPARD

Návaznost na

SAPARD:	SAPARD – opatření 2.1 a)

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Popis | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vícenice | Příprava pozemků pro podnikání | Ano | 2002 | 6 |
| Náměšť nad Osl. | Nákup a zainvestování vhodných pozemků | Ne | 2002 – 6 |  |
| Kramolín | Využití bývalých stavebních dvorů | Ne | 2002 |  |

Opatření C. Příprava, kvalita a dostupnost pracovní síly

Vzdělání je jedním z nejdůležitějších ekonomických faktorů, ovlivňujících hospodářský potenciál regionu. Vzdělání je předpokladem flexibilního uplatnění na trhu práce i dlouhodobého snížení míry nezaměstnanosti, která se v mikroregionech Náměšťska pohybuje lehce nad celostátním průměrem.

Předmětem opatření může být - rozvoj kvalifikační struktury a vzdělanosti v mikroregionu podporující podnikání, identifikace školících a vzdělávacích kapacit, vyškolení zájemců o podnikání a začínající podnikatele, příprava a realizace rekvalifikačních programů. Pozornost je nutné věnovat stále důležitějšímu využití nových informačních technologií.

Konkrétním výstupem by se mohly stát kursy (různého zaměření), připravené v součinnosti s Úřadem práce Třebíč a středním odborným učilištěm v Náměšti. Je tedy vhodné následně vyzvat a zapojit tyto subjekty do spolupráce.

Aktivita C.1 Informační, jazyková gramotnost

Zvyšovat informační i jazykovou gramotnost; věnovat pozornost počítačovému vybavení a personálnímu obsazení na základních, středních školách i veřejných knihovnách, vytvářet programy pro všechny skupiny obyvatel.

Výstup:	Technicky vybavené ZŠ, granty na zaplacení profesionálních externistů, zapojení studentů

Počítačové a jazykové kursy pro studenty i dospělé – využití kapacit – příležitost pro vedlejší hospodářskou činnost škol

Úkoly:		Zmapovat vybavení ZŠ v mikroregionech Náměšťska výpočetní technikou

Poskytnout asistenční pomoc při dovybavení ZŠ technikou

Vypracovat návrh na systém odměňování externích učitelů VT a jazyků

Zpracovat náměty na možnou podporu veřejných knihoven ze strany obcí (optimalizace, modernizace)

Termín:		Od Ledna 2002 - průběžně 2002

Zajistí:		Rada mikroregionů, ŠÚ – kraj,

Financování:	Obce mikroregionů, OkÚ, ŠÚ – kraj, vládní program – internet do škol, POV, SAPARD

Aktivita C.2 Rekvalifikační firma - instituce

Opět úvodem platí totéž co v případě Kontaktního centra pro investory a podnikatelského inkubátoru. Vznik, založení rekvalifikační firmy pro třebíčský okres, případně kraj, byl navrhován i v jiných mikroregionech. Tato instituce přesahuje hranice mikroregionů Náměšťska, jako první se tedy nabízí potřeba zjistit, zda již byla založena a funguje, případně jaké byly překážky k jejímu vzniku.

Výstup:	Založit nebo najít subjekt, který zabezpečí rekvalifikace podle poptávky a potřeb místních i nových podniků. Vzdělávací kapacita pružně reagující na situaci na trhu práce

Úkoly:		Vytvořit pracovní skupinu pro vznik rekvalifikační firmy ze zástupců OHK, ÚP, kraje + přizvat do této skupiny zástupce místních škol

Následně zpracovat projekt rekvalifikační firmy a zahájit její provoz

Termín:		Duben 2002

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů, OHK, ŠÚ - kraj, ÚP, podniky

Financování:	Úřad práce, optimální projekt pro Phare, místní podniky

Aktivita C.3 Personální unie

Výstup:	Funkční personální unie složená ze zástupců místních podniků, OHK Třebíč, odborů, škol, ÚP, diskutující nad aktuálními problémy a hledající soulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce

Úkoly:		Iniciovat úvodní schůzku, projednání strategie mikroregionů Náměšťska, zejména otázky vnějších investorů, rozvojových projektů apod.

Termín:		Únor 2002, další schůzky podle potřeby

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů zajistí pozvánky, program i prostory, dále se zvolí zodpovědné osoby ze zástupců výše zmíněných institucí

Financování:	Obce mikroregionů – tato aktivita znamená minimální finanční nároky

Aktivita C.4 Soukromá střední škola, vyšší odborná škola

Jedná se o prověření možností zřízení školy (vyšší odborné, případně podobné úrovně) pro mikroregiony Náměšťska, případně okres Třebíč. Tato škola může přinést udržení místních mladých lidí v regionu, přípravu pracovní síly, tak aby kvalifikačně odpovídala požadavkům investorů apod.

Výstup:		Prověřit možnosti zřízení školy v Náměšti nad Oslavou

Úkoly:		Vypracovat studii – analýzu možností a podmínek zřízení školy

Termín:		Květen 2002 pro studii, termín možného otevření školy určí studie

Zajistí:		Město Náměšť iniciuje /pokud zatím tyto aktivity již neřeší okolní mikroregiony/, ŠÚ – kraj realizuje, přičemž podklady může získat od již fungujících obdobných škol

Financování:	ŠÚ – kraj, město Náměšť nad Oslavou

Opatření D. Poradenské služby pro podnikatele, informační podpora malým a středním podnikatelům, zřízení Poradenského informačního centra

Podnikatelé, kteří chtějí uspět na trhu, musí velmi pružně reagovat na rychle se měnící podmínky. Nezbytné je vědět - mít dostatek informací o tom, co se chystá v regionu, ve státě, v EU a také jak připravované opatření využívat nebo se bránit jejím důsledkům.

Je třeba podpořit “přístupový bod”, kam se mohou MSP všech typů (s důrazem na nově začínající podniky), obrátit o informace. K tomuto účelu je možné využít některé z již existujících institucí (Okresní hospodářská komora Třebíč, RRA Vysočina). Tento přístupový bod pak může poskytnout podnikatelům směr, kam se obrátit o informace k řešení jeho problémů. Opět je velmi vhodné zapojení místní samosprávy.

Aktivita D.1 Zřízení Poradenského informačního centra (PIC)

Poradenské centrum by mohlo být založeno v Třebíči, ale i například v Náměšti, s působností pro celý okres a tím i mikroregiony. Je otázkou dalšího vývoje, zda by vzniklo při okresní hospodářské komoře nebo spíše jako nový samostatný subjekt. Cílovými zájemci o poradenské a informační služby mohou být osoby rozhodující se o svém uplatnění na trhu práce, začínající podnikatelé, zavedení podnikatelé, úřady práce, regionální orgány a instituce, jejichž sférou zájmu je sektor malých a středních podniků. Předmětem činnosti by měl být poradenský a konzultační servis v oblastech podnikání a financí, v účetnictví a marketingu a managementu.

Výstup:	Poradenské a informační centrum – zlepšení dostupnosti informací, zvýšení kvality podnikání formou technické pomoci

#### Úkoly:		Prověřit možnost zřízení centra při OHK Třebíč

##### Oslovit existující RPIC a nabídnout jim příležitost zřízení centra pro Třebíčsko

Termín:		Leden 2001 - březen 2002

Zajistí:		Rada mikroregionů ve spolupráci s pracovní skupinou (podnikatelskou)

Financování:	PHARE – dotované služby RPIC

Návaznost na

SAPARD:	SAPARD – opatření 2.1 a)

Aktivita D.2 Společné projekty obcí a podnikatelů

Jedná se o tolik proklamovanou a potřebnou dohodu postupu a pravidel pro předkládání společných projektů pro financování z fondů EU. Jedná se zejména o projekty z programu Phare, ale i programu SAPARD. Tato aktivita bude dále rozebrána v opatření D. Partnerství představitelů obcí a podnikatelů.

# Aktivita D.3 Finanční zdroje

Výstup:	Databáze veškerých dotačních titulů, dostupných finančních zdrojů a systém administrace žádostí o dotaci s využitím potenciálu RRAV.

Úkoly:	Vytvořit (ve spolupráci s RRAV)	ucelený, pravidelně aktualizovaný přehled dotačních titulů pro podporu rozvojových projektů a programů včetně asistence při přípravě a vyjednávání žádostí.

Termín:		Leden 2002, průběžně podle otevíraných a vyhlašovaných programů a titulů

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů ve spolupráci s RRAV

Financování:	Obce mikroregionů, návratnost prostřednictvím komerčně využívané placené služby

# Aktivita D.4 Udržení základních i dalších služeb na menších obcích

Týká se zejména menších obcí mikroregionů Náměšťska, současně se jedná i o zásah do čistě tržních vztahů. Na jedné straně je zřejmé, že podnikatel, drobný řemeslník, obchodník se na obci z důvodu nízké poptávky a nízké kupní síly nemůže sám uživit a měl by tedy svůj „podnik“ uzavřít, na druhé straně je ze strany vedení místní radnice zájem o udržení těchto služeb.

Výstup:		Faktická podpora ze strany obce vedoucí k udržení žádaných služeb

Vytváření podmínek pro lepší obsluhu mikroregionu v oblasti občanské vybavenosti podporou stávajících i zřizováním nových stálých prodejen a provozoven služeb

Úkoly:		Jednotlivé obce si vytvoří na základě připomínek místních občanů svůj přehled minimálních služeb, které by v obci měly být dostupné.

Obce zajistí prostory, sestavení nabídky vhodných prostor, které nabídnou místních podnikatelům

Podporovat vznik nových provozoven služeb – zvýšit atraktivitu sídla výhodnými podmínkami

Termín:		Přehled minimálních služeb - únor 2002, dále průběžně

Zajistí:		Samostatně jednotlivé obce mikroregionů

Financování:	Podle možností z obecních rozpočtů, pro případ rekonstrukce objektů a podobných aktivit se nabízí využití programu SAPARD

Opatření E. Partnerství představitelů obcí s podnikateli / veřejného a soukromého sektoru

Toto partnerství může přispět nejen k lepšímu se poznání dvou základních pilířů fungování obcí (veřejné správy a místních podnikatelů-zaměstnavatelů), ale zejména k hledání společných projektů, zjednodušení a zlepšení administrativního prostředí. Zajímavá může být i společná diskuse o potřebě vnějších investorů, společná prezentace obcí, mikroregionu, místních výrobků apod.

Aktivita E.1 Setkávání starostů mikroregionu s podnikateli

Výstup:		Založení tradice pravidelných tématických setkání, 2 krát ročně

Úkoly:		Starostové obcí mikroregionů Náměšťska společně s OHK připraví návrh termínů a témat setkání. Prvním tématem již probíhající spolupráce je představení právě zpracovávané strategie rozvoje mikroregionů

Termín:		Průběžně

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů vyzve starosty obcí mikroregionů, další zúčastnění budou OKH Třebíč, PIC, RRAV

Financování:	Obce mikroregionů

Aktivita E.2 Program návštěv místních firem

Výstup:	Realizovat program pravidelných návštěv zástupců obcí mikroregionů v místních firmách alespoň 5 krát ročně

Úkoly:		Rada mikroregionů připraví návrh termínů a témat setkání.

Termín:		Zahájení  listopad 2002, průběžně

Zajistí:		Koordinátor s radou mikroregionů

Financování:	Místní podnikatelé – takřka nulové náklady

Aktivita E.3 Komunikace s místními podnikateli

Výstup:	Hledat a používat další způsoby komunikace veřejného sektoru s malými a středními podniky

Radniční listy, místní zpravodaje, setkání, ankety, webové stránky, průzkumy

Úkoly:		Obce mikroregionů budou ve svých zpravodajích publikovat informace a ankety pro podnikatele

Obce si 1x ročně provedou průzkum zaměřený na problematiku podnikání

Publikace aktuálních informací pro MSP na webové stránce mikroregionů

Termín:		Únor 2002, průběžně

Zajistí:		Starostové pověří a zadají toto autorům zpravodajů, případně provozovateli internetových stránek

Financování:	Obce mikroregionů

Aktivita E.4 Prohlubování spolupráce s vojenským letištěm v Náměšti

Výstup: 		Spolupráce s vojenským letištěm v Náměšti nad Oslavou

Úkoly: 		Vyvolat jednání, zvážit možnosti   zapojení místních podnikatelů do chodu letiště – dodávky služeb  apod.

###### Opatření F. Zemědělství

Zemědělství je specifickým oborem podnikání, které vedle prvotní funkce produkce potravin by mělo plnit i ekologickou roli, pokud jde o vytváření podmínek udržitelného rozvoje a zachování venkova. Dnešním cílem českého zemědělství je tedy posílení krajinotvorné funkce a zejména přizpůsobení podmínek zemědělské produkce prvotních zemědělských produktů náročné legislativě EU, pokud jde o způsob pěstování a hlavně chov hospodářských zvířat, kvality, skladování a testování zemědělské produkce.

Předmětem opatření by mělo být i lesní hospodářství, v situaci, kdy lesy zaujímají významnou část plochy mikroregionů Náměšťska.

Aktivita F.1 Program SAPARD

Program SAPARD je jedním z předvstupních nástrojů EU určený pro kandidátské země pro zemědělství a rozvoj venkova. Jeho cílem je zaměřit uchazečské státy na priority společné zemědělské politiky a rozvoje venkova a naučit je používat finanční a kontrolní mechanismy, které jsou praktikovány v rámci EU.

Vybraná opatření programu SAPARD týkající se zemědělství a potenciálně realizovatelná na území mikroregionů Náměšťska  z Programu rozvoje zemědělství a venkova:

# I./ Investice do zemědělského majetku

Zahrnuje investice zaměřené na rekonstrukci a  modernizaci zemědělských podniků tak, aby plně odpovídaly standardům EU na  chov hospodářských zvířat, zejména prasnic a skotu, na rekonstrukci skladovacích kapacit ovoce a zeleniny pro zemědělskou prvovýrobu včetně expediční přípravy, a výstavba a rekonstrukce zařízení pro skladování vedlejších produktů živočišné výroby, zejména kejdy.

Představuje příležitost i pro některé z řady zemědělských subjektů mikroregionů Náměšťska.

# II./ Zlepšení zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů rybolovu

Finanční prostředky budou využity na tyto činnosti - zřizování a modernizaci technologií v mlékárenském odvětví, v masném průmyslu, zpracování ryb a pro výrobu a zpracování regionálních produktů.

III./ Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, kvalitu potravin a ochranu spotřebitele

Předmětem opatření je jednotná klasifikace jatečně opracovaných těl  SEUROP, zavedení systémů kontroly a řízení jakosti a hygieny potravin, zavedení standard EU, včetně certifikovaných systémů HACCP.

Aktivita F.2 Využití areálů, objektů zemědělských podniků

Tato aktivita Návaznost na SAPARDe změn v zemědělství, kdy postupně došlo ke snižování produkce i pracovních míst, výsledkem čehož je řada opuštěných, nevyužívaných a chátrajících zemědělských objektů i v mikroregionech Náměšťska. Revitalizace stávajících nevyužívaných nebo chátrajících zemědělských objektů na podnikatelské zóny. Souvisí s opatřením B/ Objekty a plochy pro podnikání, kde jsou možné kroky podrobněji rozebrány.

Aktivita F.3 Podpora sdružování zemědělských prvovýrobců do odbytových organizací

Pro zemědělce platí v současné době mimo jiné dvě nepříznivé charakteristiky. První je naprostá tržní nadvláda zpracovatelského průmyslu a obchodních organizací nad zemědělskými prvovýrobci. Dalším je nízká přidaná hodnota vycházející od zemědělců. Výsledkem je malá prosperita zemědělců a kapitálová slabost. Východiskem může být založení odbytového sdružení, organizace prvovýrobců. Vhodný projekt do programu SAPARD.

Výstup:	Vytvoření odbytového subjektu, založeného výrobci zemědělských komodit, hájícího společné zájmy a koordinující jejich činnost

Úkoly:		Organizace schůzky zemědělských subjektů z mikroregionů

Odborná pomoc a asistence při zakládání odbytové organizace

Termín:		Únor 2002

Zajistí:		Odborná pracovní skupina iniciuje a poskytne asistenci

Financování:	Program SAPARD, soukromí zemědělci i podniky

Aktivita F.4 Převod státních pozemků do majetku obcí

Výstup:		Předávání, odprodej státních pozemků obcím

Úkoly:		Obce iniciují podle zákona 95/99 Sb., o prodeji státní půdy jednání, tak aby pozemkový fond do své nabídky zahrnul co největší počet zajímavých pozemků

Termín:		Leden 2002, průběžně

Zajistí:		Starostové obcí mikroregionů Náměšťska přes Pozemkový fond ČR

Financování:	Obce mikroregionů, podle konkrétní situace

Aktivita F.5 Pěstování biomasy a její energetické zpracování

Pěstování biomasy na zemědělských pozemcích s menší bonitou půdy a její další zpracování na peletové palivo může být zajímavým zemědělským podnikáním. Z celé řady důvodů je i vysoká perspektiva konkurenční schopnosti tohoto paliva. Vhodné je rovněž spojení zemědělců a místních podnikatelských subjektů, pro které se nabízí příležitost při výrobě kotlů pro toto palivo a výrobu pelet z biomasy k rozšíření tohoto principu vytápění v mikroregionech Náměšťska.

Je možné financovat z programu SAPARD.

Aktivita F.6 Zalesnění části neobdělávaných zemědělských ploch

I v mikroregionech Náměšťska je možné uvažovat o změně části lučních porostů a těžko obdělávatelné půdy na půdu lesní, kde by bylo možno realizovat formu lesa, která se dnes jeví jako optimálnější.

Je možné řešit přes stávající dotace do zemědělství - změna struktury zemědělské výroby zalesněním. Jedná se o realizovatelnou aktivitu, přesto s poměrně složitým postupem. Je nutné vyjmout pozemky z ZPF.

Výstup:		Postupné zalesňování vhodných neobdělávaných pozemků, zejména v návaznosti na současné lesní plochy

Úkoly:		Obce mikroregionů zajistí přehled všech vhodných pozemků, dále požádají o změnu v ZPF

Následně je možná realizace s využitím dotačních titulů

Termín:		Průběžně, v závislosti na dotačních titulech

Zajistí:		Rada mikroregionů, starostové obcí mikroregionů

Financování:	Obce za podpory dotací Ministerstva zemědělství ČR

priorita: lidé, Život na obci

Opatření a aktivity:

Opatření A. Systém řízení projektu

Aktivita A.1 Rada mikroregionů, koordinátor

Aktivita A.2 Odborné pracovní skupiny

Opatření B. Podpora aktivit cestovního ruchu

Aktivita B.1 Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu

Aktivita B.2 Prezentace a propagace mikroregionu

Aktivita B.3 Turistické informační centrum

Aktivita B.4 Systém turistických tras v mikroregionu

Aktivita B.5 Budování a rekonstrukce zařízení pro rozvoj cestovního ruchu

Opatření C. Vzdělání a výchova, sociální oblast

Aktivita C.1 Základní školství

## Aktivita C.2 Kvalita vzdělání a následně pracovní síly

Aktivita C.3 Pečovatelská služba o starší spoluobčany

Opatření D. Kulturní, společenské a sportovní příležitosti

Aktivita D.1 Rozšíření nabídky zájmových aktivit, sportovní a kulturní aktivity

Aktivita D.2 Zařízení pro volný čas, objekty v majetku obcí – rekonstrukce, modernizace

## Aktivita D.3 Otevření sportovišť

Opatření E. Rozvoj bydlení

Aktivita E.1 Podporovat, připravovat infrastrukturu pro výstavbu rodinných domků

Aktivita E.2 Projekt nabídky výstavby obytných domů a bytů v mikroregionech

Aktivita E.3 Spolupráce právnických osob a obcí při bytové výstavbě

Aktivita E.4 Burza bydlení

Opatření F. Vzhled obcí, architektonický řád

Aktivita F.1 Využívat nebo zavést funkci „obecního architekta“

Aktivita F.2 Využívat podpory z Programu obnovy venkova

Aktivita F.3 Dopracovat a postupovat podle zpracované ÚPD, aktivní přístup územnímu řízení

# Opatření G. Kvalitní informační zázemí mikroregionu

Aktivita G.1 Vybavení obcí výpočetní technikou

Aktivita G.2 Zřizování kvalitních internetových stránek obcí, mikroregionu

Aktivita G.3 Internet pro veřejnost

# Opatření H. Další náměty pro rozvoj obcí

# Aktivita H.1 Zahraniční partner

Aktivita H.2 Příprava komplexních pozemkových úprav

Aktivita H.3 Semináře starostů

#### Opatření A. Systém řízení projektu

### Aby mohly být efektivně realizovány všechny kroky vedoucí k rozvoji mikroregionu je nutné, aby organizace všech těchto kroků byla od počátku vedena řídícím týmem. Tuto roli zatím plní v mikroregionech Náměšťska Rada mikroregionu. Dalšími předpoklady jsou i pozice koordinátora a odborných pracovních skupin. Předmětem opatření je tedy formulace jasného popisu práce a rozsahu povinností rady mikroregionu, koordinátora i pracovních skupin. Rada mikroregionu by měla být schopna komunikovat s významnými rozhodujícími subjekty, vykonávat činnost podporující realizaci navržených rozvojových priorit a opatření, koordinovat návaznost jednotlivých aktivit i zajišťovat všeobecnou informovanost. Rada mikroregionu bude podporována ve své činnosti odbornými pracovními skupinami a její „pravou rukou“ se stane koordinátor.

Aktivita A.1 Rada mikroregionů, koordinátor

Výstup:	Fungující struktura řízení s rozsahem povinností a popisem práce rady mikroregionů, odborných pracovních skupin a koordinátora, jejich formální jmenování (např. „dekrety“)

Úkoly:		Zajištění formálních postupů pro styk s dalšími rozvojovými subjekty a veřejností

Zpracování žádosti do POV (poradenství)

Úvodní vyškolení koordinátora

Monitoring a hodnocení realizace Strategie rozvoje mikroregionů Náměšťska

Termín:		Leden 2002

Zajistí:		Starosta Náměště nad Oslavou

Financování:	Obce mikroregionů, POV (poradenství)

Aktivita A.2 Odborné pracovní skupiny

Je vhodné, aby realizace Strategie rozvoje mikroregionů Náměšťska a příprava konkrétních projektů byla garantována pracovními skupinami, vytvořenými z odborníků pro jednotlivé oblasti. Pracovní skupiny budou zejména poradním nástrojem pro radu mikroregionu a koordinátora. Jejich členy by měli být například zástupci podnikatelů, místních škol a různých spolků.

V této chvíli by bylo pravděpodobně velice přínosné a logické i zapojení zástupců Armády ČR z Náměště nad Oslavou. Pokud by byli i tito lidé součástí některých pracovních skupin, mohli by do určité míry přispět k realizaci více ve strategii navržených opatření.

Výstup:	Odborné pracovní skupiny, schopné rozpracovávat jednotlivé rozvojové projekty mikroregionů Náměšťska

Úkoly:	Rozhodnutí, které skupin (jaké zaměření) budou vytvořeny

Vytvoření předběžných návrhů na obsazení vedoucích skupin a dalšího personální obsazení.

Zahájení činnosti pracovních skupin a příprava jejich pracovních plánů

Termín:		Leden 2002

Zajistí:		Starosta Náměště nad Oslavou

Financování:	Práce odborných skupin představuje minimální požadavky na financování

Opatření B. Podpora aktivit cestovního ruchu

Cestovní ruch je částečně předmětem i priority Rozvoj a podpora podnikání (jedná se zejména o služby zajišťované podnikateli a například o možné projekty v oblasti agroturistiky). V této prioritě nabízíme pohled na cestovní ruch především ze strany představitelů obcí.

Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj venkovské turistiky v mikroregionech Náměšťska, které mají bohatou historickou tradici a řadu přírodních a krajinných předpokladů. Cestovní ruch nabízí, může představovat řadu činností vedoucí k rychlému nalezení alternativních zdrojů příjmů pro místní občany i řadu zajímavých podnikatelských nápadů a aktivit.

Aktivita B.1 Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu

## Marketingová strategie

Vzhledem z šíři tématu cestovního ruchu, řady realizovaných aktivit, doporučujeme jako první vypracovat pro mikroregiony Náměšťska „Marketingovou strategii cestovního ruchu“, která by měla sjednotit všechny zainteresované subjekty i vyvíjené aktivity

Výstup:	Marketingová strategie, v maximální míře zahrnující a zohledňující všechny již realizované aktivity podpory cestovního ruchu v ČR

Úkoly:		Při zapojení všech zainteresovaných subjektů vypracovat komplexní zadání marketingové strategie, respektující již zpracované materiály.

Zadat zpracování marketingové studie

Termín:		Březen 2002

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů za asistence RRA Vysočina (+ případní další partneři, pokud budou fungovat – informační centrum, odborná pracovní skupina pro cestovní ruch)

Financování:	Obce mikroregionů, POV, ČCCR (Česká centrála cestovního ruchu)

## Aktivita B.2 Prezentace a propagace mikroregionu

## Tématické expozice

Výstup:	Připravené výstavní expozice tematicky spjaté s regionem

Úkoly:		Zmapovat depozitáře použitelné pro expozice

Zpracovat návrh tematických expozic

Ve spolupráci s krajskými a státními orgány vyhodnotit návrhy a dohodnout způsob realizace vybraných projektů.

Termín:		Únor 2002

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů, (informační centrum), muzeum

Financování: 	Obce mikroregionů, kraj

## Kulturní kalendář

Výstup:	Komplexní kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí celo- a půlroční ve dvou verzích: exkluzivnější regionální diář a jednodušší brožurka

Úkoly:		Vytvořit databázi pravidelných akcí a jejich nositelů v mikroregionech.

Zpracovat grafickou podobu celoroční, veřejně distribuované verze

Vydat kalendář a distribuovat jej na všechna kontaktní místa pro návštěvníky mikroregionů a do informačních center velkých měst.

Termín:		Březen 2002, databáze obnovována průběžně

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů, (informační centrum), RRA Vysočina

Financování:	Obce mikroregionů, sponzoři, POV, případně výnos z prodeje

## Společná propagace

Výstup:	Společné materiály v jednotném formátu (na způsob nabídkových listů), využití dalších médií (CD, video, internet)

Logo mikroregionů

Úkoly:		Dohodnout se na jednotném grafickém formátu tištěných materiálů (výběrem z existujících nebo zadáním nového).

Vyhodnotit možnosti propagace mikroregionů na dalších médiích (CD, video).

Navrhnout pravidla společné prezentace mikroregionů na veletrzích cestovního ruchu, včetně mechanismu hodnocení výstupů prezentace.

Termín:		Březen 2002

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů, (informační centrum), RRAV, starostové obcí

Financování:	Obce mikroregionů + podnikatelé CR, POV

Aktivita B.3 Turistické informační centrum

V mikroregionech Náměšťska funguje jediné turistické informační centrum, a to v Náměšti nad Oslavou. Je otázkou pro zvážení, zda by těchto center nemohl fungovat v mikroregionech více, případně uvažovat o sezónních pobočkách Náměšťského.

Informační centrum by mělo plnit koordinační roli a zastřešovat veškeré rozvojové aktivity v oblasti cestovního ruchu (mj. i ty navrhované v rámci tohoto opatření). Mělo by se samozřejmě podílet na vytváření programové nabídky mikroregionu pro návštěvníky

Cílem mikroregionálního turistického informačního centra je poskytovat informace o mikroregionu, ale i o turisticky atraktivních oblastech celé republiky. Informační centrum dále mapuje veškerou nabídku letní a zimní rekreace, poskytuje propagační materiály subjektů cestovního ruchu, kulturních, společenských a sportovních akcí, podílí se na tvorbě propagačních materiálů, zajišťuje prodej map, pohlednic, videokazet, upomínkových předmětů, výrobků místní řemeslné výroby, směnárenskou činnost.

Turistické informační centrum je možné financovat z programu SAPARD

Aktivita B.4 Systém turistických tras v mikroregionu

Předmětem opatření je revize stávajících pěších, cykloturistických (ale i koňských nebo běžeckých) značených tras. Nato navazuje návrh doplnění sítě s ohledem na dostatečné pokrytí území a návaznost na okolní mikroregiony a území regionu Vysočiny. Opět více obcí předpokládá rozšiřování cyklostezek.

Výstup:	Dokument mapující současné značené trasy s logickým návrhem na jejich rozšíření. Dokument bude dále obsahovat návrh způsobu značení, propočet nákladů na realizaci značení a specifikaci nutného rozsahu oprav komunikací.

Úkoly:	Zpracování projektové dokumentace

Vlastní realizace investiční akce

Termín:		Duben 2002

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů ve spolupráci s Klubem českých turistů a Centrem dopravního výzkumu

Financování:	Obce mikroregionů Náměšťska, POV – dotační titul 7, ČCCR, Regionální program podpory hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (RPP)

Návaznost na

SAPARD:	SAPARD – opatření 2.1 b)

Aktivita B.5 Budování a rekonstrukce zařízení pro rozvoj cestovního ruchu

Předmětem  je využití kulturního a přírodního potenciálu mikroregionů pro udržení a přilákání nových  tuzemských i zahraničních návštěvníků.  V rámci této aktivity mikroregion v současné době připravuje několik projektů pro SAPARD. Především projekt „Středověká vesnice“ v obci Kralice nad Oslavou  a projekt „Rekonstrukce rozhledny nad Ocmanicemi“

Výstup:	Obnova a výstavba zařízení, které přispějí ke zvýšení návštěvnosti mikroregionů

Úkoly:	Zmapovat/vytipovat vhodné lokality a vhodné objekty pro rozvoj cestovního ruchu. Návrh dalšího využití. Příprava projektové dokumentace. Realizace.

Termín:		Leden 2002

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů ve spolupráci s obcemi mikroregionů

Financování:	Obce mikroregionů, POV,RPP, PHARE CBC

Návaznost na

SAPARD:	SAPARD – opatření 2.1 a)

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kramolín | Dokončení oprav rozhledny | Ano | 2001 – 3 | 0,25 |
| Studenec | Cyklotrasa v KÚ obce Studenec v návaznosti na sousední KÚ | Ne | 2002 | 0,1 |
| Kralice | Výstavba „Středověké vesnice“ | Příprava studie | 2003 |  |
| Ocmanice | Rekonstrukce památníku | Ne | 2003 | 0,25 |
| Náměšť | Špitálek | Ne | 2003 – 4 | 14 |
| Mohelno | Ochrana NPR Mohelská hadcová step/oprava vyhlídky, značení naučných stezek a značení hranic chráněného území | Ne | 2003-2004 |  |
| Vicenice | Cyklostezka – katastr obce | Ne | 2004 – 2005 | 1,6 |
| Studenec | Rekonstrukce památníku padlých | Ne | 2007 | 0,2 |
| Kralice | Program komplexního řešení rozvoje turistiky, sportu, CR | Příprava studie | 2008 |  |

#### Opatření C. Vzdělání a výchova, sociální oblast

Sociální oblast – zdravotní péče, péče o starší spoluobčany je v mikroregionu pokryta na relativně odpovídající úrovni. Přesto nabízíme i toto opatření a následující aktivity. Necháváme na zvážení starostům obcí projekty typu – dům s pečovatelskou službou apod.

Předmětem opatření jsou i otázky vzdělání a výchovy, volného času mládeže. Vzdělání je rovněž součástí priority podnikání.

## Aktivita C.1 Základní školství

Výstup:	Studie /záměr/ na zatraktivnění studijních programů a dalších školních aktivit v místních školách, efektivnější využití stávajících kapacit

Úkoly:		Schůzka starostů obcí a ředitelů škol, seznámení se ze situací, vznik pracovní skupiny

Pracovní skupina připraví studii, navrhne nové vhodné školní aktivity

Termín:		Březen 2002

Zajistí:		Pracovní skupina složená ze starostů obcí a zástupců škol

Financování:	Obce mikroregionů, ŠÚ - kraj

## Aktivita C.2 Kvalita vzdělání a následně pracovní síly

V tomto bodě se jedná o spolupráci mezi školami, zaměstnavateli i veřejnou správou při přípravě struktury studijních i učebních oborů i programů pro další vzdělávání.

Výstup:	Připravené vzdělávací programy, rekvalifikační kurzy, systém celoživotního vzdělávání s různým zaměřením (specifická pozornost zaměřena na PC, informační technologie, jazykové kurzy apod.) pro více sociálních skupin.

Úkoly:		Schůzka starostů obcí a ředitelů škol, seznámení se ze situací, pracovní skupina vytipuje vhodné stávající, resp. připraví nové vzdělávací programy.

Možnost využití kapacit místních škol – otevření tříd pro večerní výuku

Termín:		Březen 2002, dále průběžně

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů ve spolupráci s výše zmíněnou odbornou pracovní skupinou, možnost zapojení i soukromých vzdělávacích agentur

Financování:	Obce, zájemci o kurzy, ŠÚ – kraj

Aktivita C.3 Pečovatelská služba o starší spoluobčany

Je možné uvažovat o aktivitách jako podpora založení Klubu seniorů, podpora služeb typu rozvážka obědů, případně i o výstavbě domu s pečovatelskou službou – případně zatím pouze úpravy několika bytů, které by splňovaly určitá kritéria.

Výstup:	Studie potřeby a možnosti otevření a provozování zařízení sociální péče v mikroregionech Náměšťska. Vytipovat vhodné lokality a objekty.

Realizace DPS popř. 	iniciovat vznik komerčních služeb se zaměřením na staré spoluobčany

Úkoly:		Zadání a následně přijetí předmětné studie

Termín:		Březen 2002

Zajistí:		Koordinátor mikroregionu

Financování:	Dotčené obce, okresní úřad – referát zdravotních a sociálních věcí, otázkou možnost využití dotačních titulů MPSV ČR, SFRB (Program výstavby DPS)

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kralice | Výstavba DPS – 19 BJ | Ano | 2003 | 17 |
| Náměšť | Investice školství | Ano | 2002 – 7 | 6,7 |

Opatření D. Kulturní, společenské a sportovní příležitosti

K dalšímu růstu atraktivity mikroregionů Náměšťska mohou výrazně přispět kulturní, společenské a sportovní akce, které svým programem jsou příležitostí zábavy pro místní obyvatele i zdrojem příjmů místních podnikatelů ve službách. Rovněž v případě vhodného termínu a místa uspořádání přilákají další návštěvníky z okolí. Předmětem projektu je, na bázi aktivit obcí, místních spolků a vesnických institucí, iniciovat pořádání takových akcí, vhodně je časově a věcně koordinovat, dát jim mikroregionální charakter a přispět k jejich propagaci.

Významným předpokladem pro konání jakýchkoli kulturních, společenských nebo sportovních akcí jsou vhodné prostory – kulturní dům, přírodní amfiteátr, sportovní areál apod. Jejich rekonstrukce, případně i výstavba nových může být vhodným předmětem strategie rozvoje mikroregionů Náměšťska.

# Aktivita D.1 Rozšíření nabídky zájmových aktivit, sportovní a kulturní aktivity

Předmětem aktivity je podpora činnosti místních zájmových spolků na obcích, společná koordinace aktivit i například příprava vhodných projektů.

Výstup:	Pořádané akce kulturního, společenského a sportovního charakteru, které budou podpořeny a prezentovány jako akce mikroregionů Náměšťska

Úkoly:		Zmapovat přehled všech pořádaných akcí

Projednat možnost vlastní podpory stávajících i nových akcí, a dále jejich koordinování, jednotného zaštítění

Termín:		Průběžně

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů ve spolupráci s obcemi, spolky, sportovními kluby a dalšími zainteresovanými subjekty

Financování:	Obce mikroregionu, POV, PHARE CBC

## Aktivita D.2 Zařízení pro volný čas, objekty v majetku obcí – rekonstrukce, modernizace

Zde je možné zahrnout veškeré chystané a plánované projekty obcí, které se týkají výstavby, rekonstrukce, obnovy, oprav obecních úřadů, kulturních domů, škol, sportovních areálů, kulturních památek, knihoven a dalších obdobných zařízení.

Obce mikroregionů Náměšťsko mají připravenu řadu těchto akcí, jak vyplývá z tabulky na konci této priority. Tento typ projektů je řešen v rámci programu SAPARD, opatření 2.1. Viz. úvodní tabulka v rámci této priority.

Výstup:		Výstavba/rekonstrukce zařízení pro volný čas, objekty v majetku obcí

Úkoly:		Vytipovat vhodné akce pro program SAPARD. Tyto akce projektově připravit. Pro ostatní akce maximálně využít prostředků z MMR, MK, PHARA CBC

Termín:	Průběžně

Zajistí:	Koordinátor ve spolupráci s obcemi mikroregionů Náměšťska

Financování:	POV, RPP, dotační tituly MK a MŠMT, PHARE CBC

Návaznost na

SAPARD:	SAPARD – opatření 2.1 a)

## Aktivita D.3 Výstavba, rekonstrukce a otevření sportovišť

Jedná se o rekonstrukci a výstavbu sportovišť a „plácků“, zpřístupnění sportovišť a hřišť v areálech škol, jejich provozování a vytváření podmínek pro využití volného času mládeže. V současné době se připravuje projekt “Rekonstrukce sportovního areálu“ pro program SAPARD.

Výstup:		Otevřené a udržované areály / hřiště, návštěvní hodiny

Úkoly:		Zpracovat pravidla provozu školních hřišť v době mimo školního vyučování

Postupně zapojovat školy i sportovní kluby do programu otevírání hřišť pro veřejnost

Termín:		Únor 2002, dále průběžně

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů ve spolupráci s obcemi, zástupci škol, zástupci sportovních klubů

Financování:	Obce mikroregionu, POV, SAPARD

Návaznost na

SAPARD:	SAPARD – opatření 2.1 a)

Projekty obcí v rámci opatření

| Obec | Akce | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vicenice | Rozšíření hřbitova | Ano | 2002 | 1,7 |
| Vicenice | Rozšíření sportovního areálu | Ano | 2002 | 5 |
| Mohelno | Rozšíření stávajícího sportovního areálu pro široké využití a pro relaxaci | Ne | 2002-2003 | 2 |
| Březník | Nový sportovní areál | Ano | 2002 - 4 | 1,2 |
| Březník | Rekonstrukce budovy MŠ | Ano | 2002 - 4 | 2 |
| Ocmanice | Rekonstrukce márnice | Ne | 2002 | 0,4 |
| Ocmanice | Rekonstrukce kultur.domu | Ne | 2002 – 5 | 1,5 |
| Lesní Jakubov | Areál využití volného času dětí a mládeže | Ne | 2003 | 1 |
| Mohelno | Rekonstrukce hřbitov. zdí | Ne | 2004 | 1,5 |
| Vicenice | Rekonstrukce základní školy | Ne | 2006 | 1,3 |
| Krokočín | Opravy budov občanské vybavenosti | Ne | 2005 – 6 |  |
| Krokočín | Oprava požární zbrojnice | Ne | 2005 – 6 | 0,4 |
| Náměšť | Sportovní hala | Ne | 2005 – 7 | 18 |
| Kladeruby | Výstavba nového golfového hřiště | Nabídnuto podnikům | 2005 - 10 | 10 – 50 |
| Studenec | Výstavba víceúčelového sportovního hřiště | Ne | 2006 | 2 |
| Studenec | Rekonstrukce skladu pro potřeby zásahové jednotky SDH | Ne | 2006-2008 | 2 |
| Studenec | Rekonstrukce sokolovny, zřízení ubytovacích kapacit | Ne | 2007 | 2,5 |
| Studenec | Rekonstrukce budovy OÚ | Ne | 2008 | 1 |
| Sedlec | Rekonstrukce půdy KD | Ne | 2011 | 2 |
| Čikov | Oprava střechy KD |  |  |  |

# Opatření E. Rozvoj bydlení

K naplnění tohoto cíle budou navrženy aktivity zabývající se rozvojem bydlení, modernizací bytů, rozvojem celkové infrastruktury spojené s bydlením a venkovem vůbec. Jde především o obnovu a využití obytných a hospodářských budov, modernizaci bytů i výstavbu nových rodinných domků.

Bydlení je základní urbanistickou funkcí, bez jejíhož rozvoje není možné trvale udržet život jednotlivých obcí. Rozvoj bydlení zajišťuje stabilizaci obyvatel obce, příliv nových občanů, zlepšení demografického potenciálu a v neposlední řadě i větší daňovou výtěžnost a navýšení obecního rozpočtu.

Aktivita E.1 Podporovat, připravovat infrastrukturu pro výstavbu rodinných domků

Vytvoření a příprava dostatku vhodných ploch pro bytovou výstavbu, aktualizace územně plánovací dokumentace obcí mikroregionů Náměšťska.

Výstup:		Připravené plochy vhodné pro individuální výstavbu, změny ÚPD

Úkoly:	Prověřit ÚPD v mikroregionech se zaměřením na plochy pro bydlení, nalezení možných rozporů, tyto řešit, v maximální míře využívat programů Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB)

Termín:		Duben 2002

Zajistí:		Starostové obcí mikroregionů jako orgány územního plánování

Financování:	Obce s využitím dotačních programů SFRB

## Aktivita E.2 Projekt nabídky výstavby obytných domů a bytů v mikroregionech

Hlavním cílem je inventarizace všech pozemků vhodných a v územních plánech vymezených pro individuální výstavbu domů pro bydlení v obcích mikroregionů Náměšťska s podrobným popisem a grafickou dokumentací jejich geografické polohy, připojení na sítě, vlastnických vztahů, parametrů klimatu a životního prostředí, a také návaznosti na infrastrukturu dopravy, služeb a příležitostí pracovních a využití volného času. Tyto jednotné podklady budou k dispozici všem zájemcům o individuální výstavbu v mikroregionech, budou pravidelně aktualizovány a distribuovány.

Výstup:	Brožura – aktuální, široce distribuována (realitní kanceláře, internet, místní tisk), obsahující výše zmíněné informace o příležitostech pro bydlení

Úkoly:		Inventarizace, sumarizace údajů. Vydání brožury a následně její zveřejnění

Termín:	  	Únor 2002

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou

Financování:	Obce mikroregionů

## Aktivita E.3 Spolupráce právnických osob a obcí při bytové výstavbě

Tato aktivita bude aktuální pokud se objeví nová reálná možnost státní podpory výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obcí nebo právnických osob. Jedná se o projekt výstavby bytů  s využitím financování z příslušných dotačních titulů. Realizace projektu bude mít část obecní, která bude směřovat k levnému bydlení sociálně slabších občanů a část, která bude realizována právnickou nebo fyzickou osobou za komerčním účelem.

Výstup:	Maximálně využívat stávajících dotačních titulů, zejména MMR ČR, podpory ze státního programu podpory bydlení.

Spolupráce s místními stavebními firmami při výstavbě bytů, zejména v oblasti financování – společná výstavba bytů

Úkoly:		Konzultace se stavebními firmami - pokud tyto zamýšlejí stavět v obcích mikroregionů bytu, mohou obce pomoci a zažádat o státní dotace

Termín:		Průběžně

Zajistí:		Rada mikroregionů iniciuje jednání se stavebními firmami, případně realitními kanceláře.

Financování:	Nevyžaduje zvláštní nároky na finanční prostředky

## Aktivita E.4 Burza bydlení

Jedná se o vytvoření mikroregionální až regionální burzy bydlení (resp. připojení k vznikající). Tento bod přesahuje hranice mikroregionů Náměšťska (bude pravděpodobně připravován i dalšími mikroregiony z kraje Vysočina), přesto  je možné jej iniciovat.

Výstup:	Propojení existujících médií z této oblasti do jedné platformy v rámci webové stránky (mikroregionů, jednotlivých obcí, RRAV) otevřené obcím, realitním kancelářím, podnikatelům ve stavebnictví apod.

Úkoly:		Dohodnout mezi obcemi a realitními kancelářemi v okrese, regionu pravidla a způsob provozování internetové burzy bydlení

Spustit zkušební provoz i-burzy bydlení

Termín:		Zahájení (připojení) - Únor 2002, dále průběžně

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů

Financování:	Obce mikroregionů, POV

Projekty obcí v rámci opatření

| Lokalita | Popis | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kralice | Příprava pozemků pro individuální výstavbu RD | Ano | 2001 | 8 |
| Studenec | Výkup pozemků od soukromých vlastníků na výstavbu RD | Ano | 2001-2004 | 0,5 |
| Kralice | Bytová výstavba - 10 BJ | Ano | 2002 | 11 |
| Mohelno | Výstavba nájemních bytů | Ano | 2002 | 10,3 |
| Náměšť | Půdní nástavby MŠ Husova | Ano | 2002 | 6 |
| Kladeruby | Nadstavba budovy OÚ, nové 4 bytové jednotky | Inv.záměr | 2003 | 2,8 |
| Mohelno | Příprava pozemků pro indiv. bytovou výstavbu | Ne | 2003 | 5 |
| Vicenice | Rekonstrukce KD, nadstavba bytu | Ne | 2003 | 3,4 |
| Náměšť | Půdní nástavby Žerotínova | Ne | 2003 – 4 | 6 |
| Studenec | Výstavba nájemního domu | Vydáno ÚR | Do 2005 | 10 |
| Sedlec | Půdní vestavby – byty | Ne | 2009 – 10 | 3 |
| Vícenice | Bytová výstavba 20 BJ | Ne |  | 20 |

Opatření F. Vzhled obcí, architektonický řád

Zlepšit tvář obcí bude spočívat nejen v zamyšlení se nad nedostatky v neupravenosti společných prostor a budov ve vlastnictví obcí, ale i nad nemovitostmi v majetku každého občana mikroregionů. Významnou roli zde mohou sehrát obce v aktivní spolupráci s příslušným stavební úřadem.

Aktivita F.1 Využívat nebo zavést funkci „obecního architekta“

Výstup:		Zlepšení architektonického vzhledu obcí

Úkoly:		Trvalou prezentací a propagací tradiční architektury a urbanismu působit na širokou veřejnost ve smyslu uvědomění si tradic regionu

Průběžně předkládat významnější záměry obcí ke konzultaci architektovi, v exponovaných místech nechávat zpracovat ideové studie (návrhy)

Zajistit veřejnou prezentaci  a diskusi (anketu) nad zpracovanými studiemi

Termín:		Trvale a průběžně

Zajistí:		Starostové dotčených obcí

Financování:	Z vlastních zdrojů obcí, příspěvky z Programu obnovy venkova

Aktivita F.2 Využívat podpory z Programu obnovy venkova

Výstup:	Vytvoření organizačních a ekonomických podmínek k podnícení a podpoře samospráv a obyvatel venkova k tomu, aby vlastními silami se snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí a udržení hodnot venkovské krajiny

Úkoly:		Sledovat výsledky POV pro následující rok, v dalších letech se orientovat na partnerské projekty obcí mikroregionu, nadále využívat dotační podporu pečovatelské činnosti POV. Menší obce mikroregionu využívat zvýhodnění pro obnovu vlastního obrazu obce, úpravu veřejných prostranství apod.

Termín:	 	I.čtvrtletí následující let

Zajistí:		Starostové dotčených obcí ve spolupráci poradcem - architektem a koordinátorem mikroregionů

Aktivita F.3 Dopracovat a postupovat podle zpracované ÚPD, aktivní přístup územnímu řízení

Výstup:	Schválená územně plánovací dokumentace je kvalitním plánovacím nástrojem rozvoje obce, dokumentem pro rozhodování zastupitelstva obce a stavebního úřadu

Úkoly:		Ukončit proces pořízení a schválení územního plánu jednotlivých obcí, dodržovat lhůty aktualizace schválených územních plánů, tak, jak je stanoveno v usnesení ZO,

pro menší obce postačí rozvojový dokument do úrovně projednané urbanistické studie v rozsahu celého správního území,

pro území s požadavkem přísnější regulace rozvoje území pořídit regulační plán, aktivně plnit roli : obec - orgán územního plánování

Termín:		průběžně pořizovaní změn (aktualizace)

Zajistí:		Starostové dotčených obcí ve spolupráci se svými pořizovateli a zpracovateli územních plánů

Financování:	Z rozpočtů obcí mikroregionů, POV

Projekty obcí v rámci opatření

| Lokalita | Popis | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náměšť | Územní plán | Ne | 2002 – 3 | 1,5 |
| Kramolín | Zpracování územního plánu | Ne | 2004 - 5 | Do 0,05 |

# Opatření G. Kvalitní informační zázemí mikroregionu

#### Aktivita G.1 Vybavení obcí výpočetní technikou

Výstup: 	Vybavení obcí informační technikou napojení obecních úřadů na internet, vyškolení pracovníků obecních úřadů

Úkoly: 	Zmapování současného stavu informační techniky v obcích mikroregionu. Požadavky na rozšíření. V maximální míře využívat dotace z POV

Termín zahájení: 	Únor 2002

Zajistí			Koordinátor mikroregionu ve spolupráci se starosty obcí

Financování: 		Obce, POV

Aktivita G.2 Zřizování kvalitních internetových stránek obcí, mikroregionu

Spolupracovat na tvorbě a rozšiřování webových stránek obcí, resp. mikroregionu. Již v této strategii rozvoje je celá řada opatření a aktivit, které předpokládají pružné využívání internetových stránek mikroregionů Náměšťska.

Výstupy:	Nové webové stránky, systém předávání informací, propojení odkazů na další stránky obcí

Úkoly:		Dohodnout systém předávání informací v rámci mikroregionu, pověřené osoby

Dohodnout základní asistenci jednotlivých obcí při tvorbě webových stránek

Zapracovat do stránky mikroregionu odkazy na jednotlivé obce

Termín:		Průběžně rozšiřované a obnovované stránky

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů za aktivní spolupráce všech starostů obcí a ve spolupráci s provozovatelem stránky

Financování:	POV, ČCCR, Obce mikroregionů, případně sponzoři

Návaznost na

SAPARD:	SAPARD – opatření 2.1 a)

Aktivita G.3 Internet pro veřejnost

Výstupy:	Vybavení výpočetní technikou obecní knihovny, zpřístupnění internetu veřejnosti

Úkoly:		Zpřístupnění internetu na obcích pro veřejnost. Využít finančních prostředků z POV-dot. titul 7 a prostředků z Ministerstva kultury (MK) při vybavení knihoven internetem.

Termín:		Únor  2002

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů za aktivní spolupráce všech starostů obcí.

Financování:	POV, MK Obce mikroregionů

Návaznost na

SAPARD:	SAPARD – opatření 2.1 a)

Projekty obcí v rámci opatření

| Lokalita | Popis | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mohelno | Vybavení počítačem obecní knihovnu |  | 2003 |  |
| Náměšť | Software MěÚ | Ano | 2002 – 3 | 1,25 |

###### Opatření H. Další náměty pro rozvoj obcí

Mimo výše uvedené opatření navrhujeme přidat ještě sedmé, které bude shrnutím řady myšlenek a postřehů a mohlo by přinést právě nové nápady, případně inspiraci a které obsahuje aktivity, které jsou obtížněji zařaditelné k jiným opatřením.

# Aktivita H.1 Zahraniční partner

Mikroregiony Náměšťska náleží k okresům s vysokým přeshraničním účinkem. Aktivita je věnována vzájemné spolupráci s vybraným zahraničním partnerem v Dolním Rakousku. Spolupráce se může týkat  např. pobytové výměny žáků škol, pořádání vzájemných kulturních akcí, využívaní  prostředků z PHARE CBC.

Výstup: 		Zahraniční partner mikroregionu Naměšťsko a Chvojnice

Úkol: 		Koordinátor mikroregionu ve spolupráci s RRAV vytipuje vhodného zahraničního partnera a

zorganizuje vzájemné jednání o budoucím partnerství.

Termín:  	Leden 2002

Zajistí: 		Koordinátor ve spolupráci s RRAV

Financování:	Nepředstavuje větší finanční prostředky

Aktivita H.2 Příprava komplexních pozemkových úprav

KPÚ představují reálnou šanci pro zlepšení podmínek a zvýšení atraktivity života na venkově, dále vytvářejí podmínky pro racionální hospodaření na půdním fondu, jeho zúrodnění a ochranu, zvýšení estetické hodnoty i ekologické stability krajiny. Výhodou KPÚ je vyjasnění vlastnických poměrů na katastru, identifikace hranic v terénu, zajištění přístupnosti pozemků. Vlastníci pozemků mohou žádat o vyčlenění z velkých uživatelských celků z důvodu identifikace pozemků. Tuto identifikaci a následné vyměření pozemků včetně geometrických plánů zabezpečují pozemkové úřady.

Výstup:	Postupná realizace projektů pozemkových úprav podle schválených návrhů v katastrech obcí mikroregionu Náměšťsko a Chvojnice

vyjasnění majetkových poměrů na katastru, zahájení další pozemkové úpravy v mikroregionu, identifikace hranic v terénu, zajištění přístupu na pozemky

Úkoly:	Vyjasnění majetkových poměru ve vlastnictví mikroregionu, iniciativní přístup vedení obcí k získání vlastníků půdy pro zahájení komplexních pozemkových úprav, jednání pověřeného zástupce mikroregionu s pozemkovým úřadem, podání souhrnné žádosti vlastníků půdy

Termín:		2002 a dále průběžně

Zajistí:		Okresní pozemkový úřad, iniciují obce mikroregionu, dominantní vlastníci zemědělské půdy v jednotlivých katastrálních územích, majitelé pozemků

Financování:	Pozemkové úřady, MZe

Aktivita H.3 Semináře starostů

Tyto semináře i výjezdní poznávací „zájezdy“ nejsou žádnou novinkou mezi starosty, bývají pravidelně pořádány a mohou přinášet nové zajímavé informace, náměty a postřehy.

Výstupy:	Odborný, pracovní seminář přispívající k šíření informací, nových poznatků a vzdělání jak v praktických, tak teoretických problémových oblastech

Úkoly:		Starostové obcí zvolí téma semináře, případně místo návštěvy. Koordinátor zajistí program, ubytování, dopravu atd. ve spolupráci s odbornou agenturou. Na tento seminář je vhodné přizvat i další odborníky – z okresního, resp. krajského úřadu, další konzultanty zajímající se o problematiku rozvoje obcí, obnovu krajiny, ekology, sociology, a další.

Termín:		Průběžně hledat vhodné termíny

Zajistí:		Koordinátor mikroregionů ve spolupráci s agenturou zajišťující kurzy

Financování:	POV, obce, případně sami starostové

Projekty obcí v rámci opatření

| Lokalita | Popis | Zahájena projektová příprava | Předpoklad realizace | Odhad nákladů (mil.Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikroregion | Pozemkové úpravy v katastrech členských obcí mikroregionu Náměšťsko a Chvojnice |  | 2003-2010 |  |

| Název projektu: | ## Vybudování středověké vesnice |
| --- | --- |
| Lokalizace projektu: | NUTS II Jihovýchod, Kraj Vysočina, Okres Třebíč, Mikroregion Chvojnice Obec Kralice nad Oslavou |
| Popis projektu: | Popis projektu: Vybudování středověké vesnice jako součásti sítě služeb, jež je jedním z postupových kroků k celkovému řešení, které by v oblasti turistického ruchu umožňovala návštěvníkům delší pobyt s cílem většího využití kulturního, přírodního a ekonomického potenciálu mikroregionů Chvojnice a Náměšťsko. Projekt se skládá z následujících vzájemné propojených dílčích aktivit: - dopracování celkového záměru v souladu s Regionálním rozvojovým plánem při akceptaci výsledků z jednání s partnery projektu (především Moravským zemským muzeem, Úřadem práce a Hospodářskou komorou) - výstavba skanzenu a důsledně hospodárná realizace technicko organizačních opatření při budování jednotlivých objektů i ploch pro hlavní a doprovodné činnosti a programy skanzenu aj. - vytváření technického zázemí (vybavení stavebním, strojním a technickým zařízením) potřebným k zajištění provozu skanzenu (parkovací plochy, ubytovací kapacity, technické zajištění chovu hospodářských a užitkových zvířat) - napojení na stávající, případně nově budované cykloturistické trasy včetně úprav značení a dalších činností souvisejících se snadnou dostupností pro návštěvníky - opatření v oblasti životního prostředí (výsadba nové zeleně, eliminace negativních vlivů způsobených zvýšeným počtem návštěvníků, zvýšení péče o životní prostředí jako celku i v částech, které přímo se skanzenem nesouvisí), péče o celkový obraz obce včetně drobné architektury a přírodních památek v oblasti - zahájení a rozšiřování provozu (propagace, hlavní a doprovodné programy, běžné zajištění denního provozu a navazujících činností, komplexní zajištění služeb návštěvníkům, propojení na ostatní podprogramy a aktivity sousedních obcí) |
| Hlavní cíl projektu | Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj venkovské turistiky a tím podpořit rozvoj podnikání a služeb v oblasti CR. Využití kulturního, přírodního a ekonomického potenciálu mikroregionů Chvojnice a Náměšťsko v návaznosti na „Program rozvoje kraje Vysočina“ a Strategický plán rozvoje obou mikroregionů. |
| Odhadované náklady: | 24 000 000 Kč |
| Termín realizace: | 2002-2004 |
| Stav zpracování projektové dokumentace: | Zpracován projekt pro územní řízení |
| Územní rozhodnutí/ stavební povolení | Územní rozhodnutí |
| Návaznost na SAPARD | Projekt je v souladu v plné míře naplňuje cíle programu SAPARD, přičemž je důsledně vycházeno ze zásad programu SAPARD – opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury – opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic |
| Návaznost na Strategický plán mikroregionu | ## Projekt naplňuje v plné míře vizi a strategické cíle mikroregionu. Projekt vychází z: Priorita Podpora a rozvoj podnikání, Opatření A. Podnikání v oblasti cestovního ruchu Aktivita A.1 Výstavba podpůrné infrastruktury Priorita Lidé život na obci, Opatření B. Podpora aktivit cestovního ruchu Aktivita B.5 Budování a rekonstrukce zařízení pro rozvoj cestovního ruchu |
| Návaznost na Program rozvoje kraje | Projekt je v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. CÍL 1: ZLEPŠENÍ KONKURENČNÍ POZICE EKONOMIKY Dílčí cíl 1.3: Ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci ekonomických aktivit a polyfunkční využívání krajiny Dílčí cíl 1.4: Podpora rozvoje cestovního ruchu CÍL 2: ZVÝŠENÍ KVALITY SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Dílčí cíl 2.4: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na stimulaci rozvoje mezinárodní kulturní spolupráce |
| Název projektu: | ## Rekonstrukce sportovního areálu Vícenice |
| Lokalizace projektu: | NUTS II Jihovýchod, Kraj Vysočina, Okres Třebíč, Mikroregion Chvojnice Obec Vícenice u Náměště |
| Popis projektu: | Projekt řeší rozšíření stávajícího areálu sportovních hřišť obce Vícenice. Stávající sportovní hřiště budou rozšířeny a doplněny následovně: - stávající hřiště na kopanou bude zatravněno, - bude provedeno nové záložní hřiště na kopanou s hlinitopísčitým povrchem (mlátové), - budou provedeny nové hřiště antukové oplocené na odbíjenou a tenis. |
| Hlavní cíl projektu | Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro udržení života na venkově. Rozšíření sportovního vyžití místních obyvatel mikroregionu Náměšťsko |
| Odhadované náklady: | 4.300 000 Kč |
| Termín realizace: | 2002-2004 |
| Stav zpracování projektové dokumentace: | Zpracován projekt pro územní řízení |
| Územní rozhodnutí/ stavební povolení | Územní rozhodnutí |
| Návaznost na SAPARD | Projekt je v souladu v plné míře naplňuje cíle programu SAPARD, přičemž je důsledně vycházeno ze zásad programu SAPARD – opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury – opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic |
| Návaznost na Strategický plán mikroregionu | ## Projekt naplňuje v plné míře vizi a strategické cíle mikroregionu. Projekt vychází z: Priorita Lidé život na obci, Opatření D. Kulturní, společenské a sportovní příležitosti Aktivita D.3 Vybudování, rekonstrukce a otevření sportovišť |
| Návaznost na Program rozvoje kraje | Projekt je v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. CÍL 1: ZLEPŠENÍ KONKURENČNÍ POZICE EKONOMIKY Dílčí cíl 1.4: Podpora rozvoje cestovního ruchu Opatření 1.4.4: Podpora budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména v rámci malého a středního podnikání |

| Název projektu: | ## Rekonstrukce rozhledny nad Ocmanicemi |
| --- | --- |
| Lokalizace projektu: | NUTS II Jihovýchod, Kraj Vysočina, Okres Třebíč, Mikroregion Chvojnice Obec Ocmanice |
| Popis projektu: | Rekonstrukce (výstavba) rozhledny v k. ú. Ocmanice v rámci stávajícího vodojemu. Rozhledna se nachází na turisticky atraktivním a navštěvovaném místě. Zdejší krajinou prochází mnoho pěších stezek a cyklostezek. V rámci projektu by došlo také k vytvoření odpočinkových prostor pro turisty. |
| Hlavní cíl projektu | Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj venkovské turistiky a tím podpořit rozvoj podnikání a služeb v oblasti CR. Zvýšit atraktivitu mikroregionu pro tuzemské i zahraniční návštěvníky. |
| Odhadované náklady: | 300 000 Kč |
| Termín realizace: | 2002-2004 |
| Stav zpracování projektové dokumentace: | Zpracován projekt pro územní řízení |
| Územní rozhodnutí/ stavební povolení | Územní rozhodnutí |
| Návaznost na SAPARD | Projekt je v souladu v plné míře naplňuje cíle programu SAPARD, přičemž je důsledně vycházeno ze zásad programu SAPARD – opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury – opatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic |
| Návaznost na Strategický plán mikroregionu | ## Projekt naplňuje v plné míře vizi a strategické cíle mikroregionu. Projekt vychází z: Priorita Lidé život na obci, Opatření B. Podpora aktivit cestovního ruchu Aktivita B.5 Budování a rekonstrukce zařízení pro rozvoj cestovního ruchu |
| Návaznost na Program rozvoje kraje | CÍL 1: ZLEPŠENÍ KONKURENČNÍ POZICE EKONOMIKY Dílčí cíl 1.3: Ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci ekonomických aktivit a polyfunkční využívání krajiny Dílčí cíl 1.4: Podpora rozvoje cestovního ruchu |

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí - Oblast ochrany vod - Oblast ochrany ovzduší - Program péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů - Nakládání s odpady - Technologie a výroba

Ministerstvo životního prostředí Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie – programy SFŽP - Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie - Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo životního prostředí Program revitalizace říčních systémů - Revitalizace přirozené funkce vodních toků - Zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim - Revitalizace retenční schopnosti krajiny - Rekonstrukce technických prvků a odbahňování produkčních rybníků - Výstavba nových kořenových čistíren, zakládání umělých mokřadů

Ministerstvo životního prostředí Program péče o krajinu - Ochrana krajiny proti erozi - Udržení kulturního stavu krajiny - Podpora druhové rozmanitosti

Ministerstvo životního prostředí Program drobných vodohospodářských akcí Předmětem dotace jsou výstavby, rekonstrukce čistíren odpadních vod a kanalizací.

Ministerstvo zemědělství Vodohospodářské stavby Podpora výstavby a technické obnovy vodovodů, úpraven vod, čistíren odpadních vod s projektovanou kapacitou nad 3000 E.O., výstavba hlavních kanalizačních sběračů a dostavba kanalizačních systémů minimálně pro 300E.O.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie – programy České energetické agentury - Podprogram podpory úsporného provozování bytových a rodinných domů - Podprogram podpory úsporného provozování budov a jejich vybavení pro potřeby školství - Podprogram podpory úsporného provozování budov a jejich vybavení pro potřeby zdravotnictví - Podprogram podpory úsporného provozování budov a zařízení občanské vybavenosti a veřejných institucí - Podprogram podpory vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie - Podprogram podpory optimalizace zásobování sídlištních celků energií - Podprogram podpory pro úspory energie v průmyslu, dopravě a zemědělství - Podprogram podpory poradenství a vzdělávání k propagaci efektivního užívání energie s vlivem na životní prostředí - Podprogram podpory zpracování energetických koncepcí měst a obcí - Podprogram podpory rozvoje podniků energetických služeb

MUFIS - fondu na pomoc pro zafinancování rozvoje technické infrastruktury místním samosprávám od vlády USA přes agenturu Urban research Praha nebo i prostřednictvím Municipální finanční společnosti. Příjemcem prostředků z fondu na pomoc pro zafinancování rozvoje technické infrastruktury mohou být města a obce ČR nebo jejich sdružení a komunální podniky zajišťující provoz v příslušné oblasti infrastruktury, pokud je obec jejich zřizovatelem. Úvěry lze poskytovat ve výši 3 – 100 miliónů korun se splatností 7 až 15 let a s pevnou úrokovou sazbou 12 % p.a. Z prostředků fondu může být financována zejména: - výstavba a rekonstrukce vodovodních sítí, včetně instalace příslušné měřící techniky - výstavba a rekonstrukce kanalizace a čističek odpadních vod - výstavba zařízení na skládkování a likvidaci tuhého domovního odpadu sloužící převážně obytným částem obce - plynofikace obcí a instalace příslušné měřící techniky pro bytové jednotky - vylepšení nebo konverze topných systémů sloužících obytným částem obce, rekonstrukce kotelen, výměníkových stanic nebo rozvodů - zateplování existujících bytových domů a instalace měřící a regulační techniky s cílem snížení spotřeby energie - vybudování, respektive vylepšení menších komunikací uvnitř sídlišť a obytných čtvrtí podporujících existující bytové objekty nebo plánovou výstavbu bytů.

PHARE CBC - Malé projekty typu „people-to-people“ a projekty cestovního ruchu - Malé infrastrukturální projekty

Ministerstvo pro místní rozvoj Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů - Investiční příprava průmyslových ploch a dalších objektů pro podnikání, revitalizace a oživení zastaralých nevyužívaných průmyslových areálů - Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu

# Ministerstvo průmyslu a obchodu # Program na podporu rozvoje průmyslových zón 2001-2006 - Příprava průmyslových zón - Regenerace průmyslových zón - Výstavba a rekonstrukce nájemních hal - Akreditace průmyslových zón

Ministerstvo pro místní rozvoj Regionální rozvojový fond Regionální rozvojový fond (RRF) je forma návratné finanční výpomoci Ministerstva pro místní rozvoj pro spolufinancování investic měst a obcí do místní průmyslové infrastruktury (příprava pozemků pro průmyslovou výstavbu, dopravní komunikace, inženýrské sítě) podporující následné investice soukromého průmyslového sektoru. Tato iniciativa je podporována programem Phare Evropské unie. Důraz je kladen na to, aby podporu pro přípravu průmyslových zón získala ta města, která vlastní vhodné pozemky a která budou schopna garantovat dostatečnou připravenost pro realizaci investic do průmyslových lokalit.

MMR - Program obnovy venkova- dotační titul 6 Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 70% nákladů projektu v běžném roce. - Dotaci lze poskytnout pouze na projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice přesahující možnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního, ale i celostátního významu (např. školy obnovy venkova, pečovatelé - poradci pro více obcí zapojených do POV atp.).

MMR - Program obnovy venkova- dotační titul 7 Integrované projekty venkovských mikroregionů Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 70% nákladů projektu v běžném roce. - Dotaci lze poskytnout na zpracování a realizaci projektů, propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního nezemědělského podnikání, podporou zemědělského podnikání a péčí o krajinu.

###### Programy podpory bydlení MMR: - Program na podporu regenerace panelových sídlišť - Program poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu - Program podpory oprav bytového fondu

# Ministerstvo kultury - Havarijní střešní program – zabezpečení naléhavé opravy architektonické památky - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - Program záchrany architektonického dědictví – Obnova a zachování kulturních památek - Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny - Program restaurování movitých kulturních památek

Ministerstvo kultury # Program veřejné informační centra knihoven - vytváření informační infrastruktury veřejných knihoven - tvorba a zpřístupnění dat v síti

Státní fond rozvoje bydlení ###### Dlouhodobý program podpory oprav bytových domů postavených panelovou technologií ###### Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury - Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou

##### Grantové programy ČCCR Program č. 1 REGIONÁLNÍ TURISTICKÝ PRODUKT ČCCR bude přispívat na turistické produkty regionálního a nadregionálního významu. Získat příspěvek bude možné na záměr, tvorbu a zpracování turistického produktu, který se váže zejména na následující typy cestovního ruchu : - kulturní a poznávací turistika, - městská turistika, - turistika rodin s dětmi, mládeže a seniorů, - agroturistika, - cykloturistika. V rámci programu č. 1 mohou být financovány : tiskoviny a internetové aplikace prezentující a propagující turistický produkt; drobná turistická infrastruktura, která je součástí nového turistického produktu. Program č. 2 PREZENTACE REGIONU V rámci tohoto programu bude podporována tvorba materiálů a aktivit prezentujících turistické regiony jako celek a vyzdvihující jednotící specifiku turismu regionů. V rámci programu č. 2 mohou být financovány : - tiskové materiály, katalogy pro cestovní kanceláře nebo materiály, jež mají charakter průvodce po daném regionu; - prezentace formou internetu; prezentace regionu podle vlastního scénáře na veletrzích a výstavách a na workshopech pořádaných ČCCR v zahraničí, popř. i na akcích podle vlastního výběru.

# Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy Neinvestiční dotace: - Program - Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení Investiční dotace: Dotační tituly - Výstavba a obnova zařízení a hřišť pro rekreační sport. - Výstavba a obnova závodních drah, hřišť, stadionů a přírodních areálů. - Výstavba a obnova tělocvičen a sportovních hal. - Výstavba a obnova plaveckých zařízení a bazénů. - Výstavba a obnova zimních stadionů. - Výstavba a obnova ubytovacích a stravovacích zařízení. - Výstavba a obnova specielních sportovních objektů a zařízení. - Výstavba a obnova a úpravy sport.zařízení pro zdravot.postižené.