Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2020

3. A k č n í  p l á n

verze 10. října 2013

Zadavatel:		Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zhotovitel:		ARC Mikulov s.r.o., Náměstí 30, 692 01 Mikulov

(c) ARC Mikulov, 2013

OBSAH:

3.	Akční plán	3

3.1	Úvod	3

3.2	Akční plán na období 2014 – 2017 s výhledem do roku 2020	4

3.2.1	Projektové záměry akčního plánu realizované Olomouckým krajem	4

3.2.2	Projektové záměry akčního plánu realizované sdružením Střední Morava – SCR		26

3.2.3	Projektové záměry akčního plánu realizované sdružením Jeseníky – SCR	38

3.3	Přílohy	51

3.3.1	Použité zkratky	51

# Akční plán

## Úvod

Akční plán vychází z výsledků Návrhové části Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje a je zpracován na období 2014 – 2017 s výhledem do roku 2020. Akční plán obsahuje návrhy dílčích projektových záměrů, které jsou zde strukturovány ve vazbě na priority, opatření a aktivity definované v předchozích výstupech PRCROK.

Projektové záměry jsou dále rozděleny do tří skupin, dle hlavního garanta jejich realizace:

- projektové záměry realizované Olomouckým krajem

- projektové záměry realizované SM – SCR

- projektové záměry realizované J – SCR

Každý projektový záměr uvedený v akčním plánu má strukturovaný popis a co se týká jeho zaměření, tak by měl být v co největší míře záměrem systémovým, komplexním, regionálním a integrujícím. Význam dopadu jeho realizace by neměl být pouze lokální a dílčí, ale minimálně oblastní, ideálně celoregionální. Projektový záměr by měl vždy řešit daný problém koncepčně na celém území destinace (oblast, region, kraj).

Projekty, které naplní charakteristiky a limity stanovené zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, budou samostatně posouzeny v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Bez provedení tohoto posouzení nelze podpořit realizaci navrhovaného záměru a ani ho uskutečnit. Toto se týká i projektů, které nejsou v akčním plánu uvedeny, ale v budoucnu budou v rámci koncepce podporovány. Záměry, které budou navrhovány na základě koncepce, musí být před schválením jejich realizace pečlivě vyhodnoceny resp. posouzeny v rámci procesu jejich přípravy z hlediska vlivů na konkrétní dotčené přírodní lokality tvořící soustavu NATURA 2000 ve smyslu ustanovení § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Projektové záměry obsažené v předkládaném akčním plánu jsou souhrnem námětů zpracovatele, zadavatele, pracovních skupin, výborů a destinačních managementů (SM – SCR, J – SCR).

Akční plán je živým dokumentem, je proto nutné jej pravidelně vyhodnocovat a případně aktualizovat jeho navržené aktivity a projekty.

  - Akční plán na období 2014 – 2017 s výhledem do roku 2020

    - Projektové záměry akčního plánu realizované Olomouckým krajem

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 1: Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu - rozvoj základní a turistické infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.1. Zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní dostupnosti destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1. Realizace opatření k zásadnímu zlepšení dopravní dostupnosti TR Jeseníky zejména silniční dopravou |  |  |  |  |  |
| 1. | Výstavba komunikací pro zlepšení dopravní dostupnosti. | Cíl: zlepšení dopravní dostupnosti regionu Aktivity: - budování komunikací v oblasti Bludova a Mohelnice (bližší specifikace v plánech ODSH) Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: snížení intenzity dopravy v obcích | Olomoucký kraj / ŘSD | Rozpočet OK, SF, národní zdroje | 2014-2020 |
| 2. | Rekonstrukce komunikací pro zlepšení dopravní dostupnosti. | Cíl: zlepšení dopravní dostupnosti regionu Aktivity: - Rekonstrukce komunikací (např. Velké Losiny, Ostružná, Lipová - lázně, Zlaté Hory (bližší specifikace v plánech ODSH) Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: zvýšení rychlosti přepravy | Olomoucký kraj / ŘSD, SSOK | Rozpočet OK, SF, národní zdroje | 2014-2020 |
| 3. | Modernizace železničních tratí | Cíl: zlepšení dopravní dostupnosti regionu Aktivity: - elektrifikace tratí - revitalizace tratí (bližší specifikace v plánech ODSH) Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: zvýšení rychlosti přepravy | Olomoucký kraj/ SŽDC/ obce | SŽDC, obce | 2014-2020 |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2. Modernizace silniční sítě uvnitř destinace |  |  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukce komunikací pro zlepšení kvality dopravy. | Cíl: zlepšení kvality dopravy v regionu Aktivity: - rekonstrukce komunikací v lokalitách Javornicko, Žulovsko, Zlatohorsko, Jesenicko atd. (bližší specifikace v plánech ODSH) Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: zvýšení rychlosti přepravy | Olomoucký kraj / SSOK | Rozpočet OK, SF, národní zdroje | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3. Budování a modernizace dopravy v klidu (odpočívadla, parkoviště, odstavné plochy,..) |  |  |  |  |  |
| 1. | Revitalizace současných odpočívadel a parkovišť pro potřeby cestovního ruchu | Cíl: zlepšení kvality a informační funkce parkovišť a odpočívadel pro potřeby návštěvníků destinace. Aktivity: - Vyhodnocení stavu současných odpočívadel a parkovišť na území OK, - Zpracování vzorového projektu odpočívadla a parkoviště (mobiliář, mapy, ukazatele, připojení na wifi,…) - Vlastní revitalizace parkovišť a odpočívadel (úprava povrchu i mobiliáře) Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet revitalizovaných odpočívadel a parkovišť | Olomoucký kraj / ŘSD, obce | 80 000 Rozpočet OK, SF | 2014-2020 |
| 2. | Výstavba (revitalizace) parkovišť v silně navštěvovaných lokalitách a turistických cílech | Cíl: Aktivity: - Vyhodnocení stavu – vymezení lokalit s nedostatečnou kapacitou parkovišť, stanovení priorit výstavby - Revitalizace parkovišť dle zpracovaného seznamu priorit Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet nových (revitalizovaných) parkovišť | Olomoucký kraj / obce, dotčení provozovatelé turistických cílů | Rozpočet OK, SF, soukromé zdroje | 2014-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4. Podpora rozšiřování IDSOK v rámci celého kraje pro účely cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.5. Podpora hromadné dopravy v turistických destinacích (včetně podpory provozu skibusů, cyklobusů, cyklovlaků std.) |  |  |  |  |  |
| 1. | Celkové zlepšení napojení záchytných parkovišť na systém hromadné dopravy. | Cíl: Zajištění hromadné dopravy v místech záchytných parkovišť v lokalitách, kde jsou turistické cíle dostupné pouze z těchto záchytných parkovišť Aktivity: - Vytvoření mapy významných záchytných parkovišť ve vazbě na dostupnost turistických cílů - Zajištění hromadné dopravy ve vybraných lokalitách Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet realizovaných vybraných záchytných parkovišť | Olomoucký kraj / obce, provozovatelé turistických cílů | Rozpočet OK, SF, soukromé zdroje | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.6. Modernizace, případná obnova železničních tratí v rámci destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.7. Napojení regionu na leteckou dopravu s využitím pro cestovní ruch |  |  |  |  |  |
| 1. | Zpracování projektu ekonomické výhodnosti realizace letiště s turistickým provozem | Cíl: Výběr nejvýhodnější varianty napojení Olomouckého kraje na leteckou dopravu pro potřeby přepravy návštěvníků regionu. Aktivity: - Definování všech reálných variant (výstavba vlastního letiště, spolupráce s letišti v Brně, Ostravě, Pardubicích,…) - Výběr nejvhodnější varianty a její rozvoj Lokalita: Olomoucký kraj (sousední kraje) Monitorovací ukazatele: výběr vhodné varianty – zajištění letecké dopravy pro OK | Olomoucký kraj / sousední kraje, provozovatelé dotčených letišť | Rozpočet OK | 2014-2015 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.2. Budování a rozvoj turistických cílů ve vazbě na potenciál a hlavní produkty destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1. Podpora kulturního a přírodního dědictví pro rozvoj CR, revitalizace základního potenciálu pro zvýšení atraktivity destinace (přírodní lokality, památky,..), zpřístupňování přírodních lokalit, památek a pamětihodností jako atraktivní turistický cíl |  |  |  |  |  |
| 1. | Výběr lokalit na území OK vhodných k vybudování vodních ploch využitelných pro vodní sporty a rekreaci u vody | Cíl: vytipování lokalit vhodných pro rekreaci u vody, vodní sporty,…. Aktivity: - Analýza stavu současných vodních ploch a jejich vyhodnocení ve vztahu na rozvoj rekreace v dané lokalitě - Výběr nových míst vhodných pro vybudování vodních ploch ve vazbě na rozvoj rekreace v dané lokalitě nebo oblasti (musí být prokázán širší dopad výstavby na rozvoj CR a také proveditelnost celé investice) Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: zpracovaná Studie | Olomoucký kraj, CCRROK /majitelé pozemků a vodních ploch, obce | 500 Rozpočet CCRROK + OK | 2014-2016 |
| 2. | Budování nových (revitalizace stávajících) vodních ploch využitelných pro rekreaci u vody | Cíl: zvýšení atraktivity území pro návštěvníky vybudováním chybějících (revitalizací stávajících) vodních ploch, vhodných pro rekreaci u vody, vodní sporty,…. Aktivity: - Realizace výstavby (revitalizace) vodních ploch ve vybraných lokalitách dle Studie Lokalita: Olomoucký kraj – vybrané lokality Monitorovací ukazatele: počet vybudovaných (revitalizovaných) vodních ploch | Majitelé pozemků a vodních ploch, obce /CCRROK + Olomoucký kraj | Soukromé zdroje, SF | 2014-2020 |
| 3. | Program „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“ (OKPP) | Cíl: Podpora záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého kraje Aktivity: Příspěvek majitelům památek * Vycházíme ze skutečnosti roku 2012, údaje platí za předpokladu, že padne politické rozhodnutí realizovat tento tradiční program i v dalším období | Majitelé památkových objektů /Olomoucký kraj | 8 000 8 000 8 000 8 000 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 4. | Program „Obnova staveb drobné architektury v Olomouckém kraji“ (OKPP | Cíl: Podpora záchrany a obnovy staveb drobné architektury (např. kapličky, památníky, boží muka, smírčí kříže, sochařská díla) Aktivity: Příspěvek majitelům památek * Vycházíme ze skutečnosti roku 2012, údaje platí za předpokladu, že padne politické rozhodnutí realizovat tento tradiční program i v dalším období | Majitelé objektů /Olomoucký kraj | Cca 2 000 Cca 2 000 Cca 2 000 Cca 2 000 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 5. | Bezbariérové zpřístupnění vybraných turistických cílů | Cíl: zpřístupnění turistických atraktivit návštěvníkům na invalidním vozíku a maminkám s kočárky; možnost navázání na turistické stezky pro vozíčkáře. Aktivity: - Příspěvek majitelům atraktivit na drobné stavební úpravy pro vybudování bezbariérového přístupu (dotační titul) - Marketingová podpora Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet nově bezbariérově zpřístupněných turistických cílů, návštěvnost těchto cílů | Olomoucký kraj; CCRROK /majitelé turistických atraktivit | 300 500 500 500 dle aktualizace Rozpočet OK, CCRROK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| Aktivita 1.2.2. Budování atraktivních turistických cílů a aktivit, podpora zatraktivnění současných turistických cílů (např. budování multimediálních expozic, tématické parky, geoparky, zábavní parky,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Značení kulturních a turistických cílů v Olomouckém kraji - III.etapa | Cíl projektu - vybudování jednotného systému značení kulturních a turistických cílů v OK pro vybrané turistické atraktivity, který bude sloužit ke kvalitnímu navedení motoristů k označeným cílům a ke zvýšení návštěvnosti označených cílů. Aktivity: - osazení značek v terénu Monitorovací ukazatele: počet označených cílů, návštěvnost těchto cílů | Olomoucký kraj | 4 900 Rozpočet OK, ROP | 2014 |
| 2. | Značení kulturních a turistických cílů v Olomouckém kraji | Cíl projektu - vybudování jednotného systému značení kulturních a turistických cílů v OK pro vybrané turistické atraktivity, který bude sloužit ke kvalitnímu navedení motoristů k označeným cílům a ke zvýšení návštěvnosti označených cílů. Aktivity: - opravy a údržba Monitorovací ukazatele: počet označených cílů, návštěvnost těchto cílů | Olomoucký kraj, majitelé a správci dotčených cílů | Rozpočet OK, ROP, soukromé zdroje | 2015-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.3. Budování a rozvoj zábavních zařízení a aktivit pro cílovou skupinu rodiny s dětmi |  |  |  |  |  |
| 1. | Budování (tematických) dětských hřišť v turisticky atraktivních lokalitách | Cíl: vybudování infrastruktury pro zvýšení atraktivity vytipovaných turistických atraktivit rodinám s dětmi Aktivity: - Příspěvek majitelům atraktivit na vybudování dětského hřiště (dotační titul) - Marketingová podpora Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet nově vybudovaných dětských hřišť | Olomoucký kraj; CCRROK / majitelé turistických atraktivit | 400 400 400 400 dle aktualizace Rozpočet OK, CCRROK + soukromé zdroje | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.4. Podpora budování cílů a aktivit na podporu venkovské turistiky |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozvoj venkovské turistiky a agroturistiky | Cíl: Zvyšování atraktivity stávajících turistických cílů s vybudovanou infrastrukturou, vybudováním cílů venkovní turistiky (ekofarmy, produkce regionálních produktů, jezdecké stáje, aj.) Aktivity: - výběr vhodných lokalit - rozvoj/vybudování atraktivity Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: návštěvnost vybudovaných atraktivit | Majitelé atraktivit | soukromé zdroje / SF | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.5. Podpora budování atraktivit ve vazbě na tradiční řemesla, historii, tradice a technické památky regionu |  |  |  |  |  |
| 1. | Výběr objektů na území OK vhodných k vytvoření atraktivit tradičních řemesel, technických památek atd. | Cíl: vytipování objektů vhodných pro vytvoření (obnovení) technických památek, řemeslných dílen atd. Aktivity: - pasportizace objektů a subjektů vhodných pro spolupráci při vytvoření (obnovení) technických památek, řemeslných dílen,… - návrh na vytvoření (obnovu) těchto objektů a aktivit Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: zpracovaná Studie | CCRROK + Olomoucký kraj /majitelé technických památek, řemeslné dílny,… | 500 rozpočet CCRROK + OK | 2014-2015 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.3. Rozvoj a zvyšování kvality turistické infrastruktury a služeb |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.1. Podpora rozvoje ubytovacích zařízení primárně v oblastech s nedostatkem kapacit a nízkou kvalitou ubytovacích zařízení |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.2. Podpora rozvoje ubytovacích zařízení v rámci venkovské turistiky a v oblastech revitalizace středisek cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.3. Podpora rozvoje lázeňství a doprovodných služeb a aktivit pro lázeňské hosty |  |  |  |  |  |
| 1. | Revitalizace lázeňských budov a jejich příslušenství | Cíl. Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a odpočinkových služeb pro lázeňské hosty i pasanty Aktivity: pasportizace stávajících budov a návrh na jejich revitalizaci Revitalizace budov Monitorovací ukazatele: počet zrevitalizovaných budov | Provozovatelé lázeňských budov | soukromé zdroje/ SF | 2014-2020 |
| 2. | Vybudování a systémová podpora komunikačních technologií | Cíl: Zlepšení komunikačního prostředí pro lázeňské hosty i další návštěvníky Aktivita: Realizace infrastruktury volného bezdrátového přístupu k internetu, vybudování veřejně přístupného interaktivního informačního systému Monitorovací ukazatele: zlepšení prostupnosti a rychlosti internetu | Provozovatelé lázeňských zařízení/města, provozovatelé CR | soukromé zdroje/ SF | 2014-2020 |
| 3. | Vybudování a revitalizace zařízení pro sport, odpočinek a zábavu | Cíl: Zlepšení nabídky odpočinkových aktivit pro lázeňské a ostatní návštěvníky Aktivity: zmapování stávajících možností jak outdoorových, tak indoorových Vybudování nových, revitalizace a rozšíření stávajících prostor a zařízení Monitorovací ukazatele: počet návštěvníků těchto prostor | Provozovatelé lázeňských zařízení | soukromé zdroje/ SF | 2014-2020 |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.4. Zkvalitnění současných zařízení pro nabídku produktu kongresová a firemní turistika |  |  |  |  |  |
| 1. | Revitalizace kongresových prostor včetně vybavení komunikačními technologiemi | Cíl: zkvalitnění nabídky pro kongresovou a firemní turistiku Aktivity: pasportizace stávajících prostor, jejich revitalizace včetně vybavení moderními IT technologiemi Monitorovací ukazatele. Počet účastníků kongresové a firemní turistiky | Provozovatelé kongresových prostor | soukromé zdroje/ SF | 2004-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.5. Podpora fungování a rozvoj kvality sítě TIC |  |  |  |  |  |
| 1. | Systémová podpora TIC na území Olomouckého kraje | Cíl: Vytvoření silné, kvalitní a návštěvníkům vstřícné sítě TIC ve všech důležitých lokalitách Olomouckého kraje (dotační titul) Aktivity: - podpora standardizace TIC - podpora vzdělávání pracovníků - propojení služeb a aktivit TIC na ostatní organizace CR v horizontálním i vertikálním směru Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: existence TIC ve všech turisticky významných lokalitách OK, dobré výsledky v průzkumech typu Mystery Shopping,… | Olomoucký kraj / CCRROK Provozovatelé TIC | 800 800 800 800 dle aktualizace Rozpočet CCRROK/OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. | Zřízení, provoz a rozvoj činnosti Krajského informačního centra OK | Cíl: Vytvoření turistického informačního centra sdružujícího nabídku turistických informací z území celého kraje (dotační titul) Aktivity: - zřízení TIC, zahájení provozu - metodika předávání a sdílení informací - poskytování informační služby návštěvníkům kraje - podpora společné certifikace CzechTourism a A.T.I.C. Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: návštěvnost informačního centra | CCRROK / TIC v kraji | 1 600 700 700 700 dle aktualizace Rozpočet CCRROK/OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.6. Budování zařízení a aktivit zaměřených na volný čas, relaxaci, sport, zábavu a zážitky |  |  |  |  |  |
| 1. | Program „Podpory kulturních aktivit v Olomouckém kraji“ (OKPP) | Cíl : Podpora a rozšíření všech různých typů hodnotných kulturních aktivit na území OK Aktivity: Příspěvek realizátorům těchto akcí * Vycházíme ze skutečnosti roku 2012 , údaje platí za předpokladu, že padne politické rozhodnutí realizovat tento tradiční program i v dalším období | Subjekty realizující kulturní aktivity / Olomoucký kraj | 11 500 11 500 11 500 11 500 dle aktualizace Rozpočet OK + realizátoři akcí | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.7. Rozvoj produktové infrastruktury ve vazbě na prioritní turistické produkty destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.8. Podpora budování služeb a infrastruktury pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, mladé a aktivní, seniory |  |  |  |  |  |
| 1. | Infrastruktura pro seniory – venkovní senior-fitness | Cíl: vybudování infrastruktury pro zvýšení atraktivity vytipovaných turistických atraktivit a lokalit seniorům Aktivity: - Příspěvek realizátorům těchto fitness na jejich vybudování (dotační titul) - Marketingová podpora Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet nově vybudovaných venkovních senior-fitness | Olomoucký kraj; CCRROK /obce, svazky obcí, LČR, majitelé turistických atraktivit | 400 400 400 400 dle aktualizace Rozpočet CCRROK + OK + realizátoři projektů | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. | Systémová podpora turistických aktivit | Cíl. Zlepšení dostupnosti hůře přístupných turistických cílů horského prostředí pro všechny věkové skupiny Aktivity: Vytipování vhodného území, vybudování infrastruktury umožňující návštěvu obtížně dostupných destinací Monitorovací ukazatele: počet návštěvníků | Obce/majitelé turistických atraktivit | Rozpočty obcí, soukromé zdroje | 2014 - 2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.9. Podpora revitalizace kempů, budování kempů zejména vyšší třídy |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.10. Podpora rozvoje komplexního systému cyklotras a cyklostezek, včetně podpory budování služeb pro cykloturisty, podpora vzniku pozice " cyklokoordinátora Olomouckého kraje" |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozvoj cyklodopravy OK | Cíl: praktické výstupy realizace Územní studie rozvoje cyklistické dopravy OK Aktivity: - údržba značení cyklotras nadregionálního a regionálního významu - podpora budování nových cyklotras - funkce krajského cyklokoordinátora Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet km kvalitně značených cyklotras, počet km nově zbudovaných cyklotras a cyklostezek | Olomoucký kraj/CCRROK / města, obce, svazky obcí; cyklokoodinátoři měst OK, krajský cyklokoordinátor | Rozpočet CCRROK / OK/ SF, ROP / obce | 2014-2020 |
| 2. | Rozvoj sítě dálkových cyklotras na území OK v rámci projektu Česko jede | Cíl: Průběžné budování infrastruktury dálkové sítě cyklotras ČR a tras EuroVelo na území Olomouckého kraje (Moravská a Jantarová stezka) Aktivity: - výstavba problematických úsek tras - značení sítě cyklotras, včetně údržby a přeznačení - budování doprovodné infastruktury podél cyklotras | MD ČR, Olomoucký kraj, CCRROK, města, obce, národní cyklokoordinátor | 725 Rozpočet OK | 2014-2015 2016-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.11. Udržení kvality současného systému pěších tras KČT, rozvoj infrastruktury pro pěší turistiku |  |  |  |  |  |
| 1. | Monitoring a podpora udržení kvality současného systému pěších tras KČT | Cíl: udržení současné vysoké kvality systému pěších tras KČT na území Olomouckého kraje, zejména pak udržení vysoké kvality značení. Aktivity: - monitoring kvality pěších tras KČT na území Olomouckého kraje - podpora aktivit KČT, který je garantem a realizátorem značení pěších tras Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet km kvalitně značených pěších tras | Olomoucký kraj, CCRROK /KČT, SM-SCR, J-SCR | 400 400 400 400 dle aktualizace Rozpočet CCRROK / OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. | Turistika bez barier, bez limitů | Cíl: Zpřístupnění turistických atraktivit pro specifické cílové skupiny návštěvníků s hendikepem: imobilní, nevidomí apod. Aktivity: - podpora budování potřebné infrastruktury (dotační titul) - specifické formy značení turistických cílů (Braillovo písmo, pohmatové mapy apod.) - Marketingová podpora Lokalita: Olomoucký kraj - Monitorovací ukazatele: počet nově zpřístupněných turist.atraktivit, počet kusů specifického značení pro nevidomé | CCRROK /KČT, SM-SCR, J-SCR , majitelé turistických atraktivit | 1 000 1 000 500 500 dle aktualizace Rozpočet CCRROK / OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.12. Podpora rozvoje naučných stezek (přírodní, kulturní, historické, ...) a ostatních tras |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.4. Budování a revitalizace komplexních středisek cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.1. Rozvoj multifunkčních areálů s celoroční nabídkou služeb a aktivit (lyžařské areály, snowparky, sportovní areály,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Budování center volného času v turistických destinacích umožňujících celoroční provoz | Cíl: Zlepšení kvality nabídky volnočasových aktivit v průběhu celého roku (multifunkční haly, hřiště, lanová centra, adrenalinové parky, aj.) Aktivity: - vybudování vhodných zařízení Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: návštěvnost vybudovaných zařízení | Provozovatelé služeb CR/obce |  | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.2. Revitalizace současných lyžařských areálů na multifunkční střediska CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.3. Podpora budování běžeckých lyžařských areálů primárně ve vazbě na zimní střediska |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.4. Podpora údržby lyžařských běžeckých stop v místech větší koncentrace ubytovacích kapacit |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.5. Podpora rozvoje doprovodných aktivit a služeb doplňujících nabídku multifunkčních středisek (sportovní areály, půjčovny, bikové trasy, lanové parky, adrenalinové aktivity,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.6. Podpora budování rekreačních středisek u vody v místech kvalitních vodních ploch využitelných pro rozvoj CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 2: tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, budování značky |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.1. Vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.1. Zkvalitnění nabídky hlavních (nosných) marketingových témat a produktů TR Střední Morava a TR Jeseníky ve vazbě na potenciál destinace a trendy CR |  |  |  |  |  |
| 1. | Seniorské cestování | Cíl: zajistit produkt pro cílovou skupinu seniorů Aktivity: - tvorba nabídky zajímavé pro seniory - podpora CK nabízející zájezdy pro seniory Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet účastníků | CCRROK/ cestovní kanceláře | 950 950 950 950 dle aktualizace Rozpočet CCRROK / OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.2. Podpora tvorby specifických (tématických) produktů využívajících potenciál destinace (poznávací, tradice, gastronomické, programy pro školy, wellness, zážitkové,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Tvorba produktů destinace | Cíl: seznámit širokou veřejnost se specifickými produkty destinace a tím ji zviditelnit v ČR i zahraničí Aktivity. Výběr vhodného produktu Návrh způsobu jeho prezentace Prezentace produktu Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet návštěvníků v regionu | CCRROK J-SCR SM-SCR Subjekty CR |  | 2014 - 2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.3. Podpora tvorby produktů orientovaných na akce a události (kulturní, společenské, sportovní) |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora nadregionálních akcí | Cíl: nabídnout zajímavé pravidelně se opakující akce v Olomouckém kraji, které budou motivovat k návštěvě kraje a zajistí i jeho další propagaci Aktivity: - vytipování akcí - zajištění finanční podpory vybraným akcím - spolupráce při medializaci akcí Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet návštěvníků akcí | CCRROK | 1 500 1 500 1 500 1 500 dle aktualizace Rozpočet CCRROK / OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.4. Podpora tvorby kooperativních produktů, podpora síťování služeb na úrovni lokalit, oblastí a regionů a celé destinace Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.5. Podpora tvorby nadregionálních produktů (Moravská jantarová stezka, Greenways, Stezky dědictví,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.6. Podpora aktivit využitelných pro tvorbu konkurenceschopných a atraktivních produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.7. Podpora tvorby produktů s pozitivním vlivem na image a budování značky destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.2. Realizace efektivních marketingových aktivit destinace, podpora prodeje a prodej produktů |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.1. Návrh a realizace systémových aktivit na podporu pozitivního image destinace |  |  |  |  |  |
| 1. | Mapa parkovišť Olomouckého kraje | Cíl: Vytvoření mapy parkovišť v silně navštěvovaných lokalitách (Střední Morava, Jeseníky), rozsev materiálu prostřednictvím TIC v Olomouckém kraji Aktivity: - vytvoření mapy parkovišť v místech atraktivních turistických cílů a silně navštěvovaných lokalitách Olomouckého kraje - Zajištění POI souborů pro navigace, bodové vrstvy parkovišť, kempů, záchytných ploch, turistických cílů atd. - vytvoření aplikace pro chytré telefony - distribuce mapy Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: vytvořená mapa | Olomoucký kraj/CCRROK / SM-SCR, J-SCR | 300 Rozpočet OK / CCRROK | 2015-2016 |
| 2. | Aktualizace a doplnění fotobanky turistických atraktivit Olomouckého kraje | Cíl: vybudování databanky obrazových podkladů (fotografie, videosekvence, virtuální prohlídky) pro zkvalitnění prezentace turistické nabídky Olomouckého kraje Aktivity: - Foto- a videosoutěž pro širokou veřejnost (téma: turistická lákadla našeho kraje) - Profesionální nafocení chybějících atraktivit - Doplnění virtuálních prohlídek vybraných turistických atraktivit pro turistický informační a rezervační portál OK - Vytvoření jednotné databanky obrazových podkladů Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet nových obrazových výstupů | CCRROK / J-SCR, SM-SCR, odborná i laická veřejnost | 400 250 100 100 dle aktualizace Rozpočet CCRROK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.2. Návrh a realizace marketingových kampaní a moderních forem propagace ve vazbě na tvorbu produktů a v souladu s cíli marketingové strategie destinace |  |  |  |  |  |
| 1. | Marketingové aktivity | Cíl: Realizace propagačních kampaní k oslovení individuálních potenciálních návštěvníků na hlavních cílových trzích. V období 2014 - 2015 je zajištěno v rámci projektu Marketingové aktivity Olomouckého kraje II, spolufinancovaného z ROP a rozpočtu kraje. Pro další období je potřeba zajistit udržitelnost doposud realizovaných projektů. Aktivity: - realizace roadshow - prezentace v médiích - zhotovení propagačních materiálů - zhotovení propagačních předmětů - účast na veletrzích a prezentacích Monitorovací ukazatele: počet realizovaných prezentací, počet oslovených v rámci kampaně, návštěvnost Olomouckého kraje | Olomoucký kraj / CCRROK | 3 810 3 810 5 718 5 718 17 154 Rozpočet CCRROK/ROP, SF | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. | Vytvoření informačních míst s nabídkou informačních a produktových tiskovin a originálních suvenýrů pro turisty typu autobus“hop on – hop off“ | Cíl: zkvalitnění informací a nabídky produktových tiskovin jednotně v rámci tzv. informačních míst v hotelích, restauracích atd. Aktivity: - vytvoření koncepce informačního místa - dodávka prostředků (např. stojany,...) - výroba informačních a produktových tiskovin za destinaci SM a JE - průběžná distribuce a rozvoj sítě informačních míst typu autobus „hop on-hop off“ Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet km kvalitně značených pěších tras | Olomoucký kraj / CCRROK / SM-SCR, J-SCR, subjekty v CR | Rozpočet OK / CCRROK | 2014-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.3 Rozvoj informačních, rezervačních a prodejních systémů služeb a produktů destinace, maximální zapojení aktérů CR do těchto systémů |  |  |  |  |  |
| 1. | Technická správa turistického informačního a rezervačního portálu OK | Cíl: technické zabezpečení provozu turistického informačního portálu s informacemi o turistických atraktivitách a nabídce Olomouckého kraje s rezervačním systémem Aktivity: - technická správa Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: 24 hodinová dostupnost portálu, servis, udržení technol. trendů,.. | Olomoucký kraj, CCRROK / smluvní poskytovatel IT služeb | 770 770 770 770 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. | Obsahové naplnění, modernizace a rozvoj turistického informačního a rezervačního portálu OK | Cíl: zajištění pravidelné aktualizace a doplňování informací na turistickém informačním a rezervačním portálu OK Aktivity: - obsahová náplň - modernizace Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet návštěv portálu, počet subjektů zapojených v systému, počet realizovaných rezervací | Olomoucký kraj, CCRROK / J-SCR, SM-SCR, TIC | 1 110 1 110 1 110 1 110 dle aktualizace Rozpočet CCRROK + OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.4 Budování sítě zprostředkovatelů (incoming partnerů) prodeje služeb a produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.5. Podpora prodeje, budování systémů věrnostních, slevových a návštěvnických karet |  |  |  |  |  |
| 1. | Olomouc region Card | Cíl: Zajištění fungování turistické slevové karty Olomouc region Card Aktivity: - administrace - propagace Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet prodaných karet, počet zapojených subjektů, počet uskutečněných vstupů | OK/CCRROK spolupráce statutární město Olomouc | 400 400 400 400 dle aktualizace Rozpočet CCRROK + SMOL | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. | Digitalizace Olomouc region Card | Cíl: převedení současné ruční evidence Olomouc region Card na automatický elektronický systém, který bude méně časově náročný a umožní i další rozvoj systému Aktivity: - vytvoření el. systému pro administraci ORC - zajištění provozu el. systému ORC - modernizace el. systému ORC Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet prodaných karet, počet zapojených subjektů, počet uskutečněných vstupů | CCRROK, spolupráce statutární město Olomouc | 400 Rozpočet CCRROK + SMOL | 2014 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.6. Vytváření tématických (produktových) řetězců a systémů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.7. Využití sloganů Lonely Planet jako podporu image Olomoucké kraje " TOP 10 destinací" |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.3. Tvorba koncepcí a strategií, zajištění marketingových informací (statistika, průzkumy,...) |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.1. Zajištění potřebných a relevantních statistických dat pro marketingové plánování ve spolupráci s ČSÚ, CzT a dalšími dotčenými organizacemi |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozšíření datového skladu Olomouckého kraje o údaje za cestovní ruch | Cíl: Dosažitelnost aktuálních statistických dat. Aktivity: Zajištění vhodných dat, jejich zpřístupnění a pravidelné aktualizace v rámci rozšiřování datového skladu Olomouckého kraje. Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: Datová kostka CR – 1 ks | Olomoucký kraj / CCRROK / SM-SCR, J-SCR | Rozpočet OK | 2014-2016 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.2. Podpora provádění pravidelných i speciálních výzkumů a šetření na území destinace, zajištění průzkumu trhu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.3. Iniciace nových inovativních projektů na podporu destinačního marketingu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.4. Průběžná aktualizace a realizace koncepcí, strategií a akčních plánů rozvoje CR na úrovni kraje a turistických regionů |  |  |  |  |  |
| 1. | Aktualizace akčního plánu PRCR OK 2014 - 2017 - pro období 2018 - 2020 | Cíl: Zpracování akčního plánu na období 2018 - 2020 v rámci dokumentu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020 Aktivity: - vyhodnocení plnění akčního plánu za období 2014 - 2017 - definování akčního plánu pro období 2018 - 2020 Monitorovací ukazatele: vytvořená strategie | Olomoucký kraj, CCRROK / SCR | Cca 250 Rozpočet OK | 2017 |
| 2. | Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2021+ | Cíl: Zpracování základního strategického dokumentu pro oblast cestovního ruchu na období cca 6 let platného od roku 2021 Aktivity: - vyhodnocení PRCR OK 2014 - 2020 - tvorba strategického dokumentu - hodnocení SEA Monitorovací ukazatele: vytvořená strategie | Olomoucký kraj, CCRROK /SCR | Cca 700 Rozpočet OK | 2019-2020 |
| 3. | Marketingová studie cestovního ruchu na období 2017+ | Cíl: Zpracování strategického dokumentu pro oblast marketingu cestovního ruchu na období 2017 - 2020 Aktivity: - vyhodnocení MS OK 2014 - 2016 - tvorba marketingové studie Monitorovací ukazatele: vytvořená strategie | CCRROK + Olomoucký kraj, /SCR | Cca 400 Rozpočet CCRROK | 2016 |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.5. Zpracování produktových koncepcí a strategií (venkovská turistika, lázeňství, cykloturistika,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.6. Zpracování koncepčních a strategických dokumentů pro integrovaný rozvoj významných turistických středisek |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Rozvojová priorita 3: Rozvoj společného řízení destinace, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.1. Rozvoj destinačního řízení na území destinace, spolupráce, síťování |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.1. Definování přirozených TR a TO na území Olomouckého kraje, prosazení systému u centrálních organizací |  |  |  |  |  |
| 1. | Zajištění shodného vymezení TR a TO Olomouckého kraje na všech úrovních destinačního řízení | Cíl: dosažení shodného vymezení TR a TO Olomouckého kraje, tak jak jsou vymezeny Olomouckým krajem a oběma SCR, na všech úrovních destinačního řízení (CzechTourism) a u všech zásadních organizací (ČSÚ, výzkumné organizace,…) Aktivity: - přesné vymezení TR a TO Olomouckého kraje (vymezeno jednotlivými obcemi) dle potřeb Olomouckého kraje a obou SCR - realizace jednání s dotčenými organizacemi s cílem vytvoření jednotného vymezení TR a TO, a to podle vymezení definovaného OK a oběma SCR Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: vytvoření jednotného vymezení TR a TO Olomouckého kraje | Olomoucký kraj / CCRROK /SM-SCR, J-SCR, CzT |  | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.2. Budování a podpora konkurenceschopného systému destinačního řízení, založeného na partnerství Olomouckého kraje a dvou regionálních organizací zastupujících přirozené turistické regiony na území kraje (Střední Morava, Jeseníky) |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora destinačního managementu Olomouckého kraje | Cíl: Zajištění funkční struktury řízení a organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji včetně spolupráce s obcemi a podnikatelskými subjekty Aktivity: podpora SM - SCR a J - SCR formou členských příspěvků Monitorovací ukazatele: fungování SCR, počet členů sdružení | Olomoucký kraj, CCRROK/ SCR | 3 500 3 500 3 500 3 500 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.3. Založení a podpora rozvoje krajské organizace cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje) |  |  |  |  |  |
| 1. | Založení krajské centrály cestovního ruchu | Cíl: založení krajské organizace cestovního ruchu v souladu s programovými prioritami krajské reprezentace Aktivity: - projednání konceptu v připomínkujících subjektech - administrativní kroky ke vzniku právnické osoby - přípravné práce k zahájení činnosti centrály Lokalita: Olomouc Monitorovací ukazatele: vznik CCRROK | CCRROK + OK, J-SCR, SM-SCR | Rozpočet OK | 2013-2014 |
| 2. | Podpora činnosti krajské centrály cestovního ruchu | Cíl: zajištění činnosti krajské destinační organizace jako důležitého koordinačního prvku ve struktuře řízení a organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji Aktivity: podpora činnosti CCRROK Lokalita: Olomouc Monitorovací ukazatele: fungování CCRROK | Olomoucký kraj / CCRROK | Rozpočet OK / státní rozpočet, SF (ROP, IROP…); dobrovolné příspěvky.. | 2014-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.4. Vymezení a efektivní rozdělení kompetencí v rámci destinačního řízení mezi Olomoucký kraj, CCRROK a SM-SCR a J-SCR, pravidelné vyhodnocování efektivity takto rozdělených aktivit |  |  |  |  |  |
| 1. | Reorganizace struktury destinačního řízení OK | Cíl: analýza stávajícího stavu a návrh funkčního rozdělení kompetencí a odpovědností jednotlivých prvků hierarchické struktury destinačního řízení OK Aktivity: - analýza stávajícího stavu - zpracování studie Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: zpracovaná Studie | CCRROK + OK, J-SCR, SM-SCR | Cca 200 Rozpočet CCRROK | 2014 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.5. Zajištění společného destinačního řízení aktivit na území TR Jeseníky v jeho přirozeném území (tedy ne jen v hranicích Olomouckého kraje) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.6. Podpora aktivit vedoucích ke spolupráci aktérů CR na všech úrovních řízení destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.7. Zajištění flexibilní organizace zabezpečení inovativních aktivit a efektivních forem prodeje produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.8. Zavádění nových technologií do řízení destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.2. Rozvoj kvality lidských zdrojů, podpora vzdělávání pracovníků CR |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.1. Podpora odborného školství se zaměřením na služby a cestovní ruch na území Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.2. Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality služeb CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.3. Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality destinačních managementů na všech úrovních řízení destinace (kraj, region, oblast,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.4. Podpora pořádání odborných konferencí a odborných seminářů na území destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.5. Zavedení motivačních programů na zvýšení efektivity vzdělávacích programů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.6. Podpora projektů vytvářejících partnerství veřejné a soukromé sféry |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.7. Realizace projektů na podporu výměny zkušeností |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.3. Podpora zvyšování kvality a standardizace služeb |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.1. Zavádění a realizace managementu kvality na všech úrovních služeb CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.2. Podpora zavádění systému certifikace ubytovacích zařízení včetně ubytování v soukromí, kempů a chatových osad ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi |  |  |  |  |  |
| 1. | Zvýšení počtu certifikovaných zařízení | Cíl. Zvýšení kvality služeb poskytované v rámci destinace Aktivity: pasportizace daného zařízení Zajištění splnění požadavků dle kritérií Provedení certifikace Podpora certifikace Kontrola Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet a struktura certifikovaných zařízení | AHR ČR CCRROK | Provozova- telé zařízení | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.3. Podpora zavádění systémů certifikace a kvality stravovacích zařízení ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi |  |  |  |  |  |
| 1. | Zvýšení počtu certifikovaných zařízení | Cíl. Zvýšení kvality služeb poskytované v rámci destinace Aktivity: pasportizace daného zařízení Zajištění splnění požadavků dle kritérií Provedení certifikace Podpora certifikace Kontrola Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet a struktura certifikovaných zařízení | AHR ČR CCRROK | provozovatelé zařízení | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.4. Podpora zavádění systému certifikace a vzdělávání TIC ve spolupráci s A.T.I.C. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.5. Podpora zavádění systému certifikace lyžařských středisek |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.6. Podpora zavádění systémů certifikace ostatních služeb a produktů CR (např. Cyklisté vítáni, ECEAT, ...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Baby-friendly a Family-friendly | Cíl: zkompletování a ucelená prezentace nabídky služeb CR pro specifickou cílovou skupinu rodin s dětmi Aktivity: - pasportizace objektů a subjektů vhodných pro zařazení do projektové nabídky - vytvoření vizuálu projektu - opakovaná mediální kampaň (tištěná i nová média) - vytvoření systému motivace pro zapojení subjektů podnikajících v cestovním ruchu do tohoto projektu - vytvoření ucelené a přehledné nabídky aktivit, služeb a produktů cestovního ruchu vhodných pro rodiny s dětmi Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet mediálních kampaní, počet nabízených aktivit, služeb a produktů CR | CCRROK / J-SCR a SM-SCR | 750 750 500 500 dle aktualizace Rozpočet CCRROK + OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.7. Návrh a realizace systému podpory pro certifikovaná zařízení (např. marketingová podpora) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.8. Realizace soutěží kvality v různých segmentech CR (ubytování, TIC, nejlepší kuchař, ...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.9. Realizace ostatních soutěží (např. o nejlepšího prodejce produktu, ....) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.10. Zvýšení kvality nabídky stravovacích služeb, podpora regionální gastronomie |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.11. Podpora a posílení aktivit profesních a tématických svazů a organizací |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.12. Podpora rozvoje produktových a tématických řetězců a systémů kvality |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Rozvojová priorita 4: vnější vztahy, politika CR, bezpečnost |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.1. Zkvalitnění spolupráce vně destinace, členství v organizacích, politika CR |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.1. Rozvoj spolupráce s organizacemi a institucemi vně destinace s cílem hájit zájmy destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.2. Rozvoj spolupráce s dalšími regiony a destinacemi v ČR i zahraničí |  |  |  |  |  |
| 1. | Společná propagace se sousedními kraji | Cíl: Pravidelná spolupráce moravských krajů na tvorbě nových produktů CR a společná propagace společných produktů v ČR i zahraničí Aktivity: - tvorba společných projektů - zhotovení propagačních materiálů - prezentace Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet vytvořených materiálů, prezentací, zvýšení návštěvnosti cílových trhů | CCRROK / ostatní krajské DMO a kraje | 300 300 300 300 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.3. Účast na nadregionálních, celonárodních i mezinárodních projektech rozvoje cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.4. Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce ČR – Polsko v oblasti rozvoje CR |  |  |  |  |  |
| 1. | Spolupráce s Opolským vojvodstvím | Cíl: Spolupráce při vzájemné propagaci Olomouckého kraje a Opolského vojvodství (udržitelnost projektu „Cestování časem“) Aktivity: - společné webové stránky - reciproční spolupráce v rámci veletrhů a prezentačních akcí | Olomoucký kraj/CCRROK Opolské vojvodství | 10 10 10 10 10 Rozpočet OK /CCRROK | 2014 2015 2016 2017 2018 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.5. Zajištění členství destinačních managementů Olomouckého kraje v organizacích a institucích s vlivem na cestovní ruch (odborné organizace, profesní svazy, asociace,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.6. Aktivní účast na tvorbě legislativního a podnikatelského prostředí cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.7. Koordinace sektorových a regionálních politik ve vazbě na CR Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.2. Budování Olomouckého kraje jako bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.1. Realizace aktivit a kampaní podporujících image Olomouckého kraje jako bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.2. Podpora organizací a profesních skupin zajišťujících bezpečnost v různých oblastech cestovního ruchu (např. horská služba, vodní záchranná služba,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.3. Podpora projektů a aktivit zvyšujících bezpečnost návštěvníků Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.4. Podpora projektů a aktivit prevence a osvěty na podporu bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.3. Podpora činnosti organizací a aktivit s pozitivním vlivem na cestovní ruch |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.3.1. Podpora aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality celkového prostředí destinace |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora zavedení tříděného odpadu v ubytovacích zařízeních Olomouckého kraje | Cíl: Zajištění vyšší ochrany životního prostředí prostřednictvím třídění odpadu v ubytovacích zařízeních Olomouckého kraje Aktivity: - Vybavení ubytovacích zařízení nádobami na třídění odpadu - Soutěž o nejekologičtější hotel, penzion, ubytování v soukromí | Olomoucký kraj | Rozpočet OK | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.3.2. Podpora akcí a aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality nabízeného turistického produktu destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

    - Projektové záměry akčního plánu realizované sdružením Střední Morava – SCR

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 1: Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu - rozvoj základní a turistické infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.1. Zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní dostupnosti destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1. Realizace opatření k zásadnímu zlepšení dopravní dostupnosti TR Jeseníky zejména silniční dopravou |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2. Modernizace silniční sítě uvnitř destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3. Budování a modernizace dopravy v klidu (odpočívadla, parkoviště, odstavné plochy,..) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4. Podpora rozšiřování IDSOK v rámci celého kraje pro účely cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.5. Podpora hromadné dopravy v turistických destinacích (včetně podpory provozu skibusů, cyklobusů, cyklovlaků std.) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.6. Modernizace, případná obnova železničních tratí v rámci destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.7. Napojení regionu na leteckou dopravu s využitím pro cestovní ruch |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.2. Budování a rozvoj turistických cílů ve vazbě na potenciál a hlavní produkty destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1. Podpora kulturního a přírodního dědictví pro rozvoj CR, revitalizace základního potenciálu pro zvýšení atraktivity destinace (přírodní lokality, památky,..), zpřístupňování přírodních lokalit, památek a pamětihodností jako atraktivní turistický cíl |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2. Budování atraktivních turistických cílů a aktivit, podpora zatraktivnění současných turistických cílů (např. budování multimediálních expozic, tématické parky, geoparky, zábavní parky,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.3. Budování a rozvoj zábavních zařízení a aktivit pro cílovou skupinu rodiny s dětmi |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.4. Podpora budování cílů a aktivit na podporu venkovské turistiky |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.5. Podpora budování atraktivit ve vazbě na tradiční řemesla, historii, tradice a technické památky regionu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.3. Rozvoj a zvyšování kvality turistické infrastruktury a služeb |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.1. Podpora rozvoje ubytovacích zařízení primárně v oblastech s nedostatkem kapacit a nízkou kvalitou ubytovacích zařízení |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.2. Podpora rozvoje ubytovacích zařízení v rámci venkovské turistiky a v oblastech revitalizace středisek cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.3. Podpora rozvoje lázeňství a doprovodných služeb a aktivit pro lázeňské hosty |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.4. Zkvalitnění současných zařízení pro nabídku produktu kongresová a firemní turistika |  |  |  |  |  |
| 1. | Spolupráce subjektů v rámci Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau | Cíl: Vytvoření silné, kvalitní sítě subjektů kongresového a incentivního turismu Aktivity: - podpora standardizace hotelových konferenčních prostor – hotelstars - zvyšování kvality ostatních konferenčních prostor nehotelového typu - podpora vzdělávání pracovníků v rámci Českého systému kvality služeb - propojení služeb a aktivit (nabídky) subjektů konferenčních prostor, cateringových služeb a organizátorů eventů prostřednictvím Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných zařízení, počet účastníků vzdělávacích akcí, počet spolupracujících subjektů, počet účastníků MICE | Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau | 2 000 (5x400) / Czech Convention Bureau | 2014-2018 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.5. Podpora fungování a rozvoj kvality sítě TIC |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.6. Budování zařízení a aktivit zaměřených na volný čas, relaxaci, sport, zábavu a zážitky |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.7. Rozvoj produktové infrastruktury ve vazbě na prioritní turistické produkty destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.8. Podpora budování služeb a infrastruktury pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, mladé a aktivní, seniory |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.9. Podpora revitalizace kempů, budování kempů zejména vyšší třídy |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.10. Podpora rozvoje komplexního systému cyklotras a cyklostezek, včetně podpory budování služeb pro cykloturisty, podpora vzniku pozice " cyklokoordinátora Olomouckého kraje" |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.11. Udržení kvality současného systému pěších tras KČT, rozvoj infrastruktury pro pěší turistiku |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.12. Podpora rozvoje naučných stezek (přírodní, kulturní, historické, ...) a ostatních tras |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.4. Budování a revitalizace komplexních středisek cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.1. Rozvoj multifunkčních areálů s celoroční nabídkou služeb a aktivit (lyžařské areály, snowparky, sportovní areály,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.2. Revitalizace současných lyžařských areálů na multifunkční střediska CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.3. Podpora budování běžeckých lyžařských areálů primárně ve vazbě na zimní střediska |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.4. Podpora údržby lyžařských běžeckých stop v místech větší koncentrace ubytovacích kapacit |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora údržby lyžařských běžeckých stop na území TR Střední Morava | Cíl: zajištění kvalitního, udržovaného systému lyžařských běžeckých stop na území TR Střední Morava Aktivity: - vymezení lyžařských běžeckých stop na území TR Střední Morava, jejichž úprava a údržba bude podporována Olomouckým krajem - zajištění každoroční finanční a jiné podpory na údržbu a úpravy vymezených lyžařských běžeckých tras na území TR Střední Morava Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet km udržovaných lyžařských běžeckých stop | provozovatelé běžeckých stop, obce, Olomoucký kraj | soukromé zdroje, obce, rozpočet OK | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.5. Podpora rozvoje doprovodných aktivit a služeb doplňujících nabídku multifunkčních středisek (sportovní areály, půjčovny, bikové trasy, lanové parky, adrenalinové aktivity,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.6. Podpora budování rekreačních středisek u vody v místech kvalitních vodních ploch využitelných pro rozvoj CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 2: tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, budování značky |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.1. Vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.1. Zkvalitnění nabídky hlavních (nosných) marketingových témat a produktů TR Střední Morava a TR Jeseníky ve vazbě na potenciál destinace a trendy CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.2. Podpora tvorby specifických (tématických) produktů využívajících potenciál destinace (poznávací, tradice, gastronomické, programy pro školy, wellness, zážitkové,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Školní výlety | Cíl: Aktualizace a rozšíření pobytových a poznávacích programů pro školy Aktivity: - aktualizace stávající nabídky - zapracování nových atraktivit a služeb do nabídky - propagace produktu Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet programů, počet stahovaných dokumentů, počet realizovaných akcí | SM – SCR/ poskytovatelé služeb | IROP/ROP/vlastní | 2013-2020 |
| 2. | Poznávací a pobytové programy | Cíl: Aktualizace a rozšíření pobytových a poznávacích programů Aktivity: - aktualizace stávající nabídky - zapracování nových atraktivit a služeb do nabídky - propagace produktu Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet programů, počet stahovaných dokumentů, počet realizovaných akcí | SM – SCR/ poskytovatelé služeb | IROP/ROP/vlastní | 2013-2020 |
| 3. | Trasy po stopách šlechtických rodů | Cíl: Vytvoření tematických tras po stopách šlechtických rodů na území TR SM a JE Aktivity: - zpracování projektů jednotlivých tras - zapojení jednotlivých subjektů do produktu - propagace produktu Lokalita: TR Střední Morava a TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet tras, počet aktivně zapojených subjektů, statistika návštěvnosti turistických cílů | SM – SCR/ JE – SCR a poskytovatelé služeb | IROP/ROP/vlastní | 2013 - 2015 |
| 4. | Filmová místa | Cíl: Vytvoření tematické trasy po stopách filmových míst na území TR SM Aktivity: - zpracování projektů jednotlivých tras - zapojení jednotlivých subjektů do produktu - propagace produktu Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet tras, počet aktivně zapojených subjektů, statistika návštěvnosti turistických cílů | SM – SCR (Central Moravia Film Office)/ poskytovatelé služeb | IROP/ROP/vlastní | 2013 - 2015 |
| Aktivita 2.1.3. Podpora tvorby produktů orientovaných na akce a události (kulturní, společenské, sportovní) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.4. Podpora tvorby kooperativních produktů, podpora síťování služeb na úrovni lokalit, oblastí a regionů a celé destinace Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.5. Podpora tvorby nadregionálních produktů (Moravská jantarová stezka, Greenways, Stezky dědictví,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Česko jede | Cíl: Spolupráce s realizátory projektu Česko jede - cykloprodukty Aktivity: - zkvalitnění nabídky za TR Střední Morava - zapracování nových atraktivit a služeb do nabídky - propagace produktu Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet tras, počet zapojených subjektů CR, počet realizovaných akcí | SM – SCR/ poskytovatelé služeb | SM - SCR | 2013-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.6. Podpora aktivit využitelných pro tvorbu konkurenceschopných a atraktivních produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.7. Podpora tvorby produktů s pozitivním vlivem na image a budování značky destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.2. Realizace efektivních marketingových aktivit destinace, podpora prodeje a prodej produktů |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.1. Návrh a realizace systémových aktivit na podporu pozitivního image destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.2. Návrh a realizace marketingových kampaní a moderních forem propagace ve vazbě na tvorbu produktů a v souladu s cíli marketingové strategie destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.3. Rozvoj informačních, rezervačních a prodejních systémů služeb a produktů destinace, maximální zapojení aktérů CR do těchto systémů |  |  |  |  |  |
| 1. | Tvorba marketingového webového portálu | Cíl: Vytvoření dynamického webu se zaměřením na nabídku aktuálních balíčků, slevových akcí a upoutávek na novinky v cestovním ruchu s možností online rezervace. Aktivity: - podpora nabídky turistických balíčků cestovních kanceláří, poskytovatelů služeb a TIC na území turistického regionu Střední Morava Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: statistika návštěvnosti webu, počet online rezervací, počet uskutečněných/realizovaných obchodů | SM – SCR/ poskytovatelé služeb v TR Střední Morava | 650 SF | 2013-2015 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.4. Budování sítě zprostředkovatelů (incoming partnerů) prodeje služeb a produktů |  |  |  |  |  |
| 1. | Studijní cesty touroperátorů | Cíl: Organizace studijních cest touroperátorů do TR Střední Morava Aktivity: - spolupráce s agenturou CzechTourism v rámci akvizice touroperátorů - tvorba poznávacích programů dle požadavků touroperátorů - zapojení subjektů/poskytovatelů služeb do programu - propagace TR Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet studijních cest, počet účastníků, počet programů zapracovaných do nabídek touroperátorů, počet realizovaných pobytových a poznávacích akcí | SM – SCR/ poskytovatelé služeb | SF/ SM - SCR | 2013-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.5. Podpora prodeje, budování systémů věrnostních, slevových a návštěvnických karet |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.6. Vytváření tématických (produktových) řetězců a systémů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.7. Využití sloganů Lonely Planet jako podporu image Olomoucké kraje " TOP 10 destinací" |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.3. Tvorba koncepcí a strategií, zajištění marketingových informací (statistika, průzkumy,...) |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.1. Zajištění potřebných a relevantních statistických dat pro marketingové plánování ve spolupráci s ČSÚ, CzT a dalšími dotčenými organizacemi |  |  |  |  |  |
| 1. | Statistická šetření a monitoring | Cíl: zajištění relevantní statistických dat za účelem vyhodnocení marketingu a rozvoje cestovního ruchu Aktivity: Sledování statistiky návštěvnosti jednotlivých turistických lokalit a turistického regionu Střední Morava, aktualizace pasportů lokalit a turistického regionu Střední Morava. Analýza sekundárních dat – monitoring návštěvnosti z CzechTourism. Sběr dat pro potřeby rozvoje produktů na území turistického regionu Střední Moravy. | SM-SCR | Vlastní zdroje | 2013-2020 |
| Aktivita 2.3.2. Podpora provádění pravidelných i speciálních výzkumů a šetření na území destinace, zajištění průzkumu trhu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.3. Iniciace nových inovativních projektů na podporu destinačního marketingu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.4. Průběžná aktualizace a realizace koncepcí, strategií a akčních plánů rozvoje CR na úrovni kraje a turistických regionů |  |  |  |  |  |
| 1. | Šetrný turismus v lokalitě Západních Karpat na území TR Střední Morava | Cíl: Zpracování strategie rozvoje udržitelného turismu v lokalitě Západních Karpat na území TR Střední Morava Aktivity: - spolupráce s MMR, MŽP a místními partnery při tvorbě strategie rozvoje udržitelného turismu v souladu se Strategií rozvoje udržitelného turismu v Karpatech Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: studie/strategie | SM – SCR/ MMR, MŽP, OK, Hranická rozvojová agentura, MAS, poskytovatelé služeb | SF | 2013-2015 |
| 2. | Aktualizace strategických dokumentů mikroregionů a obcí/ oblast cestovního ruchu | Cíl: Supervize aktivit v oblasti cestovního ruchu na úrovni mikroregionů a obcí Aktivity: - revize stávajících dokumentů - spolupráce Sdružení při aktualizaci dokumentů Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet studií/dokumentů | Mikroregiony, obce/ SM – SCR | Rozpočty obcí / SM - SCR | 2013 - 2015 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.5. Zpracování produktových koncepcí a strategií (venkovská turistika, lázeňství, cykloturistika,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.6. Zpracování koncepčních a strategických dokumentů pro integrovaný rozvoj významných turistických středisek |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Rozvojová priorita 3: Rozvoj společného řízení destinace, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.1. Rozvoj destinačního řízení na území destinace, spolupráce, síťování |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.1. Definování přirozených TR a TO na území Olomouckého kraje, prosazení systému u centrálních organizací |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.2. Budování a podpora konkurenceschopného systému destinačního řízení, založeného na partnerství Olomouckého kraje a dvou regionálních organizací zastupujících přirozené turistické regiony na území kraje (Střední Morava, Jeseníky) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.3. Založení a podpora rozvoje krajské organizace cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.4. Vymezení a efektivní rozdělení kompetencí v rámci destinačního řízení mezi Olomoucký kraj, CCRROK a SM-SCR a J-SCR, pravidelné vyhodnocování efektivity takto rozdělených aktivit |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.5. Zajištění společného destinačního řízení aktivit na území TR Jeseníky v jeho přirozeném území (tedy ne jen v hranicích Olomouckého kraje) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.6. Podpora aktivit vedoucích ke spolupráci aktérů CR na všech úrovních řízení destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.7. Zajištění flexibilní organizace zabezpečení inovativních aktivit a efektivních forem prodeje produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.8. Zavádění nových technologií do řízení destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.2. Rozvoj kvality lidských zdrojů, podpora vzdělávání pracovníků CR |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.1. Podpora odborného školství se zaměřením na služby a cestovní ruch na území Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.2. Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality služeb CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.3. Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality destinačních managementů na všech úrovních řízení destinace (kraj, region, oblast,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.4. Podpora pořádání odborných konferencí a odborných seminářů na území destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.5. Zavedení motivačních programů na zvýšení efektivity vzdělávacích programů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.6. Podpora projektů vytvářejících partnerství veřejné a soukromé sféry |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.7. Realizace projektů na podporu výměny zkušeností |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.3. Podpora zvyšování kvality a standardizace služeb |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.1. Zavádění a realizace managementu kvality na všech úrovních služeb CR |  |  |  |  |  |
| 1. | Český systém kvality služeb – stupeň I | Cíl: zvýšení kvality poskytovaných služeb subjektů cestovního ruchu prostřednictvím systematického zavádění kvality do života organizace, její iniciativní přijímání a neustálý rozvoj. Aktivity: - sebehodnocení pracovního týmu z hlediska dosahovaných výsledků v oblasti kvality poskytovaných služeb a srovnání s očekáváním zákazníka Lokalita: TR Střední Morava a TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných subjektů v rámci kvality stupně I | MMR ČR/ ATUR ČR/ SM – SCR a JE – SCR |  | 2013 - 2015 |
| 2. | Český systém kvality služeb – stupeň II | Cíl: zvýšení kvality poskytovaných služeb subjektů cestovního ruchu prostřednictvím systematického zavádění kvality do života organizace, její iniciativní přijímání a neustálý rozvoj. Aktivity: - rozvoj systému zavedeného v I. stupni a ověřování dosažené úrovně kvality služeb testováním a vyhodnocováním výsledků Lokalita: TR Střední Morava a TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných subjektů v rámci kvality stupně II | MMR ČR/ ATUR ČR/ SM – SCR a JE – SCR |  | 2013 - 2015 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.2. Podpora zavádění systému certifikace ubytovacích zařízení včetně ubytování v soukromí, kempů a chatových osad ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.3. Podpora zavádění systémů certifikace a kvality stravovacích zařízení ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.4. Podpora zavádění systému certifikace a vzdělávání TIC ve spolupráci s A.T.I.C. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.5. Podpora zavádění systému certifikace lyžařských středisek |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.6. Podpora zavádění systémů certifikace ostatních služeb a produktů CR (např. Cyklisté vítáni, ECEAT, ...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Cyklisté vítáni | Cíl: Osvěta a zapojení poskytovatelů služeb do projektu „Cyklisté vítáni“ na území TR Střední Morava Aktivity: - pravidelná osvěta stávajícím i novým subjektům CR o existenci certifikace „Cyklisté vítání“ - zapojení subjektů do certifikaci v kontextu nových produktů – např. trasa Eurovelo 9 a 4 Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných zařízení | SM – SCR/ poskytovatelé služeb | soukromé zdroje, SM - SCR | 2013-2020 |
| 2. | Podpora zavádění všech standardních certifikací na území TR SM | Cíl: Osvěta a zapojení poskytovatelů služeb do ostatních certifikačních aktivit na území TR Střední Morava Aktivity: - pravidelná osvěta - zapojení subjektů do certifikaci v kontextu nových produktů Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných zařízení | SM – SCR/ poskytovatelé služeb | soukromé zdroje/SM - SCR | 2013-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.7. Návrh a realizace systému podpory pro certifikovaná zařízení (např. marketingová podpora) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.8. Realizace soutěží kvality v různých segmentech CR (ubytování, TIC, nejlepší kuchař, ...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.9. Realizace ostatních soutěží (např. o nejlepšího prodejce produktu, ....) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.10. Zvýšení kvality nabídky stravovacích služeb, podpora regionální gastronomie |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.11. Podpora a posílení aktivit profesních a tématických svazů a organizací |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.12. Podpora rozvoje produktových a tématických řetězců a systémů kvality |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Rozvojová priorita 4: vnější vztahy, politika CR, bezpečnost |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.1. Zkvalitnění spolupráce vně destinace, členství v organizacích, politika CR |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.1. Rozvoj spolupráce s organizacemi a institucemi vně destinace s cílem hájit zájmy destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.2. Rozvoj spolupráce s dalšími regiony a destinacemi v ČR i zahraničí |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.3. Účast na nadregionálních, celonárodních i mezinárodních projektech rozvoje cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.4. Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce ČR – Polsko v oblasti rozvoje CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.5. Zajištění členství destinačních managementů Olomouckého kraje v organizacích a institucích s vlivem na cestovní ruch (odborné organizace, profesní svazy, asociace,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.6. Aktivní účast na tvorbě legislativního a podnikatelského prostředí cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.7. Koordinace sektorových a regionálních politik ve vazbě na CR Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.2. Budování Olomouckého kraje jako bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.1. Realizace aktivit a kampaní podporujících image Olomouckého kraje jako bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.2. Podpora organizací a profesních skupin zajišťujících bezpečnost v různých oblastech cestovního ruchu (např. horská služba, vodní záchranná služba,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.3. Podpora projektů a aktivit zvyšujících bezpečnost návštěvníků Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.4. Podpora projektů a aktivit prevence a osvěty na podporu bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.3. Podpora činnosti organizací a aktivit s pozitivním vlivem na cestovní ruch |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.3.1. Podpora aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality celkového prostředí destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.3.2. Podpora akcí a aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality nabízeného turistického produktu destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

    - Projektové záměry akčního plánu realizované sdružením Jeseníky – SCR

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 1: Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu - rozvoj základní a turistické infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.1. Zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní dostupnosti destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1. Realizace opatření k zásadnímu zlepšení dopravní dostupnosti TR Jeseníky zejména silniční dopravou |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2. Modernizace silniční sítě uvnitř destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3. Budování a modernizace dopravy v klidu (odpočívadla, parkoviště, odstavné plochy,..) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4. Podpora rozšiřování IDSOK v rámci celého kraje pro účely cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.5. Podpora hromadné dopravy v turistických destinacích (včetně podpory provozu skibusů, cyklobusů, cyklovlaků std.) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.6. Modernizace, případná obnova železničních tratí v rámci destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.7. Napojení regionu na leteckou dopravu s využitím pro cestovní ruch |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.2. Budování a rozvoj turistických cílů ve vazbě na potenciál a hlavní produkty destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1. Podpora kulturního a přírodního dědictví pro rozvoj CR, revitalizace základního potenciálu pro zvýšení atraktivity destinace (přírodní lokality, památky,..), zpřístupňování přírodních lokalit, památek a pamětihodností jako atraktivní turistický cíl |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2. Budování atraktivních turistických cílů a aktivit, podpora zatraktivnění současných turistických cílů (např. budování multimediálních expozic, tématické parky, geoparky, zábavní parky,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Vybudování atraktivní sítě nabídky geoparků | Cíl: zvýšení atraktivity regionu vybudováním sítě geoparků ve vybraných lokalitách TR Jeseníky prostřednictvím spolupráce na vybudování Geoparku Jeseníky. Aktivity: - vytipování vhodných lokalit na vytvoření tematických geoparků - zpracování projektů realizace jednotlivých geoparků - realizace sítě geoparků Lokalita: TR Jeseníky – vybrané lokality Monitorovací ukazatele: počet vybudovaných geoparků, návštěvnost lokality po zprovoznění sítě geoparků | J-SCR / obce, majitelé pozemků | 5 000 zdroje SF, soukromé zdroje | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.3. Budování a rozvoj zábavních zařízení a aktivit pro cílovou skupinu rodiny s dětmi |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.4. Podpora budování cílů a aktivit na podporu venkovské turistiky |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.5. Podpora budování atraktivit ve vazbě na tradiční řemesla, historii, tradice a technické památky regionu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.3. Rozvoj a zvyšování kvality turistické infrastruktury a služeb |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.1. Podpora rozvoje ubytovacích zařízení primárně v oblastech s nedostatkem kapacit a nízkou kvalitou ubytovacích zařízení |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.2. Podpora rozvoje ubytovacích zařízení v rámci venkovské turistiky a v oblastech revitalizace středisek cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.3. Podpora rozvoje lázeňství a doprovodných služeb a aktivit pro lázeňské hosty |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.4. Zkvalitnění současných zařízení pro nabídku produktu kongresová a firemní turistika |  |  |  |  |  |
| 1. | Spolupráce subjektů v rámci Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau | Cíl: Vytvoření silné, kvalitní sítě subjektů kongresového a incentivního turismu Aktivity: - podpora standardizace hotelových konferenčních prostor – hotelstars - zvyšování kvality ostatních konferenčních prostor nehotelového typu - podpora vzdělávání pracovníků v rámci Českého systému kvality služeb - propojení služeb a aktivit (nabídky) subjektů konferenčních prostor, cateringových služeb a organizátorů eventů prostřednictvím Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných zařízení, počet účastníků vzdělávacích akcí, počet spolupracujících subjektů, počet účastníků MICE | Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau SM-SCR, J-SCR, OK | Czech Convention Bureau/SF/soukromé zdroje | 2014-2020 |
| 2. | Spolupráce subjektů v rámci Jeseníky Convention Bureau | Cíl: Vytvoření silné, kvalitní sítě subjektů kongresového a incentivního turismu Aktivity: - podpora standardizace hotelových konferenčních prostor – hotelstars - zvyšování kvality ostatních konferenčních prostor nehotelového typu - podpora vzdělávání pracovníků v rámci Českého systému kvality služeb - propojení služeb a aktivit (nabídky) subjektů konferenčních prostor, cateringových služeb a organizátorů eventů prostřednictvím Jeseníky Convention Bureau Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných zařízení, počet účastníků vzdělávacích akcí, počet spolupracujících subjektů, počet účastníků MICE | J-SCR/poskytovatelé služeb | Soukromé zdroje | 2014-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.5. Podpora fungování a rozvoj kvality sítě TIC |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.6. Budování zařízení a aktivit zaměřených na volný čas, relaxaci, sport, zábavu a zážitky |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.7. Rozvoj produktové infrastruktury ve vazbě na prioritní turistické produkty destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.8. Podpora budování služeb a infrastruktury pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, mladé a aktivní, seniory |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.9. Podpora revitalizace kempů, budování kempů zejména vyšší třídy |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.10. Podpora rozvoje komplexního systému cyklotras a cyklostezek, včetně podpory budování služeb pro cykloturisty, podpora vzniku pozice " cyklokoordinátora Olomouckého kraje" |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.11. Udržení kvality současného systému pěších tras KČT, rozvoj infrastruktury pro pěší turistiku |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.12. Podpora rozvoje naučných stezek (přírodní, kulturní, historické, ...) a ostatních tras |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.4. Budování a revitalizace komplexních středisek cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.1. Rozvoj multifunkčních areálů s celoroční nabídkou služeb a aktivit (lyžařské areály, snowparky, sportovní areály,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.2. Revitalizace současných lyžařských areálů na multifunkční střediska CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.3. Podpora budování běžeckých lyžařských areálů primárně ve vazbě na zimní střediska |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.4. Podpora údržby lyžařských běžeckých stop v místech větší koncentrace ubytovacích kapacit |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora údržby lyžařských běžeckých stop na území TR Jeseníky | Cíl: zajištění kvalitního, udržovaného systému lyžařských běžeckých stop na území TR Jeseníky Aktivity: - vymezení lyžařských běžeckých stop na území TR Jeseníky, jejichž úprava a údržba bude podporována Olomouckým krajem - zajištění každoroční finanční a jiné podpory na údržbu a úpravy vymezených lyžařských běžeckých tras na území TR Jeseníky Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet km udržovaných lyžařských běžeckých stop | J – SCR /Olomoucký kraj, obce, provozovatelé běžeckých stop | 2 000 - 3 000 /rok (z toho příspěvek OK ve výši 500 tis. /rok; žádost o zvýšení na 50%) Rozpočet OK, obce, soukromé zdroje | 2014-2020 |
| 2. | Nákup rolby | Cíl: zajištění kvalitního udržovaného systému lyžařských běžeckých tras v lokalitě Skřítek | J-SCR | 500 Rozpočet OK. | 2014 (žádost bude OK podaná v roce 2013) |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.5. Podpora rozvoje doprovodných aktivit a služeb doplňujících nabídku multifunkčních středisek (sportovní areály, půjčovny, bikové trasy, lanové parky, adrenalinové aktivity,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.6. Podpora budování rekreačních středisek u vody v místech kvalitních vodních ploch využitelných pro rozvoj CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 2: tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, budování značky |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.1. Vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.1. Zkvalitnění nabídky hlavních (nosných) marketingových témat a produktů TR Střední Morava a TR Jeseníky ve vazbě na potenciál destinace a trendy CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.2. Podpora tvorby specifických (tématických) produktů využívajících potenciál destinace (poznávací, tradice, gastronomické, programy pro školy, wellness, zážitkové,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Filmová místa | Cíl: Vytvoření tematické trasy po stopách filmových míst na území TR Jeseníky Aktivity: - zpracování projektů jednotlivých tras - zapojení jednotlivých subjektů do produktu - propagace produktu Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet tras, počet aktivně zapojených subjektů, statistika návštěvnosti turistických cílů | J – SCR (Jeseníky Film Office)/ poskytovatelé služeb | 200 Národní zdroje/soukromé zdroje | 2013 - 2015 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.3. Podpora tvorby produktů orientovaných na akce a události (kulturní, společenské, sportovní) |  |  |  |  |  |
| 1. | Gastronomická soutěž | Cíl: podpora regionální gastromie a zvýšení návštěvnosti TR Jeseníky Aktivity: Celorepubliková a mezinárodní soutěž kulinářských a gurmánských počinů odkazujících na tradice a současný život v Jeseníkách ve spolupráci s podnikateli (restaurační zařízení), univerzitami, školami a odbornými učilišti (hotelnictví, cestovní ruch) a neziskovým sektorem (občanská sdružení, kulturní a muzejní zařízení apod.). Monitorovací ukazatele: počet zapojených subjektů, počet návštěvníků akce | J-SCR | 600 ROP SM | 2014 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.4. Podpora tvorby kooperativních produktů, podpora síťování služeb na úrovni lokalit, oblastí a regionů a celé destinace Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.5. Podpora tvorby nadregionálních produktů (Moravská jantarová stezka, Greenways, Stezky dědictví,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Čarodějnická cyklotrasa, etapa II. | Cíl: Rozšíření nabídky v oblasti česko-polského příhraničí a její propagace na obou stranách hranice. Aktivity: Komunikační kampaň, tematický čtyřjazyčný průvodce, odpočívadla s informačními tabulemi, rozšíření značení čarodějnické cyklotrasy v Polsku, vytvoření internetových stránek produktu Lokalita: Česko-polské pohraničí Monitorovací ukazatele: počet vytvořených produktů, počet realizovaných akcí, délka vyznačené cyklotrasy. | J-SCR , Město Šumperk, Powiat Nysa, | 750 400 1 400 OPPS CZ-PL | 2014 |
| 2. | Česko jede | Cíl: Spolupráce s realizátory projektu Česko jede - cykloprodukty Aktivity: - zkvalitnění nabídky za TR Jeseníky - zapracování nových atraktivit a služeb do nabídky - propagace produktu Jeseníky Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet tras, počet zapojených subjektů CR, počet realizovaných akcí | J – SCR/ poskytovatelé služeb | 200 Soukromé zdroje, rozpočet OK, rozpočet obcí | 2013-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.6. Podpora aktivit využitelných pro tvorbu konkurenceschopných a atraktivních produktů |  |  |  |  |  |
| 1. | Tvorba produktu cestovního ruchu | Cíl: podpora tvorby produktu cestovního ruchu se zaměřením na zaniklé obce Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet zapojených subjektů, počet vytvořených tras | J-SCR | 200 soukromé zdroje | 2014 - 2016 |
| 2. | Tvorba propagačních materiálů | Cíl: zvýšení povědomí a atraktivnosti TR Jeseníky; zvýšení počtu návštěvníků Aktivity: Orientační tématické trhací mapy, tématické produkty a balíčky cestovního ruchu Monitorovací ukazatele: počet vytvořených projektů, počet vytvořených map, počet vytvořených balíčků CR | J-SCR | 2 500 ROP SM | 2014 |
| 3. | Vydávání periodika pro turisty | Cíl: zvýšení informovanosti turistů, rozšíření nabídky a zvýšení návštěvnosti TR Jeseníky Aktivity: Tisk dvou čísel časopisu/novin pro turisty ročně (zimní a letní číslo), které bude umístěno v turistických centrech, hotelích, ubytovnách a dalších referenčních místech oblasti. Monitorovací ukazatele: počet čísel periodika, náklad | J-SCR | 900 ROP SM | 2014 - 2015 |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.7. Podpora tvorby produktů s pozitivním vlivem na image a budování značky destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.2. Realizace efektivních marketingových aktivit destinace, podpora prodeje a prodej produktů |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.1. Návrh a realizace systémových aktivit na podporu pozitivního image destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.2. Návrh a realizace marketingových kampaní a moderních forem propagace ve vazbě na tvorbu produktů a v souladu s cíli marketingové strategie destinace |  |  |  |  |  |
| 1. | Komunikační kampaň uvnitř regionu | Komunikační kampaň stavěná na realizaci podpůrných a nosných tiskových materiálů a návazného komunikačního mixu (tisková reklama, rozhlasová reklama, billboardová a další outdoor média reklama, internetová reklama, komplexní PR - média a tiskové konference). Prioritní témata regionu budou (1) lázeňství a wellness a (2) zimní a letní sporty (aktivní dovolená). Monitorovací ukazatele: počet mediálních a PR výstupů | J-SCR | 5 500 ROP SM | 2013-2015 |
| 2. | Komunikační kampaň vně regionu | Komplexní PR (public relations) kampaň s komunikačními a marketingovými nástroji. Podpora je cílena na potenciální návštěvníky a bude prezentována mimo region a slouží ke zvýšení zájmu turistů o Jeseníky a o možnostech, které Jeseníky nabízejí. Prioritní témata regionu budou (1) lázeňství a wellness a (2) zimní a letní sporty (aktivní dovolená). Monitorovací ukazatele: počet mediálních a PR výstupů | J-SCR | 7 600 ROP SM | 2013-2015 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.3. Rozvoj informačních, rezervačních a prodejních systémů služeb a produktů destinace, maximální zapojení aktérů CR do těchto systémů |  |  |  |  |  |
| 1. | Karta hosta Jeseníky, Jeseníky Card | Cíl: Hlavním cílem projektu je vybudování jednotného odbavovacího systému, tj. aplikace společného systému karet a čtecích terminálů včetně rozšíření systému pro navazující aktivity a služby cestovního ruchu (ubytování, stravování, zábava, wellness, atd.). Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet návštěvníků, počet vytvořených systémů, počet zapojených subjektů | J-SCR /aktéři CR v TR Jeseníky | 9 000 ROP SM | 2013-2015 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.4. Budování sítě zprostředkovatelů (incoming partnerů) prodeje služeb a produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.5. Podpora prodeje, budování systémů věrnostních, slevových a návštěvnických karet |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.6. Vytváření tématických (produktových) řetězců a systémů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.7. Využití sloganů Lonely Planet jako podporu image Olomoucké kraje " TOP 10 destinací" |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.3. Tvorba koncepcí a strategií, zajištění marketingových informací (statistika, průzkumy,...) |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.1. Zajištění potřebných a relevantních statistických dat pro marketingové plánování ve spolupráci s ČSÚ, CzT a dalšími dotčenými organizacemi |  |  |  |  |  |
| 1. | Statistická šetření a monitoring | Cíl: zajištění relevantní kvalitativních a kvantitativních statistických dat za účelem vyhodnocení efektivity využívaných marketingových nástrojů Aktivity: Podrobné zmapování portfolia turistů přijíždějících do Jeseníků nad rámec údajů poskytovaných ČSÚ a jejich spokojenost s turistickou infrastrukturou a službami v cestovním ruchu. Závěry monitoringu a statistických šetření povedou k zavedení adekvátních opatření, směřujících ke zlepšení současné infrastruktury a poskytovaných služeb a k vytvoření požadované turistické nabídky pro jednotlivé cílové skupiny, či okruhy turistů s tím, že definovaný „profil návštěvníka“ je nutno kontinuálně podrobovat aktualizaci. Kombinace kvalitativních a kvantitativních průzkumů. | J-SCR | 500 ROP SM | 2013-2015 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.2. Podpora provádění pravidelných i speciálních výzkumů a šetření na území destinace, zajištění průzkumu trhu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.3. Iniciace nových inovativních projektů na podporu destinačního marketingu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.4. Průběžná aktualizace a realizace koncepcí, strategií a akčních plánů rozvoje CR na úrovni kraje a turistických regionů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.5. Zpracování produktových koncepcí a strategií (venkovská turistika, lázeňství, cykloturistika,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.6. Zpracování koncepčních a strategických dokumentů pro integrovaný rozvoj významných turistických středisek |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Rozvojová priorita 3: Rozvoj společného řízení destinace, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.1. Rozvoj destinačního řízení na území destinace, spolupráce, síťování |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.1. Definování přirozených TR a TO na území Olomouckého kraje, prosazení systému u centrálních organizací |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.2. Budování a podpora konkurenceschopného systému destinačního řízení, založeného na partnerství Olomouckého kraje a dvou regionálních organizací zastupujících přirozené turistické regiony na území kraje (Střední Morava, Jeseníky) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.3. Založení a podpora rozvoje krajské organizace cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.4. Vymezení a efektivní rozdělení kompetencí v rámci destinačního řízení mezi Olomoucký kraj, CCRROK a SM-SCR a J-SCR, pravidelné vyhodnocování efektivity takto rozdělených aktivit |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.5. Zajištění společného destinačního řízení aktivit na území TR Jeseníky v jeho přirozeném území (tedy ne jen v hranicích Olomouckého kraje) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.6. Podpora aktivit vedoucích ke spolupráci aktérů CR na všech úrovních řízení destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.7. Zajištění flexibilní organizace zabezpečení inovativních aktivit a efektivních forem prodeje produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.8. Zavádění nových technologií do řízení destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.2. Rozvoj kvality lidských zdrojů, podpora vzdělávání pracovníků CR |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.1. Podpora odborného školství se zaměřením na služby a cestovní ruch na území Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. | CESKLAPES | Cíl: Podpora spolupráce s Univerzitou Hradec Králové při zajištění praxí a stáží studentů oboru Management cestovního ruchu. Aktivity: Zajištění praxí a stáží Monitorovací ukazatele: Počet realizovaných stáží a praxí. | UHK / J-SCR | 90 OP VK | 2011-2014 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.2. Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality služeb CR |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora dalšího vzdělávání | Cíl: posílení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti soft skills Aktivity: Tvorba vzdělávacích programů a výukových materiálů; pilotní ověření Monitorovací ukazatele: počet proškolených osob | J-SCR | 1 500 OP VK | 2013–2014 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.3. Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality destinačních managementů na všech úrovních řízení destinace (kraj, region, oblast,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.4. Podpora pořádání odborných konferencí a odborných seminářů na území destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.5. Zavedení motivačních programů na zvýšení efektivity vzdělávacích programů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.6. Podpora projektů vytvářejících partnerství veřejné a soukromé sféry |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.7. Realizace projektů na podporu výměny zkušeností |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.3. Podpora zvyšování kvality a standardizace služeb |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.1. Zavádění a realizace managementu kvality na všech úrovních služeb CR |  |  |  |  |  |
| 1. | Český systém kvality služeb – stupeň I | Cíl: zvýšení kvality poskytovaných služeb subjektů cestovního ruchu prostřednictvím systematického zavádění kvality do života organizace, její iniciativní přijímání a neustálý rozvoj. Aktivity: - sebehodnocení pracovního týmu z hlediska dosahovaných výsledků v oblasti kvality poskytovaných služeb a srovnání s očekáváním zákazníka Lokalita: TR Střední Morava a TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných subjektů v rámci kvality stupně I | MMR ČR/ ATUR ČR/ SM – SCR a J – SCR | Národní zdroje, SF | 2013-2015 |
| 2. | Český systém kvality služeb – stupeň II | Cíl: zvýšení kvality poskytovaných služeb subjektů cestovního ruchu prostřednictvím systematického zavádění kvality do života organizace, její iniciativní přijímání a neustálý rozvoj. Aktivity: - rozvoj systému zavedeného v I. stupni a ověřování dosažené úrovně kvality služeb testováním a vyhodnocováním výsledků Lokalita: TR Střední Morava a TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných subjektů v rámci kvality stupně II | MMR ČR/ ATUR ČR/ SM – SCR a J – SCR | Národní zdroje, SF | 2013-2015 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.2. Podpora zavádění systému certifikace ubytovacích zařízení včetně ubytování v soukromí, kempů a chatových osad ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi |  |  |  |  |  |
| 1. | Certifikace Hotelstars Union | Cíl: Podpora oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v TR Jeseníky Aktivity: Osvěta a předávání informací o jednotné klasifikaci a jejich výhodách. Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných subjektů | AHR ČR/J-SCR | Soukromé zdroje | 2013-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.3. Podpora zavádění systémů certifikace a kvality stravovacích zařízení ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi |  |  |  |  |  |
| 1. | Czech Specials | Cíl: Podpora certifikace stravovacích zařízení připravující národní a regionální pokrmy Aktivity: Osvěta a předávání informací o certifikaci. Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných stravovacích zařízení | CzechTourism/AHR ČR/J-SCR | Soukromé zdroje | 2013-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.4. Podpora zavádění systému certifikace a vzdělávání TIC ve spolupráci s A.T.I.C. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.5. Podpora zavádění systému certifikace lyžařských středisek |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.6. Podpora zavádění systémů certifikace ostatních služeb a produktů CR (např. Cyklisté vítáni, ECEAT, ...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Cyklisté vítáni | Cíl: Osvěta a zapojení poskytovatelů služeb do projektu „Cyklisté vítáni“ na území TR Jeseníky Aktivity: - pravidelná osvěta stávajícím i novým subjektům CR o existenci certifikace „Cyklisté vítání“ - zapojení subjektů do certifikaci v kontextu nových produktů – např. trasa Eurovelo 9 a 4 TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: Počet certifikovaných zařízení | J– SCR/ poskytovatelé služeb | Soukromé zdroje | 2013-2020 |
| 2. | Podpora zavádění všech standardních certifikací na území TR Jeseníky | Cíl: Osvěta a zapojení poskytovatelů služeb do ostatních certifikačních aktivit na území TR Jeseníky Aktivity: - pravidelná osvěta - zapojení subjektů do certifikaci v kontextu nových produktů Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: Počet certifikovaných zařízení | J– SCR/ poskytovatelé služeb | Soukromé zdroje | 2013-2020 |
| 3. | Jeseníky originální produkt | Cíl: Podpora a rozšíření certifikace regionálních produktů a služeb. Aktivity: Osvěta a informování o certifikaci. Monitorovací ukazatele: Počet certifikovaných zařízení. | MAS Horní Pomoraví/J-SCR/poskytovatelé služeb | Soukromé zdroje | 2013-2020 |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.7. Návrh a realizace systému podpory pro certifikovaná zařízení (např. marketingová podpora) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.8. Realizace soutěží kvality v různých segmentech CR (ubytování, TIC, nejlepší kuchař, ...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.9. Realizace ostatních soutěží (např. o nejlepšího prodejce produktu, ....) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.10. Zvýšení kvality nabídky stravovacích služeb, podpora regionální gastronomie |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora iniciativy regionální gastronomie | Cíl: podpora regionální gastronomie prostřednictvím iniciativy Ochutnejte Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet zapojených subjektů, počet nabízených specialit, počet spolupracujících místních producentů | J-SCR /subjekty poskytující služby CR | 2 000 SF, soukromé zdroje, rozpočet OK | 2013-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.11. Podpora a posílení aktivit profesních a tématických svazů a organizací |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.12. Podpora rozvoje produktových a tématických řetězců a systémů kvality |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Rozvojová priorita 4: vnější vztahy, politika CR, bezpečnost |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.1. Zkvalitnění spolupráce vně destinace, členství v organizacích, politika CR |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.1. Rozvoj spolupráce s organizacemi a institucemi vně destinace s cílem hájit zájmy destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.2. Rozvoj spolupráce s dalšími regiony a destinacemi v ČR i zahraničí |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.3. Účast na nadregionálních, celonárodních i mezinárodních projektech rozvoje cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.4. Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce ČR – Polsko v oblasti rozvoje CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.5. Zajištění členství destinačních managementů Olomouckého kraje v organizacích a institucích s vlivem na cestovní ruch (odborné organizace, profesní svazy, asociace,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.6. Aktivní účast na tvorbě legislativního a podnikatelského prostředí cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.7. Koordinace sektorových a regionálních politik ve vazbě na CR Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.2. Budování Olomouckého kraje jako bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.1. Realizace aktivit a kampaní podporujících image Olomouckého kraje jako bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.2. Podpora organizací a profesních skupin zajišťujících bezpečnost v různých oblastech cestovního ruchu (např. horská služba, vodní záchranná služba,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.3. Podpora projektů a aktivit zvyšujících bezpečnost návštěvníků Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.4. Podpora projektů a aktivit prevence a osvěty na podporu bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.3. Podpora činnosti organizací a aktivit s pozitivním vlivem na cestovní ruch |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.3.1. Podpora aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality celkového prostředí destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.3.2. Podpora akcí a aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality nabízeného turistického produktu destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

  - Přílohy

    - Použité zkratky

AHR ČR	Asociace hotelů a restaurací ČR

A.T.I.C.		Asociace turistických informačních center ČR

CB		Convention Bureau

CCRROK	Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje

CR		Cestovní ruch

CzT		CzechTourism

ČSÚ		Český statistický úřad

DM		Destinační management

ECEAT		European Centre for Ecology and Tourism
HUZ		Hromadná ubytovací zařízení

IOP		Integrovaný operační program

IZS OK		Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

J-SCR		Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

KHK		Krajská hospodářská komora

MAS		Místní akční skupina
MD CŘ		Ministerstvo Dopravy ČR

MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

OCR		Organizace cestovního ruchu

OHK		Okresní hospodářská komora

OK		Olomoucký kraj

OPPS 		Operační program přeshraniční spolupráce

OP VK		Operační program vzdělání a konkurenceschopnost

PRCR		Program rozvoje cestovního ruchu

RARSM	Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

ROP		Regionální operační program

SF		Strukturální fondy

SCHKO	Správa chráněné krajinné oblasti

SM-SCR	Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

TIC		Turistické informační centrum

TR		Turistický region

UP 		Univerzita Palackého Olomouc

VŠLG		Vysoká škola logistiky Přerov

Kromě plně realizovaných projektových záměrů jsou u příslušné organizace uvedeny také projekty, které daná organizace (Olomoucký kraj, SM – SCR, J – SCR) nerealizuje jako celek, ale na kterých se například významně podílí, případně je jejím garantem atd.