Název stavby (akce)	:	plán rozvoje

vodovodů a kanalizací

středočeského kraje

Název přílohy	:	A.2.4	Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací

Díl 4 – Ekonomická část

Stupeň dokumentace	:	Studie

Zadavatel	:	Středočeský kraj

Zborovská 11, 15021 Praha 5

a

Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Zpracovatel:	:	Hydroprojekt CZ a.s.,

Táborská 31, Praha 4

Generální ředitel:	:	Ing.Miroslav Kos, CSc.

Ředitel výrobního útvaru	:	Ing.Jiří Beneš

Hlavní inženýr projektu 	:	Ing. Ladislav Sommer

Zodpovědní projektanti profesí

Vodovody	:	Ing. Josef Drbohlav

Kanalizace a čištění odpadních vod 	:	Ing. Ladislav Sommer

Externí spolupráce	:	Athos – co spol. s r.o.

Pod Děkankou 1694/4

D plus a.s.

Sokolovská 16 / 45 A, 186 00 Praha 8

PIK Vítek spol. s r.o.

Kořenského 7, 150 00 Praha 5

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Kontrola jakosti :	:	Ing. Drbohlav

zakázkové číslo	:	10 3193-1-71

archivní číslo	:	07 158/03/1

© Hydroprojekt CZ a.s., červenec 2004

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

O B S A H

1	Úvod	4

2	Výpočet pořizovací ceny objektů	4

3	Časový plán investic	5

4	Komentář k výsledkům výpočtů	7

Příloha - Přehled čerpání investičních prostředků pro období 2002 - 2015	9

# Úvod

Náplní ekonomické části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je výpočet investičních nákladů, které si vyžádá realizace navrhovaných staveb vodovodů a kanalizací v období do roku 2015.

Odhady investičních nákladů byly zpracovány s použitím cenových ukazatelů pro vodovody a kanalizace. Tyto ukazatele jsou uvedeny v Metodickém pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací. Tento Metodický pokyn zpracovalo Ministerstvo zemědělství České republiky pod čj. 20 494/2002-6000 k zajištění jednotného postupu při výpočtu pořizovací ceny objektů.

# Výpočet pořizovací ceny objektů

Při výpočtu investičních nákladů se vychází z technických parametrů a z cenového ukazatele, který je uveden ve zmíněném metodickém pokynu. Do výpočtu pořizovací ceny objektu se promítá i velikost obce či města.

Jednotkové ceny vycházejí ze současné cenové úrovně a jsou stanoveny formou globálních cenových ukazatelů.

V metodickém pokynu jsou uvedeny cenové ukazatele pro výstavbu nových objektů v členění pro vodovody a kanalizace.

Pro část vodovody jsou zde uvedeny cenové ukazatele pro :

- odběrné objekty z povrchových toků

- podzemní zdroje

- úpravny vody

- vodojemy

- čerpací stanice

- potrubí.

Pro část kanalizace jsou zde uvedeny cenové ukazatele pro :

- jímky a septiky

- čistírny odpadních vod

- čerpací stanice

- stabilizační nádrže

- stoky – kruhové, tlamové a vejčité

- tlakové a podtlakové kanalizační systémy

Pomocí cenových ukazatelů se počítají investiční náklady pro nové objekty. Pro stavby, které jsou v realizaci jsou přebírány skutečné investiční náklady ( pokud byly zjištěny). U rekonstrukcí jsou přebírány investiční náklady ze zpracované dokumentace ( studie, projekty pro územní či stavební řízení aj.) Pokud neměl zpracovatel k dispozici žádný z těchto podkladů, byly investiční náklady stanoveny odhadem.

# Časový plán investic

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je zpracován pro období do roku 2015. Realizační preference jsou vymezeny pro období 12 let s tím, že v případě některých realizačních preferencí mohou realizace jednotlivých staveb přesáhnout i rok 2015.

Možnost realizovat navržený časový plán výstavby vyplývá z množství investičních prostředků, které budou pro toto časové období k dispozici. Pro investování je možné uvažovat s celou škálou zdrojů, kterými jsou příspěvky z Evropské unie (ISPA fondy, Kohezní fondy), dotační tituly Ministerstva zemědělství a životního prostředí, rozpočty měst a obcí, rozpočty vlastníků vodovodů a samozřejmě i investice privátních subjektů.

Přes poměrně širokou škálu různých finančních zdrojů nebude možné v žádném případě uspokojit všechny potřeby případně představy, které na území kraje vzniknou. Stanovené priority jsou proto důležitým rozhodovacím kritériem pro výběr investic, které bude nutné upřednostnit.

Podle střízlivých odhadů Ministerstva zemědělství České republiky  se pro Středočeský kraj počítá s ročním objemem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací ve výši 1 598 mil.Kč s tím, že z vlastních prostředků investorů v kraji budou realizovány investice v objemech 639 mil.Kč/rok. Uvedené finanční objemy nejsou garantovány, jedná se pouze o odhad reálně naplnitelného objemu prostředků v jednotlivých letech, kolem kterého by měl oscilovat návrh časové realizace „Plánem rozvoje“ navržených opatření.

Návrh časového plánu realizace respektuje řadu vstupů a vlivů, které se dotýkají území Středočeského kraje. Priority výstavby vodovodů a kanalizací byly předmětem rozsáhlé diskuse v průběhu zpracování „Plánu rozvoje“ a jejich konstrukce je výsledkem jednání se zadavateli studie.

Základními vstupy pro stanovení priorit výstavby byly tyto předpoklady:

- splnění závazků, ke kterým se Česká republika přihlásila v rámci přístupových jednání pro vstup do Evropské unie. Potřebné investice do vodovodní a kanalizační infrastruktury byly shrnuty v Regionálních plánech implementace, které byly zpracovány v letech 2000 – 2002, a byly přehodnoceny v PRVKUK,

- definování rozvojových území Středočeského kraje na podkladě územních plánů velkých územních celků nebo jejich konceptů. Těmto oblastem je dána priorita a jsou upřednostňovány v časovém plánu výstavby.

- potřeba rekonstrukce a modernizace současných zařízení, která vyplynula z posouzení stávajícího stavu infrastruktury, které bylo provedeno v rámci prací na „Plánu rozvoje“ a ze záměrů vlastníků a provozovatelů,

- plnění požadavku ustanovení č. II závěrečná a přechodná ustanovení zákona č. 20/2004 Sb., odst. 6 (Obce, jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2000 EO, nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31.12.2010, jsou povinny nejpozději do 31.12.2010 zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 vodního zákona, ve znění tohoto zákona).

Časový postup výstavby nových objektů a rekonstrukce byl pro vodovody, kanalizace a ČOV volen podle následujících priorit :

vodovody

- zabezpečení jakosti vody ve zdrojích, kde jejich současný stav může ohrozit zdravotní stav obyvatelstva (jakost pitné vody)	do roku 2010

- nové stavby, případně náhrada staveb jejichž technický stav ohrožuje provoz systému,	do roku 2010

- rekonstrukce vodovodních sítí a objektů,	průběžně podle technického stavu

- výstavba nových vodovodů v rozvojových oblastech Středočeského kraje (ÚP VÚC)	do roku 2012 - 2015

- výstavba nových vodovodů v dnes nezásobovaných obcích a doporučených k výstavbě v PRVKUK	do roku 2015 - 2020

- stavba vodárenských zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu	do roku 2020

kanalizace

- a. realizace probíhajících nebo připravených akcí a  realizace akcí ve vybraných aglomeracích nad 10000 EO ( zařazených do tabulky B Usnesení vlády ČR č.1236 z r. 2002)	do roku 2006

b. realizace akcí v aglomeracích s počtem 2 – 10 tis. EO	do roku 2010

- a. výstavba nových kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2000 obyvatel, nacházejících se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů a v ekologicky citlivém území	do roku 2015 - 2018

b. výstavba ČOV s potřebnou kapacitou v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2000 obyvatel, které mají vybudovanou kanalizační síť a která není ukončena čistírnou	do roku 2010

- rekonstrukce kanalizačních sítí a objektů	průběžně podle technického stavu

- výstavba nových kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2000 obyvatel, nacházejících se v rozvojových oblastech Středočeského kraje (ÚP VÚC), které v současnosti nejsou vybaveny vhodným sběrným systémem	do roku 2012

- výstavba nových kanalizací a ČOV v ostatních obcích bez kanalizace a doporučených k výstavbě v PRVKUK	do roku 2015 - 2020

- výstavba či rekonstrukce ostatních kanalizačních zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu	do roku 2020

# Komentář k výsledkům výpočtů

Výsledky výpočtů investičních nákladů a jejich čerpaní pro výstavbu nových a rekonstrukci stávajících objetků vodovodních a kanalizačních systémů pro celý Středočeský kraj jsou uvedeny v tabulce na závěr této zprávy. V tabulce, popisující časový plán investic, je v přehledném uspořádání uveden přehled čerpání investičních nákladů v letech 2003 až 2015 v členění na vodovody a kanalizace. Výsledky výpočtů jsou pro přehlednost zpracovány i do grafické podoby.

Uvedené výsledky je nezbytné doplnit komentářem.

- Na řešení veškerých problémů vodohospodářské infrastruktury Středočeského kraje, tzn. navrhovaných nejen do konce r.2015 ale i v následujících letech, je nezbytné zajistit 36 719,7 mil Kč -  8 486,7 mil Kč na vodovody a 28 233 mil. Kč na kanalizace.

- Pro celé sledované období  (tj. do konce r. 2015) je nezbytné zajistit pro realizaci navrhovaných staveb celkem 18 976 mil. Kč ( pitná voda.- 5 850,8 mil.Kč, odpadní vody – 13 125 mil.Kč). Do roku 2010 bude nezbytné zajistit finanční zdroje ve výši 10 412,4 mil.Kč. V této částce jsou započítány i náklady na výstavbu nových kanalizačních jímek a domovních mikročistíren případně náklady na rekonstrukci stávajících jímek a domovních mikročistíren.

- V případě, že nebude s těmito náklady ( na jímky a domovní mikročistírny) uvažováno, budou činit náklady na realizaci navrhovaných staveb pro část kanalizací a čistíren odpadních vod do r. 2015 vč. celkem 13 125 mil.Kč resp. 18 976 mil.Kč ( celkové náklady na vodohospodářskou infrastrukturu).

- Do řešení problémů s nakládáním a likvidací odpadních vod jsou po celé sledované období investovány výrazně vyšší částky než na řešení problémů se zásobováním pitnou vodou. K tomuto postupu vede snaha :

- o řešení výrazně horší situace v oblasti odpadních vod

- o nutnost realizovat značné množství staveb kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod, které jsou stanoveny legislativou ČR ( Usnesení vlády č.1236/2002 resp. 1238/2003). Pro oblast pitné vody řádný takovýto materiál neexistuje.

- V úvodních letech – cca do r.2006 – není zcela vyčerpáván roční objem investic ve výši 1 598 tis.Kč. V tomto období jsou hlavně realizovány investice, které jsou již v současnosti ve výstavbě resp. těsně před zahájením. V tomto období je také uvažováno s realizací několika akcí – rekonstrukcí čistíren odpadních vod a dostavbou či rekonstrukcí stávajících kanalizačních systémů – které jsou uvedeny v tabulce B Usnesení vlády ČR č.1236 z r. 2002.

Zde je namístě upozornit na skutečnost, že náklady v tomto období budou fakticky vyšší. Řada obcí totiž deklarovala svou připravenost k výstavbě kanalizací a čistíren odpadních vod pouze globálně – bez upřesnění v jaké fázi přípravy či realizace se nachází (zpracovaná či schválená dokumentace pro územní řízení či stavební řízení, vydané územní rozhodnutí či vodoprávní povolení nebo zajištěná dotace). Zpracovatel Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v tomto případě přistupoval k témto informacím jednotným postupem – při zařazení investice do příslušného období vycházel z odsouhlasených zásad.

Teprve reakce obcí v průběhu projednávání technického řešení jednotlivých obcí umožňuje realizaci, na základě upřesňujícího vyjádření obce, investice zařadit do správného časového horizontu.

- V následujícím období, do r.2010, se čerpání finančních prostředků postupně zvyšuje až na hodnoty blízké již zmíněné částce 1 598 tis.Kč. Realizovány jsou však převážně akce, ke kterým se zavázala Česká republika v rámci přístupových jednání.

- V období po roce 2010 – tj. 2011 až 2015 - se předpokládá s realizací staveb podle zmíněného časového plánu investic.

- Přesto zůstávají pro období po roce 2015 ještě nevyřešené problémy v řadě obcí či jejich administrativních částech. Jedná se převážně o menší sídelná celky, ve kterých žije méně než 500 obyvatel. Pro řešení těchto problémů je nezbytné vynaložit částku, která rámcově odpovídá dříve uvedené hodnotě.

- Až po roce 2015 bude rovněž započato s celoplošnými rekonstrukcemi vodovodních a kanalizačních sítí, na které ve sledovaném období do r.2015 předpokládané finanční prostředky nevystačují.

# Příloha - Přehled čerpání investičních prostředků pro období 2002 - 2015

Příloha

Přehled čerpání investičních prostředků pro období 2002 - 2015

Přehled čerpání investičních prostředků pro období 2002 - 2015

| Investiční náklady (IN) – vodovody a kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po r.2015 |
|  | mil.Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodovody [mil.Kč] | 32,41 | 176,93 | 401,819 | 398,64 | 457,23 | 403,033 | 469,729 | 461,42 | 464,95 | 406,734 | 383,9 | 636,419 | 579,199 | 578,361 | 2635,912 |
| nové investice [mil.Kč] | 24,389 | 161,69 | 277,652 | 246,07 | 215,59 | 195,544 | 286,396 | 355,84 | 300,93 | 229,963 | 214,8 | 390,026 | 392,63 | 389,629 | 2195,593 |
| rekonstrukce řadů [mil.Kč] | 8,021 | 13,697 | 81,011 | 98,182 | 137,69 | 144,036 | 113,44 | 102,65 | 111,85 | 122,353 | 111,15 | 190,264 | 180,114 | 179,938 | 350,957 |
| rekonstrukce ostatní [mil.Kč] | 0 | 1,541 | 43,156 | 54,384 | 103,95 | 63,453 | 69,893 | 2,934 | 52,163 | 54,418 | 57,953 | 56,129 | 6,455 | 8,794 | 89,362 |
| Kanalizace [mil.Kč] | 219,298 | 651,36 | 992,468 | 680,59 | 564,02 | 1014,9 | 1009,52 | 1009,3 | 1004,8 | 1245,4 | 1245,4 | 1163,02 | 1163,02 | 1163,02 | 15106,9 |
| nové investice [mil.Kč] | 170,253 | 589,55 | 808,848 | 358,06 | 241,5 | 657,491 | 652,113 | 651,91 | 647,43 | 1100,8 | 1100,8 | 1031,72 | 1031,72 | 1031,72 | 13753,39 |
| rekonstrukce stok.sítí [mil.Kč] | 0 | 0,753 | 51,341 | 51,341 | 51,341 | 224,038 | 224,038 | 224,04 | 224,04 | 15,568 | 15,568 | 52,746 | 52,746 | 52,746 | 1268,348 |
| rekonstrukce ostatní [mil.Kč] | 49,045 | 61,059 | 132,279 | 271,18 | 271,18 | 133,369 | 133,369 | 133,37 | 133,37 | 129,03 | 129,03 | 78,551 | 78,551 | 78,551 | 85,156 |
| IN - celkem | 251,7 | 828,3 | 1394,3 | 1079,2 | 1021,3 | 1417,9 | 1479,2 | 1470,7 | 1469,8 | 1652,1 | 1629,3 | 1799,4 | 1742,2 | 1741,4 | 17742,8 |

Pozn. 	V tabulce jsou uvedeny předpokládané investiční náklady i na výstavbu bezodtokých jímek (žump) a domovních mikročistíren. S výstavbou či rekonstrukcí těchto objektů je ve všech městech, obcích a jejich místních částech uvažováno až v období 2016 – 2020.

Pozn. 	V grafu jsou zahrnuty investiční náklady i na výstavbu bezodtokých jímek (žump) a domovních mikročistíren.

S výstavbou či rekonstrukcí těchto objektů je ve všech městech, obcích a jejich místních částech uvažováno až v období 2016 – 2020.

Přehled čerpání investičních prostředků pro období 2002 - 2015

| Investiční náklady (IN) – vodovody a kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po r.2015 |
|  | mil.Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodovody [mil.Kč] | 32,41 | 176,93 | 401,819 | 398,64 | 457,23 | 403,033 | 469,729 | 461,42 | 464,945 | 406,734 | 383,9 | 636,419 | 579,199 | 578,361 | 2635,912 |
| nové investice [mil.Kč] | 24,389 | 161,69 | 277,652 | 246,07 | 215,59 | 195,544 | 286,396 | 355,84 | 300,933 | 229,963 | 214,8 | 390,026 | 392,63 | 389,629 | 2195,593 |
| rekonstrukce řadů [mil.Kč] | 8,021 | 13,697 | 81,011 | 98,182 | 137,69 | 144,036 | 113,44 | 102,65 | 111,849 | 122,353 | 111,15 | 190,264 | 180,114 | 179,938 | 350,957 |
| rekonstrukce ostatní [mil.Kč] | 0 | 1,541 | 43,156 | 54,384 | 103,95 | 63,453 | 69,893 | 2,934 | 52,163 | 54,418 | 57,953 | 56,129 | 6,455 | 8,794 | 89,362 |
| Kanalizace [mil.Kč] | 219,298 | 651,36 | 992,468 | 680,59 | 564,02 | 1014,9 | 1009,52 | 1009,3 | 1004,83 | 1245,4 | 1245,4 | 1162,73 | 1162,73 | 1162,73 | 6088,934 |
| nové investice [mil.Kč] | 170,253 | 589,55 | 808,848 | 358,06 | 241,5 | 657,491 | 652,113 | 651,91 | 647,427 | 1100,8 | 1100,8 | 1031,44 | 1031,44 | 1031,44 | 4735,43 |
| rekonstrukce stok.sítí [mil.Kč] | 0 | 0,753 | 51,341 | 51,341 | 51,341 | 224,038 | 224,038 | 224,04 | 224,038 | 15,568 | 15,568 | 52,746 | 52,746 | 52,746 | 1268,348 |
| rekonstrukce ostatní [mil.Kč] | 49,045 | 61,059 | 132,279 | 271,18 | 271,18 | 133,369 | 133,369 | 133,37 | 133,369 | 129,03 | 129,03 | 78,551 | 78,551 | 78,551 | 85,156 |
| IN – celkem | 251,7 | 828,3 | 1394,3 | 1079,2 | 1021,3 | 1417,9 | 1479,2 | 1470,7 | 1469,8 | 1652,1 | 1629,3 | 1799,2 | 1741,9 | 1741,1 | 8724,8 |

Pozn. 	V tabulce nejsou uvedeny předpokládané investiční náklady na výstavbu bezodtokých jímek (žump) a domovních mikročistíren.

Pozn. 	V grafu nejsou zahrnuty investiční náklady i na výstavbu bezodtokých jímek (žump) a domovních mikročistíren

Dopis Ministerstva zemědělství ČR zn,36632/2003-7330 ze dne 30.9.2003.

V tabulkách je toto členění označováno jako kategorie 0 - 6. Do kategorie 0 jsou řazeny stávající objekty vodovodů a kanalizací.