## Hierarchicka struktura 1.1
Hierarchická struktura prací |  | Vstupy | Výstupy | Časová náročnost | Termín zahájení | Termín ukončení | Odpovědné osoby/ subjekty | Spolupracující osoby/ subjekty | Celkem pracovních úvazků | Osobní náklady | Ostatní náklady | Náklady celkem | Zdroje | Poznámky
Popis jednotlivých opatření a aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit |  | Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity | Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu | Časová náročnost realizace aktivity v měsících | Termín zahájení aktivity | Termín pro splnění aktivity | Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity | Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit | Celkový počet pracovních úvazků nutných pro realizaci aktivity | = Časová náročnost * celkem pracovních úvazků * průměrná mzda1 | Náklady na nákup služeb, aktiva | =Osobní náklady + ostatní náklady | Státní rozpočet / Operační program (specifikujte) / jiné (uveďte)
I. | I. Inventarizace agend / činností
| 1. Zpracování inicializačních analýz pro agendy v RPP |  | Iniciální analýzy agend | 16 | 2014-03-01 | 2015-06-01 | MV - eGOV |  |  |  | 11000000 | 11000000 | OP LZZ (Projekt PMA II)
| 2. Provedení prioritizace |  | Metodika prioritizace agend | 5 | 2014-06-01 | 2014-10-01 | MV - eGOV
II. | II. Výběr agend k vypracování procesního popisu / modelu, zhodnocení přínosů a nákladů metody u modelovaných agend
| 1. Finalizace prioritizace (korekce se strategickými cíli gestora) |  | Návrh konkrétních agend, za jednotlivé gestory, určených k tvorbě procesního modelu předložený vládě | 7 | 2014-12-01 | 2015-06-30 | MV - eGOV | Věcní gestoři agend |  |  |  |  | OP LZZ (Projekt PMA II)
| 2. Vypracování procesních modelů |  | Procesní modely vybraných agend | Nejjednodušší agendy 8 měsíců; ostatní celé období - 53 měsíců | 7/2015 (nejjednodušší agendy), jinak Start+2 roky | 1. Q 2016 (nejjednodušší agendy), jinak Start+2 roky | Věcní gestoři agend | MV - eGOV |  |  | 140000000 | 140000000 |  | 1 agenda á 1 000 000 (cca 60 agend) + částka na rozvoj a údržbu systému + školení
| 3. Návrh optimalizačních opatření |  | Návrh optimalizačních opatření. Procesní model agendy ve stavu TO-BE | 12 | průběžně při tvorbě modelů | průběžně při tvorbě modelů | Věcní gestoři agend | MV - eGOV | 6 | 3549600 |  | 3549600 | OP Zaměstnanost | 100 % úvazků v rozsahu - 3 Metodické centrum MV + 3 z úrovní pokrývajících agendu /případně více lidí na menší úvazky/
| 4. Realizace optimalizačních opatření |  | Návrh na realizaci všech nutných kroků, které povedou k „optimalizovanému“ výkonu agendy. | 12 | průběžně v návaznosti na navržené optimalizační opatření | průběžně v návaznosti na navržené optimalizační opatření | Věcní gestoři agend | MV - eGOV | 6 | 3549600 |  | 3549600 | OP Zaměstnanost | 100 % úvazků v rozsahu - 1 Metodické centrum MV + 5 z úrovní pokrývajících agendu /případně více lidí na menší úvazky
III. | III. Standardizace vybraných agend
| 1. Výběr agend k zafixování podle standardu |  | Návrh agend, které jsou vhodné k vytvoření standardu agendy | 53 | 2015/2016+2020+ | 2015/2016+2020+ | MV - eGOV | Věcní gestoři agend | 15 | 39193500 |  | 39193500 | OP Zaměstnanost | Projektový tým aktivita 3 a, b, c + ostatní náklady
| 2. Vytvoření standardu agendy |  | Vytvoření standardu 3 pilotních agend |  | 2015/2016 | 2016 | MV - eGOV | Věcní gestoři agend
| 3. Legislativní změny – závaznost standardu |  | Legislativní návrh | 36 | 2016 | 2019 | MV - eGOV | Věcní gestoři agend | 4 | 7099200 |  | 7099200 | OP Zaměstnanost
IV. | IV. Návazné aktivity vedoucí k propojení s ostatními specifickými cíli Strategického cíle 1
| 1. Realizace využití výstupu z procesních modelů/standardů pro systémy řízení kvality |  | Vstupní data pro systémy řízení kvality | 53 | průběžně, start 2016 | 2019 | MV - ODK | Věcní gestoři agend, územní samosprávy | 2 | 5225800 |  | 5225800 | OP Zaměstnanost
| 2. Realizace využití výstupu z procesních modelů/standardů pro hodnocení VS |  | Vstupní data pro hodnocení VS |  | průběžně, start 2016 | 2019 | SAK+ MV | Věcní gestoři agend, územní samosprávy
| 3. Realizace využití výstupu z procesních modelů/standardů pro financování VS |  | Nákladové položky výkonu agend (na základě procesního modelu), standard - závazný výkon agendy |  | průběžně, start 2016 | 2019 | ODK+ MV | Územní samosprávné celky
[9 empty] | Celkem | 58617700 | 151000000 | 209617700
1 Náklady byly vypočteny ze 14. platové třídy, průměrného osobního příplatku ve výši 18 % a odvodů ve výši 35 %. Uvedené úvazky lze rozdělit mezi více pracovníků, nejedná se tedy o počet osob zapojených do realizace aktivity.
49300

## Hierarchicka struktura 1.2
Hierarchická struktura prací |  |  |  | Vstupy | Výstupy | Časová náročnost | Termín zahájení | Termín ukončení | Odpovědné osoby / subjekty | Spolupracující osoby / subjekty | Celkem pracovních úvazků | Osobní náklady | Ostatní náklady | Náklady celkem | Zdroje
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit |  |  |  | Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity | Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu | Časová náročnost realizace aktivity v měsících | Termín zahájení aktivity | Termín pro splnění aktivity | Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity | Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit | Celkový počet pracovních úvazků nutných pro realizaci aktivity | = Časová náročnost * celkem pracovních úvazků * průměrná mzda1 | Náklady na nákup služeb, aktiva | =Osobní náklady + ostatní náklady | Státní rozpočet / Operační program (specifikujte) / jiné (uveďte)
1. | 1. Zlepšení metodické podpory zpracovatelům RIA prostřednictvím zpracování a implementace komplementárních metodik k Obecným zásadám RIA k provádění hodnocení specifických dopadů
| a. Zpracování dílčích komplementárních metodik k hlavním Obecným zásadám RIA, a to k dílčím tématům zaměřeným na způsob provádění vyhodnocování specifických dopadů |  |  | Zadání požadavků dle zadávací dokumentace | Zpracované metodiky | 4 | probíhá | 2015-04-30 | ÚV - odd. RIA | Externí zhotovitelé | 0 | 0 |  | 0 | Státní rozpočet / OPLZZ
| b. Zpracování Metodiky pro měření celkových nákladů na plnění povinností vyplývajících z regulace |  |  | Vzorový manuál zpracovaný OECD | Zpracovaná metodika | 18 | 2015-01-01 | 2016-06-30 | ÚV - odd. RIA | Externí zhotovitelé | 0 | 0 |  | 0 | Státní rozpočet / OPLZZ
2. | 2. Zlepšení systémových nástrojů a metodické podpory zpracovatelů hodnocení dopadů regulace (RIA) prostřednictvím on-line platformy pro zlepšování kvality zpracovávaných RIA a výukových modelů v metodách RIA dle pokročilosti znalosti zpracovatelů v metodách RIA (e-learning)
| a. Příprava a otestování e-learningového kurzu v metodách RIA s třemi variantami pokročilosti (základní, střední, pokročilá) |  |  | Zadání dle požadavků dle zadávací dokumentace | Funkční dodávka řešení e-learningu zhotovitelem | 10 | probíhá | 2015-09-30 | ÚV - odd. RIA | Externí zhotovitelé | 0 | 0 |  | 0 | Státní rozpočet / OPLZZ
| b. Příprava a spuštění webové platformy RIA pro prezentaci a sběr příkladů z ČR i zahraničí nejlepší praxe ve zpracování RIA |  |  | Zadání dle požadavků dle zadávací dokumentace | Funkční dodávka řešení webových stránek zhotovitelem | 10 | probíhá | 2015-09-30 | ÚV - odd. RIA | Externí zhotovitelé | 0 | 0 |  | 0 | Státní rozpočet / OPLZZ
| c. Vytvoření on-line platformy modelů/nástrojů pro hodnocení dopadů regulace: tzv. „Inventář modelů“ |  |  | Zadání dle požadavků dle zadávací dokumentace | Funkční inventář modelů | 24 | 2016-09-30 | 2018-09-30 | ÚV - odd. RIA | Externí zhotovitelé | 0.7 | 828240 | 6000000 | 6828240 | Státní rozpočet / OP Zaměstnanost
3. | 3. Příprava a návrh opatření na prevenci nadbytečné regulační zátěže při transpozici evropských předpisů
| a. Příprava vzorových metodických pokynů do procesu RIA jako komplementární metodiky pro zpracovávání předběžných RIA vyhodnocujících potencionální dopady na ČR u připravovaných návrhů předpisů EU dle vzoru Transpozičního průvodce zpracovaného v podmínkách MPO |  |  | Vzorový Transpoziční průvodce zpracovaný MPO | Návrh vzorových metodických pokynů | 6 | 2015-06-30 | 2015-12-31 | ÚV - odd. RIA + odb. kompatibility | MPO+ÚSO | 0.7 | 207060 |  | 207060 | Státní rozpočet
| b. Otestování vzorové metodiky na pilotních projektech ve spolupráci s příslušnými gestory právních předpisů na úrovni EU |  |  | Návrh vzorových metodických pokynů | Návrh úpravy metodických pokynů | 18 | 2015-01-01 | 2016-06-30 | ÚV - odd. RIA + odb. kompatibility | ÚSO | 6.7 | 5945580 |  | 5945580 | Státní rozpočet
| c. Dopracování vzorové metodiky a její implementace jako závazné metodiky v praxi |  |  | Návrh úpravy metodických pokynů | Metodické pokyny | 6 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | ÚV - odd. RIA + odb. kompatibility | ÚSO | 1.3 | 384540 |  | 384540 | Státní rozpočet
4. | 4. Analýza dobré praxe v oblasti zpracovávání dopadových studií v rámci zemí EU (případně OECD) - sdílení dobré praxe v RIA (formou workshopů či konferencí) a informací o zpracovávání RIA v zahraničí
| a. Výběr a analýza vhodných příkladů dobré praxe zpracování RIA ze zahraničí |  |  | Zadání požadavků dle zadávací dokumentace | Analýza příkladů | 9 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | ÚV - odd. RIA | Externí zhotovitelé | 0.7 | 310590 | 700000 | 1010590 | Státní rozpočet / OP Zaměstnanost
| b. Identifikace a výběr možných postupů na příkladech ze zahraničí pro zpracování dosud chybějících dílčích metodik, např. metodik pro hodnocení dopadů na spotřebitele, využitelné po nutných úpravách v podmínkách ČR |  |  | Návrh příkladů z analýzy | Zpracovaný návrh variant metodik | 12 | 2016-11-01 | 2017-10-31 | ÚV - odd. RIA | Externí zhotovitelé | 0.6 | 354960 | 1800000 | 2154960 | Státní rozpočet / OP Zaměstnanost
| c. Organizace vzdělávacích seminářů a konferencí |  |  | Zpracované metodiky a příklady | Proškolení účastníci | 4 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | ÚV - odd. RIA | Externí zhotovitelé+ ÚSO | 0.7 | 138040 | 400000 | 538040 | Státní rozpočet / OP Zaměstnanost
5. | 5. Návrhy opatření na zlepšení způsobu plánování přípravy nové regulace a včasné efektivní kontroly kvality RIA
| a. Doporučení na způsob přípravy a definice strategických cílů vlády a jeho naplňování prostřednictvím přípravy programového prohlášení vlády se strategickými cíli vlády a Plánu legislativních prací sestaveného na základě Přehledů dopadů návrhu právních předpisů k naplňování těchto strategických cílů. |  |  | Programové prohlášení vlády, Plán leg. prací vlády, Obecné zásady RIA | Návrh úprav | 9 | po 30.6.2017 (po řádných parlamentních volbách) | 2018-03-31 | ÚV: útvary pod řízením PV, Sekce LRV, | ÚSO | 1.3 | 576810 |  | 576810 | Státní rozpočet
| b. Zvýšení podílů RIA zpracovávaných před zahájením tvorby paragrafové verze návrhu právní regulace (věcný záměr zákona) a včasné zapojení dotčených subjektů prostřednictvím konzultací do přípravy návrhů prostřednictvím databáze konzultujících organizací (DataKO). |  |  | Plán leg. prací vlády | Nárůst podílu zpracovaných VZZ, konzultace s veřejností realizované prostřednictvím DataKO-eKLEP |  |  | průběžně | ÚV - odd. RIA | ÚSO - zpracovatelé RIA |  | 0 |  | 0 | Státní rozpočet
| c. Zlepšování efektivnosti procesu věcné i metodické kontroly zpracovávaných RIA prostřednictvím pověřené pracovní komise Legislativní rady vlády – Komise RIA |  |  | Statut Komise RIA (Statut LRV) | Snížení podílů závěrečných zpráv RIA vrácených Komisí RIA k dopracování - zdroj Výroční zpráva Komise RIA |  | průběžně | 2019-03-31 | ÚV - odd. RIA + Komise RIA (LRV) | ÚSO - zpracovatelé RIA |  | 0 |  | 0 | Státní rozpočet
| d. Návrh na zvýšení transparentnosti procesu přijímání pozměňovacích návrhů k vládním návrhům právních předpisů v parlamentu |  |  | JŘ PS a Senátu PČR | Schválená úprava JŘ obou komor parlamentu | 12 | není stanoven | není stanoven | Kancelář PS a Senátu PČR | ÚV - odd. RIA | 0.3 | 177480 |  | 177480 | Státní rozpočet
6. | 6. Zpracování návrhu na zavedení mechanismu systematického pravidelného přezkumu účinnosti právních předpisů na základě ukazatelů zpracovaných v RIA; konsolidace a kodifikace právních předpisů
| a. Příprava a návrh ukazatelů pro nastavení systému pravidelného přezkumu účinnosti regulace v rámci provádění ex-ante RIA |  |  | Kompetenční zákon, LPV, Obecné zásady RIA | Systém ukazatelů a procesních pravidel pro provádění přezkumu | 24 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | ÚV - sekce LRV+odd. RIA | ÚSO | 1.3 | 1538160 |  | 1538160 | Státní rozpočet
| b. Zvýšení dostupnosti konsolidovaných znění právních předpisů pro nejširší veřejnost |  |  |  | Funkční e-Sbírka |  |  |  | MV | ÚV - sekce LRV |  |  |  | 0
7. | 7. Realizace 60-ti opatrní do 31. 12. 2015 - politika soudržnosti EU
| a. Spolupráce MPO se zástupci orgánů státní správy při realizaci opatření tak, aby bylo odstraněno/redukováno 60 opatření |  |  | Sběr dat, analýza | Redukce AZ | 12 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MPO | Vybrané ÚSO | 5.3 | 3135480 | 0 | 3135480
| b. Příprava seznamu opatření na redukci zátěže z pohledu jejich možné podpory v rámci politiky soudržnosti EU v období 2014-2020 |  |  | Sběr dat, analýza | Seznam opatření | 2 | 2014-11-01 | 2014-12-31 | MPO | Vybrané ÚSO | 4.9 | 483140 | 0 | 483140
| c. Zapojení zástupců podnikatelů v rámci pracovní skupiny - Expertní skupina pro snižování AZP (zaměření na cca 10 klíčových opatření zatěžujících podnikatele) |  |  | Sběr dat, analýza | Snížení AZ | 12 | průběžně | průběžně | MPO | Vybrané ÚSO + podnikatelské svazy včetně HK ČR | 1.8 | 1064880 | 0 | 1064880
| d1. Předložení zprávy o stavu plnění opatření vládě (k 30.6.2015) |  |  | Sběr dat, analýza | Zpráva | 5 | 2015-02-01 | 2015-06-30 | MPO | Vybrané ÚSO | 5.9 | 1454350 | 0 | 1454350
| d2. Předložení zprávy o stavu plnění opatření vládě (k 30.6.2016) |  |  | Sběr dat, analýza | Zpráva | 5 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | MPO | Vybrané ÚSO | 5.9 | 1454350 | 0 | 1454350
8. | 8. Přeměření administrativní zátěže podnikatelů
| a. Ve spolupráci s vybranými orgány státní správy provede MPO přeměření AZP (obdobně jako v roce 2011) |  |  | Sběr dat | Analýza | 12 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MPO | Vybrané ÚSO | 6.1 | 3608760 | 0 | 3608760
| i. Zvážení a případná realizace zakázky malého rozsahu pro analýzu u podnikatelů pro zjištění iritujících povinností |  |  | Počet informačních povinností (IP) - podnikatel, průměrná časová zátěž, iritující povinnosti | Analýza dat a doporučení dalšího postupu, AZP vyčíslená v podobě nákladů, příp. revize Metodiky na měření AZP | 5 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | MPO | Vybrané ÚSO, podnikatelé, ČSÚ, vybraný subjekt | 0.7 | 172550 | 800000 | 972550
| b. Nastavení mechanismu pravidelného vyhodnocování |  | 1. vyjasnění existence Komise CIA a zpracovávání výroční zprávy CIA v rámci prvního pilíře | Aktuální postupy | Nastavení mechanismu | 2 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | MPO | Vybrané ÚSO | 0.6 | 59160 | 0 | 59160
| c. Provedení revize Metodiky měření a přeměřování AZP |  | 2. rozhodnutí o zahrnutí /nezahrnutí či termínu zahrnutí druhého pilíře (PMA + kvalita) | Aktuální metodika | Revidovaná metodika | 4 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | MPO | vybrané ÚSO | 0.7 | 138040 | 0 | 138040
| d. Zvážení hlediska sledování jiných ukazatelů vypovídajících o kvalitě podnikatelského prostředí |  | 3. specifikace strat. dokumentů, v rámci kterých bude docházet k vyhodnocování plnění úkolů státní správy v rámci 3. pilíře | Aktuální postupy | Rozhodnutí | 3 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | MPO | vybrané ÚSO | 0.7 | 103530 | 0 | 103530
| e. Zvážit tvorbu databáze - jednotného sledování IP prostřednictvím elektronicky přístupné databáze vybraným resortům/uživatelům |  | 4. apod. (výčet lze dále rozšířit) | Sběr dat | Rozhodnutí | 3 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | MPO | vybrané ÚSO | 0.8 | 118320 | 0 | 118320
| ii. Zvážení a případná realizace zakázky malého rozsahu na vytvoření elektronické databáze pro sledování IP |  |  | Seznam IP, číselné hodnoty pro výpočet nákladů | Databáze - seznam IP včetně položek nákladů, efektivní správa a využívání databáze | 5 | 2016-07-01 | 2016-11-30 | MPO | vybraný subjekt | 0.7 | 172550 | 400000 | 572550
| f. Předložit vládě zprávu a doporučení s dalším postupem ve SAZP po roce 2016 | iii. stanovení milníků pro sběr dat, které poslouží jako podklad pro zpracování Výroční zprávy (zejména pak ve vztahu k druhému pilíři – data k PMA a kvalitě) |  | Sběr dat | Zpráva | 5 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | MPO | Vybrané ÚSO | 1.8 | 443700 | 0 | 443700
9. | 9. Spolupráce se zahraničními partnery - EU, země Evropy iv. navržení systému tzv. zpětné vazby při negativním vývoji jednoho z měřených /hodnocených kritérií v rámci jednotlivých pilířů např. zhoršení hodnoty indikátorů, zhoršení pozice ČR
| a. Analýza postupů ve SAZP u členských států EU a vybraných zemí Evropy | v. definitivní stanovení milníků plnění nastaveného systému měření a hodnocení VS včetně podoby „výroční zprávy o stavu veřejné zprávy za kalendářní rok“ a termínu jejího zpracování a předložení vládě ČR k projednání |  | Sběr dat | Analýza | 2 | 2016-06-01 | 2016-07-31 | MPO | Vybrané ÚSO | 0.8 | 78880 | 0 | 78880
| b. zpracování návrhu nastavení systému hodnocení a měření zátěže podnikatelů |  |  | Informace o postupech v agendě SAZP v členských zemích EU a dalších vybraných zemí Evropy, vytvoření kontaktní sítě | Analýza a doporučení dalšího postupu | 4 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | MPO | Vybraný subjekt | 0.7 | 138040 | 500000 | 638040
10. | 10. Stanovení jasné gesce za centrální koordinaci agendy snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy
| a. Stanovení centrálního koordinátora agendy snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy na MV |  |  |  | Realizace rozhodnutí | 4 | 2014-11-01 | 2015-02-28 | MV - ODK |  | 0.1 | 19720 | 0 | 19720
| b. Stanovení útvarů odpovědných za spolupráci s MV v oblasti snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v rámci jednotlivých ústředních správních orgánů. |  |  |  | Realizace rozhodnutí | 4 | 2014-11-01 | 2015-02-28 | MV - ODK | ÚSO | 0.3 | 59160 | 0 | 59160
11. | 11. Zpracování analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy
| a. Zpracování analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v ČR |  |  | Sběr dat | Analýza | 12 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MV - ODK | ÚSO + vybr. exter. subjekt | 1.4 | 828240 | 400000 | 1228240
| b. Analýza postupů v oblasti snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v ostatních zemích EU (ve spolupráci se zahraničními partnery); |  |  | Sběr dat | Analýza | 12 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MV - ODK | ÚSO + vybr. exter. subjekt | 0.3 | 177480 | 400000 | 577480
| c. Zpracování komparativní studie obdobných projektů úspěšně realizovaných v zahraničí (kvalitativních, kvantitativních, kombinovaných); | ii. ustavení kontaktních osob jednotlivých zúčastněných stran, které se budou podílet na sběru dat i faktickém hodnocení výkonu VS |  | Sběr dat | Studie | 12 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MV - ODK | ÚSO + vybr. exter. subjekt | 0.3 | 177480 | 400000 | 577480
| d. Vyhodnocení analýz a jejich promítnutí do dalšího postupu. | iii. případná organizace krátkého školení pro sběr dat a seznámení stakeholderů se způsobem jejich vyhodnocení |  |  | Vyhodnocení, návrhy | 12 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MV - ODK | ÚSO | 0.3 | 177480 | 0 | 177480
12. | 12. Příprava a implementace specifických projektů zaměřených na snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy
| a. Vyhodnocení proveditelnosti postupů a projektů úspěšně realizovaných v zahraničí v podmínkách ČR, výběr vhodných postupů k realizaci (např. Časová cestovní mapa, Občan proti byrokracii, Životní situace, Zmapování, změření a snížení nejintenzivnější byrokratické zátěže dopadající na občany) |  |  | Sběr dat | Analýza | 13 | 2015-06-01 | 2016-06-30 | MV - ODK | ÚSO + vybr. exter. subjekt | 0.4 | 256360 | 0 | 256360
| b. Příprava dílčích implementačních plánů vybraných postupů / projektů; |  |  | Zpracování dat | Dílčí impl. plány | 12 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MV - ODK | ÚSO | 0.4 | 236640 | 0 | 236640
| c. Realizace vybraných postupů / projektů; |  |  | Zadání požadavků dle zadávací dokumentace | Příprava a realizace projektů | 48 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | MV - ODK | ÚSO + vybr. exter. subjekt | 1 | 2366400 | 5000000 | 7366400
13. | 13. Revize či rozpracování metodik měření administrativní zátěže občanů a veřejné správy
| a. Vyhodnocení vhodnosti dosud zpracovaných metodik používaných pro měření administrativní zátěže podnikatelů, resp. specializované Metodiky měření administrativní zátěže s odchylkami pro občany (důraz na časovou náročnost), zpracované mezinárodním Pracovním týmem pro snižování administrativní zátěže občanů |  |  | Sběr dat | Analýza | 18 | 2015-07-01 | 2016-12-31 | MV - ODK | ÚSO | 0.5 | 443700 | 20000 | 463700
| b. Rozhodnutí o případném zpracování nové, komplexní metodiky pro měření administrativní zátěže občanů aplikovatelné v ČR; |  |  | Vyhodnocení analýzy | Rozhodnutí | 18 | 2015-07-01 | 2016-12-31 | MV - ODK | ÚSO | 0.1 | 88740 | 0 | 88740
| c. Příp. zpracování nové, komplexní metodiky pro měření administrativní zátěže občanů a ověření metodiky na vzorku |  |  | Zpracování dat | Zpracovaná metodika | 18 | 2015-07-01 | 2016-12-31 | MV - ODK | ÚSO + vybr. exter. subjekt | 1 | 887400 |  | 887400
14. | 14. Revize stávající právní základny s cílem zjištění možnosti zjednodušení situace, snížení či odstranění regulatorní zátěže dopadající na občany a veřejnou správu
| a. Vytipování konkrétních procesů a předpisů v gesci jednotlivých ústředních správních úřadů s vysokým potenciálem pro úplné zrušení regulatorní zátěže dopadající na jejich základě na občany a veřejnou správu; |  |  | Sběr dat, zadání požadavků | Soubor předpisů a postupů | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MV - ODK | ÚSO + vybr. exter. subjekt | 3 | 1774800 | 250000 | 2024800
| b. Analýza možností zjednodušení či zrušení stávající právní úpravy s cílem snížit regulatorní zátěž občanů a veřejné správy; |  |  | Sběr dat, zadání požadavků | Analýza | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MV - ODK | ÚSO + vybr. exter. subjekt | 1.5 | 887400 | 400000 | 1287400
| c. Příprava a realizace souvisejících legislativních změn |  |  | Sběr dat | Návrh změn | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MV - ODK | ÚSO | 3 | 1774800 | 0 | 1774800
[11 empty] | Celkem | 33242990 | 17470000 | 50712990
1 Náklady byly vypočteny ze 14. platové třídy, průměrného osobního příplatku ve výši 18 % a odvodů ve výši 35 %. Uvedené úvazky lze rozdělit mezi více pracovníků, nejedná se tedy o počet osob zapojených do realizace aktivity.
49300
Zkratky: Úřad vlády (ÚV) - odd. RIA (nebo ORR) = oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA); LRV - Legislativní rada vlády; ÚSO - ústřední správní orgány; Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO): OPP - odbor podnikatelského prostředí; AZP - administrativní zátěž podnikatelů; Ministerstvo vnitra (MV): ODK - odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
[16 empty] | #REF! | 0
Note on O4: Pecka Aleš: hrazeno z probíhajícího projektu
Note on O5: Pecka Aleš: hrazeno z probíhajícího projektu
Note on L12: Pecka Aleš: úvazek metodiků ORR a cca 5 zapojených gestorů právních předpisů po cca 3 zaměstnancích
Note on M20: Pecka Aleš: V této části se jedná o aktivity, které budou případně řešeny v rámci věcné agendy oddělení.
Note on M27: Surýnková Veronika: ve všech výpočtech u bodu 7, 8, 9 jsou náklady vypočítány pouze pro subjekty státní správy, kdy prům. HM je 30.000,- Kč
Note on M29: Surýnková Veronika: v nákladech nejsou započteny externí subjekty, úvazek 0,2 a prům. HM 35.000,- Kč)
Note on N34: Surýnková Veronika: Odhadová částka kopíruje náklady potřebné pro realizaci projektu obdobného charakteru.
Note on N39: Surýnková Veronika: Odhadová částka kopíruje náklady potřebné pro realizaci projektu obdobného charakteru.
Note on N43: Surýnková Veronika: Odhad nákladů.

## Hierarchicka struktura 1.3
Hierarchická struktura prací |  |  | Vstupy | Výstupy | Časová náročnost | Termín zahájení | Termín ukončení | Odpovědné osoby / subjekty | Spolupracující osoby / subjekty | Celkem pracovních úvazků | Osobní náklady | Ostatní náklady | Náklady celkem | Zdroje
Popis jednotlivých opatření a aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit |  |  | Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity | Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu | Časová náročnost realizace aktivity v měsících | Termín zahájení aktivity | Termín pro splnění aktivity | Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity | Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit | Celkový počet pracovních úvazků nutných pro realizaci aktivity | = Časová náročnost * celkem pracovních úvazků * průměrná mzda1 | Náklady na nákup služeb, aktiva | =Osobní náklady + ostatní náklady | Státní rozpočet / Operační program (specifikujte) / jiné (uveďte)
1. | 1. Zpracování analýz stavu řízení kvality ve VS |  |  |  | 18 | 2015-01-01 | 2016-06-30
| a. Zpracování analýzy využívání metod kvality na úrovni ústřední státní správy |  | Zadání analýzy ke zpracování | Zpracovaná analýza | 18 | 2015-01-01 | 2016-06-30 | MV - SSS | ÚOSS, MPO, MŽP |  | 0 | 1000000 | 1000000 | OP Zaměstnanost
| b. Zpracování analýzy využívání metod kvality na úrovni územních samosprávných celků |  | Zadání analýzy ke zpracování | Zpracovaná analýza | 6 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | MV, ODK | ÚSC, RVUR |  | 0 | 500000 | 500000 | OP Zaměstnanost
2. | 2. Metodika řízení kvality na úrovni ústřední státní správy |  |  |  | 48 | 2016-01-01 | 2019-12-31
| a. Zpracování variant řešení metodiky zavádění řízení kvality. |  | Zpracovaná analýza | Metodika zavádění systému řízení kvality (zhodnocená z pohledu nákladů, přínosů a dopadů pro VS, resp. zainteresovaných stran) | 6 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | MV - SSS | ÚOSS, RVVS, MPO, MŽP, další organizace | 0.5 | 147900 |  | 147900 | Státní rozpočet
| b. Příprava návrhu usnesení vlády k navržené metodice zavádění systému řízení kvality a jeho předložení ke schválení. |  | Varianta řešení, metodika zavádění systému řízení kvality | Usnesení vlády | 3 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | RVVS | MV - SSS, další organizace | 0.1 | 14790 |  | 14790 | Státní rozpočet
| c. Zpracování metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců ústřední státní správy. |  | Varianta řešení, metodika zavádění systému řízení kvality | Metodické doporučení pro vzdělávání | 6 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | MV - SSS | ÚOSS, Rada kvality, další organizace | 0.25 | 73950 |  | 73950 | Státní rozpočet
| d. Pilotní aplikace metodiky zavádění systému řízení kvality |  | Metodika zavádění systému řízení kvality, metodické doporučení pro vzdělávání | Zavedený systém řízení kvality | 18 | 2017-01-01 | 2018-06-30 | MV | ÚOSS (1 organizace) |  |  | 4999500 | 4999500 | OP Zaměstnanost
| e. Implementace metodiky zavádění systému řízení kvality. |  | Metodika zavádění systému řízení kvality, metodické doporučení pro vzdělávání | Zavedený systém řízení kvality | 18 | 2018-07-01 | 2019-12-31 | ÚOSS | MV - SSS, další organizace |  |  | 99990000 | 99990000 | OP Zaměstnanost
| f. Realizace vzdělávání. |  | Metodické doporučení pro vzdělávání | Proškolení pracovníci | 18 | 2018-07-01 | 2019-12-31 | ÚOSS | MV - SSS, další organizace |  |  |  |  | OP Zaměstnanost
3. | 3. Metodická podpora metod kvality na úrovni územních samosprávných celků
| a. Zpracování variant řešení doporučených metodik řízení kvality pro územní samosprávné celky, zhodnocení z pohledu nákladů, přínosů a dopadů. |  | Zpracovaná analýza | Varianty řešení metodiky (zhodnocené z pohledu nákladů, přínosů a dopadů) | 3 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | MV - ODK | ÚSC, RVUR, MŽP, další organizace | 0.5 | 73950 |  | 73950 | Státní rozpočet
| b. Vypracování metodického doporučení k zavádění/ rozvoji metod řízení kvality pro územní samosprávné celky. |  | 1 varianta řešení | Zpracované metodické doporučení k zavádění/ rozvoji metod řízení kvality | 3 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | MV - ODK | ÚSC, RVUR, MŽP, další organizace | 0.5 | 73950 |  | 73950 | Státní rozpočet
| c. Zpracování metodického doporučení pro vzdělávání zaměstnanců ÚSC v oblasti řízení kvality. |  | 1 varianta řešení | Zpracované metodické doporučení pro vzdělávání | 3 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | MV - ODK | ÚSC, RVUR, MŽP, další organizace | 0.05 | 7395 |  | 7395 | Státní rozpočet
| d. Implementace metod kvality v organizacích územní samosprávy |  | Zpracované metodické doporučení k zavádění/ rozvoji metod řízení kvality | Zavedené/ rozvíjené metody kvality | 12 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | ÚSC | MV - ODK, RVUR, MŽP |  |  | 106340000 | 106340000 | OP Zaměstnanost
| e. Realizace vzdělávání (ÚSC). |  | Zpracované metodické doporučení pro vzdělávání | Proškolení pracovníci | 12 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | ÚSC | MV - ODK, RVUR |  |  |  |  | OP Zaměstnanost
| f. Přenášení dobré praxe, propagace metod kvality. |  | Shromáždění příkladů dobré praxe | Zveřejněné příklady dobré praxe | 0.01 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | MV - ODK | ÚSC, další organizace |  |  |  |  | Státní rozpočet
4. | 4. Strategické řízení a plánování ve veřejné správě
| a. Implementace metodických nástrojů strategické práce (Metodika přípravy veřejných strategií apod.) |  | Metodika přípravy veřejných strategií | Metodické dokumenty; interaktivní formulář pro zavedení do DS | 18 | 2015-01-01 | 2016-06-30 | MMR-NOK | ÚOSS, SMO, AK, NSZM, STMOÚ, RVUR, kraje, další instituce a orgány | 1.5 | 1331100 | 2000000 | 3331100 | Státní rozpočet, příp. ESIF (OP Z, OPTP)
| b. Rozvoj technických nástrojů strategické práce (Databáze strategií apod.) |  | Vytvořený systém databáze; dokumentace k systému; existující a schválené strategie | Nové moduly v systému; manuál a metodika; nově vložené a rozpracované dokumenty; korelace a vazby strategií | 24 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | MMR-NOK; ÚOSS | ČSÚ, NSZM, RVUR, kraje, další instituce a orgány | 1 | 1183200 | 2800000 | 3983200 | Státní rozpočet, národní dotace
| c. Další nástroje pro rozvoj strategické práce |  | Věcné podklady resortu; draft záměrů | Analýza strategií; návrh na dopracování/revizi strategií; návrh hierarchického systému strategií | 18 | 2015-01-01 | 2016-06-30 | MMR-NOK; ÚOSS | RVUR, MV, MF, kraje, další instituce a orgány | 2.5 | 2218500 | 11000000 | 13218500 | ESIF (OP Z, OPTP), státní rozpočet
| d. Metodická podpora, vzdělávání a další činnosti zkvalitňující strategickou práci |  | Metodika přípravy veřejných strategií; návrh na školení; web Metodiky | Školení, vzdělávací akce; metodická podpora; webové stránky strategické práce | 24 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | MMR-NOK | ÚOSS, kraje, další instituce a orgány | 1 | 1183200 | 0 | 1183200 | Státní rozpočet
| e. Podpora pořízení dokumentů územního rozvoje |  | Územně analytické podklady, informace o území | Dokumenty územního rozvoje (územní a regulační plány, územní studie) | 78 | 2015-01-01 | 2020-12-31 | MMR | ÚÚR, kraje, obce, MAS, další instituce a orgány |  |  | 1349250 | 1349250 | IROP, státní rozpočet
[10 empty] | Celkem | 6307935 | 229978750 | 236286685
1 Náklady byly vypočteny ze 14. platové třídy, průměrného osobního příplatku ve výši 18 % a odvodů ve výši 35 %. Uvedené úvazky lze rozdělit mezi více pracovníků, nejedná se tedy o počet osob zapojených do realizace aktivity.
|  | zavedení systému řízení kvality (1 organizace ÚSÚ) - 1,5 roku implementace |  |  | implementace - pouze ministerstva |  | 55994400
|  | 1 pracovník - QM, celý úvazek | 887400 |  | implementace - ministerstva + další ÚSÚ |  | 99990000
|  | 30 pracovníků - budování systému, vedoucí pracovníci 0,1 úvazku | 2662200
|  | poradenské služby (koordinace činností) | 300000
|  | školení (úvodní, příprava systému, implementace systému) | 150000
|  | celkem | 3999600
údržba systému (1 rok)
|  | 1 pracovník - QM, celý úvazek | 591600
|  | 10 pracovníků - hodnocení, interní audity, 0,1 úvazku | 591600
|  | celkem | 1183200
zavedení QMS (1 organizace ÚSC) - 1 rok implementace
|  | 1 pracovník - QM, celý úvazek | 591600 |  | implementace - na základě dobrovolného rozhodnutí organizace |  | 56970000
|  | 5 pracovníků - budování systému, vedoucí pracovníci 0,2 úvazku | 591600
|  | další náklady (poradenské služby, poplatky za metody kvality) | 300000
|  | školení (úvodní, příprava systému, implementace systému) | 120000
|  | 5 pracovníků - hodnocení, audity, …, 0,1 úvazku | 295800
|  | celkem | 1899000
údržba systému (1 rok)
|  | 1 pracovník - QM, celý úvazek | 591600 |  | rozvoj systémů (zavedení další metody, postup v úrovni zavádění již implementované metody, školení, …) |  | 49370000
|  | 5 pracovníků - hodnocení, audity, … | 295800
|  | další náklady | 100000
|  | celkem | 987400
49300
Note on N4: předpoklad: analýzu zpracuje nezávislá organizace
Note on N5: předpoklad: analýzu zpracuje nezávislá organizace
Note on N10: 25% navýšení nákladů pro pilotní projekt, navýšení bráno vůči rozpočtu na organizaci zavádějící systém
Note on N11: náklady ve variantách: 1) pouze pro ministerstva: 52.567.200,- Kč 2) pro ministerstva a další ÚSÚ: 93.870.000,- Kč
Note on G17: trvání projektu implementace metodiky cca 1 rok
Note on G18: projekt - cca 1 rok, školení (dny)
Note on G19: prezentace dobré praxe - webové stránky, články v časopisech, konference, ...
Note on I43: implementace systému u organizací, které zatím nezahájily práci na systému řízení - odhad - 30 organizací
Note on I51: odhad: 50 organizací, které přejdou na jinou metodu kvality (s cílem zlepšit systém řízení), resp. budou vzdělávat své zaměstnance
Note on D53: náklady na certifikaci, poplatky za registraci pod organizacemi zastřešujícími metody kvality, ...

## Hierarchicka struktura 1.4
Hierarchická struktura prací |  |  | Vstupy | Výstupy | Časová náročnost | Termín zahájení | Termín ukončení | Odpovědné osoby / subjekty | Spolupracující osoby / subjekty | Celkem pracovních úvazků | Osobní náklady | Ostatní náklady | Náklady celkem | Zdroje
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit |  |  | Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity | Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu | Časová náročnost realizace aktivity v měsících | Termín zahájení aktivity | Termín pro splnění aktivity | Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity | Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit | Celkový počet pracovních úvazků nutných pro realizaci aktivity | = Časová náročnost * celkem pracovních úvazků * průměrná mzda1 | Náklady na nákup služeb, aktiva | =Osobní náklady + ostatní náklady | Státní rozpočet / Operační program (specifikujte) / jiné (uveďte)
1. Stanovení jasné gesce za měření (včetně sběru dat) a hodnocení výkonu VS |  |  |  |  | 3 | 2015-01-01 | 2015-02-28
1. | a. Stanovení gestora za celkové měření (včetně sběru dat) a vyhodnocení výkonu VS |  |  | Specifikace odboru/oddělení MV, které bude plnit funkci gestora | 2 | 2015-01-01 | 2015-01-31 | MV |  | 0.2 | 19720 |  | 19720 | Bude rozhodnuto po stanovení gestora za celkové měření (včetně sběru dat) a vyhodnocení výkonu VS.
| b. Stanovení orgánů veřejné moci, které budou podléhat hodnocení VS, včetně stanovení útvaru odpovědného za dodání dat v rámci hierarchie jednotlivých orgánů veřejné moci |  |  | Specifikace OVM, které budou podléhat hodnocení a jejich odboru/oddělení, které bude odpovědné za dodání dat | 1 | 2015-02-01 | 2015-02-28 | MV | Orgány státní správy, samosprávy | 0.2 | 9860 |  | 9860
2. Zpracování analýzy hodnocení a měření výkonu VS |  |  |  |  | 4 | 2015-03-01 | 2015-06-30
2. | a. Zhodnocení současného stavu měření a hodnocení veřejné správy v ČR |  |  |  | 1 | 2015-03-01 | 2015-04-30 | MV | Orgány státní správy, samosprávy | 0.1 | 4930 |  | 4930
| b. Zhodnocení systémů měření a hodnocení výkonu VS, používaných v zahraničí, zejména pak v zemích EU |  |  |  | 1 | 2015-03-01 | 2015-04-30 | MV |  | 0.3 | 14790 |  | 14790
| c. Zpracování analýzy |  |  | Analýza hodnocení a měření výkonu VS | 2 | 2015-05-01 | 2015-06-30 | MV |  | 0.2 | 19720 |  | 19720
3. Nastavení systému hodnocení a měření |  |  | Analýza hodnocení a měření výkonu VS |  | 11 | 2015-07-01 | 2015-12-31
3. | a. Navržení řešení k měření a hodnocení výkonu VS na základě provedené analýzy |  |  |  | 9 | 2015-07-01 | 2015-08-31 | MV
| i. Upřesnění popř. úprava obsahu definovaných pilířů pro měření a hodnocení výkonu VS |  |  |  | 3 |  |  | MV |  | 0.5 | 73950 |  | 73950
|  | 1. Vyjasnění existence Komise CIA a zpracovávání výroční zprávy CIA v rámci prvního pilíře | [5 empty] | MV | Úřad vlády
|  | 2. Rozhodnutí o zahrnutí /nezahrnutí či termínu zahrnutí druhého pilíře (PMA + kvalita) | [5 empty] | MV
|  | 3. Specifikace strat. dokumentů, v rámci kterých bude docházet k vyhodnocování plnění úkolů státní správy v rámci 3. pilíře | [5 empty] | MV | Orgány státní správy
|  | 4. Apod. (výčet lze dále rozšířit) | [5 empty] | MV
| ii. Definitivní stanovení indikátorů pro měření a hodnocení VS v rámci jednotlivých definovaných pilířů, a to s důrazem na možnost převzetí některých indikátorů z již existující indikátorové soustavy OPZ a IROP 2014-2020 |  |  |  | 1 |  |  | MV |  | 0.5 | 24650 |  | 24650
| iii. Stanovení milníků pro sběr dat, které poslouží jako podklad pro zpracování Výroční zprávy (zejména pak ve vztahu k druhému pilíři – data k PMA a kvalitě) |  |  |  | 0.5 |  |  | MV |  | 0.2 | 4930 |  | 4930
| iv. Navržení systému tzv. zpětné vazby při negativním vývoji jednoho z měřených /hodnocených kritérií v rámci jednotlivých pilířů např. zhoršení hodnoty indikátorů, zhoršení pozice ČR v mezinárodním srovnání a srovnání se zeměmi EU, či při neplnění úkolů |  |  |  | 4 |  |  | MV |  | 0.5 | 98600 |  | 98600
| v. Definitivní stanovení milníků plnění nastaveného systému měření a hodnocení VS včetně podoby „výroční zprávy o stavu veřejné zprávy za kalendářní rok“ a termínu jejího zpracování a předložení vládě k projednání |  |  |  | 0.5 |  |  | MV |  | 0.2 | 4930 |  | 4930
| b. Zpracování návrhu nastavení systému hodnocení a měření |  |  | Návrh systému měření a hodnocení | 1 | 2015-09-01 | 31.11.2015 | MV |  | 0.5 | 24650 |  | 24650
| c. Zhodnocení a posouzení potřeby legislativního zpracování vybraného řešení |  |  |  | 0.5 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | MV |  | 0.5 | 12325 |  | 12325
| d. Rozhodnutí o způsobu financování navrženého řešení |  |  |  | 0.5 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | MV |  | 0.2 | 4930 |  | 4930
4. Navržení způsobu implementace navrženého řešení |  |  | Návrh systému měření a hodnocení |  | 8 až 13 | 2016-01-01 | 30.6.2016 resp. 31.12.2016
4. | a. Případná příprava legislativního předpisu |  |  |  | 5 | 2016-01-01 | 2016-05-30 | MV |  | 0.5 | 123250 |  | 123250
| b. Zpracování návrhu usnesení vlády k navrženému systému hodnocení VS (bude zahrnovat i úkol tvorby metodiky) a jeho předložení vládě ke schválení |  |  |  | 1 | 1.1.2016 resp. 1.6.2016 | 31.1.2016 resp. 30.6.2016 | MV |  | 0.3 | 14790 |  | 14790
| c. Tvorba metodik k vybranému řešení |  |  |  | 7 | 1.2.2016 resp. 1.7.2016 | 30.6.2016 resp. 31.12.2016 | MV |  |  | 0 |  | 0
|  | i. Vytvoření metodiky sběru dat |  | Metodika sběru dat | 3 |  |  | MV |  | 0.7 | 103530 |  | 103530
|  | ii. Ustavení kontaktních osob jednotlivých zúčastněných stran, které se budou podílet na sběru dat i faktickém hodnocení výkonu VS |  |  | 1 |  |  | MV | Orgány státní správy, samosprávy | 0.2 | 9860 |  | 9860
|  | iii. Případná organizace krátkého školení pro sběr dat a seznámení stakeholderů se způsobem jejich vyhodnocení |  |  | 3 |  |  | MV | Orgány státní správy, samosprávy | 0.6 | 88740 |  | 88740
5. Implementace navrženého řešení |  |  | Metodika sběru dat |  | 4 až 7 | 1.7.2016 resp. 1.1.2017
5. | a. Sběr dat dle stanovených milníků |  |  |  | 1 |  |  | MV | Orgány státní správy, samosprávy | 0.2 | 9860 |  | 9860
| b. Každoroční zpracování „výročních zpráv o stavu veřejné správy za kalendářní rok“ |  |  |  | 2 |  |  | MV |  | 0.6 | 59160 |  | 59160
| c. Předložení Výroční zprávy vládě ke schválení |  |  | Výroční zpráva | 1 |  |  | MV |  | 0.3 | 14790 |  | 14790
| d. Provedení hodnocení dopadů, nákladů a přínosů ex post po dvou letech fungování systému měření a hodnocení výkonu VS |  |  |  | 3 |  |  | MV | Orgány státní správy, samosprávy | 0.5 | 73950 |  | 73950
[10 empty] | Celkem v případě nutnosti přípravy legislativního předpisu | 815915 | 122387.25 | 938302.25
1 Náklady byly vypočteny ze 14. platové třídy, průměrného osobního příplatku ve výši 18 % a odvodů ve výši 35 %. Uvedené úvazky lze rozdělit mezi více pracovníků, nejedná se tedy o počet osob zapojených do realizace aktivity. | [9 empty] | Celkem v případě, že příprava legislativního předpisu nebude nutná | 692665 | 103899.75 | 796564.75
49300