Aktualizace 2012

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI

KARLOVARSKÉHO KRAJE

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

projektové listy

- Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje

- Zpracovatel: Berman Group – služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

- Spolupráce: KARP – Karlovarská agentura rozvoje podnikání

- Datum verze: červen 2012

Obsah

Seznam použitých zkratek	3

Slovníčekvybraných pojmů	4

I	Priority realizace Strategie	8

II	Vztah Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, její implementační části a Programu rozvoje Karlovarského kraje.	11

III	Jak zajistit realizaci?	12

PROJEKTOVÉ LISTY:  A – Regionální inovační systém	15

PROJEKTOVÉ LISTY:  B – Lidské zdroje pro konkurenceschopnost	29

PROJEKTOVÉ LISTY:  C – Kvalitní podnikatelské prostředí	46

Horizontální prioritní oblast – Implementace SRKKK	60

# Seznam použitých zkratek

APDM – Agentura projektového a dotačního managementu

ČR – Česká republika

FO – Finanční odbor Krajského úřadu karlovarského kraje

FVS – Fond vzdělanostní společnosti karlovarského kraje (pracovní název)

HK – hospodářská komora / hospodářské komory

KAIP – Karlovarská asociace inovačního podnikání (pracovní název)

KARP	Karlovarská agentura rozvoje podnikání (pracovní název)

KARP – CRLZ – Centrum rozvoje lidských zdrojů KARP

KARP – IC – Investorské centrum KARP

KARP – IPC – Inovační poradenské centrum KARP

KK, KV kraj (i KVK) – Karlovarský kraj

KÚ KK – Krajský úřad Karlovarského kraje

OPLZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

MZ – Monitorovací zpráva (realizace SRKKK – čtvrtletně)

OPPI – Operační program Podnikání a inovace

OPVpK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OI – odbor informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje

ORR – odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje

OŠ – odbor školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje

PRKK – Program rozvoje Karlovarského kraje

PZI – přímé zahraniční investice / přímý zahraniční investor

RIS – regionální inovační systém

RK – Regionální kancelář (CzechInvestu)

RR – regionální rozvoj

ŘMV – Řídící a monitorovací výbor (Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje)

SRKKK – Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

SŠ – střední školy, středoškolský

ÚP – úřad(y) práce

VaV	výzkum a vývoj

VŠ – vysoké školy, vysokoškolský

VTP – Vědecko-technický park

VZ – výroční zpráva (realizace SRKKK a fungování KARP)

# Slovníčekvybraných pojmů

Aftercare

– následná péče – jedná se o aktivity kontaktu s investory po dokončení realizace úvodní fáze jejich investice s cílem mapovat jejich rozvojové potřeby a problémy a asistovat jim tak, aby jejich fungování v dané lokalitě bylo maximálně užitečné pro její ekonomický rozvoj.

Brownfield

podnikatelská nemovitost, která v současnosti není dostatečně efektivně využívána, je zanedbaná a kterou lze účelně využít pouze za podmínky realizace Projektu regenerace. Jedná se o území, které je nebo bylo trvale zastavěno, nebo které je postižené těžbou nerostných surovin, skladováním odpadů nebo využíváním pro vojenské účely.

Business Angels (BA)

Nepřekládá se – jedná se o "kouče-investory" podnikatelů, resp. kapitálově silné jedince, kteří jsou ochotni použít vlastní kapitál na investice do zajímavých nápadů a podniků a zároveň se odborně angažovat v koučování (poskytování zejm. manažerského poradenství, zprostředkování kontaktů apod.) firem.

Centra excelence

jednotky nebo organizační struktury zapojené do vědeckého výzkumu a vyvíjející špičkové technologie světové úrovně na základě měřitelných vědeckých jevů (zahrnuty jsou i školící aktivity). Centra excelence mají v oblasti přírodních, sociálních a ekonomických věd spojovat teoretický a aplikovaný výzkum a v maximálně možné míře při tom využívat multidisciplinárních přístupů

Inovace

realizace nového nebo významně zdokonaleného produktu (zboží nebo služby), procesu, marketinkové a nebo organizační metody

-- radikální inovace

taková inovace, která přináší zcela novou znalost (nejčastěji novou technologii)

-- inkrementální inovace

postupná inovace, která představuje převážně novou kombinaci již existujících znalostí, nebo jejich využití v novém kontextu, za jiným účelem; jedná se o realizaci dílčích, postupných změn

Inovační podnikání

zahrnuje podnikatelské aktivity specializující se na soustavnou realizaci inovací a charakteristickým znakem inovačního podnikání je využití progresivních znalostí ve všech činnostech a složkách podniku, což umožňuje dosahovat vysoké míry z přidané hodnoty výrobků

Klastr

geografický shluk vzájemně propojených firem a institucí – vertikálními dodavatelsko – odběratelskými a horizontálními (společní zákazníci, technologie, prodejní kanály, klíčové dovednosti, apod.) vztahy – působících v určitém oboru

in-kind – nefinanční plnění/příspěvek, například poskytnutím časových, prostorových nebo materiálních zdrojů

Inovační systém

“ .. síť institucí veřejného a soukromého sektoru, jejichž aktivity a interakce zajišťují vznik, import, modifikaci a difuzi nových technologií.” (Freeman, 1987)

Podnikatelský park

ucelené území vymezené v závazné části schváleného územního plánu velkého územního celku či schváleného územního plánu obce jako území současně zastavěné převážně objekty pro průmyslovou výrobu, obchod, služby nebo jako zastavitelné území vhodné převážně pro umísťování průmyslové výroby, obchodu, služeb. Za Podnikatelský park se považuje též území, na kterém lze umisťovat objekty pro průmyslovou výrobu, obchod a služby na základě pravomocného územního rozhodnutí. Podnikatelským parkem se rozumí dále též území určené na základě územně plánovací dokumentace nebo pravomocného územního rozhodnutí pro umístění Podnikatelského objektu. Podnikatelským parkem se rozumí též průmyslová zóna splňující definici Podnikatelského parku.

Pre-seed kapitál

kapitálový vklad, který umožňuje financování doplňující výzkum nutný pro uvedení výrobku na trh, popř. i výrobu prototypu, modelu apod. Samotná firma ještě není založena.

Průmyslová zóna

ucelené souvislé území (nejlépe obdélníkového tvaru), vymezené v závazné části schváleného územního plánu velkého územního celku či schváleného územního plánu obce jako území současně zastavěné  převážně objekty pro průmyslovou výrobu, obchod, služby nebo jako zastavitelné  území vhodné převážně pro umísťování průmyslové výroby, obchodu, služeb. Minimální výměra by měla činit alespoň 10 ha, jedná-li se o projekt realizovaný v nezastavěném území, nebo alespoň 5 ha, jedná-li se o projekt realizovaný v zastavěném, ale nevyužívaném území.

Produkční sítě

Žádný finální produkt nevzniká v jedné firmě tzv. pod jednou střechou. Představuje-li finální produkt určitou přidanou hodnotu, je třeba si uvědomit, že tato přidaná hodnota byla vytvořena mnoha firmami na mnoha místech bez ohledu na hranice států. Produkční síť (někdy též hodnotový řetezec) je označení pro síť firem, jejichž přidaná hodnota je zahrnuta ve finálním produktu.

Rizikový kapitál (Venture Capital)

obecně zahrnuje všechny typy kapitálu, v Evropě se někdy ztotožňuje s rozvojovým kapitálem, který je zde nejčastěji využíván. Dle definice ČSÚ rizikový kapitál v užším pojetí zahrnuje investice soukromého kapitálu do fází založení a rozběhu firmy (seed and start up) a kapitálové investice do fáze expanze firmy (expansion) za dohodnutý podíl na základním jmění firmy (privateequity). Rizikový kapitál v širším pojetí zahrnuje i další kapitálové investice – vlastnické přesuny (replacement), odkup firmy firemním managementem (buy-out), odkup externím managementem (buy-in).

-- Seed kapitál

kapitálový vklad, který umožní zahájit realizaci podnikatelského plánu (založit firmu), zaměřuje se na financování výzkumu a vývoje.

-- Start-up kapitál

financování společnosti ve stavu jejího založení (zpravidla do doby, než společnost uplatní svůj produkt na trhu).

Spin-off [firma]

firma, vzniklá tím způsobem, že jeden či více zaměstnanců opouští organizaci (např. univerzitu, výzkumnou organizaci ad.) za účelem vytvoření nové, sekundární firmy, nicméně významným způsobem vycházející z prvků činnosti primární organizace, kterou opouštějí. Ta má většinou i dominantní vliv v nové firmě.

Technologické platformy

sdružení podniků, výzkumných a finančních institucí, národních orgánů veřejné správy, asociací uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti, a to nejen na národní ale často na celoevropské úrovni.

Transfer technologií

proces, který zprostředkuje pohyb výsledků vědy, výzkumu a vývoje a při kterém je technologie, znalost a/nebo informace vytvořená v jedné organizaci, v jedné oblasti, nebo pro jeden účel aplikována nebo využita v jiné organizaci, v jiné oblasti nebo pro jiný účel.

Vědeckotechnický park

tento termín je v ČR používán od roku 1990 souhrnně pro všechny druhy parků zahrnující tři hlavní tří typy: (i) vědecký park (centrum), (ii) technologický park (centrum), (iii) podnikatelské a inovační centrum. Jedná se o instituci využívající své knot-how pro vytváření podmínek pro dynamický rozvoj inovačních firem, zajištění transferu technologií a výchovu k inovačnímu podnikání.

Výzkum

systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků, prováděná jako:

-- základní výzkum

experimentální nebo teoretické vědecké práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů a vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků

-- aplikovaný výzkum

experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi

Vývoj

systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení

Znalostní ekonomika

ekonomika, kde klíčovou konkurenční výhodou lidí, firem (ale i území) je schopnost vytvářet, získávat a zejména ekonomicky využívat nové znalosti.

# Priority realizace Strategie

Nejdůležitější fází každé strategie je její realizace – ta je hlavním smyslem přípravy strategie. Nejsou-li projekty a aktivity strategie realizovány, znamená to, že úsilí, které bylo vynaloženo na její přípravu, přichází vniveč. Realizace aktivit původní Strategie byla zahájena, kraj ustavil svoji organiaci – Krajskou agenturu pro rozvoj podnikání (KARP) – která představuje v ČR jedinečný příklad úsilí kraje podporovat rozvoj soukromé sféry v regionu. KARP, který od začátku své činnosti vyvíjí činnost s omezenými zdroji, uskutečnil či uskutečňuje celou řadu dílčích projektů, které se úspěšně vyvíjí nebo již přinesly dobré výsledky – např. I ročník workshopu Karlovarský inovační svět, příprava projektu VTP/PI, soutěž Inovační vouchery, projekty na rozvoj lidských zdrojů zvyšující zapojení vysokoškoláků do firemní sféry v kraji a pod.

Na druhou stranu je zjevné, že realizace původní Strategie postupuje pomaleji, než byly původní úmysly a mnohé projekty, jejichž realizace byla plánována na současnou dobu, nebyly zahájeny. Hlavním důvodem je to, že podpora ze strany vedení kraje byla v letech po schválení Strategie a jejího implementačního plánu v podobě projektových listů výrazně nižší, než původní plány předpokládaly (viz také projektové listy v implementační části SRKKK z r. 2008). Zrychlení realizace Strategie, které je nezbytné pro dosažení významnějších výsledků v regionální ekonomice – vyžaduje vyšší podporu KARP ze strany kraje jako zřizovatele, která je nezbytně vázána i na zajištění dlouhodobých a větších finančních zdrojů.

Dále je znázorněna logická provázanost navrhovaných intervencí a jsou zdůrazněny prioritní či nejdůležitější intervence, na které by měly navazovat a s nimiž by se měly koordinovat intervence ostatní. To umožní soustředit vždy omezené zdroje kraje a přispěje k efektivnější realizaci strategie.

Nejdůležitější intervencí Strategie a z dlouhodobého pohledu projektem s největším dopadem pro růst inovační výkonnosti kraje je výstavba vědeckotechnického parku (VTP) spojeného s podnikatelským inovačním inkubátorem (PI). K projektu VTP/PI se váží projekty další, které tuto infrastrukturní investici zhodnocují a dávají jí smysl. VTP/PI sám může mít jen malé dopady, nebude-li provázen nabídkou služeb, zařízení či možností spolupráce, které z něj udělají objekt výrazně odlišný od běžných podnikatelských objektů v kraji. Podobně „měkké“ aktivity a projekty – podpora zahájení podnikání, pomoc rozvoji klíčových odvětví, podpora inovačních firem – zaměřené na poskytování služeb, poradenství, podporu spolupráce mezi podniky a VaV a další mohou fungovat samy o sobě, ale VTP/PI pro ně představuje multiplikační efekt, který dopad měkkých projektů zásadním způsobem zesílí.

Programy zprostředkování kvalifikovaných specialistů, vývojových a výzkumných pracovníků a obecněji podpora spolupráce mezi firmami a školami představují soubor aktivit, které stejně jako VTP/PI a další „měkké“ projekty budou mít přínos samy o sobě. Zároveň jsou významným podpůrným faktorem pro úspěch intervencí/projektů, které jsou v hierarchii důležitosti výše. Rovněž posílení kvality středních škol a zlepšení vzdělávání v technických oborech s cílem zlepšit kvality absolventů a jejich připravenost pro výkon povolání jsou aktivity, které vytvářejí důležité předpoklady pro dosažení úspěchů v ostatních projektech zaměřených na soukromý sektor, i když jako ostatní projekty mají význam i tehdy, budou-li realizovány izolovaně.

Prioritní intervence a jejich návaznost ve Strategii rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Inovační a podnikatelský inkubátor

Vědecko-technický park

Rozjezd podnikání/podnikavost

Specializace na klíčová odvětví v kraji

Přímé poskytování služeb a zprostředkování služeb podnikům a podnikatelům s cílem podpořit jejich inovační iniciativy a strategické řízení

Mapování potenciálu pro VaV a inovace, inovační síť

Absorpční kapacita pro inovace

Databáze inovačních firem, registr poradců, školení, koučing, asistence a poskytování informací firmám

Programy „specialisté“ a „výzkumníci“

Podpora spolupráce mezi firmami a školami

Zprostředkování a podpora získávání kvalifikovaných a specializovaných mladých pracovníků, vývojových ( výzkumých) pracovníků, podpora spolupráce s výzkumnými pracovišti mimo kraj; zajištění vzájemné výměny zkušeností mezi firmami a středními školami v kraji s cílem získat kvalifikovanou a lépe připravenou pracovní sílu.

Posílení kvality středních škol

Zlepšování kvality vzdělávání, modernizace a přizpůsobení zejména technických oborů poptávce a požadavkům na trhu práce, dlouhodobé stáže a praxe apod.; modernizace technického vybavení zejména technických škol, modernizace výuky a optimalizace středního školství vůbec.

Lze shrnout, že navržená Strategie představuje systém, jehož jádro je popsáno výše, ale vcelku celá

Strategie představuje několik skupin navzájem provázaných a podporujících se aktivit, které teprve

budou-li realizovány propojeně, v souvislostech a ve vzájemné návaznosti budou mít skutečně významné a viditelné dopady v regionální ekonomice. Současné a připravované evropské programy strukturálních fondů představují pro Karlovarský kraj jedinečnou, neopakovatelnou příležitost podpořit zásadní změny v ekonomice kraje a pomoci zvýšit produktivitu, inovační výkonnost a konkurenceschopnost podniků v kraji.

Předpokladem nastartování pozitivních změn je rychlý rozvoj soukromých podnikatelských aktivit v kraji. Podnikatelé (ať už domácí nebo nově příchozí) mají potenciál vytvářet nová konkurenceschopná (tedy na veřejných transferech nezávislá) pracovní místa a prostřednictvím na inovacích založeného zvyšování své produktivity, investic a přidané hodnoty urychlit růst krajského HDP, tvorbu nových pracovních míst a zvýšení kvalifikační úrovně míst stávajících.

Častým názorem je, že nepříznivou hospodářskou situaci kraje lze změnit efektivně pouze z národní úrovně. Na jedné straně je pravda, že obecné podmínky rozvoje podnikání jsou dány na makroekonomické úrovni, legislativním rámcem a centrálními institucemi. Na druhé straně i za těchto podobných vnějších podmínek dosahuje Karlovarský kraj horších (a zhoršujících se) výsledků než jiné kraje, a právě proto je zapotřebí naplánovat a systematicky zrealizovat účinná strategická opatření. Podle moderních studií konkurenceschopnosti je funkční vnější makroprostředí pro podnikání sice nutnou, nikoli však postačující podmínkou pro rozvoj konkurenceschopných regionů. Klíčové podmínky pro vznik konkurenční výhody vznikají naopak na regionální/lokální úrovni a v bezprostředním okolí firem. A na tyto podmínky je zaměřena předkládaná Strategie.

# Vztah Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, její implementační části a Programu rozvoje Karlovarského kraje.

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (SRKKK) je prioritní oblastí č. 1 Programu rozvoje Karlovarského kraje (PRKK). Prioritní oblasti programu rozvoje kraje se člení na specifické cíle a opatření, jimiž se specifické cíle budou naplňovat. Výjimkou je právě prioritní oblast č. 1 Konkurenceschopnost (=SRKKK), která se člení na tři pilíře a teprve ty se dále člení na specifické cíle a opatření. Je tomu tak proto, že problematika konkurenceschopnosti krajské ekonomiky je nejvýznamnějším rozvojovým tématem, v němž se spojují oblasti podnikání, inovací, VaV a vzdělávání. Jedná se o rozsáhlé téma, jehož oblasti jsou ovšem úzce provázány a musí se vzájemně doplňovat kvůli zvýšení účinků intervencí, Nebo v některých případech vůbec kvůli tomu, aby se některé intervence mohly odehrát, musí být realizovány intervence jiné. Pro větší srozumitelnosti a lepší přehlednost prioritní oblasti 1 Konkurenceschopnost je tato členěna na více úrovní, než zbývající části Programu rozvoje kraje.

Implementační část SRKKK rozpracovává jednotlivá opatření do tzv. projektových listů. Ty obsahují výčet/návrh dílčích aktivit, jednotlivých projektů či programů intervence. K nim jsou přidány další informace, které budou sloužit pro přípravu realizace opatření, pro vlastní realizaci a její řízení, pro monitorování výsledků opatření. Jsou to informace o odhadované finanční náročnosti, o subjektech, které jsou za realizaci opatření zodpovědné a subjektech, jejichž spolupráce je důležitá či nevyhnutelná, o očekávaných výsledcích intervencí apod. Projektové listy – implementační část SRKKK – jsou na rozdíl od Strategie samotné daleko proměnlivější, protože se jedná vlastně o operační podklady pro řízení a ty lze jen obtížně s jistotou připravit jako závazné na dlouhou dobu dopředu. Projektové listy jsou proto podklad, který se bude v průběhu realizace měnit, doplňovat a přizpůsobovat aktuálním podmínkám v kraji či v dané oblasti, jíž se podpora týká.

V implementační části jde dokument SRKKK v současnosti na podstatně detailnější úroveň než je tomu u PRKK, který je implementován akčními plány v souladu se schválenými definicemi cyklů projektového řízení. Pro současný PRKK nejsou akční plány dosud zpracovány a schváleny, ale jejich podrobnost a struktura by se měla blížit struktuře a podrobnosti projektových listů a neměly by zůstat na úrovni výčtu projektů či žádoucích aktivit.

Základním prvkem SRKKK je opatření (skupina aktivit, projektů či programů), které je charakteristické svou příslušností k jedné ze tří tematických pilířů: A. Regionální inovační systém, B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost a C. Kvalitní podnikatelské prostředí. Na rozdíl od prioritní oblasti č. 1 Konkurenceschopnost je v implementační části SRKKK přidán ještě čtvrtý, horizontální pilíř H. Implementace SRKKK. Opatření je dále identifikováno svým názvem, popisem cílů a výstupů, nositelem (organizace a osoba) a skupinou spolupracujících entit a jejich reprezentantů. Součástí identifikace opatření je zároveň popis rizik identifikovaných v období přípravy záměrů opatření a poznámek k udržitelnosti realizace opatření. Každý projektový list (takto je nazván formulář popisující detaily jednotlivých opatření) obsahuje zároveň plán aktivit, které musí být uskutečněny, aby bylo dosaženo výstupů a cílů daného opatření. U těchto aktivit je vždy uvedena zodpovědná osoba, jsou odhadnuty náklady na realizaci aktivity v průběhu horizontu realizace současné aktualizované verze SRKKK (zde 2013 – 2020) a je uveden rámcový termín realizace. Finanční odhady jsou rekapitulovány v části financování, kde jsou rovněž uvedeny zdroje financování realizace jednotlivých opatření.

# Jak zajistit realizaci?

Je nutné i nadále finančně a organizačně podporovat Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání (KARP), která se zaměřuje výhradně na podporu zvyšování konkurenceschopnosti firem v kraji, je hlavním nositelem realizace této strategie a koordinátorem aktivit v oblasti rozvoje podnikání v kraji. KARP je podpůrnou organizací veřejné správy (zejména Karlovarského kraje, který je jejím zřizovatelem), která má zajistit postupnou realizaci této Strategie, jelikož řadu aktivit lze jen velmi obtížně realizovat z pozice jakéhokoliv „úřadu“. Mnohé projekty SRKKK zcela závisí na dobrých vztazích s podniky, na přímé, rychlé komunikaci s podnikateli, na nabídce důvěryhodných služeb podnikatelům. To je pro každý, i kvalitní a efektivní, úřad obtížný úkol, a proto se ve vyspělých zemích zřizují výkonné organizace, jejichž posláním je zlepšovat podmínky pro podnikání a usnadňovat podnikatelské sféře její růst a rozvoj. Právě KARP, instituce s celokrajskou působností a přímou podporou krajské správy, je garantem toho, že při realizaci Strategie a jednotlivých opatření budou zohledněny jak potřeby podnikatelů, tak zájmy kraje jako celku. KARP tedy realizuje aktivity, projekty a nástroje, které podporují obecně rozvoj podnikání na území kraje, ale pro samotné podniky by jejich realizace byla obtížná nebo příliš riziková. Proto je KARP organizací zřízenou veřejnou správou.

Svými aktivitami KARP tedy doplňuje krajské zastoupení CzechInvestu, strukturu hospodářské komory a podporuje rozvojové snahy měst a kraje. Hlavními příjemci služeb agentury budou i nadále ovšem podnikatelé (i potenciální), kteří jsou hlavním nositelem ekonomického rozvoje kraje. Služby KARP by měly být poskytovány podnikatelům v co nejrozsáhleší míře, co nejširšímu okruhu podnikatelů a za podmínek, které budou pro podnikatele výhodné.

Podpora růstu konkurenceschopnosti soukromých podniků ze strany veřejné sféry je vždy založena na nějaké formě vydávání veřejných prostředků ve prospěch soukromých podniků. Nemělo by se však jednat o dotace jednotlivým firmám, ale o nabídku služeb, které mohou využít všichni podnikatelé, o podporu aktivit, které jsou příliš rizikové a které by firmy jinak obtížně realizovaly (některé zásadnější inovační aktivity) nebo o zprostředkující aktivity veřejného sektoru v oblastech, které stojí částečně mimo volný trh (např. veřejné výzkumné a vývojové aktivity, vzdělávání) a které proto z různých důvodů nefungují způsobem, který by byl pro firmy optimální. Podpora konkurenceschopnosti je vždy založena na veřejných výdajích a bez nich je přinejmenším obtížná, ale její podmínkou není vytvářet nerovné podmínky na trhu, nýbrž má působit proti selhání trhu.

Co to přinese?

V dlouhodobém horizontu musí být smyslem činnosti agentury KARP urychlení konverze ekonomiky kraje od tradičních oborů a systémů fungování podniků k oborům novým, globálně konkurenceschopným fungujících na principech inovačního podnikání. Tento cíl nevylučuje žádné obory ekonomických činností ani velikosti firem, neboť místo pro inovace je v každém oboru podnikání a velikosti firmy přičemž prokazatelně vedou ke zvýšení produktivity a počtu pracovních míst (tzv. inovační paradox).

Mapa Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

| Rozvoj konkurenceschopnosti KV kraje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Globální úroveň Poslání Strategie | Strategická vize 2020 | Globální cíl Strategie |
| Vytvořit strategický rámec pro implementaci efektivních intervencí veřejného sektoru v Karlovarském kraji zaměřených na posilování konkurenceschopnosti regionální ekonomiky | Kraj hospodářsky roste rychleji než průměr ČR, do roku 2020 předstihne průměr ostatních 13ti krajů ČR (bez Prahy) v HDP na obyvatele, míra nezaměstnanosti poklesne pod průměr ČR. | Růst počtu a významu inovujících firem, které se prosazují na rostoucích a náročných globálních trzích, vykazují rostoucí přidanou hodnotu, rostoucí investice do inovací a VaV a tvoří nová kvalitní pracovní místa pro obyvatele kraje. |

|  | Růst produktivity firem v kraji |  |  |  | Kvalitní pracovní místa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategická úroveň Regionální inovační systém |  | Konkurenceschopné lidské zdroje |  |  |  | Kvalitní podnikatelské prostředí |  |
| Inovace, výzkum a vývoj: Zvýšit intenzitu a výsledky výzkumu a vývoje ve firmách, inovační výkonnost podniků, zavést a rozšířit kulturu inovačního podnikání v kraji. |  | Dostupnost, kvalita a kapacita: Zvýšit dostupnost kvalifikovaných odborníků pro potřeby rozvoje podnikání v klíčových sektorech / hodnotových řetězcích ekonomiky KV kraje. |  |  |  | Regionální konkurenční výhoda: Zajistit strategickou podporu podnikání zaměřenou na vznik nových a růst stávajících firem, zvyšování přínosu z PZI, rozvoj spolupráce mezi firmami podél klíčových hodnotových řetězců. |  |
| Specifická úroveň Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit firem |  | Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů |  |  |  | Rozvoj firem v klíčových hodnotových řetězcích |  |
| Kultura inovačního podnikání v KV kraji |  | Kvalita a relevance ve vzdělávání |  |  |  | Strategické zahraniční investice |  |
| Regionální inovační infrastruktura |  | Rozvoj vzdělávacích kapacit kraje |  |  |  | Infrastruktura pro podnikání |  |
| Projektové listy A |  | Projektové listy B |  |  |  | Projektové listy C |  |
| Cíle, výstupy, plány aktivit |  | Cíle, výstupy, plány aktivit |  |  |  | Cíle, výstupy, plány aktivit |  |
| Implementační úroveň Nositelé a spolupracující subjekty |  | Nositelé a spolupracující subjekty |  |  |  | Nositelé a spolupracující subjekty |  |
| Plány aktivit, projekty, programy |  | Plány aktivit, projekty, programy |  |  |  | Plány aktivit, projekty, programy |  |
| Finance, zdroje |  | Finance, zdroje |  |  |  | Finance, zdroje |  |

| Institucionální a org. zajištění (KARP - IPC) | Institucionální a org. zajištění (KARP – CRLZ) | Institucionální a org. zajištění (KARP – IC) |
| --- | --- | --- |
| Řízení, monitoring a hodnocení |  |  |
| Komunikační strategie |  |  |

# PROJEKTOVÉ LISTY: 
A – Regionální inovační systém

| ### Prioritní oblast a: regionální inovační systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifický cíl A.1 | Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit firem ###### Zvýšit v kraji počet (i podíl) inovujících firem, které se cíleně zabývají výzkumem a vývojem, vykazují nadprůměrný růst produktivity a tvoří nová kvalitní pracovní místa a přispívají k ekonomickému růstu kraje. |  |
| Opatření A.1.1 | Mapování regionálního potenciálu VaV a inovací |  |
| Cíle opatření | Cílem opatření je neustále vyhledávat firmy (a jednotlivce) s inovačním potenciálem, které svým rozvojem mohou významně přispět k růstu HDP v kraji a tvorbě nových kvalitních pracovních míst, a které budou dále diverzifikovat regionální ekonomiku. Součástí realizace opatření je vytvoření databáze inovačních firem v kraji (částečně již realizováno), program návštěv a udržování kontaktů s těmito firmami, mapování jejich potřeb, potenciálu inovací, VaV a spolupráce, poskytování individualizované asistence. Součástí mapování i databáze bude také oddíl věnující se organizacím a iniciativám nabízejícím podporu rozvoji inovačního podnikání v kraji – registr poradců a služeb pro inovační podnikání. |  |
| Výstupy | - databáze firem – 50 inovujících firem v databázi do roku 2014, 100 do roku 16, 250 do roku 2020 - agregovaná analýza inovačního potenciálu firem KV kraje – každé dva roky, přílohou registr finančních a nefinančních zdrojů pro inovační podnikání - aktualizace - individualizované poradenství pro firmy – asistence při výběru vhodného nástroje podpory, asistence při navazování kontaktu se subjekty poskytujícími služby pro rozvoj inovačního podnikání |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – IPC | Ředitel |
| Spolupráce | Hospodářské komory (i mimo KK) | Ředitelé |
|  | Kraj, města, obce | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Vysoké školy (i mimo KK a ČR) | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Úřady práce | Určení zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | Rozpočet KARP | 2013: 350 tisíc Kč 2014: 750 tisíc Kč 2015: 100 tisíc Kč 2016: 600 tisíc Kč 2017: 100 tisíc Kč 2018: 600 tisíc Kč 2019: 100 tisíc Kč 2020: 600 tisíc Kč |
| ###### Rizika | - nedostatečný počet firem vhodných pro program - nízký zájem firem účastnit se a spolupracovat - nevhodné finanční zdroje po r. 2014 z kohezní politiky |  |
| ###### Udržitelnost | nabídnout firmám konkrétní výstupy za jejich účast v databázi: - zprávu, účast na prezentaci výsledků, zprostředkování kontaktů a informací - příprava konkrétních akcí / nástrojů v reakci na mapování (zvýhodněné asistenční balíčky firmám, které se zúčastní mapování) |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Analýza inovačního potenciálu firem KV kraje - - šetření vzorku nejméně 50ti firem – osobní rozhovory (vstup / aktualizace do databáze) | - KARP - IPC | - 500 tis. Kč každé dva roky | - od 2014 průběžně po 2 letech |
| 2 | - Databáze inovačníchfirem - - návrh, naplnění a údržba SQL databáze přístupné na extranetu + výdaje na nákup externíchdatabází (např. Albertina) | - KARP - IPC | - Jednorázově: 250 tis. Kč, ročně: provozní náklady | - od 2013 průběžné doplňování a aktualizace |
| 3 | - Návrh individualizované asistencefirmám: - vyhledání a ověření kvality/zkušeností s externími konzultanty, kteří jsou schopni poskytovat kvalitní asistenci firmám - vytvoření seznamu kontaktů a navázní vztahů s potenciálními konzultanty - vytipování firem a vytvoření individuálních asistenčních balíčků a jejich poskytnutí firmám - vyhodnocení poskytovaných služeb | - KARP - IPC | - Provoz + konzultace (250 tisíc Kč) | - 2013 – příprava - od 2014 - průběžně realizace |
| 4 | - Katalog (významných) firem Karlovarského kraje (webová verze) | - KARP - IPC | - 480 tis. (vytvoření webu – webové databáze + tištěnáverze) | - od 2012 (webová verze průběžně aktualizována) |

| ### Prioritní oblast a: regionální inovační systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl A.1 | Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit firem ###### Zvýšit v kraji počet (i podíl) inovujících firem, které se cíleně zabývají výzkumem a vývojem, vykazují nadprůměrný růst produktivity a tvoří nová kvalitní pracovní místa. |  |
| Opatření A.1.2 | Absorpční kapacita firem v kraji pro financování inovací |  |
| Cíle opatření | Cílem opatření je zvýšit celkovou absorpční kapacitu firem v kraji pro smysluplné využití vnější podpory k zavádění inovací, zvyšování produktivity, konkurenceschopnosti a genezi nových kvalitních pracovních míst. Opatření bude realizováno prostřednictvím programu školení, koučingu a cílené asistence „na míru“ (např. dle velikosti a fáze rozvoje, dle oboru / typu podnikání, dle dostupných vnějších zdrojů / programu apod.) pro skupiny firem identifikované v rámci opatření A.1.1. Pro realizaci opatření je klíčové vybudovat kapacitu KARP na takovou úroveň, aby byl KARP schopen organizačně zajjišťovat uvedený program a externě získávat lektory, kouče a konzultanty a monitorovat, že jejich služby jsou pro firmy přínosné. Absolvování programu bude stvrzeno certifikací podniku (o absolvování) a jeho projektu (předběžné posouzení). Smyslem opatření není vytvořit závislost firem v kraji na vnějším financování, ale urychlit životaschopné rozvojové a inovační podnikatelské záměry, které by se bez vnějších prostředků realizovaly pomaleji nebo vůbec. Naopak pomoc podnikům při rozhodování o zapojení vhodného typu cizích zdrojů bude součástí programu. Firmy v jiných krajích umí získat informace a produktivně využít vnější podporu pro své podnikání lépe než firmy v Karlovarském kraji a úkolem tohoto opatření je tuto situaci systematicky změnit |  |
| Výstupy | - školicí programy a programy asistence a koučingu (certifikace) - počet zúčastněných a certifikovaných firem – 3-5 ročně na začátku, postupně růst na 8 - 10 ročně - podané žádosti o vnější financování inovačních projektů – průměrně 5 ročně se vzestupnou tendencí do r. 2020 na 8-10 ročně - realizované (zahájené) projekty – celkem nejméně 20 optimálně cca 80 projektů do roku 2020 |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – IPC | Ředitel |
| Spolupráce | CzechInvest | Ředitel RK |
|  | Vysoké školy | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Hospodářské komory (i mimo KK) | Ředitelé |
|  | Firmy | Ředitelé / zástupci určení pro práci na projektech |
| ###### Financování | Rozpočet KARP Strukturální fondy po r. 2013 | 2013: 150 tis. Kč 2014: 550 tisíc Kč + provoz 2015: 650 tisíc Kč + provoz 2016: 800 tisíc Kč + provoz 2017: 1 mil Kč + provoz 2018: 1 mil Kč + provoz 2019: provoz 2020: provoz |
| ###### Rizika | - Nedostatek projektových námětů - Nedostatek firem a jejich projektů vyhovujících podmínkám programů - Nedostatek kapitálu na profinancování projektů - Nezájem firem o dotace z OPPI – deziluze z byrokracie apod. - Nedostatečně zajímavé projekty oproti projektům z jiných krajů |  |
| ###### Udržitelnost | - Závisí na dostupnosti vnějších zdrojů pro firmy a podporu rozvoje jejich konkurenceschopnosti a inovací (zatím je známo jen do roku 2013) - Propagace, úspěšné příklady |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Školicí programy a programy asistence a koučingu (certifikace) - Pokud by se mělo jednat rovněž o finance na individuální asistenci firmám v podobě koučingu při přípravě a realizaci projektů, tak tyto zdroje ( 1 firmu) jsou na to málo (min. 100 tis. Kč). | - KARP – IPC | - 50 tisíc Kč na participující firmu školení, koučing, - tj. 750 tisíc – 1 mil Kč ročně | - od 2012 průběžně |
| 2 | - Příprava, realizace a monitoring inovačních projektů - (KARP bude spolupracovat s vybranými skauty a kouči v rámci programu CzechEkosystém) | - firmy | - Rozpočty projektů | - od 2012 průběžně |

| ### Prioritní oblast a: regionální inovační systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl A.2 | Kultura inovačního podnikání v KV kraji ###### Zvýšit povědomí o potřebě inovací, výzkumu a vývoje pro urychlení růstu firem a zastavení zaostávání regionální ekonomiky, vytvořit v kraji prostředí podporující inovační podnikání. |  |
| Opatření A.2.1 | Regionální inovační síť |  |
| Cíle opatření | Podpořit vznik sítě inovačních firem Karlovarského kraje – Karlovarská asociace inovačního podnikání. |  |
| Výstupy | Výstupem opatření je síť inovačních firem a dalších subjektů podporujících inovace v Karlovarském kraji - Karlovarská asociace inovačního podnikání. V návaznosti na opatření A.1.1 je výstupem webová databáze inovačních firem v kraji a databázi služeb a produktů pro inovující firmy. Součástí webu bude i otevřeně přístupný zdroj textů, případů a praktických návodů jak snadno zavádět inovace - „co mi to přinese?“. Dále pak ve vazbě na A.1.1 budou poskytovány informace a asistence při zapojování firem z Karlovarského kraje do technologických platforem ČR a Evropy – zapojení karlovarské regionální inovační sítě do národních a nadnárodních inovačních sítí. |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – IPC | Ředitel |
| Spolupráce | Karlovarskýkraj | Náměstek hejtmana (- který má / bude mít v gesci ORR a tedy i SRKK) |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Firmy | Členové asociace KAIP |
|  | Vysoké školy | Určení zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | Rozpočet KARP Účastnické příspěvky firem | 2013 - 2020: provoz |
| ###### Rizika | - Nízký zájem firem o účast a placení příspěvků a aktivní řízení asociace - Nebude existovat všeobecně respektovaný lídr, který by aktivitu vzal za svou |  |
| ###### Udržitelnost | - In-kind náklady - zejména čas manažera z KARP na pomoc při zakládání, rozběhu a organizaci programu Asociace – nutno poskytnout KARP prostředky na pracovní čas manažera jako součást poslání KARP, |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Karlovarská asociace inovačního podnikání – - zaměření na společné řešení problémů v oblasti lidských zdrojů, krajské prostředí pro inovace, spolupráci s VaV institucemi, využívání VTP/PI, financování inovačních aktivit a spolupráci /vystupování vůči institucím navenek mimo kraj. | - KARP – IPC | - KARP: in-kind – čas manažera věnovaný asociaci - Vlastní zdroje účastníků: cca 100 tisíc Kč ročně | - 2013-2014 (založení) |
| 2 | - Regionální webové stránky o inovacích (webový informační systém o inovacích a inovačních firmách) – projekt pro KARP na období 2014+, stránky ve správě KARP. Spolupráce s AIP, CzI a odbornými institucemi v ČR i v zahraničí - Fáze I. Informace o programech a iniciativách na podporu inovací - Fáze II. informace o inovačních aktivitách v kraji, případové studie, činnost asociace - Fáze III. odborné informace o inovacích a spolupráci s VaV, články, studie apod. | - KARP – IPC | - 100 tisíc Kč jednorázově + 24 tisíc Kč ročněprovoz | - od 2013 stále |
| 3 | - Účast karlovarských firem v národních a nadnárodních inovačních iniciativách | - firmy | - provoz (monitoring) | - od 2009 průběžně |
| 4 | - Rada pro vědu, výzkum a inovace – odborný poradní orgán pro další projekty a programy podporující zavádění inovací. | - Karlovarský kraj | - Provozní náklady | - od 2012 (po krajských volbách) |

| ### Prioritní oblast a: regionální inovační systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl A.2 | Kultura inovačního podnikání v KV kraji ###### Zvýšit povědomí o potřebě inovací, výzkumu a vývoje pro urychlení růstu firem a zastavení zaostávání regionální ekonomiky, vytvořit v kraji prostředí podporující inovační podnikání. |  |
| Opatření A.2.2 | Karlovarský inovační svět TM |  |
| Cíle opatření | Vytvořit dlouhodobou iniciativu/kampaň, včetně značky (např. Karlovarský inovační svět), která se stane prezentačním rozhraním pro komunikaci s veřejností o souboru opatření týkajících se inovačního podnikání a posilování konkurenceschopnosti v Karlovarském kraji. Součástí bude publicita - regionální periodikum (včetně e-verze) o inovacích, technologickém transferu apod., dále pak série odborných přednášek/seminářů pro manažery a majitele firem na téma „Inovace, VaV ve firmách“ – příklady odjinud, dle oborů, geograficky, dále specializovaná školení v „inovačním podnikání“ pro (i) zaměstnance VaV oddělení firem, (ii) začínající/existující podnikatele. Součástí bude i každoroční soutěž „Inovační firma roku“ (sekce dle oborů, dle typu inovace – výrobková, procesní, technologická firma roku, „nápad roku“, apod.). Dále sem patří také příspěvky na inovační projekty místních firem v podobě tzv. „Inovačních voucherů“ (již v realizaci) a zprostředkování přístupu do vzdělávacího programu „Inovační akademie“. Součástí tohoto opatření je rovněž vytvoření zvláštního fondu na financování inovačních projektů – Regionálního fondu podpory inovačního podnikání (RFPIP) a krajské Rady pro vědu, výzkum a inovace (RVVI). Smyslem opatření je rozšířit povědomí o potřebě inovací, výzkumu a vývoje pro růst firem, motivovat zejména podnikatele, živnostníky a budoucí majitele firem k zavádění inovací, „Karlovarský inovační svět“ je také dlouhodobou kampaní na podporu změny image kraje od tradičních odvětví a postupů k inovacím a znalostní ekonomice. |  |
| Výstupy | - regionální webové stránky o inovacích (včetně e-periodika), provázané s webovým informačním systémem (A.2.1) – návštěvnost 1000 hitů měsíčně - regionální tištěné periodikum o inovacích – 4x ročně - série přednášek a setkání pro manažery firem na téma inovační podnikání – 6x ročně, apod. - školení pro zaměstnance VaV oddělení firem na téma technologický transfer, zavádění inovací, apod. – 6x ročně - soutěž inovační firma roku, inovační vouchery, inovační akademie - tiskové konference k inovacím a podnikání v KV kraji |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – IPC | Ředitel |
| Spolupráce | Karlovarskýkraj | Náměstek hejtmana (- který má / bude mít v gesci ORR a tedy i SRKKK) |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Inovační firmy KV kraje | Členové asociace KAIP |
|  | Vysoké školy | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Úřady práce | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Města, obce | Určení zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | Rozpočet KARP Strukturální fondy po r. 2013 Účastnické příspěvky firem | 2013: 1,5 mil. Kč + provoz 2014 - 2015: 3 mil Kč + provoz |
| ###### Rizika | - politická – priorita jiných témat – ochota adekvátně podpořit kampaň tohoto typu, - ochota představitelů veřejné správy vkládat prostředky do podpory inovací tímto způsobem |  |
| ###### Udržitelnost | - rozhodnutí o vytvoření rozpočtu na minimálně 5 let - nejlépe 10 |  |
| ###### Poznámka | Zapojení ÚP by spočívalo ve využití jejich přehledu o nových živnostnících a obecně možnosti (oboustranně)získat od nich potřebné informace. |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - regionální webové stránky o inovacích (včetně e-periodika) – stejná aktivita jako 2.1.2 | - KARP – IPC | - Viz A.2.1.2 | - od 2012- dále průběžně aktualizace |
| 2 | - regionální tištěné periodikum o inovacích – nebo dedikovaná část jiného periodika | - KARP – IPC | - 160 tisíc Kč ročně | - od 2012 periodicky |
| 3 | - Marketingová kampaň (Karlovarský inovační svět) – inzerce, billboardy, letáky | - KARP – IPC | - 400 tisíc Kč ročně | - od 2012 průběžně dle potřeby |
| 4 | - série přednášek a setkání pro manažery firem na téma inovační podnikání, apod. | - KARP – IPC | - Cca 20 tisíc Kč na přednášku + provoz (tj. cca 120 tisíc Kč ročně) | - od 2012 každoročně průběžně dle poptávky |
| 5 | - školení pro zaměstnance VaV oddělení firem na téma technologický transfer, zavádění inovací, apod. | - KARP – IPC | - 20 tisíc Kč na přednášku + provoz (cca 120 tis. Kč ročně) | - od 2012 každoročně průběžně dle poptávky |
| 6 | - soutěž “Inovační firma roku” - Spolupráce a soulad s dalšími obdobnými soutěžemi (CzI, ostatní kraje, OHK+RHKP). - Při nastavení soutěže spolupracovat s AIP a CI a HK | - KARP – IPC | - 100 tisíc Kč ročně – sběrúdajů a panelové hodnocení - 100 tisíc Kč ročně–vyhlášení + sponzoring | - od 2012 - každoročně |
| 7 | - Inovační vouchery | - KARP - IPC | - 2 mil. Kč / rok (viz RFPIP) | - od 2012 každoročně |
| 8 | - Inovační akademie | - KARP - IPC | - 500 tis. rok | - od 2013-2014 |
| 9 | - Regionální fond podpory inovačníhopodnikání (RFPIP) - Jednalo by se o finanční zdroj zřízený Karlovarským krajem s využitím prostředků strukturálních fondů po r. 2013. - Dond bude používán pro: - Inovační vouchery, - soutěže, - zajištění spolufinancování projektů, - finance na případné další stavební úpravy Inovačního inkubátoru+VTP pro jejich stávající i nové klienty. - Fond může mít několik podfondů (investiční – na stavební úpravy VTP, inovační – na vouchery + soutěže + marketing atd.) | - Karlovarský kraj | - cca 10 mil. Kč - Počáteční vklad, spolufinancování projektu SF | - od 2014 |

| ### Prioritní oblast a: regionální inovační systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl A.3 | Regionální inovační infrastruktura ###### Vybudovat v kraji systém regionální infrastruktury (fyzické podmínky a související služby) podporující vznik a rozvoj nových inovačních firem, a zavádění inovací a realizaci výzkumu a vývoje v existujících firmách. |  |
| Opatření A.3.1 | Inovační inkubátor |  |
| Cíle opatření | Ve spolupráci s městy vytipovat umístění a zaměření, vyhodnotit realizovatelnost, navrhnout model provozu a následně založit a provozovat specializovaný(-é) „inkubátor(y)“ pro nové firmy, které mají ambici vytvářet/rozvíjet svůj (high-tech) produkt prostřednictvím VaV, ale nemají infrastrukturu a potřebují související služby. Inovační inkubátory jako místa poskytující firmám lepší podmínky – zejména nabídkou lepších nebo jiných služeb – než je tomu v komerční podnikatelské infrastruktuře mohou být zakládány a provozovány městy, soukromými organizacemi i krajem nebo jím zřízenými organizacemi. Klíčovou podmínkou je ovšem právě kvalita služeb, které zajišťuje zřizovatel nebo provozovatel inkubátoru a jejichž smyslem je usnadnit podnikatelům rozjezd a zvýšit šanci na růst jejich firmy – inovační inkubátor jako čistě komerční/nájemní projekt bez přidané hodnoty není obsahem tohoto opatření. V případě inkubátoru, jehož realizaci v rámci VTP připravuje Karlovarský kraj, bude výhodné pověřit KARP jeho řízením, případně kancelář KARP v něm nebo v těsné blízkosti (viz A.3.2 VTP) i umístit (nebo alespoň IPC). Aktivity vyvíjené inkubátorem budou důležitou součástí kampaně Karlovarský inovační svět. Aktivity inovačního inkubátoru a podnikatelského inkubátoru, i další obdobné infrastruktury by měly být koordinovány také s hospodářskou komorou, která by měla rozvíjet služby, poskytované v této infrastruktuře. Je vhodné, aby jednotlivé inovační/podnikatelské inkubátory v Karlovarském kraji rozvíjely vzájemnou spolupráci pro lepší koordinaci svých aktivit. |  |
| Výstupy | - budova a služby inkubátoru - počet umístěných firem (každoročně) - počet úspěšně inkubovaných firem, jejich průměrné mzdy a počet za-městnanců, podíl high-tech výstupů na obratu, exportní orientace, následná rozvojová trajektorie firem |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP | Ředitel |
| Spolupráce | Karlovarský kraj, KÚ KK | Náměstek hejtmana pro RR, Vedoucí ORR |
|  | CzechInvest | Ředitel RK |
|  | Města a obce kraje | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Úřady práce | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Poskytovatelé specializovaných služeb (vč. provozovatelů obdobných zařízení) | Určení zástupci těchto subjektů (firem) |
| ###### Financování | Jde o sub-projekt projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje (VTP), takže celkové informace o financování, udržitelnosti a rizicích jsou uvedeny na projektovém listu A.3.2. |  |
| ###### Rizika | dtto |  |
| ###### Udržitelnost | dtto |  |
| ###### Poznámka | Zapojení ÚP by spočívalo v podávání informací potenciálním a začínajícím podnikatelům. |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Inovační inkubátor (objekt a zařízení) | - Karlovarský kraj | - Viz A.3.2 | - 2013-2014 (výstavba) - od 2014 (provoz) |
| 2 | - Provoz a služby inovačního inkubátoru | - KARP – IPC | - 3 000 000 Kč ročně z toho 75 procent kryje nájemné (resp. cca do 5 mil. Kč / rok) | - od 2014 stále |

| ### Prioritní oblast a: regionální inovační systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl A.3 | Regionální inovační infrastruktura ###### Vybudovat v kraji systém regionální infrastruktury (fyzické podmínky a související služby) podporující vznik a rozvoj nových inovačních firem, a zavádění inovací a realizaci výzkumu a vývoje v existujících firmách. |  |
| Opatření A.3.2 | Vědeckotechnický park Karlovarského kraje (VTP) |  |
| Cíle opatření | Na základě zpracované studie proveditelnosti a schválené žádosti o poskytnutí dotace z vhodného dotačního programu (OPPI – Program Prosperita) založit a vybudovat v Karlovarském kraji vědeckotechnický park, který bude prostředím pro rozvoj technologicky vyspělých firem, místem pro další fázi růstu inovačních firem vycházejících z inkubátoru, prostorem pro lokalizaci vyspělých aktivit zahraničních investorů (např. výzkumná oddělení), případně poskytujícím transfer vyspělých technologií a znalostí. Vědeckotechnický park Karlovarského kraje (VTP), jehož realizaci připravuje Karlovarský kraj, bude zřízen na základě analýzy poptávky a společně s projektem inkubátoru (jako jeden společný komplex budov), jeho řízením a provozem může být pověřena například KARP. Je vhodné podporovat umístění pobočky VaV instituce či výzkumného oddělení VŠ do VTP. |  |
| Výstupy | - budova a služby VTP - počet umístěných firem - průměrné mzdy a počet zaměstnanců firem |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP | Ředitel |
| Spolupráce | Karlovarský kraj, KÚ KK | Náměstek hejtmana pro RR, Vedoucí ORR |
|  | CzechInvest | Ředitel RK |
|  | Vysoké školy | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Města (zvláště město se sídlem TC / VTP) | Určení zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | Karlovarský kraj OPPI Prosperita | 2013: 100 mil Kč 2014: 140 mil Kč 2015+: 10 mil Kč/rok |
| ###### Rizika | Neudělení dotace Prodražení / zdržení stavby Nízký (pomalý nárůst) zájem o prostory Nedostatečné provázání aktivit s VŠ, výzkumem a vývojem v kraji |  |
| ###### Udržitelnost | Dlouhodobý závazek politické reprezentace dofinancovávat projekt a realizovat měkké aktivity (Specifický cíl A.2) na podporu co nejlepšího využití VTP s co největším přínosem pro kraj |  |
| ###### Poznámka | Projektovou přípravu a vybudování VTP zajišťuje APDM. |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Vybudování VTP | - Karlovarský kraj | - 251 891 000 z toho: - Nákup pozemků: - 2011 – 4,7 mil. - Proj. příprava: - 2012 – 6,9 mil. - Stavba/dodávky: - 2013 – 100 mil. - 2014 – 140,3 mil. | - 2012 - 2014 |
| 2 | - Provoz a služby VTP dle Rozvojového plánu VTP (nyní pracovně Plán aktivit VTP) - Provoz a služby vč. služeb Inovačního inkubátoru a nájmů v něm. | - KARP – IPC | - 10 000 000 ročně (100% kryje nájem) | - od 2014 stále |

# PROJEKTOVÉ LISTY: 
B – Lidské zdroje pro konkurenceschopnost

| ### PRIORITA B:LIDSKÉ ZDROJE PRO KONKURENCESCHOPNOST |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl B.1 | Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů ###### Podpořit v kraji rozvoj kooperačních vazeb mezi firmami a školami (včetně vysokých škol působících mimo kraj) a mezi firmami a studenty s cílem zajistit do budoucna dostatek relevantně kvalifikovaných lidských zdrojů pro rozvoj podniků v Karlovarském kraji. |  |
| Opatření B.1.1 | „Specialisté“ |  |
| Cíle opatření | Zavést a rozšířit systém spolupráce firem podnikajících v Karlovarském kraji se studenty VŠ již v průběhu jejich studia na VŠ. Podstatou programu bude vytvoření kontaktu firma-student již na konci SŠ/počátku VŠ studia (zaměřeno na zvýšení návratnosti místních talentů ze studií zpět do kraje). V rámci vytvořeného kontaktu firma „usměrňuje“ studenta (obsah diplomové práce, semestrálních a ročníkových prací, průběžné praxe/stáže a kontakt s praxí ve firmě ad.) v průběhu jeho studia, na jehož konci firma získává vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance, který je již obeznámen s prostředím ve firmě a obsahem své budoucí práce. Takový nový zaměstnanec (absolvent) vykazuje podstatně vyšší produktivitu práce (snížení nákladů na zaučení) než bez kontaktu s firmou před nástupem. Kromě toho je takto vytvářen také prostor pro spontánní rozvoj různých forem spolupráce mezi profesory VŠ a danou firmou. Pro účely této a další navazující spolupráce (viz B.1.2 a B.1.3) mezi místními firmami a vysokými školami resp. jejich studenty je součástí tohoto opatření rovněž vytvoření zvláštního fondu na financování zvyšování vzdělanosti místních obyvatel – Fondu vzdělanostní společnosti Karlovarského kraje (FVS). |  |
| Výstupy | Podpořeno studentů v jednotlivých školních letech / opustí systém: 2013/2014: 10 / 5 2014/2015: 20 / 10 2015/2016: 30 / 15 2016/2017: 40 / 20 2017/2018: 40 / 20 2018/2019: 40 / 20 … … Celkem bude v tomto období podpořeno 100 studentů pracujících ve firmách KV kraje. |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Hlavní zodpovědnost | KARP – CRLZ (administrace programu) Karlovarský kraj (zřízení FVS), KÚ KK | Ředitel KARP Náměstek hejtmana pro RR, Vedoucí ORR/OŠ |
| Spolupráce | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Firmy (sponzoři) | Personální ředitelé |
|  | Vysoké školy | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Úřady práce | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Střední školy v kraji | Určení zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | Fond vzdělanostní společnosti KVK (rozpočet kraje / program strukturálních fondů) Rozpočet KARP (pro administraci) Firmy (student dostává 10 tis. měsíčně – 5 tis. z Fondu, 5 tis. od firmy, se kterou spolupracuje) | 2013 – 150 tis Kč (+150 tis Kč firmy) 2014 – 600 000 (+600 000 firmy) 2015 – 900 000 (+900 000) 2016 – 1 200 000 (+1 200 000) 2017 – 1 350 000 (+1 350 000) 2018 – 1 200 000 (+1 200 000) 2019 – 1 200 000 (+1 200 000) 2020 – 1 200 000 (+1 200 000) 2015 - 200 000 ročně provoz |
| ###### Rizika | - Nezájem studentů, Nezájem firem, Nezískání podpory ze SF |  |
| ###### Udržitelnost | Při nastartování systému a dosažení výstupů lze vhodným marketingem postupně zvyšovat podíl privátních zdrojů na financování Fondu (popř. programu) – zavedení a rozvojem nástroje se vytvoří podmínky pro konkrétní spolupráci Kraje a firem na RLZ v kraji. Dle možností Kraje lze finanční vstup kraje ponechat, popř. snížit, jak bude růst privátních zdrojů. Vstup privátního kapitálu do Fondu/programu může vyžadovat změnu řízení Fondu (PPP) a zapojení sponzorů do výběrových a schvalovacích procedur. |  |
| ###### Poznámka | Pro firmy je atraktivní s VŠ studenty spolupracovat již před jejich postupem do 4. ročníku. Výše uvedená kalkulace je založena na tom, že budou podporováni pouze studenti 4. a 5. ročníků VŠ. Po získání prvotní zkušenosti doporučujeme tento nástroj rozšířit na studenty i nižších ročníků. V tomto kontextu doporučujeme nástroj průběžně hodnotit (zejména ze strany firem) a průběžně reagovat. Bude dobré zvážit podporu ve formátu 1:1 až do (například 3 tis Kč měsíčně z veřejných prostředků, případně 6 tisíc měsíčně z veřejných v případě oborů klíčových pro rozvoj kraje, tak aby průměrná veřejná dotace na studenta byla cca 5 tisíc měsíčně). |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín - (od do) |
| 1 | - Program podpory spolupráce VŠ studentů s firmami KV kraje - Nyní např. projekt UNIPRANET, který je financován jinak – lze zvážit změnu financování programu Specialisté podle vzoru UNIPRANET | - Karlovarský kraj - FVS - KARP – CRLZ - administrace | - 10 tisíc na podporovaný měsíc studenta (5 tis. jde z Fondu, 5 tis. přímo od firmy studentovi) | - od 2013 dále dle potřeby |
| 2 | - Doprovodné aktivity programu (aktivní vyhledávání zájemců mezi firmami, marketing programu a výsledků na SŠ, workshopy pro firmy apod.) | - KARP - CRLZ | - 200 tis. ročně + provoz | - od 2013 dále dle potřeby |

| ### PRIORITAB:LIDSKÉ ZDROJE PRO KONKURENCESCHOPNOST |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl B.1 | Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů ###### Podpořit v kraji rozvoj kooperačních vazeb mezi firmami a školami (včetně vysokých škol působících mimo kraj) a mezi firmami a studenty s cílem zajistit do budoucna dostatek relevantně kvalifikovaných lidských zdrojů pro rozvoj podniků v Karlovarském kraji. |  |
| Opatření B.1.2 | „Výzkumníci“ |  |
| Cíle opatření | Vyhlásit a realizovat program financující spolupráci místních firem a studentů doktorských programů VŠ. Princip je obdobný jako u opatření „Specialisté“ s tím rozdílem, že se jedná o studenty, kteří s firmou spolupracují/budou spolupracovat na firemním VaV. Součástí tohoto programu je financování vzdělávání špičkových zaměstnanců místních firem na VŠ v tuzemsku nebo zahraničí – firma vyšle zaměstnance na studia, zaměstnanec je příjemce účelové dotace, jinak obdobný princip průběžného financování dle etap a kontrola firmou. |  |
| Výstupy | Pro nový nástroj bude nutné získat „klienty“ a také ověřit zvolené procedury. Proto doporučujeme postupný růst počtu podporovaných studentů. Postupný nárůst o 5 studentů ročně (první rok 5) až do dosažení hranice 15 podporovaných studentů ročně (v roce 2016). Kalkulace nákladů vychází z následujícího předpokladu počtu podporovaných studentů v jednotlivých letech (oproti opatření B.1.1 opouští studenti systém po 3 letech): 2013/2014 – 5 podporovaných studentů / 0 opouští systém 2014/15 – 8 / 2 2015/16 – 13 / 3 2016/17 – 15 / 5 2017/18 – 15 / 5 2018/19 – 15 / 5 2019/20 – 15/5 |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Hlavní zodpovědnost | KARP – CRLZ (administrace programu) Karlovarský kraj (zřízení fondu), KÚ KK | Ředitel KARP Náměstek hejtmana pro RR, Vedoucí ORR/OŠ |
| Spolupráce | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Firmy (SPONZOŘI) | Personální ředitelé |
|  | Vysoké školy | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Výzkumné instituce | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Úřady práce | Určení zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | Fond VSKK (rozpočet kraje/program strukturálích fondů) Rozpočet KARP (pro administraci) Firmy (student/pracovník dostává 20 tis. měsíčně – 10 tis. z Fondu, 10 tis. od firmy, se kterou spolupracuje) | 2013 – 300 tis (+300 tis firmy) 2014 – 1 200 000 (+1 200 000 firmy) 2015 – 1 620 000 (+1 620 000) 2016 – 1 800 000 (+1 800 000) 2017 – 1 800 000 (+1 800 000) 2018 – 1 800 000 (+1 800 000) 2019 – 1 800 000 (+1 800 000) 2020 – 1 800 000 (+1 800 000) 2010 – 2015 - 200 000 ročně provoz |

| ###### Rizika | - Nezájem studentů, Nezájem firem, Nezískání podpory z OPVpK |
| --- | --- |
| ###### Udržitelnost | Při nastartování systému a dosažení výstupů lze vhodným marketingem postupně zvyšovat podíl privátních zdrojů na financování Fondu (popř. programu) – zavedení a rozvojem nástroje se vytvoří podmínky pro konkrétní spolupráci Kraje a firem na RLZ v kraji. Dle možností Kraje lze finanční vstup kraje ponechat, popř. snížit, jak bude růst privátních zdrojů. Vstup privátního kapitálu do Fondu/programu může vyžadovat změnu řízení Fondu (PPP) a zapojení sponzorů do výběrových a schvalovacích procedur. |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Program podpory výchovy výzkumnýchpracovníkůve firmách KV kraje - Nyní např. projekt Working4Talent, který je financován jinak – lze zvážit změnu financování programu Specialisté podle vzoru Working4Talent | - Karlovarský kraj - FVS - KARP – CRLZ - administrace | - 20 tis. na doktoranda za měsíc (z toho: 10 tis. z Fondu a 10 tis. od firmy) | od 2013 dále dle potřeby |
| 2 | - Doprovodné aktivity programu (aktivnívyhledávánízájemcůmezi firmami, marketing programu a výsledků na SŠ, workshopypro firmy apod.) | - KARP - CRLZ | - 200 tis. ročně + provoz | - od 2013 dále dle potřeby |

| ### PRIORITA B:LIDSKÉ ZDROJE PRO KONKURENCESCHOPNOST |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl B.1 | Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů ###### Podpořit v kraji rozvoj kooperačních vazeb mezi firmami a školami (včetně vysokých škol působících mimo kraj) a mezi firmami a studenty s cílem zajistit do budoucna dostatek relevantně kvalifikovaných lidských zdrojů pro rozvoj podniků v Karlovarském kraji. |  |
| Opatření B.1.3 | Spolupráce firmy-školy |  |
| Cíle opatření | Cílem opatření je významně posílit vzájemnou spolupráci škol a podniků v Karlovarském kraji prostřednictvím několika provázaných aktivit. Zejména je to mapování potřeb firem Karlovarského kraje z hlediska spolupráce se vzdělávacími institucemi a koordinace / asistence při vytváření partnerských vazeb - „párování“. Dále je to monitorování a podpora náborových (i společných) kampaní místních firem na VŠ mimo kraj. Posilování vazeb: firmy – školy – studenti/žáci – rodiče: Soutěže studentů – např. „Studentský podnikatelský záměr/projekt roku“. Cílem je učit studenty podnikatelským dovednostem a podnikání (včetně posilování ochoty podstupovat podnikatelské riziko) – projekty hodnotí zástupci firem - vítěz „realizuje“ pod vedením garanta-firmy svůj projekt. Soutěž zároveň posílí kulturu podnikavosti a přispěje k oboustranně výhodné vazbě firma – student, bude do budoucna generovat nejen kandidáty na podporu z FVS, ale rovněž potenciální úspěšné místní mladé podnikatele. |  |
| Výstupy | - analýza potřeb firem v kraji z hlediska spolupráce s místními/mimokrajskými vzdělávacími institucemi - nově uzavřené dohody o spolupráci (programy spolupráce) mezi školami a firmami –100 dohod - celokrajská soutěž „Studentský podnikatelský záměr roku“ – 1x ročně - firemní sponzoring vybraných aktivit partnerských škol |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – CRLZ (koordinace) Karlovarský kraj –Fond vzdělanostní společnosti (zřízení fondu), KÚ KK | Ředitel KARP Náměstek hejtmana pro RR Vedoucí ORR/OŠ |
| Spolupráce | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Firmy | Personální ředitelé |
|  | Vysoké školy | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Střední školy (vybrané základní školy) | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Úřady práce | Určení zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | Fond VSKK (program strukturálních fondů) Rozpočet kraje Rozpočet KARP | 500 tis. (Kraj) provoz |
| ###### Rizika | - Nezájem studentů, Nezájem firem a škol, Nezískání podpory ze SF |  |
| ###### Udržitelnost | Analýzu potřeb lze udělat jednou a poté vybrané informace získávat v rámci pravidelného šetření a kontaktu s inovačními firmami (viz výše). |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Analýza potřeb firem v kraji z hlediska spolupráce s místními/mimokrajskými vzdělávacími institucemi | - KARP – CRLZ | - 400 tis. Kč, poté 200 tis. na aktualizaci | - od 2014 průběžně dle potřeby |
| 2 | - Fond vzdělanostníspolečnosti Karlovarského kraje | - Karlovarský kraj | - Rozhodující zdroje fondu použity na B.1.1 a B.1.2 (viz výše) - Administrativa Fondu - provoz | - od 2010 dále |
| 3 | - Dohody o spolupráci (programy spolupráce) mezi školami a firmami kraje | - KARP – CRLZ (koordinace) | - Provoz | - od 2010 průběžně |
| 4 | - Celokrajská soutěž „Studentský podnikatelský záměr roku“ - – nejdříve zmapovat situaci v jiných krajích a získat zkušenosti | - KARP – CRLZ | - 500 tis. Kč vč.provozu (+ soukromézdroje firmy, která bude financovatrealizacivítěznéhozáměru) | - od 2014 průběžně |
| 5 | - Motivační aktivity sezaměřením na spolupráci škola firem KV kraje prostřední a vysoké školy | - KARP – CRLZ (koordinace) | - provoz | - od 2014 průběžně |

| ### PRIORITA B:LIDSKÉ ZDROJE PRO KONKURENCESCHOPNOST |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl B.2 | Kvalita a relevance ve vzdělávání ###### Zvýšit kvalitu a relevanci vzdělávání v Karlovarském kraji, zapojením firem do tvorby obsahu vzdělávání, vytvořením podmínek pro růst kvalifikace pedagogů a modernizaci vybavení škol. |  |
| Opatření B.2.1 | Posílení kvality SŠ vzdělávání odpovídající potřebám místního trhu práce |  |
| Cíle opatření | Cílem opatření je upravit obsahy a metody výuky tak, aby zlepšovaly profily absolventů středních škol z hlediska jejich využitelnosti v praxi, zejména ve firmách Karlovarského kraje. Zajistit spolupráci středních škol a významných podniků v kraji, případně i mimo něj (např. SPŠ Ostrov a podniky v průmyslové zóně Verne u Klášterce nad Ohří) na obsahu výuky (rovněž ve spolupráci s MŠMT) a zejména organizaci a zajištění praxe, ale i účasti odborníků/pracovníků firem přímo na výuce. Cílem by mělo být udržovat tradiční technické vzdělávací obory a modernizovat jejich obsah ve vztahu k potřebám trhu práce, zvyšovat kvalitu jejich absolventů a posilovat vazby škol a firem. Součástí opatření bude databáze předmětů, jejich cílů a přehled základních znalostí a dovedností získaných jejich absolvováním. |  |
| Výstupy | Modernizované programy výuky Uskutečněné programy spolupráce mezi SŠ a firmami publicita nových programů a metod a spolupráce škol s firmami krajská burza středních škol |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KÚ KKj – střední školy | Vedoucí OŠ Ředitelé SŠ |
| Spolupráce | KARP – CRLZ (koordinace) | Ředitel |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Firmy | Personální manažeři |
|  | Úřady práce | Určení zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | Rozpočet Kraje Program strukturálních fondů Rozpočet KARP | 30 mil. Kč + provoz |
| ###### Rizika | - Neochota škol a učitelů podpořit reformu - Neúspěch při získávání zdrojů ze SF |  |
| ###### Udržitelnost | Kvalitně připravené vzdělávací programy by měly být udržovány pravidelnou aktualizací na základě vytvořených vazeb spolupráce, které vzniknou při jejich přípravě. |  |
| ###### Poznámka | Náleží do gesce Karlovarského kraje jako zřizovatele středních škol. |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Identifikace škol, oborů a programů, které jsou pro místní firmy nejdůležitější. - Návrh postupu modernizace programů – institucionální zajištění, zajištění financování. | - Karlovarský kraj - MŠMT | - 2 mil. Kč | - 2013-14 |
| 2 | - Modernizace vzdělávacích programů: - Zahájení spolupráce mezi firmou a školou - Návrh modernizace programu, metod výuky - Vytvoření nového programu vč. všech součástí výuky programu - Zajištění lidských zdrojů pro výuku programu | - Střední školy | - 2,5-3 mil. Kč na jeden vzdělávací program – celkem 30 mil. Kč | - 2014-20 |
| 3 | - Marketingová kampaň reformy a spolupráce škol s firmami (publicita) | - Karlovarský kraj | - provoz | - od 2014 průběžně |
| 4 | - Krajská burza středních škol | - KARP – CRLZ (koordinace) | - 100 tis. Kč ročně + provoz | - od 2014 každoročně |

| ### Prioritní obl.B:LIDSKÉ ZDROJE PRO KONKURENCESCHOPNOST |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl B.2 | Kvalita a relevance ve vzdělávání ###### Zvýšit kvalitu a relevanci vzdělávání v Karlovarském kraji, zapojením firem do tvorby obsahu vzdělávání, vytvořením podmínek pro růst kvalifikace pedagogů a modernizaci vybavení škol. |  |
| Opatření B.2.2 | Rozvoj pedagogických dovedností učitelů a motivací a předpokladů žáků |  |
| Cíle opatření | Zajistit, aby pedagogičtí pracovníci rozuměli potřebám firem v kraji, pracovali na zvyšování své kvalifikace a promítali nově získané znalosti a zkušenosti z firemního prostředí do výuky. Vytvořit víceleté plány vzdělávacích programů pro učitele a poradce na školách, včetně mezinárodních výměnných stáží učitelů (a studentů). Zajistit pro učitele dlouhodobější praxe ve firmách, realizovat pravidelné workshopy s prezentacemi firem v kraji pro učitele ale i žáky/studenty. Podporovat spolupráci učitelů s partnerskými firmami škol - při výuce, řízení praxí, apod. Adekvátně cílit na preference a další studijní orientaci žáků posledních ročníků ZŠ – interaktivní a zajímavou formou (soutěž, exkurze aj.) propagovat vzdělávací obory potřebné na trhu práce v regionu (např. formou krajské burzy středních škol), o které není ze strany žáků a jejich rodičů příliš velký zájem (zejména technické obory) a zvyšovat informovanost žáků a rodičů o možnostech následného pracovního uplatnění. Zvyšovat předpoklady žáků pro tyto obory a zlepšovat jejich jazykovou vybavenost především s důrazem na německý a anglický jazyk. |  |
| Výstupy | - individuální plány rozvoje kvalifikace pedagogických pracovníků - 20 zapojených škol - praxe učitelů ve firmách – 50 účastnících se učitelů SŠ - workshopy představení firem pro učitele – 50 firem - 20 informačních a propagačních kampaní pro žáky ZŠ |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KÚ KK–střední školy | Vedoucí OŠ Ředitelé SŠ |
| Spolupráce | KARP – CRLZ (koordinace) | Ředitel |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Firmy | Personální manažeři |
|  | Vzdělávací instituce | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Úřady práce | Určení zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | Program strukturálních fondů | 2014 – 2020 (15 mil. Kč), |
| ###### Rizika | - Finanční kapacity škol na mzdy učitelů a s tím související ochota učitelů - Podpora ze strany škol - Výběr a kvalita dlouhodobých plánů vzdělávání pro učitele |  |
| ###### Udržitelnost | Pro udržitelnost je rozhodující dosažený přínos a vytvoření vztahů mezi firmami a školami. Pokud se systém podaří rozjet, tak pak lze uvažovat o významném zapojení zdrojů firem. |  |
| ###### Poznámka | Náleží do gesce Karlovarského kraje jako zřizovatele středních škol |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Individuální plány rozvoje kvalifikace pedagogických pracovníků | - Střední školy | - Čas ředitele (zástupce ředitele) školy a jednotlivých učitelů, provoz | - od 2013 |
| 2 | - Praxe učitelů SŠ ve firmách | - Střední školy - Firmy | - Čas učitelů a zástupcůfirem – (možnost sponzoringu ze strany firem nebo dotace z krajského G-grantu na rozvoj škol) | - od 2014(??) |
| 3 | - Workshopy pořádané firmami pro učitele | - Střední školy - Firmy | - 100 tis. Kč na workshop – 1 mil Kč na rok při 10 akcích (SF) | - od 2013/14 průběžně dle potřeb a poptávky |

| ### PRIORITAB:LIDSKÉ ZDROJE PRO KONKURENCESCHOPNOST |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl B.2 | Kvalita a relevance ve vzdělávání ###### Zvýšit kvalitu a relevanci vzdělávání v Karlovarském kraji, zapojením firem do tvorby obsahu vzdělávání, vytvořením podmínek pro růst kvalifikace pedagogů a modernizaci vybavení škol. |  |
| Opatření B.2.3 | Moderní vybavení škol |  |
| Cíle opatření | Zlepšit vybavení zejména těch středních škol v kraji, které připravují kvalifikované pracovníky pro klíčová růstová odvětví/obory v Karlovarském kraji. Připravit analýzy potřeb škol (ve vazbě na požadavky firem na absolventy) a víceleté programy zlepšení vybavení škol – systém bude výrazněji podporovat tzv. „klíčové školy“ (koncentrace omezených prostředků). Zapojit firmy do spolufinancování (sponzoringu) vybavení škol. Zajistit využívání těchto modernizovaných kapacit a vybavení v souvislosti se systémem následného a celoživotního vzdělávání podporovaného opatřením B.3.1. |  |
| Výstupy | - analýzy potřeb modernizace vybavení a individuální plány včetně financování – všechny školy (ředitelé podají na Kraj) - sponzoring vybraného vybavení učeben a/nebo školních dílen/laboratoří firmami (cíl závisí na ochotě firem a úspěšnosti práce s nimi – 25 mil Kč 2010 – 2015) - publicita programu modernizace |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KÚ KK –střední školy | Vedoucí OŠ Ředitelé SŠ |
| Spolupráce | KARP – CRLZ (koordinace) | Ředitel |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Firmy | Personální manažeři |
|  | Vysoké školy | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Základní školy | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Úřady práce | Určení zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | Krajský rozpočet, programy SF Rozpočet KARP | 2014 – 2020 300 tis. Kč provoz Objem modernizace nelze odhadnout |
| ###### Rizika | - Neochota firem - Absence relevantní nabídky pro firmy (než se půjde za firmami, musí již proběhnout určité změny v systému) |  |
| ###### Udržitelnost | Pokud budou firmy cítit přínos změn ve vzdělávání, bude sponzoring udržitelný |  |
| ###### Poznámka | Náleží do gesce Karlovarského kraje jako zřizovatele středních škol Zapojení ÚP by spočívalo v podpoře komunikace mezi firmami a školami. |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Analýzy potřeb modernizace vybavení a individuální plány včetně financování - Zajištění minimálního programu (spolu)financování ze strany kraje | - Karlovarský kraj - Střední školy | - Čas ředitelů škol a určených pracovníků OŠ Kraje. + provoz | - od 2013 průběžně |
| 2 | - Sponzoring vybraného vybavení učeben a/nebo školních dílen/laboratoří firmami | - Firmy | - Dlezájmu a ochoty firem + provoz | - od 2013 |
| 3 | - Publicita programu modernizace | - Karlovarský kraj - Střední školy | - 300 tis. ročně | - od 2013 průběžně |

| ### PRIORITA B:LIDSKÉ ZDROJE PRO KONKURENCESCHOPNOST |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl B.3 | Rozvoj vzdělávacích kapacit kraje ###### Vytvořit podmínky pro rozvoj takových vzdělávacích kapacit a infrastruktury, které budou produkovat kvalifikované pracovníky potřebné pro rozvoj firem v kraji. |  |
| Opatření B.3.1 | Síť následného a celoživotního vzdělávání v kraji (vč. Informačně vzdělávacího střediska (IVS) |  |
| Cíle opatření | Vytvořit regionální síť institucí poskytujících celoživotní vzdělávání (obdoba VOŠ) pro středoškolské absolventy a další osoby, kteří se nemohou uplatnit na trhu práce. Tato síť by měla být zastřešena celokrajskou organizací, např. centrem dalšího vzdělávání. Iniciátory by měly být střední školy ve spolupráci s firmami, které by při využití svých školních kapacit nabízely dlouhodobější (1 rok i více) odborné vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání s využitím znalostí a potřeb místního trhu práce a nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Tyto aktivity budou přispívat k přípravě zaměstnatelných lidských zdrojů zvyšujících konkurenceschopnost firem. Podporovat absolventské praxe žáků a studentů, kteří dokončili SŠ či VŠ a nemají zaměstnání – „vzdělávat a zaměstnat“. Vytvořit systém střednědobých praxí (trainee program), do kterého budou zapojeny firmy z regionu, které se budou podílet na dovzdělání a přizpůsobení absolventů potřebám trhu práce. Určitá část nákladů s tímto procesem může být firmám hrazena ze SF EU případně jiných dotačních programů. Podmínkou by mělo být čerstvě ukončené vzdělání absolventů (max. 1 rok od ukončení studia). Cílem je snížit v kraji relativně vysokou nezaměstnanost absolventů a přizpůsobit jejich kompetence potřebám místních firem. Významnou součástí sítě institucí poskytujících celoživotní i následné vzdělávání absolventů středních a vysokých škol a dalších osob neuplatněných na trhu práce bude Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje (IVS). |  |
| Výstupy | - Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje (IVS) - školicí střediska – vnitrofiremní a externí (soukromá) - nové individuální projekty vzniku vzdělávacích organizací specializovaných na obecné i specifické dovednosti např. vznik oborových kompetenčních center při středních školách |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – CRLZ (koordinace) | Ředitel |
| Spolupráce | KÚ KK | Vedoucí ORR a OŠ |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Firmy | Personální manažeři |
|  | Střední a vysoké školy | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Vzdělávací instituce | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Úřady práce | Určení zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | OPPI, soukromé zdroje | Soukromé zdroje – komerční zisková aktivita |
| ###### Rizika | - Nedostatečná a rozptýlená poptávka po službách vzdělávacích institucí - Nedostatečný zájem podnikatelů nabízet služby specializovaného vzdělávání - Nebezpečí, že nakonec budou opět realizovány pouze současné obvyklé projekty a služby a nikoliv nové, v regionu dosud chybějící specializované |  |
| ###### Udržitelnost | Dojde k absorpci uvedených vzdělávacích aktivit a projektů již existujícími vzdělávacími zařízeními nebo konzultačními subjekty a k jejich izolované realizaci, čímž nedojde k vytvoření regionální sítě vzdělávacích institucí (na bázi kooperace) |  |
| ###### Poznámka | Projektovou přípravu a vybudování IVS zajišťuje APDM. Zapojení ÚP by spočívalo v zajištění požadavků trhu práce. |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita |  | - Popis |  | - Zodpovídá |  | - Náklady |  | - Termín realizace - (od do) |  |
| 1 | - Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje (IVS) dle Rozvojového plánu IVS (nynípracovně Plán aktivit IVS) |  | - Karlovarský kraj (stavba) / KARP – CRLZ (provoz) |  | - stavba 30 mil. Kč - provoz 1,2 mil. Kč / rok |  | - 2013 – 2014 (stavba) - od 2014/2015 provoz |  |  |
| 2 |  | - Školicí střediska – vnitrofiremní a externí |  | - Firmy - Vzdělávací instituce |  | - Provoz (pomoc s orientací v dotačních možnostech) |  | - 2014-20 |  |
| 3 |  | - Individuální projekty vzniku vzdělávacích organizací specializovaných na obecné i specifické dovednosti |  | - Zakladatelé, KARP - koordinace |  | - Komerční subjekty – ziskové záměry, KARP - provoz |  | - od 2014 průběžně |  |
| 4 |  | - Oborová kompetenční centra při středních školách |  | - Střední školy - Firmy - KARP – CRLZ (koordinace) |  | - provozní |  | - 2014 - 2020 |  |

| ### PRIORITAB:LIDSKÉ ZDROJE PRO KONKURENCESCHOPNOST |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl B.3 | Rozvoj vzdělávacích kapacit kraje ###### Vytvořit podmínky pro rozvoj takových vzdělávacích kapacit a infrastruktury, které budou produkovat kvalifikované pracovníky potřebné pro rozvoj firem v kraji. |  |
| Opatření B.3.2 | Infrastruktura pro terciérní vzdělávání (univerzitní kampus) |  |
| Cíle opatření | Identifikovat možné oblasti dalšího rozvoje terciárního vzdělávání v Karlovarském kraji v návaznosti na klíčové obory / odvětví. Podpořit rozvoj (kvantitativní/kvalitativní hledisko) existujícího terciérního vzdělávání v Chebu, Mariánských Lázních a Karlových Varech. Připravit studii proveditelnosti vzniku vysokoškolského kampusu (nebo instituce technického terciérního vzdělávání) v Karlových Varech nebo v Sokolově. |  |
| Výstupy | - studie rozvoje terciárního vzdělávání v Karlovarském kraji (návazně zpracování studie proveditelnosti pro konkrétní záměr) Dlouhodobý dopad: - rostoucí počet absolventů programů terciérního vzdělávání v kraji - zvýšení vzdělanosti obyvatel Karlovarského kraje jako faktoru rozvoje podnikavosti a inovačního myšlení - Infrastruktura (budova) pro poskytování terciérního vzdělávání |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – CRLZ | Ředitel |
| Spolupráce | Karlovarský kraj, KÚ KK | Náměstek hejtmana pro školství, vedoucí OŠ Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, vedoucí ORR |
|  | Města se sídlem a působištěm vysokých škol | Vedoucí OŠ |
|  | Vysoké školy | Určení zástupci pro SRKKK |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Úřady práce | Určení zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | Rozpočet Kraje | 2010 600 tis. + provoz Od 2011 - 3 x 200 tis. Kč. 2009 - 10: 30 mil Kč. Projektová příprava Univerzitního kampusu |
| ###### Rizika | Nezájem vysokých škol o poskytování vysokoškolského vzdělávání v kraji Nezájem absolventů středních škol o studium VŠ programů v KV kraji Nedostatečná poptávka dospělých po vysokoškolském dovzdělávání při zaměstnání |  |
| ###### Udržitelnost | Závazek kraje investovat do analýz poptávky a potřeb terciérního vzdělávání a koordinace, spolupráce s vysokými školami Poskytnutí veřejné infrastruktury – budovy – pro poskytování vzdělávání s vazbou na výzkum a inkubaci firem ve VTP a inkubátoru |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Studie rozvoje terciárního vzdělávání v Karlovarském kraji | - KARP – CRLZ | - 600 tis. Kč + 200 tis. Kč po dvou letech | - od 2013 průběžně |
| 2 | - Studie proveditelnosti jednotlivých záměrů | - KARP – CRLZ - Vysoké školy | - 300 tis. na jednu feasibilitystudii | - od 2013 průběžně |
| 3 | - Projekty a/nebo programy rozvoje terciárníhovzdělávání v kraji | - Vysoké školy | - Bude známo po zpracování Variantní studie Univerzitního kampusu | - od 2014 průběžně |
| 4 | - Univerzitní kampus – projektová příprava - Dokumentace pro ÚR zpracována 2011 | - Karlovarský kraj | - 30 mil Kč | - 2011 - 2014(?) |
| 5 | - Univerzitní kampus - vybudování | - Karlovarský kraj | - Bude známo po vypracování projektové dokumentace | - od 2015 (??) |

# PROJEKTOVÉ LISTY: 
C – Kvalitní podnikatelské prostředí

| ### Prioritní oblast C:KVALITNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl C.1 | Rozvoj firem v klíčových hodnotových řetězcích ###### Podpořit vznik nových a rozvoj stávajících firem v klíčových hodnotových řetězcích ekonomiky Karlovarského kraje. |  |
| Opatření C.1.1 | Rozjezd podnikání/podnikavost |  |
| Cíle opatření | Vytvořit a realizovat regionální program osvěty, poradenství a asistence začínajícím podnikatelům s cílem zvýšit čistou tvorbu firem v oborech, které představují růstový potenciál pro ekonomiku kraje. Smyslem realizace programu je generovat zájem o podnikání, usnadnit jeho start a rozjezd, pomoci zvýšit šance na přežití, urychlit a motivovat růst, propojit podnikatele s informacemi, zdroji financování (SF EU ale i další) i zakázek (např. PZI), poskytnout služby pro nové firmy zakládané absolventy škol (návaznost na výstupy aktivit v oblasti intervencí B), případně spin-off vzniklé z jiných firem. V rámci poradenství/asistence (popř. vzdělávání) bude jedním z klíčových směrů zaměření pomoci oblast strategického plánování a marketingu firem. Tyto aktivity budou úzce provázány s poradenstvím v oblasti inovací, což bude podporováno v první oblasti intervencí. |  |
| Výstupy | - počty nových podnikatelů, absolvujících program – 5 setkání ročně, 50 – 80 účastníků ročně |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – IC (koordinace) | Ředitel |
| Spolupráce | KÚ KK | Vedoucí ORR |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Firmy (jako zdroj úspěšných případů) | Ředitelé |
|  | Úřady práce | Zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | Karlovarský kraj Města | 2014 – 2020: 450 tis Kč ročně |
| ###### Rizika | Nezájem ze strany potenciálních podnikatelů Nemožnost identifikovat potenciální zájemce Neochota účastníků riskovat Nedostatek zdrojů |  |
| ###### Udržitelnost | Dlouhodobý závazek kraje (KARP) a měst navazovat potenciální podnikatele na podpůrné programy |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Regionální program osvěty (semináře, workshopy – aktuální dotační možnosti, daňové tipy pro podnikatele začínající podnikat za hranicemi ČR aj.), poradenství a asistence začínajícím podnikatelům | - KARP – IC - Hospodářské komory | - Každé dva roky účastnící se města (Sokolov, Cheb, KV, Aš, ML, Chodov ..) – 100 tisíc Kč / ročně, města a ÚP prostory, propagace, zajištění účasti | - od 2013 průběžně |

| ### Prioritní oblast C: KVALITNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl C.1 | Rozvoj firem v klíčových hodnotových řetězcích ###### Podpořit vznik nových a rozvoj stávajících firem v klíčových hodnotových řetězcích ekonomiky karlovarského kraje. |  |
| Opatření C.1.2 | Specializace (klíčová odvětví) ekonomiky kraje |  |
| Cíle opatření | Identifikovat klíčová, nosná rozvojová odvětví a podpořit vznik a rozvoj takových forem kooperačních iniciativ (např. formou klastrů) v těchto odvětvích, která přispějí k růstu konkurenceschopnosti firem v nich zapojených. Mapování, specializované poradenství a školení (s důrazem na rozvoj schopností využívat moderních metod strategického plánování a moderního marketingu ve firmách v kraji), podpora přípravy kooperačních projektů. Podpora tvorby informací o trzích, trendech a vývoji pro výstupy kooperačních uskupení (market foresight), ve spolupráci s Inovačním centrem KARP (viz A3). |  |
| Výstupy | - mapy hodnotových řetězců/klíčových odvětví v kraji - analýzy trhů - podpořené (z programů SF) kooperační iniciativy a projekty (3-6) |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – IC | Ředitel |
| Spolupráce | Hospodářskékomory | Ředitelé |
|  | KÚ KK | Vedoucí ORR |
|  | CzechInvest | Ředitel RK |
| ###### Financování | KARP OPPI | 2013: 550 tis Kč 2014 – 2020: 7 mil. Kč |
| ###### Rizika | - Vysoká fragmentace oborů – mnoho nesourodých subjektů bez průniku zájmů a potřeb - Nezájem o kooperační aktivity (a dotace) ze strany podniků - Organizační selhání |  |
| ###### Udržitelnost | Dlouhodobý závazek a komunikace s podnikateli – vysvětlování výhod ze spolupráce (nikoli z dotací) |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Mapy hodnotových řetězců/klíčových odvětví v kraji – první mapování 2010, druhé 2012, aktualizace každé dva roky | - KARP – IC | - V návaznosti na A.1.1 – 250 tis Kč – prvotně, pak v rámci aktivit A.2.1 | - Od 2013 |
| 2 | - Analýzy globálníchtrhůpro vybraná odvětví/klastry (z hlediskapraktičnostimaximálně6odvětví, vybraných expertnědletrendůzaměstnanosti, vývoje PH/HDP a tržeb s přihlédnutím k regionálnímpodmínkám) | - KARP – IC | - 300 tis na analýzu - průběžně | - od 2010 průběžně |
| 3 | - Kooperační iniciativy a projekty / klastry (podpořené z OP PI – program Spolupráce, OP VaVpI, OP VK, OP NS, Interrreg) | - KARP – IC - Hospodářské komory - Firmy | - 3 - 6 kooperačníchaktivit za celkem cca 30 mil Kč z OPPI Spolupráce | - 2012 (2014) - 2020 |
| 4 | - Karlovarský regionální klastr / regionální odvětvové klastry | - KARP – IC - Hospodářské komory - Firmy |  | - 2012 (2014) – 2020 |

| ### Prioritní oblast C:KVALITNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl C.2 | Strategické zahraniční investice ###### Podpořit vyšší míru integrace stávajících zahraničních firem s prostředím kraje a přilákat zahraniční investice s vyšší přidanou hodnotou, které budou vhodně diverzifikovat a doplňovat klíčová odvětví kraje (snížit závislost kraje). |  |
| Opatření C.2.1 | Strategický „aftercare“ |  |
| Cíle opatření | Maximalizovat ekonomický přínos z již usídlených zahraničních (vnějších) investorů v kraji - mapovat potřeby / problémy těchto investorů v kraji, včetně jejich potenciálu spolupráce s firmami a institucemi v Karlovarském kraji (např. zapojení do inovačních aktivit, subdodávky, sponzoringu škol, apod.), případně vyvíjet tlak na změnu typu aktivit realizovaných v kraji směrem k vyšší přidané hodnotě. Ve spolupráci s agenturou CzechInvest (CI) hledat řešení problémů investorů, předvídat hrozbu jejich odchodu, apod. Koordinovat vzájemné aktivity aktérů v oblasti aftercare (KARP, kraj, města, CzechInvest, Hospodářské komory). Přestože je opatření zaměřeno hlavně na zahraniční investory, nemělo by na ně být omezeno. V případě úspěšně rostoucích domácích/místních firem by i těmto firmám měla být poskytována služba after-care |  |
| Výstupy | - ko-lokace aktivit s vyšší přidanou hodnotou k existujícím PZI v kraji (monitoring prostřednictvím mapování – v rámci aktivity 1) - v případě odchodu firem z kraje plány reakce na snižování počtu pracovních míst - kontrakty PZI s regionálními firmami |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – IC | Ředitel |
| Spolupráce | Města | Zástupci pro SRKK |
|  | CzechInvest | Ředitel RK |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Zahraniční investoři | Ředitelé |
|  | Úřady práce | Zástupci pro SRKK |
| ###### Financování | Provozní výdaje zúčastněných KARP | jen provoz |
| ###### Rizika | Neochota PZI spolupracovat a sdílet informace o podnikových strategiích Neschopnost místních firem dodávat pro PZI z důvodů kapacity, kvalita a know-how Neochota místních firem spolupracovat s PZI, obava z konkurence, odliv kvalifikovaných zaměstnanců (lepší platové podmínky, benefity, systém vzdělávání, pracovní prostředí aj.) |  |
| ###### Udržitelnost | Závisí na přítomnosti PZI v kraji a ochotě spolupracovat, fungování CzechInvestu a zřízení a financování KARP - IC |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Mapa potřeb již umístěných investorů – nabídek na spolupráci s místními firmami – každoročně matchingworkshops | - Karlovarský kraj - Města - KARP – IC - KH (koordinace) | - Každý rok schůzky v PZI (CzechInvest – provoz), workshop – provoz KARP | - 2012– 2020 (vznik a průběžné aktualizace) |
| 2 | - Plány reakcena snižování počtu pracovních míst – společná jednání s investorem | - KARP – IC, HK, města, ÚP | - Provoz | - od 2012 průběžně |
| 3 | - Kontrakty PZI s místními firmami | - Firmy - Hospodářské komory - KARP – IC | - Provoz | - od 2012 průběžně |

| ### Prioritní oblast C:KVALITNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl C.2 | Strategické zahraniční investice ###### Podpořit vyšší míru integrace stávajících zahraničních firem s prostředím kraje a přilákat zahraniční investice s vyšší přidanou hodnotou, které budou vhodně diverzifikovat a doplňovat klíčová odvětví kraje (snížit závislost kraje). |  |
| Opatření C.2.2 | Strategické přímé zahraniční investice |  |
| Cíle opatření | Ve spolupráci s agenturou CzechInvest aktivně vyhledávat, oslovovat a lákat takové investory, kteří vhodně doplní odvětvovou skladbu a hodnotové řetězce v Karlovarském kraji a zvýší tak její výkonnost, konkurenceschopnost, potenciál růstu a tvorby nových kvalitních pracovních míst. Tyto aktivity je nutné realizovat za podpory různých marketingových nástrojů (web, prezentace, propagační a prezentační materiály apod.) a vyvíjet spolu s přípravou fyzické infrastruktury v rámci cíle C.3. |  |
| Výstupy | - kvalitní regionální a lokální informace pro investory (web, tištěné, elektronické info) - kontaktovaní investoři – celkem 500 - nově příchozí investoři – sofistikované a komplementární aktivity – celkem 20 |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – IC | Ředitel |
| Spolupráce | Města | Zástupci pro SRKKK |
|  | CzechInvest | Ředitel RK |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Firmy, jako zdroje referencí | Ředitelé |
|  | KÚ KK | Vedoucí ORR |
| ###### Financování | KARP CzechInvest | 2013: 650 tis Kč 2014-20: 150 tis. ročně |
| ###### Rizika | - Nedostatek LZ, volných ploch - Klesání zájmu PZI o ČR v důsledku měnového vývoje a růstu mezd místních zaměstnanců |  |
| ###### Udržitelnost | Investice veřejného sektoru do ploch pro podnikání Kvalitní asistence KARP ve spolupráci s CzechInvestem, OHK Cheb a RHK Poohří Měkká podpora – kromě Inovační firmy roku a studentského projektu roku také – PZI roku, krajský subdodavatelský kontrakt roku, apod. |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Marketingový systém pro investory v KV kraji (web, elektronicky zasílané informace, tištěné materiály) | - KARP – IC | - Vytvoření: 500 tis Kč + aktualizace a tisk 150 tis Kč ročně + provoz – propojení na inovační web | - od 2012 průběžně |
| 2 | - Kontaktní schůzky s investory(poskytnutí informací o BF/GF, nastavení oboustranně výhodných podmínek) | - KARP – IC - Města - Hospodářské komory | - Provoz | - od 2012 průběžně |

| ### Prioritní oblast C:KVALITNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifický cíl C.3 | Infrastruktura pro podnikání ###### Vybudovat strategickou podnikatelskou infrastrukturu, která společně se špičkovou inovační infrastrukturou (A.3), podpoří rozvoj globálně konkurenceschopných aktivit soukromých firem podnikajících v kraji. |  |
| Opatření C.3.1 | Strategická průmyslová zóna nad-regionálního významu |  |
| Cíle opatření | Připravit strategickou průmyslovou zónu, která nemusí být významná svou velikostí, ale typem zamýšlených aktivit, které přímo podpoří další rozvoj oborů, představujících největší růstový potenciál pro Karlovarský kraj. Soustředit cílenou aktivitu na usídlení firem s velkou přidanou hodnotou, ať už rozvojem investic v kraji existujících, nebo přitažením investic nových. Investoři v této zóně by měli také rozšiřovat potenciál trhu pro místní firmy v kraji. |  |
| Výstupy | - Připravená rozvojová plocha (60 ha) - lokalizované firmy (2 – 15), počet pracovních míst (1800), podíl sofistikovaných/high-tech aktivit (více než 50%) |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – IC(koordinace) | ředitel |
| Spolupráce | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (SUAS) | Ředitel |
|  | CzechInvest | Ředitel RK |
|  | Karlovarský kraj, KÚ KK | Náměstek hejtmana, vedoucí ORR |
|  | Města Sokolov, Karlovy Vary | Zástupce pro SRKK |
| ###### Financování | Město Kraj | 2013-15: příprava: 7,5 mil Kč 2014 – 2020: 150 mil Kč |
| ###### Rizika | - Navýšení ceny a prodloužení termínu stavby - Nedostatečná podpora realizace - Snížení poptávky po zainvestovaných plochách |  |
| ###### Udržitelnost | Nutné jsou výdaje na marketing zóny a řízení projektu výstavby, dále pak na aftercare (C.2), z hlediska cíleného lákání PZI jsou nutné i výdaje na analýzu hodnotových řetězců (C.1). Nutná je i koordinace marketingu s CzechInvestem, komunikace se stávajícími investory, kteří jsou zdroji referencí. |  |
| ###### Poznámka |  |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Strategická průmyslová zóna nad-regionálního významu (projektová dokumentace pro ÚR a SP) | - KARP – IC (koordinace) - SUAS Karlovarský kraj | - 7,5 mil Kč | - 2014 - 2020 |
| 2 | - Strategická průmyslová zóna nad-regionálního významu (připravená plocha) | - KARP – IC (koordinace) - SUAS Karlovarský kraj | - 150 mil Kč | - 2014 – 2020 |

| ### Prioritní oblast C:KVALITNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl C.3 | Infrastruktura pro podnikání ###### Vybudovat strategickou podnikatelskou infrastrukturu, která společně se špičkovou inovační infrastrukturou (A.3), podpoří rozvoj globálně konkurenceschopných aktivit soukromých firem podnikajících v kraji. |  |
| Opatření C.3.2 | Průmyslové zóny/podnikatelské parky regionálního významu |  |
| Cíle opatření | Podporovat rozvoj městských průmyslových parků a podnikatelských nemovitostí s důrazem na rozvoj subregionální specializace v oborech s vyšší přidanou hodnotou. Vznik průmyslových parků regionálního/místního významu koordinovat s aktivitami při regeneraci brownfields (opatření C.3.3).. |  |
| Výstupy | - celková plocha podnikatelských nemovitostí (90 ha) - lokalizované firmy, počet pracovních míst (30/ha, respektive 3000 pracovních míst) |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – IC(koordinace) | Ředitel |
| Spolupráce | dotčená města | Starostové, zástupci pro SRKK |
|  | další vlastníci PZ/PP | Zástupci |
|  | CzechInvest | Ředitel RK |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Karlovarský kraj, KÚ KK | Náměstek hejtmana, vedoucí ORR |
| ###### Financování | Města Karlovarský kraj | 2012-20: 9,6 mil Kč - příprava 225 mil Kč - výstavba |
| ###### Rizika | - Navýšení ceny a prodloužení termínu stavby - Nedostatečná podpora realizace - Nevhodná území - Snížení poptávky po zainvestovaných plochách |  |
| ###### Udržitelnost | Nutné jsou výdaje na marketing zóny a řízení projektu výstavby, dále pak na aftercare (C.2), z hlediska cíleného lákání PZI jsou nutné i výdaje na analýzu hodnotových řetězců (C.1). Nutná je i koordinace marketingu s CzechInvestem, komunikace se stávajícími investory, kteří jsou zdroji referencí. |  |
| ###### Poznámka |  |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Identifikace průmyslových zón a parků,, podnikatelských nemovitostí (vč. nájemních hal) včetně plánů rozvoje | - KARP – IC – koordinace, - dotčená města, vlastníci - příprava | - 9,6 mil Kč | - od 2012 průběžně |
| 2 | - Výstavba průmyslových zón a parků apodnikatelských nemovitostí | - KARP – IC města, vlastníci PP | - 225 mil Kč | - od 2012 průběžně |
| 3 | Marketingová podpora městských průmyslových parků, kterou by měli na starosti vlastníci PP, dostupné aktuální infomace o možných volných plochách BF/GF/nájemní haly (CI, Investorský web) | - Vlastníci PP, CI, Kraj | - 40 tis ročně | - od 2012 |
| 4 | - Kontrakty s firmami v průmyslovýchzónách | - dotčená města | - provoz - města | - od 2012 průběžně |
| 5 | - Kontrakty s firmami v podnikatelskýchparcích | - vlastníci PP | - Provoz | - od 2012 průběžně |

| ### Prioritní oblast C:KVALITNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl C.3 | Infrastruktura pro podnikání ###### Vybudovat strategickou podnikatelskou infrastrukturu, která společně se špičkovou inovační infrastrukturou (A.3), podpoří rozvoj globálně konkurenceschopných aktivit soukromých firem podnikajících v kraji. |  |
| Opatření C.3.3 | Brownfields |  |
| Cíle opatření | Koordinovat regeneraci nevyužívaných objektů v intravilánech měst/příměstském a venkovském prostoru v kraji (brownfields) tak, aby nové funkce a charakter těchto regenerovaných objektů a areálů podporovaly podnikavost obyvatel/nabízely vysoce kvalitní podnikatelské nemovitosti pro využití firmami v odvětvích klíčových nebo podpůrných z hlediska konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. |  |
| Výstupy | - realizované projekty regenerace - počty firem v regenerovaných územích/objektech - dostupnost aktuálních informací o BF/nájemních halách (Investorský web, CI) |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – IC (koordinace) | Ředitel |
| Spolupráce | vlastníci brownfields | Zástupci |
|  | CzechInvest | Ředitel RK |
|  | Města a obce | Zástupci pro SRKK |
|  | Karlovarský kraj, KÚ KK | Náměstek hejtmana, vedoucí ORR |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
| ###### Financování | Karlovarský kraj vlastníci | 2013 – 2020: 8 mil Kč, ostatní náklady neznámé |
| ###### Rizika | Ekonomická i společenská neřešitelnost jednotlivých projektů – náklady převyšující ekonomické i společenské příjmy |  |
| ###### Udržitelnost | Závazek kraje přispět k odstranění zátěže Dostupnost prostředků státu na regeneraci |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Projekty regenerace brownfields | Vlastníci brownfieldsKARP – IC | - 7,76 mil Kč | - od 2013 průběžně |
| 2 | - Firmy a instituce v regenerovaných územích/objektech | - Vlastníci brownfields - KARP – IC | - Provoz | - od 2013 průběžně |
| 3 | - Program podpory regeneracebrownfields | - Karlovarský kraj - KARP – IC (koordinace) | - ? | - od 2013 dále |
| 4 | - Marketingová podpora regeneracebrownfields (publicita projektů) | - KARP – IC | - 240 tis Kč | - od 2013 průběžně |
| 5 | - Koordinace regenerace nevyužívaných objektů | - KARP – IC | - Provoz | - od 2013 |

| ### Prioritní oblast C:KVALITNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl C.3 | Infrastruktura pro podnikání ###### Vybudovat strategickou podnikatelskou infrastrukturu, která společně se špičkovou inovační infrastrukturou (A.3), podpoří rozvoj globálně konkurenceschopných aktivit soukromých firem podnikajících v kraji. |  |
| Opatření C.3.4 | Rozvoj infrastruktury pro využití moderních ICT |  |
| Cíle opatření | Podporovat rozvoj kapacitní infrastruktury pro využití nejmodernějších ICT ve firmách i domácnostech. |  |
| Výstupy | nově vybudovaná infrastruktura počty firem (popř. i domácností) napojených na nově vybudovanou infrastrukturu |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP – IC (koordinace) | Ředitel |
| Spolupráce | Karlovarský kraj (zřízení programu), KÚ KK | Náměstek hejtmana pro RR, Vedoucí ORR, vedoucí OI |
|  | Města a obce | Zástupci pro SRKK |
|  | Hospodářské komory | Ředitelé |
|  | Firmy | Zástupci |
| ###### Financování | Karlovarský kraj, města a obce | 2012: 500 tis Kč 2013 – 2020: 10,3 mil Kč celkem |
| ###### Rizika | - Projekt bude ekonomicky neproveditelný po dokončení analýzy - Projekt nebude podporován v předpokládané míře na základě saturace trhu firemní i privátní klientely |  |
| ###### Udržitelnost | Dostupnost prostředků na skutečně komplexní a plošné řešení. Důležitá je marketingová stránka, na jejímž zvládnutí z velké části záleží rozsah realizace. Má-li být investorem a provozovatelem veřejný subjekt, tak v konkurenci s komerčními subjekty a jejich službami je nutné nabídnout uživatelsky a finančně výhodné služby. V takovém případě je nutné vyhnout se porušování pravidel volného trhu a veřejné podpory. V případě zajištění komerčními subjekty je nutné z hlediska dodržování pravidel veřejné podpory vytvořit soustavu parametrů a kritérií, které budou podmínkami veřejné zakázky na plošné zajištění infrastruktury a služeb nebo které bude muset každý dílčí/lokální dodavatel splnit (mj. kompatibilita, výkon/rozsah, cena, servis a záruky ad.). |  |
| ###### Poznámka |  |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Analýza využití ICT v KK kraji ve firmách a možností rozvoje, včetně plánu podpory | - KARP - IC | - 500 tis Kč | - od 2012 |
| 2 | - Publicita podpory rozvoje ICT | - KARP - IC | - 60 tis Kč ročně | - od 2012 průběžně |
| 3 | - Podpora obcí zavádějících vysokorychlostní veřejný internet (WiMax) a rozvoje páteřní akademické počítačové sítě ČR (CESNET) | - Karlovarský kraj | - 10 mil Kč – příspěvek kraje | - od 2012 průběžně |

# Horizontální prioritní oblast – Implementace SRKKK

| ### HORIZONTÁLNÍ PRIORITA:IMPLEMENTACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl H.1 | ###### Institucionální zajištění realizace SRKKK |  |
| Opatření H.1.1 | Provozování a rozvoj činnosti KARP |  |
| Cíle opatření | Provozovat a financovat z veřejných (krajských) zdrojů Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání (KARP), která je nositelem realizace velkého množství opatření Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a bude provozovat služby pro podnikatele a investory s cílem maximalizovat jejich přínos pro ekonomický rozvoj kraje. |  |
| Výstupy | - Zřízeno Inovační poradenské centrum, Centrum rozvoje lidských zdrojů a Investorské centrum – definovány poskytované služby a cílové skupiny - Zajištěno pravidelní financování KARP stabilním a dlouhodobým rozpočtovým výhledem - Zajištěna realizace SRKKK – řízení, monitoring, evaluace - Zahájeno poskytování služeb podnikatelům – monitoring, evaluace a přizpůsobení služeb |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | Karlovarskýkraj | Náměstek hejtmana pro RR |
| Spolupráce | ORR | Vedoucí ORR |
| ###### Financování | Karlovarský kraj | Náklady na provoz KARP: 2013: 11 mil Kč 2014: 11,5 mil Kč 2015+: 12 mil Kč |
| ###### Rizika | Nezajištění financování KARP ze strany kraje. Podcenění potřebných finančních prostředků na realizaci aktivit Strategie, které neumožní KARP připravovat, realizovat a rozvíjet aktivity, kvůli nimž byl vytvořen. Personální obsazení – může být obtížné nalézat odborníky, kteří budou mít zkušenosti a respekt u podnikatelské komunity. |  |
| ###### Udržitelnost | Dlouhodobý závazek KK investovat do veřejných služeb pro podnikatele A dobře zvládnutá organizační, finanční, technická a personální stránka provozu agentury. |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Viz jednotlivé aktivity Strategie náležející KARP |  |  |  |

| ### HORIZONTÁLNÍ PRIORITA:IMPLEMENTACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl H.1 | ###### Institucionální zajištění implementace SRKKK |  |
| Opatření H.1.2 | Řízení a monitoring realizace SRKKK |  |
| Cíle opatření | Zajistit řízení, koordinaci a monitoring aktivit realizujících jednotlivá opatření Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. |  |
| Výstupy | - Řídící a monitorovací výbor (ŘMV) SRKKK – schůzky 4-krát ročně - Monitorovací zpráva – čtvrtletně – k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. - Výroční zpráva – vždy k 30.9. daného roku – společně s žádostí o rozpočtové prostředky na další rok - Vytvořena síť partnerů pro realizaci SRKKK – města, střední a vysoké školy, úřady práce, hospodářské komory aj. |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP | Ředitel KARP |
| Spolupráce | Karlovarský kraj | Radní pro RR |
|  | Města, školy, úřady práce, HK | Zástupci pro SRKKK |
| ###### Financování | Karlovarský kraj KARP | běžné provozní výdaje |
| ###### Rizika | Neochota spolupracujících entit aktivně se zapojit do koordinace prací |  |
| ###### Udržitelnost | Podmínkou podpora představitelů kraje (napříč politickým spektrem), měst a obcí a podpora představitelů hospodářských komor, škol, úřadů práce. Vyřešení konfliktních oblastí působnosti (překryvů) s existujícími konzultačními subjekty, které v kraji působí. |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Rozvoj partnerské sítě | - Ředitel KARP | - - | - 2009 |
| 2 | - Zprávy o činnosti | - Ředitel KARP | - Provoz | - čtvrtletně |
| 3 | - Výroční zpráva (pro Obchodní rejstřík) | - Ředitel KARP | - ¨Provoz | - každoročně |

| ### HORIZONTÁLNÍ PRIORITA:IMPLEMENTACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl H.1 | ###### Institucionální zajištění implementace SRKKK |  |
| Opatření H.1.3 | Hodnocení a aktualizace SRKKK |  |
| Cíle opatření | Zajistit hodnocení dopadů realizace SRKKK na ekonomický rozvoj kraje, průběžně vyhodnocovat realizaci jednotlivých opatření a aktualizovat znění SRKKK tak, aby reflektovala aktuální situaci a dostupné příležitosti vnějšího prostředí. |  |
| Výstupy | Hodnotící zpráva - každé dva roky (2014, 2016, 2018, 2020) Návrhy na aktualizaci SRKKK – každé dva roky v návaznosti na hodnotící zprávy – návrhy projednává síť partnerů vytvořená v rámci H.1.2 |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | KARP | Ředitel KARP |
| Spolupráce | Karlovarský kraj | Radní pro RR |
| ###### Financování | KARP | běžné provozní výdaje + 3 * 250 tis Kč na audit realizace SRKK - externí evaluační zprávu 2014: 250 tis Kč 2016: 250 tis Kč 2018: 250 tis Kč 2020: 250 tis Kč |
| ###### Rizika | Obtíže při hledání nezávislého hodnotitele |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Formulovat zadání pro externí hodnocení, nalézt hodnotitele | - KARP | - Provoz | - 2014, 2016, 2018, 2020 |
| 2 | - Hodnotící zpráva a návrhy na aktualizaci SRKKK | - Hodnotitel | - 4 x 250 tis Kč | - 2014, 2016, 2018, 2020 |
| 3 | - Projednání návrhů na aktualizaci | - Síť partnerů pro SRKKK | - - | - 2014, 2016, 2018, 2020 |
| 4 | - Formální aktualizace SRKKK, přijetí v RK a ZK | - Řídící a monitorovací výbor SRKKK + náměstek hejtmana pro RR | - Provoz | - 2015, 2017, 2019. |

| ### HORIZONTÁLNÍ PRIORITA:IMPLEMENTACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl H.2 | ###### Komunikačnístrategie SRKKK |  |
| Opatření H.2.1 | Komunikace cílů a aktivit SRKKK |  |
| Cíle opatření | Prostřednictvím realizace jednotné komunikační strategie zajistit pochopení potřeby a významu SRKKK a podporu implementaci jednotlivých opatření a aktivit SRKKK. Hlavní cílové skupiny pro komunikaci SRKKK: - firmy podnikající v Karlovarském kraji (podskupinou jsou inovační firmy, firmy s vysokým potenciálem růstu, začínající podnikatelé a investoři) - lidé (obyvatelé i neobyvatelné kraje) pracující ve firmách KV kraje nebo připravující se na zaměstnání potenciálně ve firmách KV kraje - Současní (mateřské korporace již usídlených investorů) i potenciální investoři - Současní i potenciální partneři firem v kraji - Vysoké školy a výzkumné ústavy (působící i nepůsobící v kraji) - Instituce reprezentující významné zdroje využitelné subjekty v kraji na podporu aktivit rozvoje konkurenceschopnosti – ministerstva, grantové agentury, obce, úřady práce, apod. Vedlejší cílové skupiny pro komunikaci SRKKK: - Obyvatelé kraje - Politici Hlavní cíle komunikace s jednotlivýmicílovými skupinami: Firmy, investoři – prezentovat veřejné nástroje podpory rozvoje inovací, investic a konkurenceschopnosti (SRKK, SF aj.) , maximalizovat jejich produktivitu a využití ze strany firem podnikajících v kraji. Lákat nové firmy s vysokým potenciálem růstu, aby podnikaly v kraji (vznik nových i příchod odjinud). Lidé – prezentovat infrastrukturu a službydostupné pro obyvatele kraje pro zvyšování kvalifikace, získávání znalostí a osvojování dovedností zásadních v postindustriální znalostní ekonomice. Lákat nové vzdělané obyvatele do kraje. Partneři – prezentovat firmy v KK jako strategické partnery pro spolupráci. Vysoké školy – prezentovat atraktivnost a potenciál kraje pro aktivity vysokých škol v oblasti vzdělávání, výzkumu a spolupráce s firmami. Instituce – zvyšovat povědomí o ambicích KV kraje v oblasti konkurenceschopnosti, inovací a podpory investic, podpořit růst absorpční kapacity kraje pro podporu v této oblasti. Obyvatelé a regionální a místní politici – vysvětlovat význam aktivit SRKKK pro ekonomický rozvoj a budoucí kvalitu života obyvatel kraje, prezentovat úspěchy realizace a zvyšovat společenskou podporu SRKKK v kraji. |  |
| Výstupy | - Pravidla pro prezentaci a publicitu pro KARP a SRKKK – loga, vzhled tiskovin, brožur, webu, billboardů, aj – pravidla budou zahrnovat umísťování logotypů partnerů SRKKK a standardizovat jejich používání v dokumentech a publicitě třetích stran (mimo KARP a KK). - Brožura a webový portál pro SRKKK, který bude centrálním místem pro agendu řízení a monitoringu SRKKK, ale i centrálním místem pro veřejný i chráněný klientský přístup do všech databází a webů navrhovaných v SRKKK. - Každoročně zpracovaný program PR aktivit včetně tiskových konferencí, plánované inzerce (účasti KARP na PR akcích kraje a členů sítě pro SRKKK) apod. bude přílohou Výroční zprávy, zároveň bude VZ i MZ obsahovat monitoring tisku a přehled realizovaných PR aktivit. |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | Karlovarský kraj | Radní pro RR |
| Spolupráce | ORR | Vedoucí ORR |
| ###### Financování | Karlovarský kraj | 2013 – 2020: 50 tis. Kč ročně |
| ###### Rizika | Neadekvátní prostředky na realizaci komunikační strategie Nezvládnutí komunikační strategie Nezájem o účast na realizaci komunikační strategie ze strany partnerů |  |
| ###### Udržitelnost | Dlouhodobý závazek KK |  |
| ###### Poznámka |  |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 2 | - Komunikační kanály – brožura a propagační materiály KARP, brožura SRKKK, web KARP a související sekce – inovace, investoři, lidské zdroje, apod. Systém evidence komunikace s cílovými skupinami. | - Ředitel KARP | - 50 tis Kč každoročně | - 2013 a průběžně |
| 3 | - Program PR aktivit a vyhodnocení PR aktivit | - Ředitel KARP | - - | - V rámci MZ (čtvrtletně) a VZ (každoročně) |

| ### HORIZONTÁLNÍ PRIORITA:IMPLEMENTACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Specifickýcíl H.3 | ###### Finanční zajištění SRKKK |  |
| Opatření H.3.1 | Zdroje pro SRKKK |  |
| Cíle opatření | Zajistit finanční zdroje pro efektivní fungování KARP po dobu realizace Strategie (2013 – 2020), a to nejen na provozní výdaje, investiční výdaje na technické vybavení a prostorové vybavení, ale stejně tak finanční prostředky na zajištění realizace jednotlivých projektů a aktivit KARP vyplývajících z opatření Strategie. |  |
| Výstupy | Zřízena a schválena adekvátně naplněná rozpočtová kapitola pro KARP Každoroční obnova kapitoly (po dobu 7 let) |  |
| ###### Realizace | ###### Organizace | Osoba |
| Nositel | Karlovarský kraj | Radní pro RR |
| Spolupráce | KÚ KK - Ekonomický odbor | Vedoucí EO |
| ###### Financování | Karlovarský kraj – rozpočet KÚ KK | běžné provozní výdaje |
| ###### Rizika | Nedosažení politické shody |  |
| ###### Udržitelnost | Dlouhodobý závazek KK |  |
| ###### Poznámka |  |  |

| ## plán aktivit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Aktivita | - Popis | - Zodpovídá | - Náklady | - Termín realizace - (od do) |
| 1 | - Příprava rozpočtu na rok 2013 a každoročně | - Ředitel KARP - Vedoucí EO | - minimálně 1 mil. Kč na pracovníka/rok | - 10/2012 a každoročně |
| 2 | - Schválení návrhu rozpočtu v RK a ZK | - Hejtman - Radní pro RR | - - | - 12/2012 a každoročně |