## legenda
klikněte na příslušné tlačítko
A | Projekty, které se v daném roce/období realizují nebo budou realizovat. Jejich realizace je schválena ZM, jsou přiděleny finanční, materiální a pers.zdroje. | A1 akce v realizaci
|  | A2 akce o jejichž realizaci je rozhodnuto | rozhoduje zastupitelstvo města na základě přidělení dotace nebo vyčleněním prostředků v rozpočtu města
B | Projekty, které se připravují k realizaci nebo jsou k realizaci projekčně připraveny. | B1 akce připravené a je podaná žádost o dotaci
B2 akce připravované k žádosti o dotaci
B3 akce připravované (připravené) bez možnosti získat dotaci
rozhoduje rada města nebo zastupitelstvo města na základě doporučení komisí
C | Projektový zásobník | C1 akce rozpracované
C2 akce v zásobníku
klikněte na příslušné tlačítko

## A1 - akce v realizaci
A1 | AKCE V REALIZACI
Popis |  |  | Usnesení RM / ZM | Finance |  |  | Lhůty |  |  | Připravenost |  | Dotace |  | Priorita, odpovědnost
stav | Název | Stručný popis |  | Investováno (vč. přípravy) | Podmiňující investice | Rozpočet | Termín realizace | Doba přípravy | Doba realizace | záměr, dokumentace, povolení | Zhotovitel | Dotace | Číslo žádosti o dotaci | Odbor | Priorita dle strategie
probíhá | Čekárna BUS Dolní Žleb | Stavební úpravy zastávky, včetně vybudování čekárny v místní části Dolní Žleb. Požadavek občanů podpořila rada města na svém zasedání dne 11.7.2005. Stávající čekárna umístěna na pozemku, který není v majetku města, majitel požaduje odstranění. Bude třeba vyřešit nové umístění a související úpravy. | RM 11.7.2005 |  |  | 1368000 | 2007-2008 |  |  | stavební povolení | DIOS s.r.o. |  |  | ORMI | 1
probíhá | Informační systém MPZ | Pořízení informačních tabulí k významným objektům MPZ, popis turistické trasy městem a MPZ. |  |  |  | 1500000 | 2007 - 2008 |  |  | stavební povolení | Daruma s.r.o |  | 10 | OŠK | 5
probíhá | Infrastruktura Lhota - plynofikace | Náklady na kompletaci inženýrských sítí místní části - plynofikace. Se SmP předběžně projednán možný následný odprodej zařízení, jako ediná možná forma finanční spoliúčasti na akci. |  |  |  | 8300000 | 2007- 2008 |  |  | stavební povolení | MS Stavby |  |  | ORMI | 1
probíhá | Kanalizace Rýmařovský kopec | Kanalizace "Rýmařovský kopec - etapa 3A“ je akcí, financovanou částečně z dotace a půjčky SFŽP. Zahrnuje kanalizaci v ulicích Tolstého, Březinova, Babická, Okrajová, Rostislavova, Přikrylova... | ZM 704/25 ze dne 14.6.2006 - uzavření smlouvy |  |  | 25840000 | 2006- 2007 |  |  | stavební povolení | DIOS s.r.o. |  |  | ORMI | 1
probíhá | Komunikace - projektová dokumentace | Náklady na projektovou dokumentaci na úseku dopravy - Komunikace Lhota (po kanalizaci, plynofikaci), Stavební úpravy Jívavská,... |  |  |  | 2000000 | 2007- 2008 |  |  | příprava dokumentace | x |  |  | ORMI | 1
probíhá | Lávka Barvířská - Hvězdné Údolí | Náklady na pořízení nové lávky, nahrazující stávající lávku, která nesplňuje požadavky na zajištění ní bezpečnosti chodců při přechodu Sitky z Hvězdného údolí na ulici Barvířskou (přímý nástup ze schodiště do vozovky, nevhodně řešené schodiště,…). | ZM 228/7 ze dne 25.7.2007 |  |  |  | 2007- 2008 |  |  | stavební povolení | Horstav Olomouc |  |  | ORMI | 1D
probíhá I.etapa | Mateřská školka u Dráhy | Opravy budovy dle požadavku vedení školky - zateplení fasády, výměna oken, přístavek |  |  |  | 2300000 | 2007 - 2008 |  |  | stavební povolení | x |  |  | OŠK | 6
probíhá | Nákup separačních nádob na odpad | Nákup separačních nádob dle potřeb, požadavků a v souladu s plánem odpadového hospodářství |  |  |  | 500000 | 2007- 2008 |  |  | není relevantí | x |  |  | OŽP | 3
probíhá | Nákupy nemovitostí | Částka na krytí nákladů na výkup pozemků, nutných v souvislosti s rozvojovými projekty města (pozemky vč. budovy v přednádražním prostoru, pozemky pro sjezdovku. |  |  |  | 5700000 | 2008 |  |  | není relevantí | x |  |  | OSMM
probíhá část I.etapy | Rozšíření a obnova infrastruktura lokalita Opavská | Akce zahrnuje jednak opatření, související s bezpečností chodců – přechody ulice Opavská v prostoru u startu, vybudování chodníku v úseku od autobus. zastávky ÚSP Vincentinum po ulici Na Stráni, jednak dobudování infrastruktury v dotčeném úseku (dešťová a splašková kanalizace, veřejné osvětlení,...). |  |  |  | 14660000 | 2007 - 2008 |  |  | stavební povolení | DIOS s.r.o. | min.financí | 8 | ORMI | 1
probíhá | Smuteční síň - vzduchotechnika | Vzduchotechnika ve smuteční síni na městském hřbitově, řešící nevyhovující stav (zejména letní měsíce). |  | 815000 |  | 170000 | 2007-2008 |  |  | stavební povolení | x |  |  | ORMI | 6
probíhá | Účelová komunikace Kaskády Babická | vybudování účelové komunikace v případě stavby domů v lokalitě Babická - příspěvek Města Šternberka na vyvolanou investici | ZM 262/8 ze dne 3.10.2007 |  |  | 1000000 | 2007 |  |  | stavební povolení | x |  |  | investor stavby | 2
Note on N4: Výběrové řízení na zhotovitele

## A2 - akce nutné, rozhodnuto
A2 | AKCE NUTNÉ, O REALIZACI ROZHODNUTO
Popis |  |  | Usnesení RM / ZM | Finance |  |  | Lhůty |  |  | Připravenost |  | Dotace |  | Priorita, odpovědnost
stav | Název | Stručný popis |  | Investováno (vč. přípravy) | Podmiňující investice | Rozpočet | Termín realizace | Doba přípravy | Doba realizace | záměr, dokumentace, povolení | Zhotovitel | Dotace | Číslo žádosti o dotaci | Odbor | Priorita dle strategie
s Řed.silnic a dálnic realizace 2008 | Jívavská - úpravy komunikace | Stavební úpravy chodníků, přechodů,.... V součinnosti s ŘSD uvažovanou rekonstrukcí komunikace Jívavská v úseku křižovatka u Eutechu - koupaliště. Rozpočet zahrnuje pouze podíl Města Šternberka. | Akce schválena v rozpočtu r. 2007, vzhledem k termínu realizace části ŘSD posun |  |  | 12000000 | 2008 |  |  | stavební povolení |  |  |  | ORMI | 1
zadána proj.dokumentace | Komunikace Rýmařovský kopec - po kanalizaci | V případě realizace akce Kanalizace Rýmařovský kopec - 3.A (viz C) - nutné následné úpravy a rekonstrukce komunikací. |  |  |  | 28000000 | 2008 |  |  | zadána proj.dokumentace |  |  |  | ORMI | 1, 2
zadána studie | Multifunkční kulturní zařízení - studie | Studie kompletní rekonstrukce (a příp. dostavby) budovy Městského klubu Masarykova 20 na multifunkční kulturní zařízení |  |  |  | 600000 | 2007-2008 |  |  | zadána studie |  |  |  | OŠK, ORMI | 6
předložen návrh smlouvy SAN-JV | U Vrby - spoluúčast města na vybudování inženýrských sítí | Příspěvek města na vybudování inženýrských sítí v lokalitě výstavby bytového domu:(firma SAN-JV)ve výši nákladů na posílení kapacity sítí pro další možný rozvoj lokality | ZM 660/24 ze dne 29.3.2006 |  |  | 2811000 |  |  |  |  | SAN JV |  |  | SMM, ORMI | 1, 2
| Vodovodní řad - Jiráskova - U Vrby | rekonstrukce vodovodního řadu pro obsluhu lokality Nad Nemocnicí |  |  |  | 3000000 | 2008 |  |  | stavební povolení |  | SAN JV, GTL Invest, VHS Sitka |  | ORMI | 1, 2
| Vodovodní řád Lhota | Příspěvej na rekonstrukci vodovodního řadu ve Lhotě pro VHS Sitka (návaznost na možné zainvestování lokality Lhota - Polní) |  |  |  | 2000000 | [7 empty] | ORMI | 1, 2

## B1 - podána žádost o dotaci
B1 | AKCE PŘIPRAVENÉ - PODÁNA ŽÁDOST O DOTACI
Popis |  |  | Usnesení RM / ZM | Finance |  |  | Lhůty |  |  | Připravenost |  |  |  | Dotace |  | Priorita, odpovědnost
Stav | Název | Stručný popis |  | Investováno (vč. přípravy) | naše finacování | Rozpočet | Termín realizace | Doba přípravy | Doba realizace | záměr, dokumentace, povolení |  |  | Zhotovitel | Dotace | výše dotace | Odbor | Priorita dle strategie
podána žádost | Fotbalový+atletický stadion - I. etapa | rekonstrukce areálu vč. vybudování tréninkového hřiště a zázemí pro atletiku. Celkový rozpočet cca 40 mil. Kč. I.etapa - tréninkové fotbal hřiště s umělým povrchem (náklady cca 10 mil.Kč, očekávaná spoluúčast města 2 mil.Kč) | ZM 768/27 4.10.2006 - spolufinancování |  | 2000000 | 40000000 | 2008- 2010 |  |  | podána žádost, studie | x |  |  | MŠMT, ROP |  | OŠK | 6
před podáním žádosti | Kompletace kanalizace Šternberk | Kompletace kanalizační sítě ve městě a některých městských částech. | ZM 266/8 ze dne 3.10.2007 - spolufinancování |  | 38000000 | 240000000 | 2008 - 2010 |  |  | dokumentace k územnímu řízení |  |  |  | OPŽP |  | ORMI, Sitka | 1
podána žádost | Mateřská školka u Dráhy - opatření k energetickým úsporám | Zateplení fasády, výměna oken, úpravy otopné soustavy | ZM 265/8 ze dne 3.10.2007 - spolufinancování | 640 tis.Kč - bude poníženo | 1100000 | 2056320 | 2008 |  |  | projektová dokumentace, stav.povolení není relevantní |  | x |  | OPŽP |  | OŠK | 6
podána žádost | Odstranění následků hornické činnosti Obora - Vinný vrch | podmiňující krok k otevření lokality Vinný vrch - Obora k výstavbě. I. etapa geologický průzkům a návrh opatření. II. etapa realizace opatření | ZM 350/10 ze dne 23.1.2008 - spolufinancování |  | 142000 | 1380000 |  |  |  | jednoduchá dokumentace |  |  |  | OPŽP |  | OKS | 2
podána žádost | Opěrná zeď Babická | rekonstrukce opěrné zdi na ulici Babická, prevence sesuvu svahu | ZM 350/10 ze dne 23.1.2008 - spolufinancování |  | 450000 | 3858000 |  |  |  | stavební povolení |  |  |  | OPŽP |  | OKS
podána žádost | Rekonstrukce ČOV Šternberk | Nutná rekonstrukce, vyplývající z rozšíření technologie ČOV, tak aby plnila nároky současných předpisů. Usnesením č. 1256/50 ze dne 4.10.2004 doporučila rada města Zastupitelstvu města Šternberka zařazení akce "Rekonstrukce ČOV Šternberk" jako prioritní akce do rozpočtu investic v příslušných letech s tím, že město zajistí nutné spolufinancování. | RM 1256/50 ze dne 4.10.2004 |  | 33000000 | 95135000 | 2008-2009 |  |  | stavební povolení, vybrán zhotovitel | x | x |  | OPŽP |  | ORMI | 1
podána žádost | Rekultivace skládky Dalov | Odstranění stávající ekologické zátěže - nepovolené skládky odpadů míst části Dalov, která zčásti zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. | ZM 265/8 ze dne 3.10.2007 - spolufinancování | 357000 | 870000 | 8359374 | 2009 |  |  | projektová dokumentace, stav.povolení není relevantní |  | x |  | OPŽP |  | ŽP | 3
podána žádost | ZŠ nám.Svobody - výměna oken, zateplení, rekonstrukce otopné soustavy | Výměna oken a zateplení budov - dle výsledků energetického auditu a požadavků školského zařízení. Rekonstrukce otopné soustavy | ZM 265/8 ze dne 3.10.2007 - spolufinancování | 784000 | 3377000 | 15714546 | 2008 |  |  | projektová dokumentace, stav.povolení není relevantní |  | x |  | OPŽP |  | OŠK | 6
podána žádost | ZŠ Svatoplukova - výměna oken, termoomítky, rekonstrukce otopné soustavy | Úpravy dle výsledků energetického auditu a požadavků školského zařízení. Rekonstrukce otopné soustavy. | ZM 265/8 ze dne 3.10.2007 - spolufinancování | 644000 | 3212000 | 8946847 | 2008 |  |  | projektová dokumentace, stav.povolení není relevantní |  | x |  | OPŽP |  | OŠK | 6
podán záměr na min.financí | ZŠ Svobody - rekonstrukce, sportoviště | Stavební úpravy školní budovy, vč. úprav dvora (s vybudováním nutného zázemí pro tělesnou výchovu) | ZM 768/27 4.10.2006 - spolufinancování sportoviště |  |  | 15000000 | [7 empty] | MŠMT, ROP | 7 | OŠK | 6
podána žádost | ZŠ Dr. Hrubého + tělocvična - energetická opatření | Výměna oken a zateplení budov - dle výsledků energetického auditu a požadavků školského zařízení. | ZM 350/10 ze dne 23.1.2008 - spolufinancování | [6 empty] | energetický audit |  |  |  | OPŽP |  | OKS | 6
Note on N3: Výběrové řízení na zhotovitele

## B2 - připravováno k žádostem
B2 | AKCE PŘIPRAVENÉ (PŘIPRAVOVANÉ) K ŽÁDOSTI O DOTACI
Popis |  |  | Usnesení RM / ZM | Finance |  |  | Lhůty |  |  | Připravenost |  |  |  | Dotace |  | Priorita, odpovědnost
stav | Název | Stručný popis |  | Investováno (vč. přípravy) | Podmiňující investice | Rozpočet | Termín realizace | Doba přípravy | Doba realizace | záměr, dokumentace, povolení |  |  | Zhotovitel | Dotace | Číslo žádosti o dotaci | Odbor | Priorita dle strategie
doporučeno komisí k podání žádosti | Cyklostezka Šternberk - Babice | Cyklostezka Šternberk - Babice. Přejezd železniční trati řešen přechodem pro chodce. |  |  |  | 6000000 | 2008 |  |  | dokumentace k územnímu řízení |  |  |  | ROP, SFDI, Ol.kraj | 1 | OŠK | 5
doporučeno komisí k podání žádosti | Cyklostezka Šternberk - Lužice | Cyklostezka Šternberk - Lužice - podél Sitky (přes lokalitu "U hřbitova)". |  |  |  | 6500000 | 2008 |  |  | stavební povolení |  | x |  | ROP, SFDI, Ol.kraj | 1 | OŠK | 5
| Dům pro matky (otce) s dětmi | Projekt domu pro matky nebo otce s dětmi v tísni je jedním z výstupů komunitního plánování sociálních služeb na Šternbersku Dům pro matky (otce) s dětmi v tísni bude určen pro přechodné ubytování matek nebo otců s dětmi v tísni způsobené rozpadem rodiny, týráním matky, dětí apod. | ZM 271/8 ze dne 3.10.2007 - realizace projektu |  |  | 15000000 | 2008-2010 |  |  | zpracování dokumentace |  |  |  | ROP |  | OSV | 2, 6
doporučeno komisí k podání žádosti | Expozice času | Stavební náklady na dokončení objektu. Město vyhledává dotační zdroje ke stavebnímu dokončení. | ZM 508/19 ze dne 3.8.2005 k EHP / NORSKO | 15728000 | 750000 | 50000000 | 2008- 2010 |  |  | stavební povolení | x | x | VH Prospekt - nutno zrušit smlouvu | ROP |  | OŠK | 5
doporučeno komisí k podání žádosti | Chráněné bydlení | Projekt výstavby chráněného bydlení v lokalitě u Tyršových sadů je jedním z výstupů komunitního plánování sociálních služeb na Šternbersku. Součástí chráněného bydlení bude chráněná dílna a bude sloužit pro občany města Šternberka se zdravotním postižením. Vybudování chráněného bydlení a jeho provoz bude společným pilotním projektem Města Šternberka a poskytovatelů sociálních služeb na území města. | ZM 272/8 ze dne 3.10.2007 - realizace projektu |  |  | 20000000 | 2008-2010 |  |  | zpracování dokumentace |  |  |  | ROP |  | OSV, SBNP | 2, 6
doporučeno komisí k podání žádosti | Komunitní plánování soc. služeb | další rozvoj procesů komunitního plánování, zapojení dalších poskytovatelů sociálních služeb, rozšíření účasti uživatelů zejména na rozvoj spolupráce s dalšími subjekty na vytvoření tzv. skupiny pro spolupráci ze statutárních zástupců všech organizací a institucí působících v oblasti sociálních služeb a veřejného života. | ZM 270/8 ze dne 3.10.2007 - spolufinancování |  |  | 3000000 |  |  |  | návrh projektu |  |  |  | OPLZZ |  | OSV | 6
doporučeno komisí k podání žádosti | Most u kina + veřejné prostranství nám.Svobody | Úplná náhrada stávajícího uzavřeného mostu v havarijním technickém stavu. Nový most současně pomáhá v řešení navrženého dopravního systému v lokalitě (zjednosměrnění ulice Bojovníků za svobodu,….) |  |  |  | 7500000 | 2008-2009 |  |  | stavební povolení |  | x |  | ROP |  | ORMI | 1
doporučeno komisí k podání žádosti | MŠ Oblouková - fasáda, okna | Stavební úpravy, nárokované uvedeným školským zařízením |  |  |  | 700000 |  |  |  | jednoduchá dokumentace |  |  |  | OPŽP |  | OŠK | 6
| Regenerace centra II. - ulice U Horní brány, Vodní, Jarní, Jaroslavova, Střední | Rekonstrukce a stavební úpravy komunikací v ulicích U Horní brány, Vodní, Jaroslavova - akce je podmíněna součinnosti se správci sítí (zejména nutná rekonstrukce vodovodu a kanalizace - VHS Sitka) |  |  |  | 10000000 |  |  |  | dokončuje se dokumentace |  |  |  | ROP |  | ORMI | 1
| Regenerace sídliště Jiráskova | Úpravy sídliště, představující regeneraci veřejných prostorů sídliště. Náklady, navržené na rok 2007 představují 1.etapu prací, stanovenou na základě veřejného projednání. | ZM 746/25 ze dne 14.6.2006 - schválení projektu |  |  | 8200000 |  |  |  | stavební povolení |  | x |  | ROP |  | ORMI | 3
| Regenerace sídliště Nádražní I. Etapa | Úpravy sídliště, představující regeneraci veřejných prostorů sídliště. Náklady, navržené na rok 2007 představují 1.etapu prací, stanovenou na základě veřejného projednání. | ZM 746/25 ze dne 14.6.2006 - schválení projektu |  |  | 15460000 |  |  |  | stavební povolení |  | x |  | ROP |  | ORMI | 3
doporučeno komisí k podání žádosti | Regenerace sídliště Uničovská I.etapa | Úpravy sídliště, představující regeneraci veřejných prostorů sídliště. Náklady, navržené na rok 2007 představují 1.etapu prací, stanovenou na základě veřejného projednání. Komise rozvoje města doporučila k přípravě do programu MMR nebo ROP. | ZM 746/25 ze dne 14.6.2006 - schválení projektu |  |  | 3580000 |  |  |  | stavební povolení |  | x |  | ROP |  | ORMI | 3
| Rekonstrukce bývalého August.kláštera - pokračování | pokračování záchrany objektu - opravy vnitřních výplně otvorů - dveře, opravy zdiva a podlah, vnitřní schodiště |  |  |  | 4000000 | 2008 |  |  | stavební povolení | x | x |  | MK, ROP |  | OK | 6
doporučeno komisí k podání žádosti | Restaurátorské práce - bývalý August.klášter | realizace restaurátorského záměru v August.klášteře - fresky v místnostech, oprava podlah a stěn v místnostech, zajištění půdy proti průsakům vody |  |  |  | 8000000 |  |  |  | restaurátorský záměr |  |  |  | EHP/Norsko | 15 | OK | 6
| Rýmařovská - dopravní opatření | Stavební úpravy komunikací v horní části ulice Rýmařovské k zabezpečení vyšší bezpečnosti chodců. Uvažována žádost o dotaci z prostředků Olomouckého kraje. Projednáno RM 29.5.2006 (usnesení č.2638/97) | RM 2638/97 ze dne 29.5.2006 - tvorba proj.dok. |  |  | 3500000 |  |  |  | rozpracovaná dokumentace |  |  |  | ROP, SFDI |  | ORMI | 1
| Síť rozhleden | 4 rozhledny v okolí města propojené cyklotrasami a trasami pro pěší | RM 908/26 ze dne 15.10.2007 |  | 150000 | 10000000 |  |  |  | studie |  |  |  | ROP |  | OKS | 5, 6
| Sportovní hala Gymnázia- podmiňující investice, parkoviště, komunikace | Investice, související s výstavbou sportovní haly gymnázia a předpokládaná spoluúčast města. ZM dosud schválena částka 4 832 tis.Kč (Usnesení ZM 304/14 z 15.9.04) Uvedená částka zohledňuje celkovou požadovanou spoluúčast a týká se především podmiňujících investic v oblasti technických sítí | ZM 304/14 ze dne 15.9.2004 |  |  | 13215000 |  |  |  | dokumentace bude v únoru 2008 |  |  |  | ROP, Ol.kraj |  | ORMI | 6
Note on N3: Výběrové řízení na zhotovitele

## B3 - připraveno (bez dotace)
B3 | AKCE PŘIPRAVENÉ (PŘIPRAVOVANÉ) BEZ MOŽNOSTI DOTAČNÍCH ZDROJŮ
Popis |  |  | Usnesení RM / ZM | Finance |  |  | Lhůty |  |  | Připravenost |  |  | Dotace |  | Priorita, odpovědnost
stav | Název | Stručný popis |  | Investováno (vč. přípravy) | Podmiňující investice | Rozpočet | Termín realizace | Doba přípravy | Doba realizace | záměr, dokumentace, povolení |  | Zhotovitel | Dotace | Číslo žádosti o dotaci | Odbor | Priorita dle strategie
| Aktualizace územního plánu - regulační plány | Aktualizace a revize územně plánovací dokumentace a regulačních plánů. V následujícím období je před Městem Šternberk úkol, vyplývající z nového stavebního zákona (183/2006 Sb.) – pořízení územně analytických podkladů (do 31.12.2008) a nového územního plánu (do 31.12.2011. Dle zákona je do tohoto data nutno zahájit pořizování nového, ale tímto datem končí dle zákona platnost stávajícího územního plán a platný územní plán je nutnou podmínkou dotačních titulů). |  |  |  | 2500000 | 2008 | [5 empty] | IOP |  | ORMI | vše
| Dům dětí a mládeže - fasáda | Stavební úpravy, nárokované uvedeným zařízením, vyplývající ze současného stavebně technického stavu, ohrožujícího bezpečnost a zdraví návštěvníků. |  |  |  | 1500000 |  |  |  | záměr |  |  | ROP |  | OŠK | 6
| Dům dětí a mládeže - rekonstrukce topení | Termoregulační (dále jen TR) ventily a nutná rekonstrukce topení v budově. Problémem je jak stav topného systému, tak technický stav samotné kotelny a jejího měření a regulace. |  |  |  | 1800000 |  |  |  | stavební povolení |  |  | OPŽP |  | OŠK | 6
| Hřbitov - parkování, zastávka | Úprava ploch před městským hřbitovem - úpravy parkoviště, autobusová zastávka,.. - řešící stávající špatný technický stav |  |  |  | 3200000 |  |  |  | rozpracovaná dokumentace |  |  | ROP, SFDI |  | ORMI | 1
| Infrastruktura Lhota - komunikace, veřejné osvětlení | Požadavky na další akce infrastruktury Lhota, vyvolané případnou realizací akce plynofikace - stavební úpravy a rekonstrukce komunikace, veřejné osvětlení … |  |  |  | 30000000 |  |  |  | rozpracovaná dokumentace |  |  | ROP |  | ORMI | 1
| Mateřské škola U Dráhy - generální oprava | Práce na celkové rekonstrukci objektu MŠ Nádražní - změny dispozic, sociální zažřízení,... |  |  |  | 5000000 | [8 empty] | OŠK | 6
| Mobiliář pro pořadatele společenských akcí | podium, stoly, lavice, mobiliář pro letní kino - připravuje se zadání pro realizaci v roce 2008 |  |  |  |  | 2008 |  |  | záměr |  |  | ROP |  | OK | 6
| Osvětlovací technika Městského klubu | náhrada za uzavřené Tylovo divadlo - nový námět komise kulturní |  |  |  | 500000 |  |  |  | záměr |  |  | ROP |  | OŠK | 6
| Plavecký bazén | Náklady na přípravné práce na investici - studie, zahájení projektové přípravy. | RM 681/19 ze dne 16.7.2007 - studie zastavovací |  | 2500000 | 130000000 |  |  |  | studie Alfa projekt |  |  | ROP |  | ORMI | 6
| Rekonstrukce Tylova divadla | Kompletní rekonstrukce objektu dle stávající studie. |  |  |  | 69000000 |  |  |  | studie |  |  | ROP |  | OŠK | 6
| Regenerace lokality býv.kasáren kpt.Nálepky | Akce představuje regeneraci areálu bývalých šternberských kasáren na produkční zónu. Akce dosud v návrhu studie využití areálu. Náklady - předpokládané dle studie. Dle informací z 11.12.2007 nebudou obce moci žádat o dotaci z OPPI. | ZM 337/15 ze dne 1.12.2004 - spolufinancování |  |  | 100000000 |  |  |  | územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení | x |  | ROP |  | ORMI | 4
| Tyršovy sady - oplocení, dětské hřiště |  |  |  |  | 6600000 | 2008-2009 |  |  | studie |  |  | ROP |  | ORMI | 6
| ZUŠ Úpravy budovy Olomoucká | Součástí akce je kompletní rekonstrukce prostorů ZUŠ v budově Olomoucká a Příkopy |  |  |  | 5400000 |  |  |  | stavební povolení |  |  | ROP |  | OŠK | 6

## C1 - další (probíhá příprava)
C1 | DALŠÍ POŽADAVKY - PROBÍHÁ PŘÍPRAVA
Popis |  |  | Usnesení RM / ZM | Finance |  |  | Lhůty |  |  | Připravenost |  | Dotace |  | Priorita, odpovědnost
stav | Název | Stručný popis |  | Investováno (vč. přípravy) | Podmiňující investice | Rozpočet | Termín realizace | Doba přípravy | Doba realizace | záměr, dokumentace, povolení | Zhotovitel | Dotace | Číslo žádosti o dotaci | Odbor | Priorita dle strategie
| MŠ Nádražní - generální oprava | Stavební úpravy, nárokované uvedeným školským zařízením |  |  |  | 1100000 |  |  |  | dokumentace pro stavební povolení |  | ROP |  | OŠK | 6
| ČSA 30 Dvorní trakt | Akce řeší kompletní rekonstrukci dvorního traktu budovy Městské policie - odstranění již havarijního stavu terasy,… Akce dlouhodobě nárokována. |  |  |  | 2500000 |  |  |  | studie |  | ROP |  | MP | 6
| Hřbitov - kolumbárium | Částka představuje náklady na III. a IV.etapu výstavby kolumbária na městském hřbitově |  |  |  | 1100000 |  |  |  | dokumentace |  |  |  | ORMI | 3.6
| Komunikace Příkopy, Oblouková | Dokončení úprav komunikace v ulicích Oblouková, Příkopy,... vč. prostoru za budovou Policie ČR a ZUŠ. |  |  |  | 2000000 |  |  |  | dokumentace pro územní řízení |  | ROP |  | ORMI | 1
| Multifunkční kulturní zařízení | Rekonstrukce budovy městského klubu Masarykova 20 |  |  |  | nový námět |  |  |  | před studií |  | ROP |  | OŠK | 6
| Rýmařovská ulice - pojížděný chodník | Zřízení pojížděného chodníku pro obsluhu uvedených nemovitostí (dosud stavebně neupraveno po realizaci kanalizace v lokalitě), projekčně připraveno |  |  |  | 1000000 |  |  |  | projektová dokumentace |  | ROP |  | ORMI | 1
| Veřejná dětská hřiště | Úpravy veřejných hřišť pro děti mimo sídliště (tam souvisí s regenerací sídlišť). Zajištěním občanské vybavenosti. |  |  |  | 10000000 |  |  |  | projektová dokumentace v různém stupni |  | ROP |  | OŠK | 6

## C2 - další požadavky
C2 | DALŠÍ POŽADAVKY - NÁMĚTY
Popis |  |  | Usnesení RM / ZM | Finance |  |  | Lhůty |  |  | Připravenost |  | Dotace |  | Priorita, odpovědnost
stav | Název | Stručný popis |  | Investováno (vč. přípravy) | Podmiňující investice | Rozpočet | Termín realizace | Doba přípravy | Doba realizace | záměr, dokumentace, povolení | Zhotovitel | Dotace | Číslo žádosti o dotaci | Odbor | Priorita dle strategie
| Bezbariérové vzdělávací centrum - Městský klub | Akce zahrnuje dovybavení a částečnou rekonstrukci budovy Městského klubu Masarykova na komplexní bezbariérové centrum, včetně zřízení multifunkčního vzdělávacího a přednáškového sálku v prostoru bývalé diskotéky (přeřazeno z odd. B - původně uvažováno s žádostí o dotaci, nyní není vhodný dotační titul). | ZM 699/25 ze dne 14.6.2006 - spolufinancování původní žádosti |  |  | 7500000 | [5 empty] | ROP |  | OŠK | 6
| DDM venkovní horolezecká stěna | Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení |  |  |  | 200000 |  |  |  | záměr |  | ROP, MŠMT |  | OŠK | 6
| DDM venkovní úpravy | Stavební úpravy dle požadavků zařízení - oprava a úprava oplocení, hřišť, dětský koutek (možno řešit postupně samostatně. |  |  |  | 420000 |  |  |  | záměr |  | ROP, MŠMT |  | OŠK | 6
| DDM vnitřní úpravy | Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení |  |  |  | 670000 |  |  |  | záměr |  | ROP, MŠMT |  | OŠK | 6
| Dopravní hřiště rekonstrukce | Oprava stávajícího zařízení, vč. částečné obnovy (značení) a dovybavení (terasa a přístřešek pro návštěvníky) |  |  |  | 200000 |  |  |  | záměr |  | ROP, MŠMT |  | OŠK | 6
| Generel zeleně | Zpracování generelu zeleně Města Šternberka |  |  |  | 1000000 |  |  |  | záměr |  | IOP, OŽP |  | OŽP | 3
| Horní náměstí 2 - fasáda Dvorská | Dokončení celkové rekonstrukce objektu |  |  |  | 450000 |  |  |  | záměr |  |  |  | SMM | 6
| Hřbitov - rekonstrukce | Kompletní rekonstrukce městského hřbitova - úpravy a obnova zeleně, úpravy komunikací,…. |  |  |  | 1000000 |  |  |  | záměr |  | ROP |  | ORMI | 3, 6
| Infrastruktura lokalit Jiráskova, Jívavská | Kompletní rekonstrukce technické infrastruktury, vč. komunikací v lokalitě bývalé stavební uzávěry "Jívavská" |  |  |  | 25000000 |  |  |  | záměr |  | ROP |  | ORMI | 1
| Komenského 24-26 (zateplení) | [12 empty] | SMM | 6
| Komunikace - Strmá, Úzká, Besední | Nutné řešení technického stavu komunikací v lokalitě. Vhodné řešit po kanalizaci. |  |  |  | 4000000 | [5 empty] | ROP |  | ORMI | 1
| Komunikace - Zámecký kopec, Na Valech | Rekonstrukce komunikace Na Valech (zpracována projektová dokumentace - akce vázána na další inženýrské sítě a kompletace komunikací v lokalitě (ulice U Startu, dokončení ulice Ořechová) |  |  |  | 6000000 | [5 empty] | ROP |  | ORMI | 1
| Komunikace lokality Pod Kopcem, Kiosk | Nutné řešení technického stavu komunikací v lokalitě - podmíněno majetkovým převodem na město a součinností se správci sítí (zejména stav kanalizace) |  |  |  | 8000000 | [5 empty] | ROP |  | ORMI | 1
| Komunikace proj. dokumentace | Nároky na projektovou dokumentaci - doprava (centrum města - Potoční, Jaroslavova, Vodní, Pekařská, Olomoucká, Oblouková, Příkopy,….. Věžní, Olomoucká, Jívavská, Rýmařovský kopec- po kanalizaci). |  |  |  | 1500000 | [5 empty] | ROP |  | ORMI | 1
| Letní kino | [12 empty] | OŠK | 6
| Lyžařská sjezdovka - Lipina | Sjezdovka v lokalitě Lipina - podmiňující investice k zajištění lokality (nákupy pozemků, komunikace). Vlastní investice soukromý investor. |  |  |  | 6000000 | 2008 |  |  | studie |  | ROP |  | ORMI, OŠK | 5
| MŠ Komenského - úpravy spojovacího koridoru | Řešení statických závad, havarijního stavu |  |  |  | 1500000 | [7 empty] | OŠK | 6
| Nákupy pozemků a nemovitostí | Řeší nutné nákupy, vyplývající ze závazků města, případně související s rozvojovými záměry města. Uvedená částka představuje naprosté minimum krytí požadavků, může být upřesněna v průběhu roku. |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | ROP součást projektů |  | OSMM
| Oddechové centrum (parčík Uničovská) | [12 empty] | SBNP, OSV | 6
| Požární nádrž Chabičov |  |  |  |  | 180000 | [7 empty] | OVV | 1
| Prodloužení ulice Labutí | Úprava prostoru před novým bytovým domem Labutí, navazující na stávající ulici Labutí |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | ROP |  | ORMI | 1
| Rekonstrukce DPS - Komenského, Paloukova | Kompletní rekonstrukce objektů, zařazených do sítě domů s pečovatelskou službou. Součástí stavebních úprav jsou nové byty v podkroví nemovitostí |  |  |  | 18000000 | [5 empty] | ROP |  | ORMI | 6
| Skládka Tankodrom rekultivace | Skládka Tankodrom je v současnosti zcela zaplněna a je zpracován projekt rekultivace. Dle provozního řádu skládky na konci roku 2004 ukončeno skládkování. Na základě rozhodnutí KÚ Ol. Kraje nutná následná rekultivace. |  |  |  | 6500000 | [5 empty] | ROP, OŽP |  | OŽP | 3
| Školní jidelna Komenského | Dovybavení školní jídelny dle požadavků zařízení (konvektomat, myčka, sporáky, hnětací stroj,...) |  |  |  | 1305000 | [5 empty] | ROP |  | OŠK | 6
| Školní jidelna Opavská - vzduchotechnika | Stavební úpravy dle požadavků zařízení |  |  |  | 2000000 | [5 empty] | ROP |  | OŠK | 6
| Šternberk - bezbariérová trasa | Velká část trasy již dokončena, chybí výtah v budově MěÚ - nelze žádat z původního dotačního titulu (zrušen bez náhrady). Dále zbývá plošina v info centru a bezbariérové úpravy na státním hradu Šternberk |  |  |  | 4765000 | 2008 |  |  |  |  | MFČR |  | OŠK, OVV | 1
| WC na ulici Dvorská | Vybavení autobusového stanoviště Dvorská nutným sociálním zázemím. (Zpracován projekt řešení WC v objektu Dvorská 13 - možno aktualizovat) |  |  |  | 500000 | [5 empty] | ROP |  | ORMI | 6
| Zabezpečovací zařízení v objektu August. Kláštera - pokračování | Další rozšířování zabezpečovacího zařízení. |  | 1278000 |  | 400000 |  |  |  |  | x | MK |  | OK | 6
| ZŠ Svatoplukova - oplocení Sadová | Kompletace úprav ZŠ Svatoplukova - budova Sadová |  |  |  | 200000 | [5 empty] | ROP |  | OŠK | 6
| ZŠ Svatoplukova - spojovací most | Oprava havarijního stavu spojovacího mostu a navazujících částí školy (klempířské výrobky, zastřešení, luxfery) |  |  |  | 500000 | [5 empty] | ROP |  | OŠK | 6

## Databáze proj. námětů - finance
Popis |  |  | Finance (tis.Kč) | [7 empty] | Lhůty
Datum evidence | Název | Stručný popis | náklady celkem | do konce 2007 | 2008 celkem | město | jiné zdroje, dotace | k 1.1.2009 zbývá celkem | město | jiné zdroje dotace | Termín realizace | Doba přípravy | Doba realizace
| Aktualizace územního plánu, územně analytické podklady | ÚAP -Povinnost úřadu územního plánování dle nového stavebního zákona, kryto dotací, náklady na ÚPD | 2500 |  | 2500 | 900 | 1600 |  |  |  | 2008
| Bezbariérové vzdělávací a kulturnímultifunkční centrum - Městský klub | Akce zahrnuje dovybavení a částečnou rekonstrukci budovy Městského klubu Masarykova na komplexní bezbariérové centrum, včetně zřízení multifunkčního vzdělávacího a přednáškového sálku v prostoru bývalé diskotéky (přeřazeno z odd. B - původně uvažováno s žádostí o dotaci, nyní není vhodný dotační titul).
| Cklostezka Šternberk - Lužice (STAVEBNÍ ŘÍZENÍ) | Cyklostezka Šternberk - Lužice - podél Sitky (přes lokalitu "U hřbitova)". |  |  | 6500 | [5 empty] | 2008
| Cyklostezka Šternberk - Babice (ROZPRACOVANÁ PD) | Cyklostezka Šternberk - Babice. Přejezd železniční trati řešen přechodem pro chodce. |  |  | 6000 | [5 empty] | 2008
| Čekárna BUS Dolní Žleb (PODEPSANÁ SOD - DIOS) | Stavební úpravy zastávky, včetně vybudování čekárny v místní části Dolní Žleb. Požadavek občanů podpořila rada města na svém zasedání dne 11.7.2005. Stávající čekárna umístěna na pozemku, který není v majetku města, majitel požaduje odstranění. Bude třeba vyřešit nové umístění a související úpravy. | 1368 | 1368 | [6 empty] | 2007-2008
| ČSA 30 Dvorní trakt | Akce řeší kompletní rekonstrukci dvorního traktu budovy Městské policie - odstranění již havarijního stavu terasy,… Akce dlouhodobě nárokována.
| DDM venkovní horolezecká stěna | Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
| DDM venkovní úpravy | Stavební úpravy dle požadavků zařízení - oprava a úprava oplocení, hřišť, dětský koutek (možno řešit postupně samostatně.
| DDM vnitřní úpravy | Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
| Dopravní hřiště rekonstrukce | Oprava stávajícího zařízení, vč. částečné obnovy (značení) a dovybavení (terasa a přístřešek pro návštěvníky)
| Dům dětí a mládeže - fasáda | Stavební úpravy, nárokované uvedeným zařízením, vyplývající ze současného stavebně technického stavu, ohrožujícího bezpečnost a zdraví návštěvníků. |  |  | 1500 | [5 empty] | 2008-09
| Dům dětí a mládeže - rekonstrukce topení | Termoregulační (dále jen TR) ventily a nutná rekonstrukce topení v budově. Problémem je jak stav topného systému, tak technický stav samotné kotelny a jejího měření a regulace. |  |  | 1800 | [5 empty] | 2008-09
| Dům pro matky (otce) s dětmi | Projekt domu pro matky nebo otce s dětmi v tísni je jedním z výstupů komunitního plánování sociálních služeb na Šternbersku Dům pro matky (otce) s dětmi v tísni bude určen pro přechodné ubytování matek nebo otců s dětmi v tísni způsobené rozpadem rodiny, týráním matky, dětí apod. | 15000 |  | 5000 |  |  | 10000 |  |  | 2008-10
| Expozice času | Stavební náklady na dokončení objektu. Město vyhledává dotační zdroje ke stavebnímu dokončení. | 65728 | 15728 | 35000 |  |  | 15000 |  |  | 2008-10
| Fotbalový+atletický stadion (ROZPRACOVANÁ STUDIE ŘEŠENÍ - ALFAPROJEKT - viz. plav. bazén) | rekonstrukce areálu vč. vybudování tréninkového hřiště a zázemí pro atletiku | 40000 |  | 10000 |  |  | 30000 |  |  | 2008-10
| Generel zeleně | Zpracování generelu zeleně Města Šternberka
| Horní náměstí 2 - fasáda Dvorská | Dokončení celkové rekonstrukce objektu
| Hřbitov - kolumbárium | Částka představuje náklady na III. a IV.etapu výstavby kolumbária na městském hřbitově
| Hřbitov - parkování, zastávka (ROZPRACOVANÁ PD) | Úprava ploch před městským hřbitovem - úpravy parkoviště, autobusová zastávka,.. - řešící stávající špatný technický stav | 3200 |  | 1000 |  |  | 2200 |  |  | 2008-09
| Hřbitov - rekonstrukce | Kompletní rekonstrukce městského hřbitova - úpravy a obnova zeleně, úpravy komunikací,….
| Charita - stavební úpravy | Stavební úpravy domu v majetku Města Šternberka.
| Chráněné bydlení | Projekt výstavby chráněného bydlení v lokalitě u Tyršových sadů je jedním z výstupů komunitního plánování sociálních služeb na Šternbersku. Součástí chráněného bydlení bude chráněná dílna a bude sloužit pro občany města Šternberka se zdravotním postižením. Vybudování chráněného bydlení a jeho provoz bude společným pilotním projektem Města Šternberka, Krajského úřadu Olomouckého kraje a poskytovatelů sociálních služeb na území města. | 20000 | 300 | 4700 |  |  | 15000 |  |  | 2008-10
| Informační systém MPZ (PODEPSANÁ SOD - DARUMA) | Jedná se o pořízení informačních tabulí k významným objektům MPZ, popis turistické trasy městem a MPZ. | 1500 | 1500 | [6 empty] | 2007- 2008
| Infrastruktura Lhota (PŘED DOKONČENÍM PD) | Požadavky na další akce infrastruktury Lhota, vyvolané případnou realizací akce plynofikace - stavební úpravy a rekonstrukce komunikace, veřejné osvětlení … | 30000
| Infrastruktura Lhota - plynofikace (VYBRANÁ FIRMA - MS stavby) | Náklady na kompletaci inženýrských sítí místní části - plynofikace. Nutno jednat se Severomoravskou plynárenskou a.s. o možné finanční spoluúčasti. | 8300 | 2760 | 5540 | 5540 |  | 0 |  |  | 2007-08
| Infrastruktura lokalit Jiráskova, Jívavská | Kompletní rekonstrukce technické infrastruktury, vč. komunikací v lokalitě bývalé stavební uzávěry "Jívavská"
| Jívavská - úpravy komunikace (S ŘSD DOHODNUTA REALIZACE 2008) | Stavební úpravy chodníků, přechodů,.... V součinnosti s ŘSD uvažovanou rekonstrukcí komunikace Jívavská v úseku křižovatka u Eutechu - koupaliště. Rozpočet zahrnuje pouze podíl Města Šternberka. |  |  | 12000 | [5 empty] | 2008
| Jívavská 65 - byty | Vybudování nových bytů v půdní vestavbě objektu. Nerealizováno - dům určen k odprodeji.
| Kanalizace Rýmařovský kopec (PŘED DOKONČENÍM) | Kanalizace "Rýmařovský kopec - etapa 3A“ je akcí, financovanou částečně z dotace a půjčky SFŽP. Zahrnuje kanalizaci v ulicích Tolstého, Březinova, Babická, Okrajová, Rostislavova, Přikrylova... | 25840 | 25840 | [6 empty] | 2007
| Kompletace kanalizace Šternberk (ZPRACOVANÁ DÚR) | Kompletace kanalizační sítě ve městě a některých městských částech. | 240000 | [7 empty] | 2008 - 2010
| Komunikace - projektová dokumentace (PROBÍHÁ) | Náklady na projektovou dokumentaci na úseku dopravy - Komunikace Lhota (po kanalizaci, plynofikaci), Stavební úpravy Jívavská,... | [8 empty] | 2007
| Komunikace - Strmá, Úzká, Besední | Nutné řešení technického stavu komunikací v lokalitě. Vhodné řešit po kanalizaci.
| Komunikace - Zámecký kopec, Na Valech | Rekonstrukce komunikace Na Valech (zpracována projektová dokumentace - akce vázána na další inženýrské sítě a kompletace komunikací v lokalitě (ulice U Startu, dokončení ulice Ořechová)
| Komunikace lokality Pod Kopcem, Kiosk | Nutné řešení technického stavu komunikací v lokalitě - podmíněno majetkovým převodem na město a součinností se správci sítí (zejména stav kanalizace)
| Komunikace proj. dokumentace | Nároky na projektovou dokumentaci - doprava (centrum města - Potoční, Jaroslavova, Vodní, Pekařská, Olomoucká, Oblouková, Příkopy,….. Věžní, Olomoucká, Jívavská, Rýmařovský kopec- po kanalizaci).
| Komunikace Příkopy, Oblouková | Dokončení úprav komunikace v ulicích Oblouková, Příkopy,... vč. prostoru za budovou Policie ČR a ZUŠ.
| Komunikace Rýmařovský kopec - po kanalizaci (ZADANÁ PD) | V případě realizace akce Kanalizace Rýmařovský kopec - 3.A (viz C) - nutné následné úpravy a rekonstrukce komunikací. | 28000 |  | 5000 | 5000 |  | 23000 |  |  | 2008-11
| Komunitní plánování soc. služeb | další rozvoj procesů komunitního plánování, zapojení dalších poskytovatelů sociálních služeb, rozšíření účasti uživatelů zejména na rozvoj spolupráce s dalšími subjekty na vytvoření tzv. skupiny pro spolupráci ze statutárních zástupců všech organizací a institucí působících v oblasti sociálních služeb a veřejného života. | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 2008
Letní kino
| Lyžařská sjezdovka - Lipina | Sjezdovka v lokalitě Lipina - podmiňující investice k zajištění lokality (nákupy pozemků, komunikace). Vlastní investice soukromý investor.
| Mateřská škola U Dráhy - generální oprava |  | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 2007
| Mateřská škola u Dráhy - opatření k energetickým úsporám |  | 1600 |  | 1600 | [5 empty] | 2007
| Mateřská školka u Dráhy (PROBÍHÁ 1.etapa) | Opravy budovy dle požadavku vedení školky - zateplení fasády, výměna oken, přístavek | 2300 | 2300 | [6 empty] | 2007-09
| Mobiliář pro pořadatele společenských akcí | podium, stoly, lavice, mobiliář pro letní kino - připravuje se zadání pro realizaci v roce 2008 | [8 empty] | 2008
| Most u kina (PŘIPRAVENO - PD, STAV. POVOLENÍ) | Úplná náhrada stávajícího uzavřeného mostu v havarijním technickém stavu. Nový most současně pomáhá v řešení navrženého dopravního systému v lokalitě (zjednosměrnění ulice Bojovníků za svobodu,….) | 7500 |  | 5000 |  |  | 2500 |  |  | 2008-09
| MŠ Komenského - úpravyspojovacího koridoru | Řešení statických závad, havarijního stavu
| MŠ Nádražní - generální oprava | Stavební úpravy, nárokované uvedeným školským zařízením
| Multifunkční kulturní zařízení | Rekonstrukce a dostavba Městského klubu Masarykova 20
| Nákup separačních nádob na odpad | Nákup separačních nádob dle potřeb, požadavků a v souladu s plánem odpadového hospodářství | 500 | 500 | [6 empty] | 2007
| Nákupy nemovitostí | Částka na krytí nákladů na výkup pozemků, nutných v souvislosti s rozvojovými projekty města (pozemky vč. budovy v přednádražním prostoru, pozemky pro sjezdovku. | 5000 | 5000 | [6 empty] | 2007
| Nákupy pozemků a nemovitostí | Řeší nutné nákupy, vyplývající ze závazků města, případně související s rozvojovými záměry města. Uvedená částka představuje naprosté minimum krytí požadavků, může být upřesněna v průběhu roku.
Oddechové centrum (parčík Uničovská)
| Osvětlovací technika Městského klubu | náhrada za uzavřené Tylovo divadlo - nový námět komise kulturní | 500 |  | 500 | [5 empty] | 2008
| Plavecký bazén - příprava (ROZPRACOVANÁ STUDIE LOKALITY - ALFAPROJEKT) | Náklady na přípravné práce na investici - studie, zahájení projektové přípravy. | 2750 | 220 | 2530 | [5 empty] | 2007-08
| Plavecký bazén - realizace | Akce dlouhodobého výhledu. Dosud prověřovány možnosti umístění (zpracovávána urbanistická studie části území "Pod kopcem" a "Nad nemocnicí). S realizací se uvažuje za podmínky účasti dalších finančních zdrojů mimo rozpočet města. | [8 empty] | 2008
Požární nádrž Chabičov
| Prodloužení ulice Labutí | Úprava prostoru před novým bytovým domem Labutí, navazující na stávající ulici Labutí
| Regenerace lokality býv.kasáren kpt.Nálepky (VYDÁNO ÚR, ZPRACOVANÁ DSP) | Akce představuje regeneraci areálu bývalých šternberských kasáren na produkční zónu. Akce dosud v návrhu studie využití areálu. Náklady - předpokládané dle studie. | 100000
| Regenerace sídliště Jiráskova (STAV. POVOLENÍ) | Úpravy sídliště, představující regeneraci veřejných prostorů sídliště. Náklady, navržené na rok 2007 představují 1.etapu prací, stanovenou na základě veřejného projednání. | 3280
| Regenerace sídliště Nádražní I. Etapa (STAV. POVOLENÍ) | Úpravy sídliště, představující regeneraci veřejných prostorů sídliště. Náklady, navržené na rok 2007 představují 1.etapu prací, stanovenou na základě veřejného projednání. | 15460
| Regenerace sídliště Uničovská I.etapa (STAV. POVOLENÍ) | Úpravy sídliště, představující regeneraci veřejných prostorů sídliště. Náklady, navržené na rok 2007 představují 1.etapu prací, stanovenou na základě veřejného projednání. | 8200
| Rekonstrukce a dostavba Městského klubu | realizace
| Rekonstrukce a dostavba Městského klubu (PŘED ZADÁNÍM PD) | studie, projektová příprava, realizace
| Rekonstrukce budov MěÚ (PROBÍHÁ) | Nutná rekonstrukce objektu budov Městského úřadu, jak objektu Horní náměstí 9 (nájezdová plošina, sociální zařízení), tak Horní náměstí 16 (opravy omítek, klempířské výrobky, výměna oken, kotelna,...) | 8700 | 3300 | 5400 | 5400 |  |  |  |  | 2007-08
| Rekonstrukce bývalého August.kláštera - pokračování | pokračování záchrany objektu - opravy vnitřních výplně otvorů - dveře, opravy zdiva a podlah, vnitřní schodiště | 4000 |  | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2008
| Rekonstrukce ČOV Šternberk (VYDÁNO SP, VYBRÁN ZHOTOVITEL) | Nutná rekonstrukce, vyplývající z rozšíření technologie ČOV, tak aby plnila nároky současných předpisů. Usnesením č. 1256/50 ze dne 4.10.2004 doporučila rada města Zastupitelstvu města Šternberka zařazení akce "Rekonstrukce ČOV Šternberk" jako prioritní akce do rozpočtu investic v příslušných letech s tím, že město zajistí nutné spolufinancování. | 93500 |  | 47500 | 14250 | 33250 | 46000 | 13800 | 32200 | 2008
| Rekonstrukce DPS - Komenského, Paloukova | Kompletní rekonstrukce objektů, zařazených do sítě domů s pečovatelskou službou. Součástí stavebních úprav jsou nové byty v podkroví nemovitostí
| Rekonstrukce Tylova divadla (ZPRACOVANÁ STUDIE) | Kompletní rekonstrukce objektu dle stávající studie. | 69000
| Rekonstrukce ulic - U Horní brány, Vodní (PŘED DOKONČENÍM PD) | Rekonstrukce a stavební úpravy komunikací v ulicích U Horní brány, Vodní, Jaroslavova - akce je podmíněna součinnosti se správci sítí (zejména nutná rekonstrukce vodovodu a kanalizace - VHS Sitka)
| Rekultivace skládky Dalov | Odstranění stávající ekologické zátěže - nepovolené skládky odpadů míst části Dalov, která zčásti zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. | 10000 |  | 10000 | 1500 | 8500 |  |  |  | 2008
| Restaurátorské práce - klášter | realizace restaurátorského záměru v August.klášteře
| Rozšíření a obnova infrastruktury Lokalita Opavská | Akce zahrnuje jednak opatření, související s bezpečností chodců – přechody ulice Opavská v prostoru u startu, vybudování chodníku v úseku od autobus. zastávky ÚSP Vincentinum po ulici Na Stráni, jednak dobudování infrastruktury v dotčeném úseku (dešťová a splašková kanalizace, veřejné osvětlení,...). | 14660 | 4240 | 10420 | [5 empty] | 2007-2008
| Rýmařovská - dopravní opatření (ROZPRACOVANÁ PD) | Stavební úpravy komunikací v horní části ulice Rýmařovské k zabezpečení vyšší bezpečnosti chodců. Uvažována žádost o dotaci z prostředků Olomouckého kraje. Projednáno RM 29.5.2006 (usnesení č.2638/97) | 6000 |  | 6000 | 2500 | 3500
| Rýmařovská ulice - pojížděný chodník (ZPRACOVANÁ PD) | Zřízení pojížděného chodníku pro obsluhu uvedených nemovitostí (dosud stavebně neupraveno po realizaci kanalizace v lokalitě), projekčně připraveno
| Síť rozhleden | 4 rozhledny v okolí města propojené cyklotrasami a trasami pro pěší | 10000 |  | 2000 | 500 | 1500 | 8000 | 1000 | 7000 | 2008-10
| Skládka Tankodrom rekultivace | Skládka Tankodrom je v současnosti zcela zaplněna a je zpracován projekt rekultivace. Dle provozního řádu skládky na konci roku 2004 ukončeno skládkování. Na základě rozhodnutí KÚ Ol. Kraje nutná následná rekultivace.
| Smuteční síň - vzduchotechnika (PROBÍHÁ) | Vzduchotechnika ve smuteční síni na městském hřbitově, řešící nevyhovující stav (zejména letní měsíce). | 820 | 650 | 170 | [5 empty] | 2007-08
| Sportovní hala - podmiňující investice | Investice, související s výstavbou sportovní haly gymnázia a předpokládaná spoluúčast města. ZM dosud schválena částka 4 832 tis.Kč (Usnesení ZM 304/14 z 15.9.04) Uvedená částka zohledňuje celkovou požadovanou spoluúčast a týká se především podmiňujících investic v oblasti technických sítí
| Školní jidelna Komenského | Dovybavení školní jídelny dle požadavků zařízení (konvektomat, myčka, sporáky, hnětací stroj,...)
| Školní jidelna Opavská - vzduchotechnika | Stavební úpravy dle požadavků zařízení
| Účelová komunikace kaskády Babická | Spodní stavba komunikace v lokalitě Vinný vrch, budovaná stavebníkem akce "Kaskády Babická" (příspěvek města) | 1000 | 1000 | [6 empty] | 2007
| Územě plánovací dokumentace (ŘEŠENO DLE POTŘEBY) | Plánovaná částka na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (případné změny územního plánu, rozvojové studie,...). | [8 empty] | 2007
| Veřejná dětská hřiště | Úpravy veřejných hřišť pro děti mimo sídliště (tam souvisí s regenerací sídlišť). Zajištěním občanské vybavenosti.
| Vodovodní řád "Nad nemocnicí | rekonstrukce vodovodního řádu pro lokalitu bydlení "nad nemocnicí (rekonstrukce vedení z ul. Puškinova | 3000 | 215 | 2785 | 1200 | 1800
| WC na ulici Dvorská | Vybavení autobusového stanoviště Dvorská nutným sociálním zázemím
| ZŠ Dr.Hrubého - rekonstrukce WC | Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
| ZŠ Dr.Hrubého - úpravy dvora | Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
| ZŠ Dr.Hrubého - zateplení, oprava fasády | Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
| ZŠ Nám.Svobody - výměna oken, zateplení, rekonstrukce otopné soustavy | Výměna oken a zateplení budov - dle výsledků energetického auditu a požadavků školského zařízení. Rekonstrukce otopné soustavy
| ZŠ Nám.Svobody - výměna oken, zateplení, rekonstrukce otopné soustavy | Výměna oken a zateplení budov - dle výsledků energetického auditu a požadavků školského zařízení. Rekonstrukce otopné soustavy
| ZŠ Svatoplukova - oplocení Sadová | Kompletace úprav ZŠ Svatoplukova - budova Sadová
| ZŠ Svatoplukova - spojovací most | Oprava havarijního stavu spojovacího mostu a navazujících částí školy (klempířské výrobky, zastřešení, luxfery)
| ZŠ Svatoplukova - výměna oken, termoomítky, rekonstrukce otopné soustavy | Úpravy dle výsledků energetického auditu a požadavků školského zařízení. Rekonstrukce otopné soustavy.
| ZŠ Svatoplukova - výměna oken, termoomítky, rekonstrukce otopné soustavy | Úpravy dle výsledků energetického auditu a požadavků školského zařízení. Rekonstrukce otopné soustavy.
| ZŠ Svobody - sportoviště | Úpravy školního dvora s vybudováním nutného zázemí pro tělesnou výchovu (dle zpracovaného projektu)
| ZUŠ Úpravy budovy Olomoucká | Součástí akce je kompletní rekonstrukce prostorů ZUŠ v budově Olomoucká a Příkopy