Strategický plán rozvoje města Moravské Budějovice

(Strategie města)

leden 2008

# OBSAH:

OBSAH:	2

1. Úvod	3

2. Strategická vize města	4

3. Problémové okruhy strategie	5

4. Opatření a aktivity	9

Problémový okruh A: Dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí	9

Problémový okruh B: Sociální a kulturní prostředí	17

Problémový okruh C: Podnikání a Cestovní ruch	23

5. Seznam použitých zkratek	29

1. Úvod

Strategie města Moravské Budějovice byla zpracována na základě shromážděných informací, konzultací s jednotlivými odbory městského úřadu a příspěvkovými organizacemi města, dotazníkových šetření (mezi občany a podnikatelskými subjekty), výstupů z diskuzí v rámci koordinační skupiny, profilu města a SWOT analýzy. Tato část Strategického plánu rozvoje města obsahuje deklarovanou vizi města, která představuje všeobecný a souhrnný strategický pohled na další rozvoj města v daném období. Konkrétně se jedná o období 2008 – 2013. Na tuto vizi navazují strategické cíle. Strategie města je dále rozdělena dle stanovených problémových okruhů, na jejichž základě byly navrženy priority, opatření a rozvojové aktivity. Jednotlivé priority, opatření a aktivity nejsou řazeny podle důležitosti či časového harmonogramu realizace, ale podle tematického obsahu.

Strategie města Moravské Budějovice stanovuje základní směry rozvoje města do roku 2013 a prolíná se tedy s programovým obdobím EU 2007 – 2013. Strategie města obsahuje spíše obecnější výčet aktivit, které budou naplňovány jak prostřednictvím konkrétních projektů města, tak i projektů podnikatelských či neziskových organizací. Podle způsobu zapojení města do aktivit lze definovat celkem tři druhy aktivit:

- aktivity realizované v celé šíři městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi,

- aktivity, které město díky své činnosti iniciuje (propagace, částečná finanční podpora, spolupráce, partnerství apod.),

- individuální aktivity subjektů, které mají pozitivní vliv na rozvoj města, do kterých však město nezasahuje.

Základním předpokladem naplňování celé řady zde zakomponovaných rozvojových aktivit  je nalezení vhodných finančních zdrojů. Nabízí se využití grantových programů EU a ČR. Komplexní zhodnocení dostupných grantových programů EU je součástí přílohy „Akční plán města“.

Strategický plán rozvoje města Moravské Budějovice je nutné vnímat jako „živý“ dokument, závisející především na směru dalšího vývoje města a jeho okolí. Jeho úspěšnost, tedy úspěšnost realizace navržených aktivit, je úzce spjata právě s tím, zda zůstane „živým“ dokumentem. Je tedy nezbytné provádět pravidelné aktualizace respektující vývoj města, kraje, ČR a samozřejmě také respektující politiku EU.

2. Strategická vize města

Strategická vize rozvoje města Moravské Budějovice popisuje základní strategickou orientaci města, deklarující čeho chce město realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj. do roku 2013) dosáhnout.

Vize města Moravské Budějovice zní:

Moravské Budějovice chtějí být atraktivním městem nabízejícím kvalitní prostředí pro život

Způsob naplnění výše uvedené vize charakterizují tyto strategické cíle:

- Město chce posílit bezpečnost občanů, vytvořit podmínky pro bydlení, zkvalitnit technickou a dopravní infrastrukturu a životní prostředí ve městě a nabídnout občanům kvalitní vzdělání, sociální a zdravotní služby.

- Město chce zkvalitněním zázemí a atraktivní nabídkou programů posílit podmínky pro plnohodnotné využití volného času obyvatel v oblasti sportu a kultury.

- Město chce dále zkvalitňovat podnikatelské prostředí ve městě s ohledem na udržení zaměstnanosti místních obyvatel s ohledem na vyvážený rozvoj podnikání ve městě.

- Město chce vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu jako významného faktoru rozvoje služeb a zaměstnanosti s ohledem na nezbytné zachování všech funkcí města pro spokojený život jeho obyvatel.

- Město chce dále posilovat svoji pozici jako přirozeného centra regionu a dlouhodobě podporovat funkce, které posilují regionální význam města v oblasti školství, kulturních a sportovních aktivit, lokalizaci služeb a administrativy.

3. Problémové okruhy strategie

Na základě shromážděných informací, profilu a SWOT analýzy, dotazníkových šetření, konzultací a v návaznosti na stanovenou vizi a strategické cíle města byly navrženy tři problémové okruhy. Tyto problémové okruhy představují obsahové zaměření Strategického plánu rozvoje města Moravské Budějovice.

Problémové okruhy:

A. Dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí

Část problémového okruhu se věnuje jednomu z nejpalčivějších problémů, které v současné době trápí město Moravské Budějovice, a tím je dopravní situace. Oblast dopravy se zabývá rozvojem a zkvalitněním dopravní infrastruktury, bezpečností silničního provozu a řešením statické dopravy v území. Z pohledu rozvoje technické infrastruktury a životního prostředí se problémový okruh zaměřuje na zajištění kvalitní dodávky pitné vody, systém čištění odpadních vod, zajištění zásobování elektrickou energií, rozvojem informačních a komunikačních technologií či bezpečností obyvatel. Nedílnou součástí je také zkvalitnění životního prostředí ve městě a podpora ochrany přírody a krajiny. Poslední část problémového okruhu tvoří oblast bydlení, což zahrnuje vytváření vhodných podmínek pro rozvoj bydlení.

B. Sociální a kulturní prostředí

Problémový okruh řeší rozvoj sociálních a zdravotních služeb, společenských, kulturních a sportovních zařízení či akcí, zkvalitnění podmínek pro vzdělávání místních obyvatel a naplňování principu partnerství. Významnou součástí tohoto problémového okruhu je také zkvalitnění prostředí pro aktivní využití volného času místních obyvatel.

Problémový okruh řeší také rozvoj partnerství, a to jak v rámci regionu, tak i v rámci přeshraničního prostoru.

C. Podnikání a cestovní ruch

Problémový okruh se zabývá podporou podnikání a podnikatelského prostředí ve všech oblastech. Tedy jak z pohledu zkvalitnění podnikatelské infrastruktury, podmínek podnikání a lidských zdrojů, tedy podpora nabídky programů dalšího profesního vzdělávání a rekvalifikačních programů.

Dále se problémový okruh zabývá rozvojem cestovního ruchu nejen jako významného faktoru v oblasti rozvoje služeb a zaměstnanosti, ale také jako oblasti, kde lze vhodně skloubit projekty zaměřené jak na rozvoj občanské vybavenosti, tak i turistické infrastruktury. Nedílnou součástí problémového okruhu je rovněž péče o kulturní hodnoty města.

Problémový okruh A:

Dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí

Priorita A.1:  Dopravní infrastruktura

Priorita A.2:

Technická infrastruktura

Priorita A.4:  Bydlení

Priorita A.3:

Životní prostředí

Opatření A.1.1:

Řešení dopravy ve městě na komunikacích vyšších tříd

Opatření A.1.2:

Zkvalitnění místních komunikací a statické dopravy

Opatření A.2.1:

Zkvalitnění technické infrastruktury

Opatření A.2.2:

Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Opatření A.3.1:

Zkvalitnění nakládání s odpady

Opatření A.4.1:

Zlepšení podmínek pro bydlení

Opatření A.1.3:

Rozvoj cyklistické dopravy

Priorita A.3.2:

Ochrana přírody a krajiny a péče o městskou zeleň

Opatření A.3.3:

Udržitelné využívání zdrojů energie

Opatření A.2.3:

Bezpečnost a ochrana obyvatel

Opatření A.1.4:

Rozvoj dopravní obslužnosti území

Problémový okruh B:

Sociální a kulturní prostředí

Priorita B.1:  Zdravotnictví a sociální péče

Priorita B.2:

Volný čas

Priorita B.5:  Partnerství

Priorita B.4:

Vzdělávání

Opatření B.1.1:

Rozvoj zdravotní a sociální infrastruktury

Opatření B.2.1:

Rozvoj volnočasových aktivit obyvatel města

Opatření B.2.2:

Infrastruktura pro trávení volného času

Opatření B.4.1:

Zkvalitnění vzdělávacích programů a akcí

Opatření B.5.1:

Rozvoj spolupráce a partnerství

Priorita B.4.2:

Vytvoření kvalitního prostředí pro vzdělávání

Opatření B.1.2:

Rozvoj zdravotních, sociálních a preventivních služeb

Priorita B.3:

Kultura

Opatření B.3.1:

Ochrana kulturního dědictví a rozvoj kultury

Problémový okruh C:

Podnikání a cestovní ruch

Priorita C.1:

Podmínky pro rozvoj podnikání

Priorita C.2:

Lidské zdroje

Opatření C.1.2:

Institucionální podpora podnikání

Opatření C.1.1:

Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury

Opatření C.2.1:

Reflexe vzdělávacího systému na požadavky trhu práce

Opatření C.1.3:

Podpora podnikání

Opatření C.2.2:

Řešení problematiky nezaměstnanosti a integrace znevýhodněných skupin obyvatel

Priorita C.3:  Cestovní ruch

Opatření C.3.1:

Infrastruktura cestovního ruchu

Opatření C.3.2:

Rozvoj služeb cestovního ruchu

Opatření C.3.3:

Vzhled města

4. Opatření a aktivity

## Problémový okruh A: Dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí

Priorita A.1: Dopravní infrastruktura

##### Opatření A.1.1: Řešení dopravy ve městě na komunikacích vyšších tříd

Město Moravské Budějovice se dlouhodobě potýká s vysokou intenzitou provozu na komunikacích v intravilánu města, která často přechází v kongesci (dopravní zácpu). Opatření řeší zklidnění dopravy ve městě na komunikacích I. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s vazbou na komunikace II. a III. třídy ve správě Kraje Vysočina.

Aktivity:

| A.1.1.1 | Iniciovat začlenění oprav komunikací vyšších tříd do plánu ŘSD a kraje Vysočina |
| --- | --- |
| A.1.1.2 | Realizace navržených přeložek a obchvatů města Moravské Budějovice dle ÚP města |
| A.1.1.3 | Rekonstrukce, modernizace a zlepšení technických parametrů silnic I/38 a II/152 |
| A.1.1.4 | Iniciovat realizaci protihlukových, rychlostních a bezpečnostních opatření na komunikaci I/38 a II/152 vedoucí zastavěným územím města |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 3.1: Rozvoj nadregionální dopravní sítě a zkvalitňování dopravní sítě regionálního významu s důrazem na stimulaci rozvoje hromadné dopravy |
| --- | --- |

##### Opatření A.1.2: Zkvalitnění místních komunikací a statické dopravy

Dopravní intenzita ve městě se neustále zvyšuje, což má za důsledek přetížení místních komunikací a nedostatek parkovacích míst v centrální části města. Opatření se tedy zaměřuje na zklidnění dopravy a rekonstrukci technicky nevyhovujících a přetížených místních komunikací a křižovatek, vybudování odstavných a parkovacích míst a odpovídající infrastruktury pro pěší.

Aktivity:

| A.1.2.1 | Rekonstrukce úseků místních komunikací |
| --- | --- |
| A.1.2.2 | Budování nových místních komunikací |
| A.1.2.3 | Budování přístupových komunikací k průmyslovým zónám |
| A.1.2.4 | Budování a rekonstrukce parkovišť a odstavných ploch |
| A.1.2.5 | Budování okružních křižovatek přispívajících ke zvýšení plynulosti provozu |
| A.1.2.6 | Instalace zařízení a příslušenství komunikací přímo přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích |
| A.1.2.7 | Aktualizace pasportu místních komunikací |
| A.1.2.8 | Obnova dopravního značení na místních komunikacích |
| A.1.2.9 | Údržba dětského dopravního hřiště |
| A.1.2.10 | Budování, rekonstrukce chodníků |
| A.1.2.11 | Zkvalitňování údržby silničních komunikací a chodníků |
| A.1.2.12 | Zintenzivnění pravidelné údržby přechodů pro chodce a značení parkovacích míst |
| A.1.2.13 | Aktualizace generelu bezbariérových tras |
| A.1.2.14 | Budování bezbariérových tras (úpravy přechodů, chodníků, podchodů apod.) |
| A.1.2.15 | Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 3.1: Rozvoj nadregionální dopravní sítě a zkvalitňování dopravní sítě regionálního významu s důrazem na stimulaci rozvoje hromadné dopravy |
| --- | --- |

##### Opatření A.1.3: Rozvoj cyklistické dopravy

Cyklistická doprava hraje významnou roli v oblasti občanské vybavenosti i cestovního ruchu. Realizace cyklistických stezek vedených mimo motorovou dopravu je sice finančně náročná, avšak má pozitivní dopad na snížení dopravní zátěže, bezpečnost občanů a rozvoj turismu.

Aktivity:

| A.1.3.1 | Budování cyklistických stezek na území města |
| --- | --- |
| A.1.3.2 | Výkup pozemků v souvislosti s realizací cyklostezek |
| A.1.3.3 | Propojení města Moravské Budějovice cyklistickými stezkami s místními částmi a okolními obcemi |
| A.1.3.4 | Vytvoření místního cyklistického okruhu pro rodiny s dětmi mimo silniční komunikace |
| A.1.3.5 | Značení, opravy a úpravy cyklotras |
| A.1.3.6 | Výstavba a rekonstrukce doprovodné cyklistické infrastruktury |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 3.1: Rozvoj nadregionální dopravní sítě a zkvalitňování dopravní sítě regionálního významu s důrazem na stimulaci rozvoje hromadné dopravy |
| --- | --- |

##### Opatření A.1.4:  Rozvoj dopravní obslužnosti území

Opatření se zaměřuje na zkvalitnění a rozvoj veřejné hromadné dopravy, která má vliv na zklidnění dopravní situace ve městě. Podpora rozvoje dopravní obslužnosti je zacílena především na místní části, kde je úroveň dopravní obslužnosti na nižší úrovni v porovnání s městem.

Aktivity:

| A.1.4.1 | Obnova a výstavba autobusových zastávek ve městě a v místních částech |
| --- | --- |
| A.1.4.2 | Udržování propojení místních částí s městem Moravské Budějovice veřejnou autobusovou dopravou |
| A.1.4.3 | Koordinace autobusové a vlakové dopravy v návaznosti na dopravu obyvatel do zaměstnání a dětí a mládeže do škol |
| A.1.4.4 | Podpora hromadné přepravy mládeže a dětí do škol v rámci města |
| A.1.4.5 | Podpora aktivit směřujících ke zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy |
| A.1.4.6 | Rekonstrukce autobusového a vlakového nádraží |
| A.1.4.7 | Podpora bezbariérové veřejné dopravy |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 3.1: Rozvoj nadregionální dopravní sítě a zkvalitňování dopravní sítě regionálního významu s důrazem na stimulaci rozvoje hromadné dopravy |
| --- | --- |

Priorita A.2: Technická infrastruktura

##### Opatření A.2.1: 	Zkvalitnění technické infrastruktury

Zajištění kvalitní pitné vody, funkčního systému čištění odpadních vod a dostatečné kapacity distribučních sítí jsou základními požadavky vybavenosti pro kvalitní život obyvatel města a jeho místních částí. Specifikem opatření zaměřeného na rozvoj technické infrastruktury je úzká spolupráce s provozovateli a distributory.

Aktivity:

| A.2.1.1 | Realizace opatření dle ÚP města a dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina v oblasti zkvalitnění zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod města Moravské Budějovice a místních částí |
| --- | --- |
| A.2.1.2 | Budování a rekonstrukce vodovodů a kanalizací |
| A.2.1.3 | Rekonstrukce ČOV Moravské Budějovice |
| A.2.1.4 | Zajištění čištění odpadních vod v souladu s legislativními požadavky EU |
| A.2.1.5 | Výstavba inženýrských sítí v rozvojových lokalitách (bydlení, volnočasová zařízení, podnikatelské aktivity) |
| A.2.1.6 | Zabezpečení zásobování města a místních částí elektrickou energií v dostatečné míře a kvalitě |
| A.2.1.7 | Snaha o provázanost aktivit při rekonstrukci komunikací a chodníků s budováním inženýrských sítí (spolupráce s provozovateli sítí) |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 3.3: Optimalizace rozvoje energetických a vodohospodářských sítí |
| --- | --- |

##### Opatření A.2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Moderní komunikační technologie a s tím související počítačová gramotnost obyvatel patří v současné době k důležitým rozvojovým impulzům posilující jak kvalitu života, možnosti podnikání, tak i např. uplatnění místních obyvatel na trhu práce.

Aktivity:

| A.2.2.1 | Vytvoření místní datové sítě ve městě |
| --- | --- |
| A.2.2.2 | Rozšíření a zkvalitnění veřejně přístupných míst s vysokorychlostním internetem |
| A.2.2.3 | Podpora zavádění vysokorychlostního internetu do místních částí města |
| A.2.2.4 | Podpora aktivit zaměřených na rozvoj počítačové gramotnosti obyvatel |
| A.2.2.5 | Podpora aktivit spočívajících v rozšiřování celkové informovanosti občanů o možnostech napojení domácností ve městě na internet |
| A.2.2.6 | Zkvalitňování ICT (informačních a komunikačních technologií) ve veřejné správě |
| A.2.2.7 | Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě |
| A.2.2.8 | Rozvoj GIS (geografický informační systém) města |
| A.2.2.9 | Zpřístupnění výstupů z GIS veřejnosti |
| A.2.2.10 | Příprava přechodu na digitální vysílání |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 3.2: Rozvoj telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky |
| --- | --- |

Opatření A.2.3: 	Bezpečnost a ochrana obyvatel

Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel ve městě a jeho místních částech patří k základním povinnostem státní i veřejné správy. Město Moravské Budějovice je aktivně zapojeno do programu prevence kriminality na místní úrovni – „Partnerství“. Program administruje Ministerstvo vnitra ČR.

Opatření A.2.3. se zaměřuje na řešení aktivit posilujících snížení sociálně patologických jevů a kriminality i aktivit zabývajících se ochranou obyvatel před vnějšími vlivy.

Aktivity:

| A.2.3.1 | Aktivní zapojení do programu prevence kriminality na místní úrovni „Partnerství“ |
| --- | --- |
| A.2.3.2 | Instalace městského kamerového systému |
| A.2.3.3 | Rozvoj systému měření rychlosti vozidel |
| A.2.3.4 | Realizace různých technických opatření k zajištění bezpečnosti obyvatel |
| A.2.3.5 | Iniciace vzniku bezpečných podchodů/nadchodů v kolizních místech |
| A.2.3.6 | Zkvalitňování činnosti a rozšiřování Městské policie Moravské Budějovice |
| A.2.3.7 | Realizace preventivních programů a jednorázových akcí k prevenci kriminality |
| A.2.3.8 | Zapojení do programu prevence kriminality |
| A.2.3.9 | Zabezpečení veřejných budov a kulturních památek proti krádežím a vloupáním |
| A.2.3.10 | Realizace preventivních protipovodňových opatření na území města |
| A.2.3.11 | Rozvoj jednotného systému varování a vyrozumění |
| A.2.3.12 | Podpora rozvoje integrovaného záchranného systému (IZS) |
| A.2.3.13 | Modernizace v oblasti místní požární ochrany |
| A.2.3.14 | Zajištění informovanosti občanů z pohledu bezpečnosti a ochrany, jednání krizových situacích |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 2.3: Zvyšování standardu zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních rizik Dílčí cíl 4.1: Péče o krajinu Vysočiny |
| --- | --- |

Priorita A.3: Životní prostředí

##### Opatření  A.3.1: 	Zkvalitnění nakládání s odpady

Opatření je zaměřeno na rozvoj funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek odpadů a jejich následné využití a recyklace. Důležitým prvkem v oblasti nakládání s odpady je kvalitní osvěta mezi obyvateli.

Aktivity:

| A.3.1.1 | Aktualizace a naplňování Plánu odpadového hospodářství (POH) města Moravské Budějovice |
| --- | --- |
| A.3.1.2 | Zkvalitňování a modernizace systému sběru, skladování, manipulace a odstraňování komunálního odpadu |
| A.3.1.3 | Rozvoj systému odděleného sběru a materiálové využití všech skupin odpadů |
| A.3.1.4 | Rozšíření počtu sběrných míst pro odděleně sbírané složky komunálního odpadu |
| A.3.1.5 | Podpora zavádění nových technologií na využití druhotných surovin |
| A.3.1.6 | Vybudování úložiště stavebního materiálu a drtiče stavebního materiálu |
| A.3.1.7 | Sběr a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) |
| A.3.1.8 | Rozvoj sběrných míst biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) |
| A.3.1.9 | Rozšíření sběrného dvoru a kompostárny |
| A.3.1.10 | Modernizace kompostárny |
| A.3.1.11 | Podpora vytvoření regionálního integrovaného systému nakládání s odpady |
| A.3.1.12 | Monitoring, rekultivace a údržba skládek a odstranění nepovolených skládek |
| A.3.1.13 | Podpora odstraňování starých ekologických zátěží |
| A.3.1.14 | Podpora osvěty k nakládaní s odpady (propagační materiály, informace v tisku, poradenství, soutěže apod.) |
| A.3.1.15 | Rozvoj environmentálního vzdělávání a poradenství a jejich infrastruktury v oblasti odpadového hospodářství |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 4.2: Ekologicky a ekonomicky efektivní nakládání s odpady |
| --- | --- |

##### Opatření A.3.2: 	Ochrana přírody a krajiny a péče o městskou zeleň

Ochrana přírody a krajiny bývá spojována se zachováním přírodního rázu a vyváženosti jednotlivých krajinných prvků s ekonomickým vývojem a kulturním životem lidské společnosti. Opatření dále řeší péči o městskou zeleň, kterou lze považovat za jeden z klíčových aspektů atraktivity města pro jeho obyvatele i návštěvníky.

Významná je oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, která přináší prevenci ve vztahu k poškozování životního prostředí a je investicí do budoucna, zejména u ekologické výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Právě náklady na prevenci jsou vždy mnohem nižší a efektivnější než následné odstraňování škod na životním prostředí.

Aktivity:

| A.3.2.1 | Revitalizace vodních toků (např. instalace prahů, odtrubnění toků) |
| --- | --- |
| A.3.2.2 | Odbahnění a zpevnění hrází rybníků (např. Lažínský, Hrachovce, Nový u Háje, Nový) |
| A.3.2.3 | Protipovodňová opatření (např. suché poldry, soustava záchytných rybníků apod.) |
| A.3.2.4 | Vytvoření studie odtokových systémů |
| A.3.2.5 | Snižování rizika vodní eroze |
| A.3.2.6 | Výsadba a úprava zeleně a břehových porostů u vodoteče Rokytky |
| A.3.2.7 | Péče, obnova a rozšíření zeleně na veřejných prostranstvích |
| A.3.2.8 | Aktualizace pasportu veřejné zeleně |
| A.3.2.9 | Revitalizace městských parků |
| A.3.2.10 | Péče, obnova doprovodné zeleně podél komunikací |
| A.3.2.11 | Péče o památné stromy |
| A.3.2.12 | Podpora obnovy a ozelenění polních cest |
| A.3.2.13 | Podpora ozelenění místních komunikací |
| A.3.2.14 | Podpora komplexních pozemkových úprav |
| A.3.2.15 | Pravidelná údržba a úklid veřejných prostranství |
| A.3.2.16 | Podpora budování a zkvalitňování naučných stezek ve městě a okolí |
| A.3.2.17 | Podpora biodiverzity (např. regulace invazních druhů rostlin a živočichů, zvyšování početnosti přirozených druhů rostlin a živočichů) |
| A.3.2.18 | Obnova krajinných struktur (např. remízů, mezí, alejí) |
| A.3.2.19 | Respektování a realizace prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES) |
| A.3.2.20 | Rozšiřování a vznik nových biokoridorů, biocenter |
| A.3.2.21 | Podpora aktivit v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti ochrany přírody a krajiny |
| A.3.2.22 | Podpora aktivit neziskových organizací v oblasti ochrany přírody a krajiny a environmentálního vzdělávání |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 4.1: Péče o krajinu Vysočiny |
| --- | --- |

##### Opatření A.3.3: 	Udržitelné využívání zdrojů energie

Opatření řeší oblast využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů a energeticky úsporných opatření.

Aktivity:

| A.3.3.1 | Podpora využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů |
| --- | --- |
| A.3.3.2 | Budování alternativních zdrojů energie (vodní elektrárna, fotovoltarická elektrárna, bioplynové stanice apod.) |
| A.3.3.3 | Využívání odpadního tepla |
| A.3.3.4 | Zavádění energeticky úsporných opatření v provozu veřejných budov (zateplení budov, výměna či rekonstrukce otvorových výplní, rekonstrukce otopných soustav aj.) |
| A.3.3.5 | Zvýšení povědomí veřejnosti o využívání obnovitelných zdrojů energie a možnostech podpory |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 4.1: Péče o krajinu Vysočiny Dílčí cíl 4.3: Úspory energie a rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů energie |
| --- | --- |

Priorita A.4: Bydlení

##### Opatření A.4.1: 	Zlepšení podmínek pro bydlení

Rozvoj bydlení, kvalita domovního a bytového fondu, doprovodné infrastruktury má vliv na stabilizaci místního obyvatelstva a zvyšuje atraktivitu dané lokality pro trvalé bydlení, což se následně odráží v demografickém vývoji území. Dostupnost bydlení také do určité míry ovlivňuje rozvoj místních podnikatelských subjektů, neboť patří k motivačním faktorům, který zajišťuje široký výběr kvalifikovaných pracovních sil.

Aktivity:

| A.4.1.1 | Zajištění a příprava pozemků pro individuální a bytovou výstavbu |
| --- | --- |
| A.4.1.2 | Realizace technické a dopravní infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů dle ÚP města |
| A.4.1.3 | Oprava a modernizace stávajícího bytového a domovního fondu |
| A.4.1.4 | Výstavba sociálních bytů pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel a startovacích bytů pro mladé |
| A.4.1.5 | Výstavba nájemních bytů |
| A.4.1.6 | Vytvoření městského fondu na podporu bydlení |
| A.4.1.7 | Podpora individuální i developerské bytové výstavby |
| A.4.1.8 | Komplexní úpravy veřejných prostranství v bytové zástavbě města |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl: 2.2: Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu |
| --- | --- |

## Problémový okruh B: Sociální a kulturní prostředí

Priorita B.1: Zdravotní a sociální péče

##### Opatření B.1.1:  	Rozvoj zdravotní a sociální infrastruktury

Kvalitní zdravotní a sociální infrastruktura patří mezi další faktory ovlivňující kvalitu života obyvatel města. Opatření se zaměřuje na investiční aktivity jako např. výstavbu a technické zhodnocení objektů a zařízení poskytující zdravotní a sociální péči. Realizace uvedených aktivit předpokládá úzkou spolupráci Města Moravské Budějovice, provozovatelů sociálních zařízení ve městě a NNO působících v oblasti zdravotní a sociální péče.

Aktivity:

| B.1.1.1 | Zkvalitňování a rozšiřování sociální a zdravotní infrastruktury a zařízení |
| --- | --- |
| B.1.1.2 | Podpora rekonstrukce zdravotních a sociálních zařízení |
| B.1.1.3 | Vybudování nízkoprahového centra pro mládež |
| B.1.1.4 | Rekonstrukce a modernizace zdravotní technické infrastruktury v léčebně dlouhodobě nemocných |
| B.1.1.5 | Rekonstrukce a modernizace polikliniky |
| B.1.1.6 | Podpora a rozšíření kapacity domu pro seniory |
| B.1.1.7 | Vybudování azylového domu |
| B.1.1.8 | Zřízení denního a týdenního stacionáře |
| B.1.1.9 | Budování bezbariérových přístupů do veřejných budov a bezbariérových tras |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 2.3: Zvyšování standardu zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních rizik |
| --- | --- |

##### Opatření B.1.2:  	Rozvoj zdravotních, sociálních a preventivních služeb

Dostupnost kvalitních zdravotních a sociálních služeb má také významný vliv na kvalitu života obyvatel ve městě. Aktivity zařazené do tohoto opatření mají převážně neinvestiční charakter. Realizace uvedených aktivit předpokládá úzkou spolupráci Města Moravské Budějovice, provozovatelů sociálních zařízení ve městě a NNO působících v oblasti zdravotní a sociální péče.

Aktivity:

| B.1.2.1 | Naplňování výstupů Komunitního plánu sociálních služeb |
| --- | --- |
| B.1.2.2 | Podpora stávajících sociálních, zdravotnických a preventivních služeb |
| B.1.2.3 | Podpora rozvoje sociálních, zdravotnických a preventivních služeb |
| B.1.2.4 | Rozšíření a zajištění stávající činnosti pečovatelské služby |
| B.1.2.5 | Rozvoj služeb pro zdravotně a duševně postižené |
| B.1.2.6 | Podpora odborných školení zaměstnanců zdravotních, sociálních a preventivních služeb |
| B.1.2.7 | Podpora vzniku chráněných dílen |
| B.1.2.8 | Podpora vzniku půjčovny kompenzačních pomůcek |
| B.1.2.9 | Rozvoj sociálního, právního, psychologického a dalšího odborného poradenství |
| B.1.2.10 | Vytváření vhodných programů a akcí pro různé cílové skupiny (např. seniory, matky na mateřské dovolené, zdravotně postižené) |
| B.1.2.11 | Podpora činnosti a spolupráce NNO a spolků působících v oblasti zdravotní, sociální preventivní péče |
| B.1.2.12 | Podpora spolupráce různých sociálních skupin (např. senioři, zdravotně postižení, mládež) |
| B.1.2.13 | Vytvoření centra sociálních služeb |
| B.1.2.14 | Podpora dobrovolnictví |
| B.1.2.15 | Podpora asistenčních služeb (např. zdravotně postižené, pro rodiny s dětmi, seniory) |
| B.1.2.16 | Podpora pobytových odlehčovacích služeb |
| B.1.2.17 | Zajištění a rozvoj humanitární pomoci/sbírky |
| B.1.2.18 | Iniciace a podpora aktivit v oblasti sociální integrace obyvatel a etnických skupin |
| B.1.2.19 | Podpora realizace osvětových akcí v oblasti zdraví a prevence civilizačních chorob |
| B.1.2.20 | Prevence sociálně patologických jevů (např. speciální programy pro děti a mládež, pedagogy a rodiče) |
| B.1.2.21 | Podpora probačních programů pro mládež |
| B.1.2.22 | Zvýšení informovanosti obyvatel o činnosti v oblasti zdravotních a sociálních služeb |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 2.3: Zvyšování standardu zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních rizik |
| --- | --- |

Priorita B.2: Volný čas

##### Opatření B.2.1: 	Rozvoj volnočasových aktivit obyvatel města

Opatření je zaměřeno na řešení především neinvestičních aktivit podporujících nabídku společenských akcí a nabídku volnočasových a zájmových činností místních obyvatel. Zvláštní důraz bude kladen především na volnočasové a mimoškolní aktivity pro děti a mládež jako nejefektivnější součásti prevence drogových závislostí, alkoholismu, kriminality a dalších sociálně patologických jevů.

Aktivity:

| B.2.1.1 | Pokračování podpory volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených na děti a mládež |
| --- | --- |
| B.2.1.2 | Rozšiřování volnočasových aktivit a akcí pro rodiče s dětmi |
| B.2.1.3 | Rozšiřování volnočasové nabídky pro specifické cílové skupiny (např. senioři, matky na mateřské dovolené, zdravotně postižené, obyvatele ohrožené sociálním vyloučením) |
| B.2.1.4 | Rozšiřování a zkvalitňování služeb Městské knihovny Moravské Budějovice včetně vzdělávacích aktivit |
| B.2.1.5 | Podpora a realizace tradičních i nových společenských, kulturních a sportovních akcí |
| B.2.1.6 | Podpora rozvoje spolkové činnosti v místních částech |
| B.2.1.7 | Vytvoření systému grantové podpory města v oblasti kultury, sportu a volného času |
| B.2.1.8 | Rozšíření aktivit a činnosti v rámci kabelové televize |
| B.2.1.9 | Podpora aktivit NNO a spolků působících v oblasti kultury, sportu a volného času |
| B.2.1.10 | Pokračování ve vytváření nabídky/seznamu kulturních akcí a sportovního vyžití |
| B.2.1.11 | Vytvoření komplexního plánu kulturních a sportovních akcí ve městě a jeho místních částech |
| B.2.1.12 | Rozšiřování a zkvalitňování služeb turistického informačního centra |
| B.2.1.13 | Zintenzivnění propagace kulturních a sportovních akcí |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 2.4: Rozvoj volnočasových aktivit a sportu Dílčí cíl 2.5: Rozvoj kultury, zachování kulturního dědictví a kulturních tradic – významný prvek rozvoje duchovního života společnosti |
| --- | --- |

##### Opatření B.2.2 	Infrastruktura pro trávení volného času

Opatření se zaměřuje na řešení převážně investičních akcí směřujících do rozvoje infrastruktury pro volný čas všech věkových skupin obyvatel města Moravské Budějovice. Kvalita celkové nabídky aktivního trávení volného času pro místní obyvatele se odvíjí zejména od technického stavu kulturní a sportovní infrastruktury města.

Aktivity:

| B.2.2.1 | Údržba a rekonstrukce kulturních a sportovních zařízení |
| --- | --- |
| B.2.2.2 | Zkvalitnění sportovního a kulturního zázemí v místních částech |
| B.2.2.3 | Budování a rekonstrukce sportovních, kulturních a společenských zařízení v místních částech |
| B.2.2.4 | Výstavba, dovybavení a údržba dětských hřišť a pískovišť |
| B.2.2.5 | Rekonstrukce a dostavba sportovních hřišť |
| B.2.2.6 | Rekonstrukce a modernizace koupaliště včetně bezbariérového přístupu |
| B.2.2.7 | Dostavba zimního stadionu a jeho zázemí |
| B.2.2.8 | Rekonstrukce areálu letního kina |
| B.2.2.9 | Rekonstrukce městské knihovny a další využití volných kapacit objektu |
| B.2.2.10 | Rekonstrukce městského kulturního střediska |
| B.2.2.11 | Rekonstrukce Domu dětí a mládeže |
| B.2.2.12 | Podpora vzniku zařízení a zázemí pro adrenalinové sporty a netradiční sporty |
| B.2.2.13 | Budování specifických sportovišť pro děti a mládež posilující prevenci sociopatologických jevů (např. skate-park, bikepark, lanové centrum, horolezecká stěna apod.) |
| B.2.2.14 | Iniciovat a realizovat tzv. dětské projekty (vytvářené z iniciativy dětí) |
| B.2.2.15 | Podpora aktivit NNO v oblasti zkvalitnění technického stavu a vybavení volnočasové infrastruktury |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 2.4: Rozvoj volnočasových aktivit a sportu |
| --- | --- |

### Priorita B.3: Kultura

##### Opatření B.3.1: 	Ochrana kulturního dědictví a rozvoj kultury

Záměrem opatření je zkvalitňovat a rozšiřovat možnosti kulturního vyžití, budovat a technicky zhodnocovat kulturní infrastrukturu a především zachovat kulturní dědictví. Rozvoj kulturní oblasti ovlivňuje kvalitu života jak jedince, tak celé společnosti ve městě. Zároveň rozkvět kultury posiluje místní identitu obyvatel města Moravské Budějovice, která je jedním ze faktorů stabilizujících obyvatelstvo.

Aktivity:

| B.3.1.1 | Renovace, technické zhodnocení a údržba kulturních památek |
| --- | --- |
| B.3.1.2 | Ochrana kulturního dědictví |
| B.3.1.3 | Podpora zabezpečení kulturních památek |
| B.3.1.4 | Zřízení městského fondu na opravy domů v památkové zóně |
| B.3.1.5 | Výstavba, technické zhodnocení a údržba objektů určených pro kulturu |
| B.3.1.6 | Podpora stávajících kulturních akcí |
| B.3.1.7 | Podpora kulturních akcí s inovačním charakterem |
| B.3.1.8 | Podpora nových a netradičních kulturních akcí |
| B.3.1.9 | Realizace kulturních akcí pro různé cílové skupiny (např. děti a mládež, seniory, rodiče) |
| B.3.1.10 | Realizace programů zaměřených na kulturní zajímavosti města a okolí |
| B.3.1.11 | Zvýšení atraktivity expozic Muzea řemesel |
| B.3.1.12 | Podpora vytváření a modernizace výstavních expozic |
| B.3.1.13 | Vytváření tématických okruhů a naučných stezek městem a okolím ve vztahu ke kulturním a přírodním zajímavostem |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 2.5: Rozvoj kultury, zachování kulturního dědictví a kulturních tradic – významný prvek rozvoje duchovního života společnosti |
| --- | --- |

### Priorita B.4: Vzdělávání

##### Opatření B.4.1: 	Zkvalitnění vzdělávacích programů a akcí

Záměrem opatření je podporovat rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávacích akcí a programů pro všechny skupiny obyvatel. Jde jak o aktivity zaměřené na děti a mládež, tak i vzdělávací kurzy a semináře zaměřené na rozšiřování celoživotního vzdělávání dospělých.

Aktivity:

| B.4.1.1 | Iniciovat projekty pro podporu celoživotního vzdělávání ve městě |
| --- | --- |
| B.4.1.2 | Iniciace a podpora vytvoření systému koordinovaného vzdělávání dospělých |
| B.4.1.3 | Podpora rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávacích kurzů pro dospělé organizovaných městskou knihovnou |
| B.4.1.4 | Podpora dalšího profesního vzdělávání pedagogů, lektorů a dalších odborníků působících ve vzdělávání |
| B.4.1.5 | Podpora vytváření a naplňování školních vzdělávacích programů dle koncepce Rámcového vzdělávacího programu |
| B.4.1.6 | Podpora informovanosti o možnostech vzdělávacích programů EU pro školy, mládež a NNO |
| B.4.1.7 | Pokračující úzká spolupráce se všemi školskými zařízeními ve městě |
| B.4.1.8 | Podpora rozšiřování vzdělávacích aktivit, rozšiřování oborů u školských zařízení zřízených krajem Vysočina |
| B.4.1.9 | Podpora realizace preventivních programů na školách |
| B.4.1.10 | Podpora vzdělávacích aktivit zapojujících děti a mládež do komunálního rozvoje |
| B.4.1.11 | Podpora mezinárodních (přeshraničních) projektů pro děti a mládež |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 2.1: Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil |
| --- | --- |

##### Opatření B.4.2:  	Vytvoření kvalitního prostředí pro vzdělání

Kvalitu a rozvoj vzdělání ve městě Moravské Budějovice výrazně ovlivňuje technické, prostorové a materiální vybavení školských zařízení. Opatření se zaměřuje především na investice do budov a vybavení vzdělávacích zařízení, zkvalitnění prostorového a materiálního vybavení dle Rámcového vzdělávacího programu (RVP).

Aktivity:

| B.4.2.1 | Modernizace a rekonstrukce mateřských a základních škol a jejich zázemí |
| --- | --- |
| B.4.2.2 | Zkvalitnění vybavení vzdělávacích zařízení zřízených městem |
| B.4.2.3 | Podpora investičních i neinvestičních aktivit školských zařízení zřízených krajem Vysočina |
| B.4.2.4 | V návaznosti na platné hygienické normy zabezpečit patřičnou kvalitu stravovacích zařízení zřízených městem a sloužících pro stravování dětí a mládeže |
| B.4.2.5 | Podpora modernizace a technického zhodnocení budov a zkvalitnění vybavení vzdělávacích zařízení ve městě |
| B.4.2.6 | Podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacích zařízeních |
| B.4.2.7 | Zkvalitnění sportovišť v areálech škol s důrazem na možnosti využití pro širokou veřejnost |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 2.1: Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil |
| --- | --- |

Priorita B.5: Partnerství

##### Opatření B.5.1 	Rozvoj spolupráce a partnerství

Opatření se zaměřuje na rozvoj spolupráce Města Moravské Budějovice s různými subjekty a naplňování principu partnerství při rozvoji města a celého regionu.

Aktivity:

| B.5.1.1 | Dále aktivně rozvíjet spolupráci s partnerskými městy a organizacemi |
| --- | --- |
| B.5.1.2 | Rozvíjet spolupráci s okolními obcemi a městy |
| B.5.1.3 | Podpora přeshraniční a meziregionální spolupráce |
| B.5.1.4 | Podpora přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem na úrovni měst, škol, kulturních a sportovních organizací a spolků |
| B.5.1.5 | Realizace projektů zaměřených na podporu účasti občanů na rozhodování o místním veřejném životě |
| B.5.1.6 | Zapojení města do Místní Agendy 21 a Národní sítě Zdravých měst |
| B.5.1.7 | Podpora občanských iniciativ, zájmových seskupení a jejich vyšší participace na rozvoji města |
| B.5.1.8 | Uplatňování principu partnerství při přípravě projektů |
| B.5.1.9 | Pokračování v pravidelné informovanosti občanů města o realizovaných a připravovaných rozvojových záměrech (ve zpravodaji MoravskoBudějovicko, internet apod.). |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 1.3: Ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci ekonomických aktivit a polyfunkční využívání krajiny Dílčí cíl 4.5: Agenda 21 a místní Agenda 21 |
| --- | --- |

## Problémový okruh C: Podnikání a Cestovní ruch

### Priorita C.1: Podmínky pro rozvoj podnikání

##### Opatření C.1.1: Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury

Stav technické a dopravní infrastruktury významně ovlivňuje kvalitu podnikatelského prostředí. Správu technické a dopravní infrastruktury zajišťuje Město Moravské Budějovice, a proto může mít nepřímý vliv na rozvoj podnikání. Město by také mělo nabídnout podnikatelským subjektům vhodné plochy pro podnikatelskou činnost. Přípravu nových ploch však často komplikují majetkoprávní vztahy. Jinou možností řešení nedostatku podnikatelských ploch je nabídka nevyužívaných objektů (tzv. brownfields), které se zrevitalizují.

Aktivity:

| C.1.1.1 | Nákup pozemků a příprava ploch pro podnikatelské subjekty včetně technické infrastruktury |
| --- | --- |
| C.1.1.2 | Budování přístupových komunikací k průmyslovým zónám |
| C.1.1.3 | Podpora regenerace, revitalizace a konverze brownfields |
| C.1.1.4 | Podpora ozelenění průmyslových areálů |
| C.1.1.5 | Podpora napojení či zkvalitnění napojení podnikatelských subjektů na komunikační a datové sítě |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 1.1: Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí Dílčí cíl 1.2: Všeobecná podpora malých a středních podniků s důrazem na rozvoj exportních a inovačních aktivit |
| --- | --- |

##### Opatření C.1.2: 	Institucionální podpora podnikání

Veřejné instituce mohou podnítit rozvoj podnikání také pomocí vytvoření pozitivní atmosféry vůči podnikatelským subjektům a potencionálním zájemcům o podnikání. Především se jedná o nabídku informací o dané problematice.

Dále může město sehrát významnou roli z pohledu dlouhodobé koncepční činnosti. Jedním z efektivních nástrojů na podporu rozvoje podnikání ve městě může být založení speciální pracovní skupiny. Pro co nejkvalifikovanější rozhodování by měla být skupina sestavena z pracovníků městského úřadu, zástupců státních institucí (např. úřad práce, živnostenský úřad atd.) a zástupců podnikatelské sféry.

Město může pomoci vytvoření pozitivního image města pro nové investory pomocí kvalitní propagace. Zatraktivnění města navenek přinese zvýšení podnikatelské aktivity.

Aktivity:

| C.1.2.1 | Rozšíření spolupráce místní veřejné správy s podnikateli v oblasti rozvojových záměrů |
| --- | --- |
| C.1.2.2 | Podpora činnosti Czechpointu |
| C.1.2.3 | Vytvoření pracovní skupiny na podporu podnikání a zaměstnanosti |
| C.1.2.4 | Vytvoření fondu podpory podnikání zaměřeného na tzv. měkké projekty (např. projektovou dokumentaci, webové stránky, rozvoj lidských zdrojů) |
| C.1.2.5 | Vytvoření interaktivního a tištěného katalogu místních firem |
| C.1.2.6 | Vytvoření nabídky pozemků vhodných pro podnikání |
| C.1.2.7 | Pravidelné informování podnikatelských subjektů o možnostech využívání dotací z programů ČR a EU |
| C.1.2.8 | Podpora pořádání workshopů, seminářů, veletrhů a setkání podnikatelů |
| C.1.2.9 | Vytvoření interaktivního podnikatelského serveru s odkazy na místní podnikatele, aktuálními informacemi, informacemi o dotacích apod.) |
| C.1.2.10 | Pro místní podnikatele vytvořit prestižní motivační systém (např. podnikatel/firma roku) |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 1.1: Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí Dílčí cíl 1.2: Všeobecná podpora malých a středních podniků s důrazem na rozvoj exportních a inovačních aktivit |
| --- | --- |

##### Opatření C.1.3: Podpora podnikání

V rámci tohoto opatření jde o vyjádření podpory města vůči podnikatelským záměrům ve vybraných oblastech, které jsou významné pro jeho další hospodářský rozvoj.

Aktivity:

| C.1.3.1 | Podpora začínajícím podnikatelům |
| --- | --- |
| C.1.3.2 | Podpora sdružování a spolupráce podniků (např. vznik klastrů, transfer technologií a znalostí) |
| C.1.3.3 | Podpora zavádění certifikace |
| C.1.3.4 | Podpora inovačního podnikání |
| C.1.3.5 | Podpora zavádění informačních technologií do podnikatelské činnosti |
| C.1.3.6 | Podpora modernizace a pořízení nového technologického vybavení firem |
| C.1.3.7 | Podpora výstavby nových objektů a regenerace objektů v majetku firmy |
| C.1.3.8 | Podpora rozšiřování výrobních kapacit |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 1.1: Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí Dílčí cíl 1.2:Všeobecná podpora malých a středních podniků s důrazem na rozvoj exportních a inovačních aktivit |
| --- | --- |

### Priorita C.2: Lidské zdroje

##### Opatření C.2.1: 	Reflexe vzdělávacího systému na požadavky trhu práce

Z dotazníkového šetření jasně vyplynulo, že podnikatelské subjekty postrádají kvalifikované pracovní síly. Zejména se jedná o dělnické profese s výučním listem. Vzdělávací systém tedy významným způsobem ovlivňuje podnikatelské prostředí ve městě a tím i jeho další vývoj. Cílem opatření je proto podpora vzniku nových, rozšíření a zkvalitnění stávajících kurzů dalšího vzdělávání, což zvýší uplatnitelnost obyvatel na trhu práce. Investice do dalšího profesního vzdělání zaměstnanců se projeví jak v rozvoji dané firmy, tak nepřímo přispějí i k celkovému hospodářskému růstu města Moravské Budějovice.

Aktivity:

| C.2.1.1 | Zpracování studie mapující požadavky trhu práce z pohledu vzdělávacích oborů |
| --- | --- |
| C.2.1.2 | Podpora modularizace učebních plánů odborných a středních škol za účelem rychlejší reakce na situaci v oblasti trhu práce |
| C.2.1.3 | Podpora zkvalitnění materiálního a technického vybavení odborných škol |
| C.2.1.4 | Iniciace spolupráce vzdělávacích zařízení s podnikatelskými subjekty (např. odborné praxe, výzkum) |
| C.2.1.5 | Podpora dalšího profesního vzdělávání |
| C.2.1.6 | Podpora aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání obyvatel |
| C.2.1.7 | Podpora a pořádání veřejných vzdělávacích kurzů (jazykové, počítačové kurzy apod.) |
| C.2.1.8 | Pronajímání vhodných prostor pro firemní školení, popř. zapůjčení potřebných učebních pomůcek |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 1.1: Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí Dílčí cíl 2.1: Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil |
| --- | --- |

##### Opatření C.2.2:	Řešení problematiky nezaměstnanosti a integrace znevýhodněných skupin obyvatel

Opatření se zaměřuje na podporu a spolupráci při realizaci aktivit zaměřených na snížení nezaměstnanosti ve spolupráci s  Úřadem práce v Třebíči – DiP Moravské Budějovice. Jedná se tedy o vytváření vhodných podmínek pro aplikaci aktivní politiky zaměstnanosti.

Aktivity:

| C.2.2.1 | Podpora projektů zabývající se rekvalifikací a dalším vzděláváním |
| --- | --- |
| C.2.2.2 | Stimulace nabídky pracovních příležitostí pro ohrožené skupiny obyvatel (např. občany ZPS, absolventy atd.) |
| C.2.2.3 | Vytváření pracovních míst pro veřejně prospěšné práce |
| C.2.2.4 | Podpora vzniku chráněných dílen a pracovišť |
| C.2.2.5 | Podpora projektů pracovní terapie |
| C.2.2.6 | Iniciace a podpora projektů řešících sociální integraci skupin ohrožených a postižených sociální exkluzí |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 1.1: Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí Dílčí cíl 2.1: Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil |
| --- | --- |

### Priorita C.3: Cestovní ruch

##### Opatření C.3.1: 	Infrastruktura cestovního ruchu

Kvalitní turistická infrastruktura spolu se zachovalými kulturními památkami a celkovým reprezentativním vzhledem města tvoří základní předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu v Moravských Budějovicích.

Aktivity:

| C.3.1.1 | Rozšířit doprovodný mobiliář ve městě a jeho místních částech (např. odpočinková místa, informační tabule, kolostavy) |
| --- | --- |
| C.3.1.2 | Rekonstrukce, výstavba přístupových komunikací včetně parkovišť k turisticky atraktivním památkám a objektům |
| C.3.1.3 | Zkvalitnit a rozšířit sportovní a kulturní infrastrukturu pro využití v rámci cestovního ruchu |
| C.3.1.4 | Podpora rekonstrukce a modernizace ubytovacích zařízení |
| C.3.1.5 | Podpora rozvoje infrastruktury pro venkovskou turistiku v místních částech |
| C.3.1.6 | Podpora budování a zkvalitňování ubytovacích kapacit v území včetně jejich certifikace |
| C.3.1.7 | Podpora investičních podnikatelských aktivit v oblasti zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu města a okolí |
| C.3.1.8 | Podpora vzniku půjčoven sportovních potřeb |
| C.3.1.9 | Vyznačení nových cyklotras a pěších naučných tras v návaznosti na turistické cíle v okolí |
| C.3.1.10 | Oprava, údržba značení stávajících cyklotras a pěších naučných tras |
| C.3.1.11 | Oprava povrchů cyklotras a pěších turistických tras |
| C.3.1.12 | Budování cyklostezek |
| C.3.1.13 | Podpora zkvalitnění zázemí pro cyklisty (např. úschovny, půjčovny, servis) |
| C.3.1.14 | Podpora hippoturistiky |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 1.4: Rozvoj cestovního ruchu |
| --- | --- |

##### Opatření C.3.2: Rozvoj služeb cestovního ruchu

Pro efektivní realizaci aktivit v oblasti cestovního ruchu je nezbytná aktivní spolupráce se subjekty působícími v tomto oboru. Nezbytná je i úzká spolupráce s okolními obcemi a mikroregiony. Důležitým nástrojem pro rozvoj cestovního ruchu je také kvalitní propagace města a široká nabídka služeb pro návštěvníky.

Aktivity:

| C.3.2.1 | Vytvoření kvalitního systému informování turistů o atraktivitách v oblasti cestovního ruchu |
| --- | --- |
| C.3.2.2 | Rozvoj informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu |
| C.3.2.3 | Podpora aktivit v oblasti konferenční turistiky ve městě |
| C.3.2.4 | Vytvoření marketingové studie cestovního ruchu města Moravské Budějovice |
| C.3.2.5 | Iniciovat semináře zaměřené na problematiku cestovního ruchu a možnosti financování rozvojových záměrů z fondů EU a ČR |
| C.3.2.6 | Podpora rozvoje lidských zdrojů v cestovním ruchu |
| C.3.2.7 | Spolupráce s místními podnikatelskými subjekty (např. při tvorbě propagačních materiálů a jejich distribuci) |
| C.3.2.8 | Zkvalitnit provázanost internetových prezentací subjektů působících v cestovním ruchu ve městě |
| C.3.2.9 | Tvorba chybějících propagačních materiálů, vytvoření komplexních produktů pro různé skupiny návštěvníků |
| C.3.2.10 | Rozvíjet užší spolupráci s krajem Vysočina v oblasti propagace města (např. veletrhy) |
| C.3.2.11 | Spolupráce s ostatními obcemi a mikroregiony v okolí na celkové propagaci a vytvoření nabídky pro návštěvníky |
| C.3.2.12 | Vytvoření grafického manuálu města Moravské Budějovice |
| C.3.2.13 | Aktualizace propagačních materiálů města |
| C.3.2.14 | Vytváření nových atraktivních programů pro návštěvníky |
| C.3.2.15 | Rozšiřování a zkvalitňování služeb turistického informačního centra |
| C.3.2.16 | Rozšíření obsahu internetových stránek města Moravské Budějovice věnující se turistice (např. nabídka služeb pro návštěvníky) |
| C.3.2.17 | Rozšíření využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v cestovním ruchu |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 1.4: Rozvoj cestovního ruchu |
| --- | --- |

##### Opatření C.3.3:  	Vzhled města

Péče o celkový vzhled města patří k důležitým faktorům ovlivňující rozvoj cestovního ruchu. Je však nezbytné podotknout, že vzhled města a jeho místních částí má vliv především na spokojenost a kvalitu života všech obyvatel.

Aktivity:

| C.3.3.1 | Péče o celkový vzhled města |
| --- | --- |
| C.3.3.2 | Údržba čistoty a pořádku na veřejných prostranství |
| C.3.3.3 | Rozšiřování a údržba odpočinkových ploch |
| C.3.3.4 | Realizace aktivit posilující historický vzhled města |
| C.3.3.5 | Rekonstrukce a technické zhodnocení budov ve vlastnictví města |
| C.3.3.6 | Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě a místních částech (např. rekonstrukce náměstí/návsi) |

| Návaznost na PRK: | Dílčí cíl 2.5: Rozvoj kultury, zachování kulturního dědictví a kulturních tradic - významný prvek rozvoje duchovního života společnosti Dílčí cíl 4.1: Péče o krajinu Vysočiny |
| --- | --- |

# 5. Seznam použitých zkratek

| BRKO | Biologicky rozložitelný odpad |
| --- | --- |
| CR | Cestovní ruch |
| ČOV | Čistička odpadních vod |
| ČR | Česká republika |
| DDM | Dům dětí a mládeže |
| DPS | Domov s pečovatelskou službou |
| EU | Evropská unie |
| GIS | Geografický informační systém |
| ICT | Informační a komunikační technologie |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| MěÚ | Městský úřad |
| MSP | Malé a střední podnikání |
| MŠ | Mateřská škola |
| NNO | Nestátní nezisková organizace |
| POH | Plán odpadového hospodářství |
| RVP | Rámcový vzdělávací program |
| ŘSD | Ředitelství silnic a dálnic |
| ÚP | Územní plán |
| ÚSES | Územní systém ekologické stability |
| ZPS | Změněná pracovní schopnost |
| ZŠ | Základní škola |

Cyklostezka – místní komunikace IV. kategorie, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel a která svými parametry splňuje požadavky pro uvedené v  ČSN 73 61 10 a vyhlášky ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb.

Cyklotrasa – komunikace pro cykloturistiku, využívající stávajících místních a účelových komunikací včetně polních cest a lesních cest, silnic III. třídy a silnic II. třídy s malou frekvencí provozu.