## List1
HARMONOGRAM DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PROGRAMU VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ROK 2017
TERMÍN |  | POZNÁMKY
do 30. 09. 2016 | Přijetí žádostí o dotaci (zkompletovaná žádost s povinnými přílohami) | viz Metodika dotačního řízení PVP pro rok 2017
do 15.12. 2016 | Kontrola správnosti a úplnosti předložených žádostí o dotaci včetně všech povinných příloh, kontrola správného zařazení do vyhlášeného programu, a to jak po stránce formální tak věcné. Zpracování seznamu přijatých žádostí, vypracování štítků k jednotlivým žádostem. Příprava materiálů pro dotační komisi. Příprava jednání dotační komise. | Vypracované žádosti o dotaci musí být kompletní, vypracované na formulářích daného programu včetně přílohových tabulek.
do 31.12. 2016 | Uveřejnění seznamu žádostí na webových stránkách MZ, které z formálního hlediska prošly nebo neprošly do dalšího dotačního řízení. | Bez uvedení výše dotace.
únor (březen) 2017 | Ihned po získání informace o výši finančních prostředků určených na Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením svolat dotační komise a návrhy předložit k projednání a odsouhlasení poradě vedení | Jednání dotačních komisí - určení finančních prostředků na jednotlivé žádosti s přihlédnutím na vyúčtování subjektů za předcházející rok a splnění dalších podmínek pro přiznání dotace ze státního rozpočtu pro rok 2017.
březen (duben) 2017 | Vyzvat subjekty k přepracování tabulek k projektům, případně požádat o další doplnění a vyplnění formuláře Upřesnění neinvestičního projektu | Na základě přiznané dotace.
průběžně | Zpracování rozhodnutí - na základě předložení přepracovaných tabulek a dalších materiálů (např. revizní zpráva, audit). | Závisí na splnění povinností příjemců dotací.
průběžně | Zaslat rozhodnutí o přidělené dotaci na projekt včetně Prohlášení příjemce dotace se žádostí o jeho vyplnění a potvrzení a jeho vrácení zpět v listinné podobě na oddělení OZS/3
průběžně | Po obdržení "prohlášení" předat rozhodnutí určené spolkům a církevním organizacím na odbor FIN, u jiných subjektů uvolnit finanční prostředky prostřednictvím OZS/3 | MZ ČR vyplatí dotaci na základě rozhodnutí nejpozději 31.3. 2017, pokud žadatel do tohoto data splní podmínky pro poskytnutí státní dotace. Dotace je zpravidla vyplacena jednorázově.