## Zdravější živ.styl
Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina
OBLAST 1 - ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL
CÍL | OPATŘENÍ (SKUPINA AKTIVIT) | AKTIVITA | Termín | Garant realizace | Realizuje | Zdroj financí | Indikátory plnění | vyhodnocení indikátorů
1.1.Podpora a rozvoj komplexních programů a aktivit podporujících a propagujících zdravý životní styl a primární prevenci nemocí | 1.1.1 Podpořit projekty podporující zdravý životní styl a primární prevenci nemocí | 1.1.1.1 Dotační program (Zásady ZK, Fond Vysočiny) | 2016-2020 | ORR | kraj | stávající rozpočet kraje | realizace
|  | 1.1.1.2. Podpora projektu pracoviště - Centrum podpory zdraví (celostátní projekt) | 2016 - 2020 | ORR | kraj | bez nákladů | realizace
| 1.1.2 Propagovat zdravý životní styl, primární prevenci nemocí , Zvyšovat zdravotní gramotnost veřejnosti | 1.1.2.1 Pravidelné vydávání publikace, která informuje veřejnost o aktivitách podporujících zdravý životní styl v KV | 2016-2020 | OSV, OZ | kraj + nemocnice | stávající rozpočet kraje | brožura 1x/2roky
|  | 1.1.2.2 Webový portál se zaměřením na Zdravý Kraj Vysočina + sociální sítě, provazba na celostátní programy MZ ČR | 2016-2020 | ORR, OZ, OSV | kraj | bez nákladů | realizace + provoz
|  | 1.1.2.3 Výchova ke zdraví a zdravotní osvěta v oblasti zdravého životního stylu a prevence nemocí, spolupráce s rodiči dětí | 2016-2020 | ORR, OZ | kraj | stávající rozpočet kraje | minimálně 1 osv. akce, seminář, kampaň/rok
|  | 1.1.2.4 Propagace preventivních prohlídek | 2016-2020 | OZV, ORR | kraj | bez nákladů | 2 akce ročně
|  | 1.1.2.5. Informovanost veřejnosti o ověřených a podložených přístupech v péči o zdraví Evidence Based Medicine a Evidence Based Practice | 2016-2020 | OZV | kraj | bez nákladů | počet výstupů
| 1.1.3. Systematicky vzdělávat pedagogy ve výchově ke zdraví, podpoře zdraví a prevenci nemocí na všech stupních škol a školských zařízeních | 1.1.3.1 Zajištění nabídky vzdělávacích kurzů/aktivit | 2016 - 2020 | ORR, OŠMS, OZ | kraj, Vysočina Education | stávající rozpočet kraje | porady a semináře
| 1.1.4 Podpořit lékaře i ostatní zdravotnické pracovníky při péči o pacienty všech věkových kategorií | 1.1.4.1 Podpora vzdělávání zdrav. pracovníků v komunikačních dovednostech (lékař-lékař, lékař-nelékař, lékař-pacient) | 2016-2020 | OZV | kraj | stávající rozpočet kraje | počet kurzů
1.2. Propagace a podpora zásad správné a bezpečné výživy všech věkových kategorií | 1.2.1 Podpořit projekty a programy podporující správnou a bezpečnou výživu vč. prevence obezity a poruch příjmu potravy | 1.2.1.1 Dotační program (Zásady ZK, grantové programy) | 2016-2020 | ORR, OSV, SZÚ | kraj, SZÚ | stávající rozpočet kraje | realizace
| 1.2.2 Podpořit kampaně a aktivity zaměřené na zásady správné a bezpečné výživy | 1.2.2.1. Realizace kampaní | 2016-2020 | ORR, SZÚ | kraj, SZÚ | stávající rozpočet kraje | realizace min. 1 kampaně za rok
|  | 1.2.2.2 Vydání osvětových materiálů | 2016-2020 | ORR, OŠMS, SZÚ | kraj, SZÚ | stávající rozpočet kraje | nejméně 1 materiál/rok
| 1.2.3 Podpořit bezpečnost ve výživě (při výrobě, distribuci, skladování a uvádění potravin a pokrmů do oběhu) | 1.2.3.1 Systematické zvyšování znalostí populace o zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti potravin | 2016-2020 | OŠMS, KHS | kraj, KHS | stávající rozpočet kraje | nejméně 2 propagační a edukační výstupy ročně
| 1.2.4 Propagovat a podpořit produkci regionálních produktů vč. biopotravin | 1.2.4.1 Podpora Prodejen regionálních produktů | 2016-2020 | ORR, OŠMS | kraj | stávající rozpočet kraje | realizace
1.3. Podpora pohybových, sportovních, tělovýchovných a volnočasových aktivit široké veřejnosti | 1.3.1 Podpořit projekty a pohybové, sportovní a tělovýchovné aktivity | 1.3.1.1 Dotační program - grantové programy, Zásady | 2016-2020 | OŠMS, ORR | kraj | stávající rozpočet kraje | realizace - počet podpořených osob (35 spolků ročně)
| 1.3.2 Rozšířit nabídku pohybových a sportovních aktivit pro obyvatele všech věkových kategorií vč. osob se zdravotním omezením | 1.3.2.1 Budování, rekonstrukce a úpravy sportovišť a prostředí pro aktivní mobilitu | 2016-2020 | OŠMS | kraj | stávající rozpočet kraje | počet staveb
|  | 1.3.2.2 Zvýšení dostupnosti stávající sportovní infrastruktury pro všechny skupiny obyvatel | 2016-2020 | OŠMS, obce | kraj, obce | stávající rozpočet kraje | realizace kampaně aktivity
| 1.3.3 Podpořit aktivní mobilitu a spontánní pohybovou aktivitu | 1.3.3.1 Osvětové kampaně zaměřené na význam pohybu a na aktivní mobilitu | 2016-2020 | ORR, OŠMS, OKPPCR | kraj | rozpočet kraje | min. 1 kampaň ročně
|  | 1.3.3.2 Zajištění informovanosti politiků a pracovníků obcí o potřebě podpory aktivní mobiliy | 2016-2020 | ORR | zdravé obce a města, kraj | bez nákladů | kampaň
| 1.3.4 Podpořit správnou ergonomii při práci | 1.3.4.1. mediální osvěta, kampaně | 2016-2020 | ORR, SZÚ | kraj | bez nákladů | počet kampaní
1.4. Snižování stresu a psychosomatických onemocnění | 1.4.1 Podpořit osvětu široké veřejnosti v oblasti předcházení stresu, jeho vlivu na zdraví a účinné redukci stresové zátěže | 1.4.1.1 Dotační program - Zásady | 2016-2020 | ORR | kraj | stávající rozpočet kraje | realizace
|  | 1.4.1.2 osvětové kampaně, dotace | 2016-2020 | SZÚ, ORR | kraj, SZÚ | bez nákladů | počet kampaní, materiálů
1.5. Prevence kouření a dalších závislostí (alkoholu, nelegálních návykových látek, nelátkových závislostí jako gamblerství ad.) | 1.5.1 Podpořit projekty zaměřené na prevenci závislostí, cílené zejména na rizikové skupiny (děti, mládež, těhotné ženy, sociálně rizikové skupiny) | 1.5.1.1 Dotační programy Zásady ZK, GP | 2016-2020 | OSV, OSH - protidrogový koordinátor, OŠMS, OZ | kraj | stávající rozpočet kraje | realizace - podpora primární prevence (2mil/rok)
| 1.5.2 Podpořit výchovu a osvětu v oblasti prevence závislostí vč. mediálních kampaní | 1.5.2.1 Vzdělávání pro pedagogy a zdravotníky | 2016-2020 | OSV, OŠMS, ORR | kraj, Pedagogicko psychologické poradny, Okresní metodici prevence, Vysočina Education | stávající rozpočet kraje | min. 1 akce pro pedagogy - 3-4 schůzky ročně
|  | 1.5.2.2 Poradenské a konzultační služby v oblasti prevence závislostí | 2016-2020 | OŠM | kraj | bez nákladů | činnost poraden
|  | 1.5.2.3 Informovanost, mediální kampaně v oblasti prevence závislostí propojené s nabídkou aktivit využívání volného času | 2016-2020 | SZÚ | SZÚ | bez nákladů | kampaň
|  | 1.5.2.4 Zmapování služeb v oblasti primární prevence a vydání katalogu pro veřejnost | 2016-2020 | OSV | kraj | rozpočet kraje | mapování služeb, které kraj financuje
Další potřebné kroky - vize:
Trvale zvyšovat aktivní zájem obyvatel o své zdraví.
Note on C13: Kateřina Janovská: závorka
Note on C23: Kateřina Janovská: velké Z, na více místech - tabulka by se měla sjednotit co do používání velkých a malých písmenek
Note on H13: Kateřina Janovská: pokud někde specifikujeme počty, mělo by to být všude, aspoň formou "minimálně 1x ročně…" atd.

## Zdravé stárnutí
Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina
OBLAST 2 - ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
CÍL | OPATŘENÍ (SKUPINA AKTIVIT) | AKTIVITA | Termín | Garant realizace | Realizuje | Zdroj financí | Indikátory plnění | vyhodnocení indikátorů
2.1.Vytváření podmínek pro aktivní stáří (rozvíjení podmínek pro pohybové aktivity seniorů a zdravý životní styl, zlepšování duševního zdraví seniorů, zlepšování účinnosti zdravotnických a souvisejících služeb pro seniory) | 2.1.1 Podpořit komplexní projekty a programy podporující zdravý životní styl seniorů | 2.1.1.1 Dotační program (Zásady ZK, Fond Vysočiny) | 2016-2020 | OSV, ORR | kraj | stávající rozpočet kraje | vyhlášení dotačního programu, podpora podaných žádostí
|  | 2.1.1.2 Podpora aktivit zaměřených na prevenci osteoporózy | 2016-2020 | SZÚ, OZ | SZÚ | stávající rozpočet kraje | nejméně 1 akce/rok
|  | 2.1.1.3 Mediální osvěta k tématu zdravého a aktivního stáří | 2016-2020 | OSV, ORR | kraj | bez nákladů | nejméně 2 mediálních výstupů/rok
|  | 2.1.1.4 Informovanost o programech podpory zdraví a možnostech sociálních a zdravotních služeb pro seniory žijící v odloučených oblastech | 2016-2020 | OSV | kraj | stávající rozpočet kraje | informační kampaň
|  | 2.1.1.5 Aktivity směřující k seniorům ohroženým riziky | 2016-2020 | Policie ČR, ČOI, Bílý kruh bezpečí | Policie ČR, ČOI, Bílý kruh bezpečí | rozpočty organizací | počet aktivit
|  | 2.1.1.6 Podpora spolupráce školských zařízení a zařízení pro seniory | 2016-2020 | ORR, OŠMS | kraj | stávající rozpočet kraje | zrealizované projekty
| 2.1.2 Podpořit projekty a programy s tématikou aktivní přípravy na kvalitní život ve stáří | 2.1.2.1 Podpora a rozvoj komunitních aktivit seniorů (kluby seniorů a další) | 2016-2020 | OSV | kraj | stávající rozpočet kraje | existence/počet intervencí
|  | 2.1.2.2 Pravní poradenství seniorům | 2016-2020 | OSV | kraj | stávající rozpočet kraje | nabídka poradny v každém okrese, informační kampaň 1x ročně
|  | 2.1.2.3.Podpora dobrovolnictví (dobrovolnictví seniorů i dobrovolnictví v péči o seniory) | 2016-2020 | OSV | kraj | stávající rozpočet kraje | zajištění nabídky v každém okrese, informační kampaň 1x ročně, počet dobrovolníků
| 2.1.3 Podpořit volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory | 2.1.3.1 Podpora pohybové gramotnosti seniorů | 2016-2020 | OSV | kraj | stávající rozpočet kraje | podpořené projekty
2.2. Prevence úrazů seniorů a řešení bariérovosti prostředí | 2.2.1.Podpořit projekty a programy zaměřené na prevenci úrazů a zvyšování bezpečnosti seniorů vč. osvěty | 2.2.1.1 Prevence úrazů seniorů v silničních provozu (chodec, řidič, cyklista) | 2016-2020 | ORR, BESIP, Policie ČR, | kraj, Policie ČR, Besip | rozpočty organizací | kampaně
|  | 2.2.1.2 Analýza bariérovosti ve veřejných institucích kraje | 2016-2017 | odbory KrÚ | kraj | stávající rozpočet kraje | jednotlivé zpracované analýzy
| 2.2.2. Aktualizovat přehled možností zapůjčení kompenzačních pomůcek | 2.2.2.1 Aktualizace přehledu možností zapůjčení kompenzačních pomůcek vč. informování veřejnosti | 2016-2017 | OSV, OZ | kraj, CZP | bez nákladů | realizace, aktualizace přehledu
| 2.2.3 Zmapovat bariéry ve veřejných institucích kraje | 2.2.3.1 Vydávání osvětových materiálů | 2016-2020 | OSV, SZÚ | kraj, SZÚ | rozpočet kraje | min. 1 vydané materiály
2.3 Zlepšování duševního zdraví seniorů a účelnosti a účinnosti zdravotnických a souvisejících služeb pro seniory | 2.3.1 Podpořit projekty a programy pro rozvoj duševního zdraví seniorů, rozvoj zdravotnických a souvisejících služeb pro seniory | 2.3.1.1. Kvalitní péče o seniory s poruchami paměti (Alzh.choroba a jiné demence) | 2016-2020 | OSV | kraj, NNO | stávající rozpočet kraje | počet zařízení, počet osob
|  | 2.3.1.2 Poradenské a konzultační činnosti pro seniory a pečující osoby v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb | 2016-2020 | OSV | kraj, NNO | stávající rozpočet kraje | nejméně jedno poradenské místo v okrese, počet konzultací
|  | 2.3.1.3 Osvěta k problematice využívání zdravotních a sociálních služeb pro seniory | 2016-2020 | OSV | kraj, NNO | stávající rozpočet kraje | vydání materiálu, kampaň
|  | 2.3.1.4 Podpora rodin, pečujících o seniory, podpora rozvoje denních stacionářů | 2016-2020 | OSV | kraj, NNO | rozpočet kraje | realizace finančí podpory, počet podpořených žádostí
|  | 2.3.1.5. Podpora a propagace možností pro zvýšení soběstačnosti seniorů (domácí alarmy pro přivolání pomoci, monitoring pohybu seniora v domácím prostředí) | 2016-2020 | OSV | kraj, Život 99 | stávající rozpočet kraje | realizace podpory, počet podpořených žádostí
| 2.3.2 Vytvořit důstojné a kvalitní podmínky pro těžce nemocné a umírající osoby | 2.3.2.1 Rozvoj dostupné hospicové a paliativní péče | 2016-2020 | OSV, OZ | kraj, NNO | rozpočet kraje | počet klientů
|  | 2.3.2.2 Respitní péče a odlehčovací služby pro pečující o těžce nemocné a umírající osoby | 2016-2020 | OSV, OZ | kraj, NNO | stávající rozpočet kraje | počet klientů
|  | 2.3.2.3 Informační kampaň o možnostech péče o těžce nemocné a umírající a o službách pečujícím osobám | 2016-2020 | OSV | kraj, NNO | rozpočet kraje | počet mediálních výstupů v roce
Další potřebné kroky - vize: | Rozvíjet podmínky pro seniory směřující ke kvalitě života ve stáří.

## Děti a mládež
Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina
OBLAST 3 - ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA, DĚTI A MLÁDEŽ
CÍL | OPATŘENÍ (SKUPINA AKTIVIT) | AKTIVITA | Termín | Garant realizace | Realizuje | Zdroj financí | Indikátory plnění | vyhodnocení indikátorů
3.1. Zlepšit zdraví nejmenších dětí (novorozenců, kojenců, batolat) | 3.1.1 Zvýšit informovanost o správné péči a výživě novorozenců a kojenců | 3.1.1.1 Systematická informovanost odborné i laické veřejnosti o kojení a správné výživě u kojenců a malých dětí , individuální poradenské služby | 2016-2020 | SZÚ, ORR | nemocnice, Zdravá města, kraj | stávající rozpočet kraje | informační kampaň nejméně 1x/rok, vydání zv materiáu, kurz pro odb.veřejnost, možnost individuálních konzultací s odborníky a poradenské služby
|  | 3.1.1.2 Podpora činnosti mateřských center | 2016-2020 | OSV | kraj | stávající rozpočet kraje | podpořená centra
3.2 Řešení problematiky vrozených vývojových vad | 3.2.1 Zajistit pomoc rodinám, které pečují o dítě se zdravotním postižením | 3.2.1.1 Dostatečná kapacita rané a respitní péče | 2016-2020 | OSV | kraj | stávající rozpočet kraje | podpořené rodiny
3.3 Řešení problematiky dětí s ADHD a ADD | 3.3.1 Zvýšit informovanost o včasné diagnostice a zajistit následnou pomoc rodinám a dětem s ADHD a ADD* | 3.3.1.1 Podpořit informovanost rodičů o potřebě včasné diagnostice ADHD a ADD* | 2016-2020 | ORR, OŠMS | kraj | stávající rozpočet kraje | kampaň
|  | 3.3.1.2 Pomoc rodinám pečujícím o děti s ADHD a ADD* | 2016-2020 | OSV | kraj | rozpočet kraje | podpořené rodiny
3.4 Primární prevence (bezpečné sexuální chování, prevence pohlavně přenosných nemocí) | 3.4.1. Podpořit zdravotně výchovné projekty a programy zaměřené na bezpečné sexuální chování a prevenci pohlavně přenosných nemocí (infekcí) pro mládež | 3.4.1.1. Dotační program (Zásady ZK, Fond Vysočiny) | 2016-2020 | ORR, OSV, SZÚ | kraj, školská zařízení | stávající rozpočet kraje | realizace dotačního programu, počet podpořených žádostí
|  | 3.4.1.2. Osvětové akce a besedy v oblasti bezpečného sexuálního chování a reprodukčního zdraví | 2016-2020 | ORR, OSV, SZÚ | kraj, SZÚ, města, obce | stávající rozpočet kraje | 1 kampaň ročně
3.5 Aktivní trávení volného času dětí a mládeže, bezpečná školní hřiště | 3.5.1 Podpořit projekty, činnosti a dlouhodobé programy propagující zdravý životní styl dětí a mládeže, zejména v oblasti pohybu, sportu a dalších zájmových aktivit (místní a finanční dostupnost aktivit) | 3.5.1.1 Podpora činnosti institucí, které s dětmi a mládeží dlouhodobě pracují (např. domy dětí, kluby ad.), spolupráce s nimi | 2016-2020 | OŠMS | kraj, MŠMT | stávající rozpočet kraje | počty podpořených soutěží
|  | 3.5.1.2 Systematické zajištění nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež a podmínek pro jejich realizaci | 2016-2020 | OŠMS | RDMKV | bez nákladů | jedna prezentační akce ročně
|  | 3.5.1.3 Kampaň zaměřená na rodiče k podpoře pohybové aktivity dětí | 2016-2020 | ORR, OŠMS | kraj | rozpočet kraje | kampaň
3.6 Aktivity zdravého životního stylu a programy podporující zdraví ve školách a školských zařízeních | 3.6.1 Podpořit programy a aktivity zdravého životního stylu | 3.6.1.1 Dotační program (Zásady ZK, Fond Vysočiny) | 2016-2020 | ORR, OŠMS | kraj | rozpočty organizací, obcí | realizace dotačního programu, počet podpořených žádostí
|  | 3.6.1.2 Semináře, workshopy apod. pro pedagogy i žáky/studenty | 2016-2020 | ORR, OŠMS | kraj | stávající rozpočet kraje | nejméně x pro pedagogy, x pro studenty
|  | 3.6.1.3 Zvyšování zdravotní gramotnosti rodičů | 2016-2020 | ORR | kraj | rozpočet kraje | kampaně
| 3.6.2 Zlepšit úroveň stravování na školách a ve školských zařízeních | 3.6.2.1 Osvěta a vzdělávání pro pracovníky školních jídelen v souladu s nutričními doporučeními pro jednotlivé typy škol a školskcýh zařízení | 2016-2020 | OŠMS | kraj | stávající rozpočet kraje | pravidelné semináře 2x ročně
|  | 3.6.2.2 Podpora a rozšíření možnosti dietního stravování ve školních jídelnách ve vztahu ke zdravotnímu omezení dětí | 2016-2020 | OŠMS | kraj | stávající rozpočet kraje | počet škol s dietním stravováním
|  | 3.6.2.3 Respektování zásad zdravé výživy ve školách a školských zařízeních i v rámci doplňkového stravování (jídelní automaty, bufety) | 2016-2020 | OŠMS | MŠMT, MZD | rozpočet kraje | počet bufetů s vhodným sorimentem, počet škol se vzorovým doplňkových stravováním
| 3.6.3 Podpořit prevenci vadného držení těla ve školách a školských zařízeních | 3.6.3.1 Programy na prevenci vadného držení těla ve školách a dotační program Zásady | 2016-2020 | ORR, OŠMS, SZÚ | kraj, školy, SZÚ, města, obce | rozpočty organizací, obcí | realizace programu a počet podpořených aktivit
| 3.6.4 Podpořit prevenci rizikového chování mládeže ve školách a školských zařízeních (šikana, kyberšikana, záškoláctví) | 3.6.4.1 Dotační program (Zásady ZK, Fond Vysočiny) | 2016-2020 | ORR, OŠMS | kraj, Vysočina Education | stávající rozpočet kraje | realizace dotačního programu, počet podpořených žádostí
| 3.6.5 Podpořit zdatnost, samostatnost a kompetence zdravotní gramotnosti v mateřských školách | 3.6.5.1 Dotační program (Zásady ZK, Fond Vysočiny) | 2016-2020 | ORR, OŠMS, | kraj, obce, MŠMT (rozvojové programy MŠMT) | stávající rozpočet kraje | počet podpořených mateřských škol v Kraji Vysočina
|  | 3.6.5.2 Vzdělávání pro pedagogy MŠ | 2016-2020 | OŠMS | kraj, Vysočina Education, NIDV | stávající rozpočet kraje | nabídka nejméně 1 kurzu/workshopu apod. ročně
Další potřebné kroky - vize: | Vytvářet podmínky pro zdravější vývoj dětí a mládeže. (Analýza stavu a případná podpora stravování (obědy) pro děti ze sociálně slabých rodin (OPZ - podpora v této oblasti))
* ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha pozornosti s hyperaktivitou) je dědičný neurovývojový syndrom daný narušeným fungováním v těch oblastí mozku, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti a sebeovládáním. ADD (Attention Deficit Disorder) je vlastně stejnou poruchou pozornosti, ovšem bez hyperaktivity. https://cs.wikipedia.org/wiki/ADHD

## Prevence úrazů
Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina
OBLAST 4 - SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY
CÍL | OPATŘENÍ (SKUPINA AKTIVIT) | AKTIVITA | Termín | Garant realizace | Realizuje | Zdroj financí | Indikátory plnění | vyhodnocení indikátorů
4.1 Prevence dětských úrazů | 4.1.1 Podpořit programy a projekty zaměřené na prevenci dětských úrazů | 4.1.1.1 Dotační program (Zásady ZK, Fond Vysočiny) | 2016-2020 | ORR | kraj | stávající rozpočet kraje | realizace dotačního programu, počet podpořených akcí
|  | 4.1.1.2 Mediální osvětová kampaň, osvětové a zdravotně výchovné aktivity | 2016-2020 | ORR | kraj, města, obcem školy, NNO | bez nákladů | min. 1 kampaň ročně
|  | 4.1.1.3 Zdravotně-výchovné materiály a pomůcky pro školy | 2016-2020 | OZ, SZÚ | SZÚ | z rozpočtu organizace | počet materiálů
| 4.1.2 Podpořit a propagovat používání ochranných pomůcek ve sportu a dopravě u dětí, mládeže i dospělých | 4.1.2.1 Podpora programů zaměřených na používání ochranných pomůcek, např. "Na kolo jen s přilbou", "Bezpečná cesta do školy" atd. | 2016-2020 | ORR, OKPPCR, OZ, ODSH, BESIP | ORR, OKPPCR, OZ, ODSH, BESIP, NNO | stávající rozpočet kraje | finanční podpora, počet realizovaných aktivit
|  | 4.1.2.2 Osvěta a mediální kampaň k používání ochranných pomůcek, propagace | 2016-2020 | ORR, OKPPCR, OZ, ODSH, BESIP | kraj, Besip | stávající rozpočet kraje | nejméně jedna kampaň ročně
4.2 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snižování úrazů a úmrtí v důsledku dopravních nehod | 4.2.1 Podpořit programy a projekty zaměřené na prevenci dopravní úrazovosti a k bezpečnosti silničního provozu (s důrazem na nácvik reálných situací u dětí a mládeže) | 4.2.1.1 Dotační program (Zásady ZK, Fond Vysočiny) | 2016-2020 | ODSH, ORR | kraj | stávající rozpočet | realiazce dotačního programu, počet podpořených žádostí
|  | 4.2.1.2 Mediální osvětová kampaň k prevenci úrazovosti a k bezpečnosti silničního provozu, realizace preventivně bezpečnostních akcí | 2016-2020 | ORR, BESIP, Policie ČR | ORR, BESIP, NNO, obce | bez nákladů | nejméně 1 kampaň/rok
| 4.2.2. Vytvoření a podpora bezpečných prostředí všeobecně - cyklostezky, parky, hřiště, chodníky | 4.2.2.1. Dotační program (Zásady ZK, Fond Vysočiny) | 2016-2020 | ORR, OKPPCR, ODSH, | kraj, obce, NNO | stávající rozpočet | realizace dotačního programu, počet podpořených akcí
4.3 Omezení domácího násilí | 4.3.1 Podpořit projekty a programy vedoucí k omezení domácího násilí | 4.3.1.1 Dotační program vč. podpory činnosti organizací, které se podílejí na prevenci domácího násilí a spolupráce s nimi | 2016-2020 | ORR, OSV | kraj, NNO | stávající rozpočet | realiazce dotačního programu, počet podpořených žádostí
|  | 4.3.1.2 Osvěta (včetně právní) a přednášková činnost k tématu "co dělat, když se stanu obětí domácího násilí" (školy a školská zařízení, mateřská centra, seniorské organizace) | 2016-2020 | OSV, ORR | kraj, NNO | stávající rozpočet | poče přednášek
4.4 Poskytování první pomoci | 4.4.1 Podpořit kurzy a pravidelné nácviky první pomoci na školách a ve školských zařízeních | 4.4.1.1 Dotační program (Zásady ZK, Fond Vysočiny) | 2016-2020 | ORR, OZ | kraj, školská zařízení | stávající rozpočet | realiazce dotačního programu, počet podpořených žádostí
| 4.4.2 Podpořit kurzy a nácviky první pomoci pro veřejnost (děti i dospělé) | 4.4.2.1 Dotační program (Zásady ZK, Fond Vysočiny) | 2016-2020 | ORR, OZ | kraj | stávající rozpočet | realiazce dotačních programů, počet podpořených žádostí
|  | 4.4.2.2 Mediální osvěta, kampaně, výchova široké veřejnosti | 2016-2020 | ORR, OZ | SZÚ, NNO | bez nákladů | nejméně 1 mediální kampaň /rok
Další potřebné kroky - vize: | Snižovat počty zranění, postižení a úmrtí, která jsou důsledkem úrazů.

## Neinf.nemoci
Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina
OBLAST 5 - SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ
CÍL | OPATŘENÍ (SKUPINA AKTIVIT) | AKTIVITA | Termín | Garant realizace | Realizuje | Zdroj financí | Indikátory plnění | vyhodnocení indikátorů
5.1 Prevence nádorových onemocnění | 5.1.1 Podpořit projekty a programy zaměřené na efektivní prevenci zhoubných nádorů | 5.1.1.1 Dotační program Zásady MA21 a Zdraví 21 | 2016-2020 | ORR | kraj | stávající rozpočet | realizace dotačních programů, počet podpořených žádostí
|  | 5.1.1.2 Mediální kampaně, osvěta a výchova ke zdraví v oblasti prevence nádorů | 2016-2020 | SZÚ, KHS nemocnice | SZÚ, KHS nemocnice | bez nákladů | nejméně 1 kampaň/rok
|  | 5.1.1.3 Zdravotně výchovné materiály a pomůcky pro školy a školská zařízení | 2016-2020 | SZÚ | SZÚ | rozpočet organizace | pomůcky
| 5.1.2 Pravidelně analyzovat a vyhodnocovat výskyt a trend výskytu vybraných zhoubných nádorů v Kraji Vysočina | 5.1.2.1 Pravidelná aktualizace analýzy výskytu vybraných zhoubných nádorů v Kraji Vysočina | 2016-2020 | KHS | ÚZIS | rozpočet organizace | zpracování analýzy a její aktualizace
| 5.1.3 Zvýšit počet osob, absolvujících screening vybraných nádorových onemocnění, zejména zhoubných nádorů tlustého střeva a karcinomu prsu u žen | 5.1.3.1 Mediální kampaně, osvěta a informovanost | 2016-2020 | SZÚ, KHS nemocnice | kraj, města, obce, nemocnice | bez nákladů | zvýšení počtu osob, absolvujících vyšetření
5.2 Prevence srdečně-cévních nemocí | 5.2.1 Podpořit projekty a programy zaměřené na efektivní primární prevenci srdečně-cévních nemocí a jejich rizikové faktory (prevence kouření, správná výživa, pohybová aktivita) | 5.2.1.1 Dotační program Zásady MA21 a Zdraví 21 | 2016-2020 | ORR | kraj | stávající rozpočet kraje | realizace dotačních programů, počet podpořených žádostí
|  | 5.2.1.2 Mediální kampaně, osvěta a výchova ke zdraví v oblasti prevence srdečně-cévních nemocí | 2016-2020 | SZÚ, KHS nemocnice | SZÚ, KHS nemocnice |  | nejméně 1 kampaň/rok
| 5.2.2 Pravidelně analyzovat a vyhodnocovat výskyt a trend výskytu kardiovaskulárních onemocnění v Kraji Vysočina | 5.2.2.1 Pravidelná aktualizace analýzy výskytu kardiovaskulárních onemocnění v Kraji Vysočina | 2017 -2020 | KHS | KHS |  | realizace analýzy a její aktualizace
5.3 Prevence alergických onemocnění | 5.3.1 Podpořit projekty a programy prevence alergií a snižování jejich rizik, vč. programů pro rodiče alergických dětí | 5.3.1.1 Dotační program Zásady MA21 a Zdraví 21 | 2016-2020 | ORR | kraj | stávající rozpočet kraje | realizace dotačních programů, počet podpořených žádostí
|  | 5.3.1.2 Pravidelná informovanost veřejnosti o aktuálním výskytu pylů v prostředí, pylový monitoring | 2016-2020 | KHS | KHS | bez nákladů | realizace kampaně
|  | 5.3.1.3 Průběžně informovat o stavu alergických onemocnění v dětské populaci na základě monitoringu | 2016-2020 | KHS | KHS | bez nákladů | počet mediálních výstupů
5.4 Prevence diabetu | 5.4.1. Podpořit zdravotní gramotnost populace v oblasti předcházení diabetu, působení na pacienty s diabetem, aby preventivně působili na své okolí | 5.4.1.1. - Dotační program Zásady MA21 a Zdraví 21 | 2016-2020 | ORR, OZ, SZÚ | kraj | stávající rozpočet kraje | realizace dotačních programů, počet podpořených žádostí
| 5.4.2 Podpora screeningu diabetu | 5.4.2.1 Mediální kampaně, osvěta a výchova ke zdraví v oblasti prevence diabetu | 2016-2020 | SZÚ, nemocnice | kraj, SZÚ, nemocnice | stávající rozpočet kraje | nejméně 1 kampaň/rok
5.5 Prevence vzniku zubních kazů u dětí | 5.5.1 Podpořit projekty a programy prevence zubního kazu a zlepšování orálního zdraví dětí a mládeže | 5.5.1.1 Dotační program Zásady MA21 a Zdraví 21 | 2016-2020 | ORR | kraj | stávající rozpočet kraje | realizace dotačních programů, počet podpořených žádostí
|  | 5.5.1.2 Osvěta, zdravotní výchova zaměřená na prevenci zubního kazu, praktické nácviky správného čištění zubů ve školách a školských zařízeních | 2016-2020 | SZÚ, OŠMS, ORR | kraj, města, obce, nemocnice | stávající rozpočet kraje | nejméně 1 kampaň/rok, ve školách
Další potřebné kroky - vize: | Snížit výskyt neinfenkčních nemocí cílenou osvětou a preventivními programy.

## Partneři
Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina
OBLAST 6 - MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ
CÍL | OPATŘENÍ (SKUPINA AKTIVIT) | AKTIVITA | Termín | Garant realizace | Realizuje | Zdroj financí | Indikátory plnění | vyhodnocení indikátorů
6.1 Partnerství organizací s vlivem na zdraví a zdravý životní styl | 6.1.1 Posílit a podpořit spolupráci organizací s vlivem na zdraví a zdravý životní styl | 6.1.1.1 Dotační program Zásady MA21 a Zdraví 21 | 2016-2020 | ORR | kraj | stávající rozpočet | realizace dotačních programů a počet podpořených žádostí
|  | 6.1.1.2 Sdílení dobré praxe - podpora předávání zkušeností, výměny informací a osvědčených postupů (přednášky, semináře, web, články) | 2016-2020 | ORR | kraj, Zdravá města | bez nákladů | počet přenášek, seminářů, článků, obsah webových stránek
|  | 6.1.1.3 Propagace komunitních programů WHO (Zdravé město, Bezpečná komunita, Škola podporující zdraví, Zdravé pracoviště ad.) a motivace subjektů (municipality, školy, podniky) k jejich zavádění | 2016-2020 | ORR, OŠMS | kraj | bez nákladů | zvýšený počet zapojených subjektů v kraji nad stav roku 2015
| 6.1.2 Podpořit projekt Zdravé město WHO jako zásadní systémový nástroj pro práci v území | 6.1.2.1 Podpora projektů Zdravé město v obcích kraje - Zásady MA21 a Zdraví 21 | 2016-2020 | ORR | kraj | stávající rozpočet | zvýšený počet u Zdravých měst v území
|  | 6.1.2.2 Spolupráce s Národní sítí zdravých měst | 2016-2020 | ORR | kraj, Zdravá města | stávající rozpočet | počet společných výstupů
6.2 Zastřešení a koordinace partnerů | 6.2.1 Spolupracovat s vytipovanými partery v rámci kraje, koordinovat tuto spolupráci a průběžně vzájemně distribuovat informace, aktuality a možnosti další spolupráce pomocí vytvořené komunikační sítě | 6.2.1.1 Průběžná distribuce informací, aktuality, možnosti spolupráce | 2016-2020 | ORR | kraj | bez nákladů | počet setkání pracovní skupiny pro Zdravý kraj, počet mediálních výstupů
|  | 6.2.1.2 Nabídka programů a aktivit v oblasti podpory zdraví | 2016-2020 | ORR | kraj | bez nákladů | počet převzatých a využitých programů
|  | 6.2.1.3 Spolupráce a přenos zkušeností a postupů mezi kraji a krajskými úřady v oblasti Zdraví 2020 a projektu Zdravý kraj WHO | 2016-2020 | ORR | NSZM | bez nákladů | počet setkání pracovních skupin, konkrétní výstupy spolupráce
| 6.2.2 Propagovat a medializovat ukázkové postupy a aktivity parterů v rámci kraje | 6.2.2.1 Mediální propagace (web, tisk, TV a další média) pozitivních příkladů dobré praxe | 2016-2020 | ORR, OSH, OZ, OSV | kraj, NSZM | bez nákladů | počet výstupů
Další potřebné kroky - vize: | Zvyšovat aktivní zapojení všech subjektů ovlivňujících kvalitu zdraví do podpory zdraví a prevence nemocí.

## Místní podmínky
Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina
OBLAST 7 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
CÍL | OPATŘENÍ (SKUPINA AKTIVIT) | AKTIVITA | Termín | Garant realizace | Realizuje | Zdroj financí | Indikátory plnění | vyhodnocení indikátorů
7.1 Kvalita životního prostředí, zdravé bydlení | 7.1.1 Zvýšit informovanost o možných rizikových faktorech a o možnostech vytváření zdravého domácího prostředí | 7.1.1.1 Informační kampaně o rizicích ve vztahu k bydlení a o vytváření zdravého domácího prostředí | 2016-2020 | SZÚ, KHS, ORR | SZÚ, KHS, ORR | bez nákladů | nejméně 1 kampaň/rok
7.2 Rozvoj krajské sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ) | 7.2.1 Podpořit síť ŠPZ | 7.2.1.1 Propagace programu "Škola podporující zdraví" v dalších školách všech typů a iniciace vzniku nových ŠPZ. Medializace v zavedených tištěných periodikách a na webových stránkách | 2016-2020 | SZÚ, KHS, ORR, OŠMS | ORR, OŠMS, SZÚ, KHS | bez nákladů | zvýšení počtu ŠPZ
|  | 7.2.1.2 Podpora aktivit stávajících ŠPZ ve vztahu ke zdravému životnímu stylu a výchovně-vzdělávacímu procesu (Zásady ZK) | 2016-2020 | ORR, OŠMS, SZÚ, KHS | kraj | stávající rozpočet | podpořené projekty
| 7.2.2 Podpořit vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění metodiky ŠPZ | 7.2.2.1 Šíření tématiky podpory zdraví a metodiky tvorby školního vzdělávacího programu do programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve vzdělávacích centrech pro pedagogy | 2016-2020 | OŠMS, SZÚ, | NIDV, soukromé agentury, Vysočina Education | ze stávajícího rozpočtu | počet vzdělávacích akcí, počet účastníků
7.3 Plánování pro zdraví na regionální úrovni | 7.3.1 Podpořit a rozšířit aktivity "zdravých municipalit" | 7.3.1.1 Podpora vzájemné, celostátní i mezinárodní spolupráce a partnerství v oblasti zdravých municipalit | 2016-2020 | ORR, NSZM | NSZM, kraj | bez nákladů | počet společných aktivit, projektů
|  | 7.3.1.2 Propagace a medializace "Zdravých měst, obcí a regionů" na místní a regionální úrovni | 2016-2020 | NSZM, ORR, Zdravá města | NSZM, kraj | bez nákladů | počet mediáních výstupů
7.4 Iniciace a podpora vzniku a rozšíření programů a značky "Zdravý podnik", "Zdravý úřad" a "Zdravá nemocnice" | 7.4.1 Iniciovat a podporovat vznik a rozšíření programů a značky "Zdravý podnik", "Zdravý úřad" a "Zdravá nemocnice" | 7.4.1.1 Zvýšení propagace těchto programů zejména vyššímu managementu podniků, úřadů a organizací | 2016-2020 | ORR, OŘLZ | kraj, HK, KOUS | bez nákladů | nejméně 1 ocenění/rok
|  | 7.4.1.2 Pravidelné oceňování organizací, které se věnují ochraně a podpoře zdraví, zdravotní osvětě a pohodě ("well-being") zaměstnanců | 2016-2020 | OŘLZ | kraj | stávající rozpočet | každoroční realizace ocenění
7.5 Odbourávání bariér mezi většinovou společností a osobami se zdravotním postižením | 7.5.1 Posílit integraci osob se zdravotním postižením (fyzickým, mentálním, smyslovým) do společnosti | 7.5.1.1 Osvětové aktivity vedoucí k odstraňování předsudků vůči duševně nemocným a dalším osobám se zdravotním postižením | 2016-2020 | OSV, OŠMS, ORR | kraj | bez nákladů | nejméně 1 kamapň/rok
7.6 Zlepšení podmínek pro aktivní mobilitu | 7.6.1 Rekonstruovat a upravovat prostředí pro aktivní mobilitu | 7.6.1.1 Rekonstrukce a úpravy prostředí pro aktivní mobilitu (chodníky, nábřeží, cesty do školy a práce) | 2016-2020 | OSV - podpora NIPI | NIPI, obce | rozpočet kraje | počet staveb
Další potřebné kroky - vize: | Zlepšovat životní podmínky obyvatel Kraje Vysočina v místním prostředí.

## Infekce
Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina
OBLAST 8 - PREVENCE INFEKČNÍCH NEMOCÍ
CÍL | OPATŘENÍ (SKUPINA AKTIVIT) | AKTIVITA | Termín | Garant realizace | Realizuje | Zdroj financí | Indikátory plnění | vyhodnocení indikátorů
8.1 Prevence infekčních nemocí | 8.1.1 Podpořit a medializovat očkování | 8.1.1.1 Podpora racionálního postoje veřejnosti k očkování | 2016-2020 | KHS, SZÚ, nemocnice | kraj, SZÚ | stávající rozpočet kraje | mediální kampaň nejméně 1x ročně
| 8.1.2 Posílit prevenci střevních infekcí | 8.1.2.1 Preventivní informační kampaň se zaměřením na problematiku střevních infekcí | 2016-2020 | KHS, SZÚ, nemocnice | KHS, SZÚ, školy, nemocnice | rozpočty organizací | kampaň nejméně 1x ročně (letáky, relace)
| 8.1.3 Podpořit osvětu a poradenství a bezplatné anonymní testování HIV/AIDS | 8.1.3.1 Provoz poradny, anonymní odběry krve a bezplatné testování | 2016-2020 | OZ, SZÚ | kraj, SZÚ | stávající rozpočet kraje | pokračovat ve stávajícím provozu poraden
Další potřebné kroky - vize: | Snížit výskyt infenkčních nemocí cílenou osvětou a preventivními programy.