Rámcový harmonogram

zapojení veřejnosti do zpracování projektové dokumentace: Urbanistická, funkční a prostorová regenerace sídliště SEVER

| Kdy? | Termíny odevzdání jednotlivých částí projektové dokumentace městu | Akce pro veřejnost: Jak se můžete zapojit? aj. | Které části dokumentace se budou akce týkat? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. polovina června 2003 |  | Výtvarná soutěž: „Kdo je nejlepší architekt sídliště SEVER aneb Jak by mělo vypadat naše sídliště?“ | Analytická část a návrhová část |
| 17. července 2003 |  | Veřejné slyšení: „Sídliště SEVER ?“ | Všechny části projektové dokumentace |
| 18.července 2003 |  | Zřízení žhavé linky pro dotazy obyvatel (tel. 556494 916), kontaktního e-mailu sever@koprivnice.cz a webové stránky www.koprivnice.cz www.koprivnice.cz/web/sever/default.htm | Všechny části projektové dokumentace |
| 4.8 – 25.8.2003 prodloužení: 8.9-30.9. 2003 |  | Anketa mezi obyvateli sídliště | Analytická část a návrhová část |
| 19.9.2003 |  | Ocenění mladých architektů | Analytická a návrhová část |
| Kdy? | Termíny odevzdání jednotlivých částí projektové dokumentace městu | Akce pro veřejnost: Jak se můžete zapojit? | Které části dokumentace se budou akce týkat? |
| 30.9.2003 | Odevzdání analytické části projektové dokumentace | K nahlédnutí na odboru ŽP a OÚP MěÚ Kopřivnice | Analytická část projektové dokumentace |
| 29.10.2003 |  | Veřejné slyšení: „SEVER očima architektů a jeho obyvatel“ | Analytická část |
| 30.10.2003 | Odevzdání tužkového konceptu | Projednání se zástupci města | Tužkový koncept |
| 30.11.2003 | Odevzdání konceptu č. 1 městu | K nahlédnutí na odboru ŽP, OÚP MěÚ Kopřivnice a na : www.koprivnice.cz |  |
| 8.-12.12. 2003 |  | Interaktivní výstava prvního návrhu řešení na sídlišti | Návrhová část: Koncept č. 1 |
| 13.12. 2003 |  | Společná projednání prvních návrhů řešení – Plánovací sobota | Návrhová část: Koncept č. 1 |
| 16.1.2004 |  | Projednání připomínek občanů vedením města, zástupci MěÚ a zhotoviteli PD a jejich zapracování do konceptu č. 2 |  |
| 31.1.2004 | Odevzdání konceptu č. 2 městu | K nahlédnutí na odboru ŽP-VLHZ a ORM MěÚ Kopřivnice a www. koprivnice.cz |  |
| 11.2 - 18.2. 2004 |  | Interaktivní výstava konceptu č. 2 | Návrhová část: Koncept č. 2 |
| 18.2. 2004 |  | Veřejné projednání konceptu č. 2 | Návrhová část: Koncept č. 2 |

| 26. 2 2004 |  | Projednání připomínek občanů vedením města, zástupci MěÚ a zhotoviteli PD a jejich zapracování do finální verze PD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.3.2004 | Odevzdání čistopisu projektové dokumentace městu |  |  |
| 29. 3. 2004 |  | Předložení čistopisu projektové dokumentace zastupitelstvu města ke schválení |  |
| duben 2004 |  | Finální verze k dispozici na MěÚ příp. instalace výstavy navrhovaného řešení na MěÚ | Finální verze navrhovaných řešení |