## SC 1
Vyhodnocení Akčního plánu implementace Koncepce domácí péče
Strategický cíl |  | 1. POSÍLENÍ ROLE SESTER V DP
Specifický cíl |  | 1. 1 Změna dosavadního systému schvalování hrazené péče
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informaci o zdrojích | Čerpání nákladů
1.1.1. | Vytvoření koncepce úhrad segmentu domácí péče a její ukotvení úpravou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jeho prováděcích právních předpisů |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k tvorbě koncepce úhrady poskytované ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním prostředi pacienta | Legislativní ukotvení koncepce úhrad ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta úpravou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jeho prováděcích právních předpisů a přenastavení systému úhrad v domácí péči | 8/2021-10/2021 | ano | 100% | 0% | Státní rozpočet, fondy zdravotního pojištění
|  |  | 2. | Analýza současného systému hrazené péče v segmentu domácí péče |  | 11/2021-7/2022 | ano | 10%
|  |  | 3. | Návrh na změnu kategorizace všeobecných sester poskytující ošetřovatelskou péči ve vlastním sociální prostředí pacienta, zapracování změn kategorizace do navhovaného systému úhrad DRG-DP |  | 8/2022-2/2024 | ne | 0%
|  |  | 4. | Návrh koncepce úprav prostřednictvím DRG-DP včetně jeho SW realizace |  | 8/2022-2/2024 | ne | 0%
|  |  | 5. | Návrh úpravy právních a prováděcích předpisů a metodik |  | 2/2024-12/2024 | ne | 0%
Specifický cíl |  | 1.2 Změna profesního celoživotního vzdělávání
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informaci o zdrojích | Čerpání nákladů
1.2.1. | Revize vzdělávacích programů specializačního vzdělávání směřující k posílení znalostí domácí péče |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k úpravě vzdělávacích programů specializačního vzdělávání směřující k posílení znalostí domácí péče | Standardizovaný obsah vzdělávacích programů specializačního vzdělávání a vydání ve Věstníku MZ | 8/2021 - 10/2021 | ano | 100% | 0% | EU fondy a státní rozpočet
|  |  | 2. | Definování seznamu vzdělávacích programů specializačního vzdělávání a vytvoření návrhů revize obsahů směřující k posílení znalostí domácí péče |  | 10/2021 - 8/2022 | ano | 5%
|  |  | 3. | Příprava a realizace připomínkového řízení |  | 9/2022 -12/2022 | ne | 0%
|  |  | 4. | Schvalovací proces Ministerstva zdravotnictví |  | 1/2023 -12/2023 | ne | 0%
1.2.2. | Nastavení obsahu celoživotního vzdělávání v domácí péči |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k tvorbě obsahu celoživotního vzdělávání | Vytvořený analytický dokument s řešením obsahu celoživotního vzdělávání v domácí péči směřující k získání spcializované a zvláštní odborné způsobilosti včetně nastavení systému CŽV v domácí péči | 8/2021-10/2021 | ano | 100% | 0% | EU fondy a státní rozpočet
|  |  | 2. | Zmapování aktuálního stavu možnostíí vzdělávání v domácí péči |  | 10/2021-12/2022 | ano | 5%
|  |  | 3. | Zjištění aktuálních vzdělávacích potřeb zdravotnických pracovníků poskytující ošetřovatelskou péči ve vlastním sociální prostředí pacienta |  |  |  | 5%
|  |  | 4. | Definování kompetencí zdravotnických pracovníků poskytující domácí péči a nastavení kompetenčních modelů pro stanovení standardu obsahu přípravy a ověření zvláštní odborné způsobilosti |  |  |  | 0%
|  |  | 5. | Nastavení standardů zvláštní odborné způsobilosti | Návrh změny obsahů vzdělávacích programů k získání zvláštní odborné způsobilosti | 1/2023-12/2023 | ano | 0%
Specifický cíl |  | 1.3 Implementace posílené role sester
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informaci o zdrojích | Čerpání nákladů
1.3.1. | Posílená role všeobecných sester v domácí péči |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny | Standardizovaný obsah výhlašky č. 55/2010 Sb. a vyhlášky č. 39/2005 Sb., kvalifikačního standardu Všeobecná sestra, vydání předpisů ve Sbírce zákonů a Věstníku MZ | 10/2023-11/2023 | ne | 0% | 0% | EU fondy a státní rozpočet
|  |  | 2. | Definování kompetencí na základě změn kvalifikačního a celoživotního vzdělávání |  | 12/2023-2/2024 | ne | 0%
|  |  | 3. | Úprava výhlašky č. 55/2010 Sb., o činnostech zdravotnickcýh pracovníků a další prováděcí předpisy |  | 3/2023-7/2024 | ne | 0%
|  |  | 4. | Revize pravních předpisů upravující kvalifikační vzdělávání včetně metodiky |  | 8/2024-12/2024 | ne | 0%

## SC 2
Akční plán implementace Koncepce domácí péče
STRATEGICKÝ CÍL |  | 2.FINANCOVÁNÍ DOMÁCÍ PÉČE
Specifický cíl |  | 2.1 Návrh nového úhradového modelu
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informaci o zdrojích | Čerpání nákladů
2.1.1. | Vytvoření modelu udržitelného financování domácí péče |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k tvorbě modelu udržitelného financování domácí péče | Vytvořený model udržitelného financování domácí péče obsahující metodické postupy , definování kompetencí a vytvoření klasifikačního systému | 8/2021-10/2021 | ano | 100% | 0% | Státní rozpočet
|  |  | 2. | Zmapování a vyhodnocení stávající sítě poskytovatelů domácí péče, optimalizace sítě poskytovatelů domácí péče s ohledem na demografický vývoj a potřeby pacientů ve vlastním sociálním prostředí |  | 11/2021-4/2023 | ano | 5%
|  |  | 3. | Vybudování klasifikačního a nomenklaturního systému umožnujícího standardizaci a optimalizaci systému úhrad ošetřovatelských výkonů domácí péče včetně metodického zázemí |  | 5/2023-12/2024 | ne | 0%

## SC 3
Akční plán implementace Koncepce domácí péče
STRATEGICKÝ CÍL |  | 3. Hodnocení kvality poskytováné domácí péče
Specifický cíl |  | 3.1 Implementace Systému hlášení nežádoucích událostí
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění |  | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informaci o zdrojích | Čerpání nákladů
3.1.1. | Zvyšování kvality ošetřovatelské péče včetně sledování indikátorů kvality |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k implementaci Systému hlášení nežádoucích událostí | Sada indikátorů kvality domácí péče, které budou dobře měřitelné a hodnotitelné v rámci sítě poskytovatelů domácí péče včetně návrhu úpravy právních předpisů | 08/2021-10/2021 | ano | 100% |  | 0% | EU fondy, státní rozpočet, AZV
|  |  | 2. | Revidování indikátorů kvality a tvorba metodických materiálů dle typu nežáducí události |  | 11/2021-5/2023 | ano | 5%
|  |  | 3. | Návrh úpravy vyhlášky č. 373/2017 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2018 |  | 6/2023-4/2024 | ne | 0%
Specifický cíl |  | 3.2 Implementace klasifikačního systému na principu jednoduchého škálování ošetřovatelských problémů
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění |  | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informaci o zdrojích | Čerpání nákladů
3.2.1. | Tvorba a zavedení klasifikačního systému ošetřovatelských problémů |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k tvorbě klasifikačního systému | Vytvořený funkční klasifikační systém a navazující metodické opatření | 08/2021-10/2021 | ano | 100% |  | 0% | EU fondy a státní rozpočet
|  |  | 2. | Definování hodnotících škál ošetřovatelských problémů, stanovení kategorizace pacienta ve vlastním sociální prostředí včetně vytvoření metodických postupů |  | 11/2021-6/2023 | ano | 5%
Specifický cíl |  | 3.3 Tvorba doporučených ošetřovatelských postupů v domácí péči
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění |  | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informaci o zdrojích | Čerpání nákladů
3.3.1. | Vytvoření návrhu doporučených ošetřovatelských postupů v domácí péči |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k tvorbě doporučených ošetřovatelských postupů v domácí péči | Standardizovaný obsah definovaných doporučených ošetřovatelských postupů v domácí péči vydaný ve Věstníku MZ | 8/2021-10/2021 | ano | 100% |  | 0% | EU fondy a státní rozpočet
|  |  | 2. | Definování seznamu doporučených ošetřovatelských postupů v domácí péči |  | 1/2022-6/2022 | ano | 5%
|  |  | 3. | Tvorba definovaných doporučených ošetřovatelských postupů v domácí péči |  | 7/2022-11/2023 | ne | 0%
|  |  | 4. | Příprava a realizace připomínkových řízení |  | 12/2023-6/2024 | ne | 0%
|  |  | 5. | Schvalovací proces Ministerstva zdravotnictví, vydání ve Věstníku MZ |  | 6/2024-12/2024 | ne |  | 0%