## Slide 1: SETKÁNÍ K MÍSTNÍ AGENDĚ 21 PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY
MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy
Újezd nad Lesy dne 8. března 2012

## Slide 2: STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Koncepční rozvoj území
Účelné financování z rozpočtu MČ
Využívání externích zdrojů
Stálá komunikace s občany
Spolupráce s NNO a podnikateli
VIZE rozvoje území
OBLASTI
CÍLE
OPATŘENÍ

## Slide 3: STRATEGICKÝ PLÁN KOMUNITNÍM ZPŮSOBEM
VÝHODY
Občané jsou součástí procesu
Všichni se učí vzájemně komunikovat
Úředníci a samospráva se podílejí na tvorbě
Zpracování je „na míru“ potřebám a následné realizaci
NEVÝHODY
Mnoho připomínek bez řešení
Nepochopení pravidel komunikace
Problém kapacity lidské a časové
Možnost vyhoření

## Slide 4: STRATEGICKÝ TÝM MČ
vedoucí odborů
starosta
tajemník
auditorka
Řídící orgán tvorby strategického plánu
Garanti oblastí
Realizace strategie
Externí dotace
jmenován RMČ v srpnu 2011

## Slide 5: HARMONOGRAM ZÁŘÍ 2011 – ČERVEN 2012
1. Anketa, kulaté stoly
2. Řízené rozhovory mezi NNO a podnikateli
3. Analytická část SP
4. Mikrotýmy
5. Návrhová část
6. Veřejné fórum
7. Projednání v komisích, se zastupiteli
8. Realizační část
9. Veřejné připomínkování

## Slide 6: PODKLADY pro analytickou část
září – říjen 2011
šest kulatých stolů
GARANTI oblastí
výstupy z ANKETY

## Slide 7: REALIZAČNÍ ČÁST
Mikrotýmy diskutovali nad SWOT analýzami
a tvořili konkrétní cíle, opatření
listopad 2011
prosinec 2011
Notes: STAROSTA

## Slide 8: VEŘEJNÉ FÓRUM
18. ledna 2012
111 zapsaných občanů
Žákovské zastupitelstvo

## Slide 9: KOMISE RMČ
Přípomínkování cílů a opatření
Podíl na realizačních listech
Projednávání výstupů z veřejného fóra

## Slide 10: VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ
zastupitelé občané
Analytické a Návrhové části
Jednotlivých cílů a opatření
Vytvoření realizační části a indikátorů
duben – květen 2012
Schválení ZMČ červen 2012
Notes: Sponzoring
Adresář místních firem
STAROSTA

## Slide 11: REALIZACE strategického plánu
Zodpovídají garanti
Akční plán na dvouleté období
Provázání s rozpočtem
Sledování pomocí indikátorů
Vyhodnocování strategickým týmem, komisemi RMČ
Průběžné zprávy do ZMČ
Hezký obrázek z MČ
Notes: Co bude po veřejném fóru
STAROSTA

## Slide 12: DĚKUJI ZA POZORNOST
Iva Hájková
koordinátorka MA21
e-mail: iva.hajkova@praha21.cz
tel. 281 012 928
www.praha21.cz
Notes: hÁJKOVÁ