## SC 1
Akční plán implementace Koncepce ošetřovatelství
Strategický cíl |  | 1. Vzdělání a praxe založená na spolupráci všech zainteresovaných stran
Specifický cíl |  | 1. 1 Posílení významných investic do vzdělávání sester/ošetřovatelských týmů/neformální pečující
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informace o zdrojích | Čerpání nákladů
1.1.1. | Stanovení kritérií pro posílení investic do vzdělávání |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k tvorbě inovovaných dokumentů | Revize kritérií pro posílení investic do vzdělávání | 6/22-9/22 | ano | 100% | 0% | státní rozpočet, fondy EU
|  |  | 2. | Analýza ekonomické náročnosti studia oboru všeobecná sestra a ostatních členů ošetřovatelského týmu. Analýza příčin odchodu absolventů mimo obor. Analýza počtu pedagogických pracovníků/mentorů vzhledem k předpokládaného počtu žáků/studentů včetně finančního ohodnocení s cílem zajištění stabilizace pedagogických pracovníků/mentorů, predikční model potřebnosti počtu členů ošetřovatelského týmu |  | 10/22-10/24 | ano | 5%
|  |  | 3. | Tvorba a využití správné metodiky pro výpočet vývoje počtu sester do roku 2050, stanovení dostatečné kapacity VOŠ a VŠ ošetřovatelských oborů a metodiky pro výpočet personálu u PZS |  | 11/24-12/25 | ne | 0%
1.1.2 | Podpora neformálních pečujících, dobrovolníků a osob s vlastní zkušeností s onemocněním |  | 1. | Tvorba návrhů vzdělávacích aktivit a spolupráce na vytvoření programů posilující roli neformálních pečujících a dobrovolníků, osob s vlastní zkušeností s onemocněním | Nastavení systému vzdělávání neformálních pečujících v prostředí domova včetně návrhu na možné financování - metodické doporučení | 10/22-10/25 | ano | 5% | 0% | státní rozpočet, fondy EU
Specifický cíl |  | 1.2 Profesní rozvoj sester v jednotlivých oblastech
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informace o zdrojích | Čerpání nákladů
1.2.1. | Revize vzdělávání sester a dalších členů ošetřovatelského týmu, výstupních znalostí - příprava na výkon povolání |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k tvorbě dokumentů souvisejících s kvalifikačním a celoživotním vzděláváním v ošetřovatelství | Úprava studijních a vzdělávacích programů a zlepšení přípravy všeobecných sester a dalších členů ošetřovatelského týmu na práci mimo prostředí akutní péče s důrazem na péči o psychiku, sebereflexi apod. | 6/22-9/22 | ano | 100% | 0 | státní rozpočet, fondy EU
|  |  | 2. | Analýza minimálních požadavků na studijní/vzdělávací programy |  | 10/22-12/23 | ano | 5%
|  |  | 3. | Analýza učebních dokumentů (studijní a vzdělávací programy) ošetřovatelských oborů |  | 11/23-8/24 | ne | 0%
|  |  | 4. | Doplnění problematiky zaměřené na péči o vlastní psychiku, sebereflexi, zvládání stresových situací, sociálních dovedností (zákonistosti vztahů v týmu, na pracovišti), podpora peer aktivit a jiných aktivit pro péči o psychiku sester a ostatních členů týmu, ale i psychická podpora neformálních pečujících, ergonomie práce a a prevence myoskeletárních chorob |  | 11/23-8/24 | ne | 0%
1.2.2. | Nastavení celoživotního profesního rozvoje sester a dalších členů ošetřovatelského týmu a na vzdělávání založeného na důkazech |  | 1. | Analýza aktuálních vzdělávacích potřeb v klinické praxi a tvorba návrhu plánů vzdělávání s ohledem na demografický vývoj obyvatelstva a s ohledem na možné závažné epidemiologické nebo jiné krizové situace | Vytvořený analytický dokument s nastavením efektivního vzdělávání a s řešením obsahu celoživotního vzdělávání směřující k získání specializované a zvláštní odborné způsobilosti s návrhem legislativních úprav | 10/22-12/23 | ano | 5% | 0 | státní rozpočet, fondy EU
|  |  | 2. | Analýza efektivnosti, hospodárnost, účelnosti a prostupnosti specializačního vzdělávání |  | 10/22-12/23 | ne | 5%
|  |  | 3. | Tvorba efektivního systému specializačního vzdělávání se zaměřením na obory s nutností prokazování vysoké míry vědomostí, dovedností a samostatnosti a jeho navázání na systém vykazování úhrad |  | 1/24-12/25 | ne | 0%
|  |  | 4. | Tvorba návrhu efektivního systému vzdělávání dalších členů ošetřovatelského týmu |  | 1/24-12/25 | ne | 0%
1.2.3 | Nastavení kariérního růstu |  | 1. | Tvorba návrhu systému kariérního růstu z hlediska funkčního nastavení a odbornosti | Návrh doporučení k systému kariérního růstu sester využitelný v praxi | 1/24-12/25 | ne | 0% | 0 | státní rozpočet, fondy EU
Specifický cíl |  | 1.3 Podpora vědy a výzkumu
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informace o zdrojích | Čerpání nákladů
1.3.1. | Vypracování koncepce výzkumu v ošetřovatelství v souladu s tvorbou národní koncepce zdravotnického výzkumu |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k tvorbě koncepce výzkumu v ošetřovatelství | Vznik samostatného odborného panelu a zapojení sester do organizační struktury AZV. Vypracované návrhy na úpravu studijních a vzdělávacích programů v oblasti vědy a výzkumu v ošetřovatelství a návrhu prioritních témat | 6/22-9/22 | ano | 100% | 0 | státní rozpočet
|  |  | 2. | Analýza učebních dokumentů zaměřených na výzkum v ošetřovatelství a úprava studijních a vzdělávacích programů se zaměřením na výzkumnou základnu, tvorba profesních standardů pro praxi a pro akreditaci programů |  | 10/22-12/23 | ano | 5%
|  |  | 3. | Evidence grantových a dotačních programů, tvorba přehledu programů na národní a lokální úrovni a definování prioritních témat v ošetřovatelském výzkumu do roku 2030 |  | 10/22-12/23 | ano | 5%
|  |  | 4. | Rozpracování návrhu prioritních témat v ošetřovatelském výzkumu do programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2027-2030 |  | 1/24-12/26 | ano | 100%
CELKEM ZA CELÝ STRATEGICKÝ CÍL

## SC 2
Akční plán implementace Koncepce ošetřovatelství
STRATEGICKÝ CÍL |  | 2. Bezpečná úroveň personálního obsazení a kvalita poskytované ošetřovatelské péče
Specifický cíl |  | 2.1 Tvorba ošetřovatelských týmů jako základu bezpečné úrovně personálního obsazení
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informace o zdrojích | Čerpání nákladů
2.1.1. | Revize stávajícího složení ošetřovatelského týmu u poskytovatele zdravotních služeb |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny ke stanovení personálního zabezpečení zdravotních služeb | Model pro plánování a organizaci lidských zdrojů v systému péče včetně návrhu úpravy prováděcích předpisů | 6/22-9/22 | ano | 100% | 0 | státní rozpočet, fondy EU
|  |  | 2. | Specifikace jednotlivých úrovní profesí v ošetřovatelských týmech, specifikace činností jednotlivých profesí v ošetřovatelských týmech, mapování |  | 10/22-10/23 | ano | 10%
|  |  | 3. | Tvorba návrhů na zvyšování vybraných kompetencí v ošetřovatelských týmech |  | 1/24-9/24 | ne | 0%
|  |  | 4. | Tvorba návrhů na zapojení neformálních pečujícíh do systému péče, dobrovolníků a osob s vlastní zkušeností s onemocněním |  | 10/23-10/25 | ne | 0%
Specifický cíl |  | 2.2 Tvorba záložních týmů, jejich specifikace při různých epidemiologických situacích
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informace o zdrojích | Čerpání nákladů
2.2.1. | Definovat záložní týmy pro vnější úroveň zdravotnického systému a na vnitřní úrovni poskytovatelů zdravotních služeb |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k definování modelu záložních týmů | Metodika pro fungování založních týmů | 6/22-9/22 | ano | 100% | 0 | státní rozpočet, fondy EU
|  |  | 2. | Analýza právních předpisů, stanovení kriticky významných situací pro nutnost tvorby záložních týmů, specifikace personálního a finančního zajištění záložních týmů a systému vzdělávání těchto týmů |  | 11/22-10/25 | ano | 10%
Specifický cíl |  | 2.3 Kvalita a bezpečí komplexní ošetřovatelské péče
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informace o zdrojích | Čerpání nákladů
2.3.1. | Posílení systému sledování kvality ošetřovatelské péče |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny ke kvalitě ošetřovatelské péče | Návrh systémových opatření vedoucí ke snížení jednotlivých rizik a poškozování pacientů v systému zdravotní/ošetřovatelské péče | 6/22-9/22 | ano | 100% | 0 | státní rozpočet, fondy EU
|  |  | 2. | Analýza sledování kvality ošetřovatelské péče prostřednictvím standardů ošetřovatelské péče, NOP a klinických doporučených postupů, revize kompetencí v ošetřovatelském systému a kořenové analýzy jednotlivých nežádoucích událostí |  | 10/22-10/24 | ano | 5%
|  |  | 3. | Vypracování návrhu doporučených postupů v ošetřovatelství a metodik ke snížení rizik poškození pacientů |  | 11/24-06/26 | ne | 0%
CELKEM ZA CELÝ STRATEGICKÝ CÍL

## SC 3
Akční plán implementace Koncepce ošetřovatelství
STRATEGICKÝ CÍL |  | 3.Posílení postavení sester
Specifický cíl |  | 3.1 Úprava právních předpisů
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informace o zdrojích | Čerpání nákladů
3.1.1. | Přezkum právních předpisů |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k přezkumu právních předpisů | Návrh úprav právních předpisů souvisejících s předpoklady výkonu zdravotnického povolání jednotlivých členů ošetřovatelského týmu | 6/22-9/22 | ano | 100% | 0 | státní rozpočet,
|  |  | 2. | Zpracování analýz jednotlivých opatření |  | 10/22- 12/28 | ne | 0%
Specifický cíl |  | 3.2 Podpora při definování role profesních/stavovských organizací
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informace o zdrojích | Čerpání nákladů
3.2.1. | Návrh definice rolí profesních/stavovských organizací v rámci poskytování zdravotních služeb a jejich podpora |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k definici rolí profesních/stavovských organizací | Vydání doporučení k roli profesních/stavovských organizací v rámci poskytovaných zdravotních služeb | 6/22-9/22 | ano | 100% | 0 | státní rozpočet
|  |  | 2. | Tvorba doporučení k roli profesních/stavovských organizací v rámci poskytovaných zdravotních služeb |  | 10/22-12/24 | ano | 10%
Specifický cíl |  | 3.3 Pracovní podmínky
Pořadí | Opatření |  | Pořadí | Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Plnění | Kritéria plnění | Zhodnocení míry naplnění indikátorů | Informace o zdrojích | Čerpání nákladů
3.3.1. | Podpora členů ošetřovatelského týmu (pečujících skupin) a vytvoření pozice ombudsmana pro členy ošetřovatelského týmu |  | 1. | Vytvoření pracovní skupiny k k podpoře členů ošetřovatelských týmů | Metodika vedení adaptačního procesu se zaměřením se na vstup nových absolventů k poskytovatelům zdravotních služeb Metodika systému péče o členy ošetřovatelského týmu včetně podpory návratu z MD,RD nabídkou nižších úvazků a možnosti přestupů u poskytovatelů zdravotních služeb. Metodika k definici a zavedení funkce ombudsmana Návrh spolupráce s médii při vytváření pozitivního obrazu sestry a propagace povolání sestry | 6/22-9/22 | ano | 100% | 0 | státní rozpočet, fondy EU
|  |  | 2. | Analýza současného stavu,nastavení systému péče o členy ošetřovatelského týmu a vymezení pozice ombudsmana |  | 10/22-10/24 | ano | 20%
|  |  | 3. | Tvorba metodiky vedení adaptačního procesu se zaměřením se na vstup nových absolventů k poskytovatelům zdravotních služeb. Metodika systému péče o členy ošetřovatelského týmu včetně podpory návratu z MD, RD nabídkou nižších úvazků a možnosti přestupů u poskytovatelů zdravotních služeb. Tvorba návrhu na PR aktivity. |  | 11/22-12/24 | ano | 30%
CELKEM ZA CELÝ STRATEGICKÝ CÍL